## Hoja1
00-Codigos de Traspaso | 00-Conteo | 00-Tipo Venta | 00-CeCo | 00-Nombre del proyecto | 00-Potencia DC (kWp) | 00-Potencia AC (kWac) | Tipo de venta | 00-Tipo de Montaje | Desarrollador de Negocios | Prevencionista de riesgos | Ingeniero | Técnico Proyectista | Jefe de proyectos | Administrador de Obra (AO) | Capataz o Subcontrato | 00-Estatus | % Avance Proceso de Licitación/Cotización | Proyección KPI Plazo | 00-% Avance Ingeniería | 00-% Avance Ejecución | 00-% Avance Certificación | Fecha firma de contrato | Fecha Kick Off PM | 00-Fecha de vencimiento de MC | 00-Inicio Construcción Proyectada | 00-Fin Construcción Proyectada | 00-Fecha Inicio Ejecución | 00-Fecha Término Ejecución | Conexión Gantt | 00-Fecha PC Real (F6) | Variación días conexión | % desviación desarrollo del proyecto | Portafolios | 00-Comuna | 00-Región | 00-Georeferencia | 00-Link Ubicación | Modelo Panel | Cantidad de paneles | 00-Modelo Inversores | 1 C 33420 D 55356 C 286 Aefec 937 Fc 5 Bb 1 D 9 D 4 Dc 718 | Modelo Estructura (Selección múltiple) | Cantidad estructura 2V18 | Cantidad estructura 2V9 | 00-SD Panel | 00-SD Inversor | 00-SD Estructura | 00-Tramitación Empalme | Columna1 | 00-% Cumplimiento de Presupuesto | Project Manager | Administrador de Obra | Mes inicio | Mes fin | Mes conexión
OK | 1 | Orgánica | CA7 | DUOC Quillota | 20.7 | 10 | ESCO | Techo | Falta dato en Pipedrive |  |  |  | d.silva@fluxsolar.cl |  |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2016-01-28 | NO HAY | Sin información | [8 empty] | Fuera de rango | Quillota | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | Sin Información |  |  | Diego Silva
OK | 2 | Orgánica | CV119 | Idahue | 351 | 300 | ESCO | Suelo | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | m.chaux@fluxsolar.cl |  | t.herrera@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-02-17 | NO HAY | Sin información |  |  | 2021-04-29 | 2021-07-09 | 2021-08-28 | 2021-08-28 |  |  | Portafolio 1 | San Vicente de Tagua Tagua | Región Libertador General Bernardo O’Higgins | [6 empty] | - | - | - | SD4435 | SD4435 | - | Tramite Terminado |  |  | Tomás Herrera | José Narváez | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01
OK | 3 | Orgánica | CV142 | Aerocardal | 363 | 300 | ESCO | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | d.yu@fluxsolar.cl |  | j.aguirre@fluxsolar.cl |  | jt.maldonado@fluxsolar.cl | k.bustos@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-01 |  | Sin información |  |  | 2021-08-16 | 2022-02-07 | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  |  | Portafolio 1 | Pudahuel | Región Metropolitana de Santiago | [6 empty] | - | - | - | SD4662 | SD4663 | - | No Requiere |  |  | José Tomas Maldonado | Kristofer Bustos | 2021-08-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
OK | 4 | Orgánica | CV144 | Agricola Pullami | 360 | 290 | ESCO | Suelo | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.aular@fluxsolar.cl | t.herrera@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-05-17 | NO HAY | Sin información |  |  | 2021-10-04 | 2022-01-16 | 2022-02-27 | 2022-02-27 |  |  | Portafolio 1 | Coihueco | Región de Ñuble | [6 empty] | - | - | - | SD7191 | SD6786 | - | Tramite Terminado |  |  | Tomás Herrera | José Narváez | 2021-10-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01
OK | 5 | Orgánica | CV151 | Agricola Victoria | 480 | 400 | ESCO - Conjunto | Suelo | d.yu@fluxsolar.cl |  | m.chaux@fluxsolar.cl |  | m.orellana@fluxsolar.cl | r.riquelme@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-08 | 2023-07-17 | 2024-04-03 |  |  | 2021-08-16 | 2022-02-27 | 2024-03-29 | 2024-02-21 |  |  | Portafolio 1 | Rengo | Región Libertador General Bernardo O’Higgins | [6 empty] | - | - | - | SD6470 | SD6055 | - | Tramite Terminado |  |  | Matias Orellana | Ricardo Riquelme | 2021-08-01 | 2022-02-01 | 2024-02-01
OK | 6 | Orgánica | CV160 | Planta 3 Pivote Los Goces | 290 | 250 | ESCO | Suelo estructura fija | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | j.aguirre@fluxsolar.cl |  | t.herrera@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-30 | 2021-06-15 | 2022-06-08 |  |  | 2021-08-23 | 2022-01-23 | 2022-03-06 | 2022-03-06 |  |  | Portafolio 1 | Bulnes | Región de Ñuble | [6 empty] | - | - | - | SD6476 | SD6608 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | José Narváez | 2021-08-01 | 2022-01-01 | 2022-03-01
OK | 7 | Orgánica | CV162 | Multicentro Linares | 69 | 60 | Leasing Flux | Techo estructura inclinada | f.ferreira@fluxsolar.cl |  |  |  | t.herrera@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-30 | NO HAY | Sin información |  |  | 2022-01-17 | 2022-03-06 | 2022-04-17 | 2022-04-17 |  |  | Portafolio 1 | Linares | Región del Maule | [6 empty] | - | - | - | SD7082 | SD9542 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | José Narváez | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
OK | 8 | Orgánica | CV166 | Multicentro CD Talca | 61 | 50 | Leasing Flux | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada |  |  |  |  | i.pino@fluxsolar.cl | k.bustos@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-30 | NO HAY | 2023-10-16 |  |  | 2022-01-13 | 2022-02-22 | 2022-04-05 | 2022-04-05 |  |  | Portafolio 1 | Talca | Región del Maule |  |  | JINKO SOLAR TIGER PRO TR BIFACIAL 560Wp | 108 | GOODWE | 1X50 | - | - | - | SD7377 | SD7377 | - | Tramite Terminado |  |  | Igor Pino | Kristofer Bustos | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-04-01
OK | 9 | Orgánica | CV168 | Multicentro Molina | 90 | 80 | Leasing Flux | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | f.ferreira@fluxsolar.cl |  |  |  | t.herrera@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-30 | NO HAY | Sin información |  |  | 2022-01-17 | 2022-03-06 | 2022-04-17 | 2022-04-17 |  |  | Portafolio 1 | Molina | Región del Maule | [6 empty] | - | - | - | SD7383 | SD7383 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | José Narváez | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
OK | 10 | Orgánica | CV170 | Multicentro Curepto | 24 | 20 | Leasing Flux | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | f.ferreira@fluxsolar.cl |  |  |  | jt.maldonado@fluxsolar.cl | k.bustos@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | Sin información |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-16 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  |  | Portafolio 1 | Curepto | Región del Maule | [6 empty] | - | - | - | SD7766 | SD8161 | - | No Requiere |  |  | José Tomas Maldonado | Kristofer Bustos | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
OK | 11 | Orgánica | CV174 | Agrícola La Providencia | 375 | 300 | Falta dato en Pipedrive | Suelo estructura fija | Falta dato en Pipedrive |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.aular@fluxsolar.cl | a.maisto@fluxsolar.cl | r.riquelme@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado |  |  | 0 | 100% | 0 |  | NO HAY | 2023-10-22 |  |  | 2021-11-01 | 2022-04-11 |  |  |  |  | #INVALID OPERATION | Pichidegua | Región Libertador General Bernardo O’Higgins |  |  | - | - | - | - | - | - | - | SD7192 | SD7192 | - | Tramite Terminado |  |  | Aldo Maisto | Ricardo Riquelme | 2021-11-01 | 2022-04-01
OK | 12 | Orgánica | CV181 | Agrosuper Hijuelas | 231 | 200 | ESCO | Suelo estructura fija,Techo estructura inclinada | j.guglielmetti@fluxsolar.cl |  | m.chaux@fluxsolar.cl |  | jt.maldonado@fluxsolar.cl | k.bustos@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-10-14 | 2021-08-18 | 2023-01-28 |  |  | 2021-12-20 | 2022-04-12 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  |  | Portafolio 1 | La Calera | Región de Valparaíso | [6 empty] | - | - | - | SD7793 | SD7978 | - | Sin Información |  |  | José Tomas Maldonado | Kristofer Bustos | 2021-12-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01
OK | 13 | Orgánica | CV219A | Desmontaje Epysa Curacaví | 110 |  | Falta dato en Pipedrive |  | Falta dato en Pipedrive |  |  |  | t.herrera@fluxsolar.cl | a.valdes@fluxsolar.cl |  | 8) Servicio especializado terminado |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 2021-10-18 | Sin información |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-30 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 0 |  | #INVALID OPERATION | Curacaví | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | Armando Valdes | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-03-01
OK | 14 | Orgánica | CV28 | Aurora | 764 | 700 | PPA | Techo | Falta dato en Pipedrive |  | j.munoz@fluxsolar.cl |  | d.silva@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 |  | NO HAY | Sin información |  |  | 2020-03-30 | 2020-07-15 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  |  | Fuera de rango | Teno | Región del Maule | [6 empty] | - | - | - | SD2458 | SD2454 | - | No Requiere |  |  | Diego Silva | José Narváez | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
OK | 15 | Orgánica | CV385 | Agrícola Punitaqui | 175 | 140 | Falta dato en Pipedrive | Suelo | Falta dato en Pipedrive |  |  |  | i.pino@fluxsolar.cl |  |  | 0) Cancelado |  |  | 0 | 100% | 0 |  | NO HAY | Sin información |  |  | 2022-12-05 | 2023-01-22 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0 |  | #INVALID OPERATION | Punitaqui |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | SD14055 | - |  |  |  | Igor Pino |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-03-01
OK | 16 | Orgánica | CV94-R | Club Aéreo Angol Solar | 50 | 40.32 | Leasing Flux | Suelo estructura fija | a.santana@fluxsolar.cl |  | Jose Aguirre |  | d.silva@fluxsolar.cl | Subcontrato |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2020-10-22 | 2022-09-29 | Sin información |  |  | 2021-02-10 | 2021-02-27 | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  |  | Portafolio 1 | Angol | Región de La Araucanía | [6 empty] | - | - | - | SD3645 | SD3644 | - | No Requiere |  |  | Diego Silva | Subcontrato | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-04-01
OK | 17 | Orgánica | NV1021 | Nutrabien 2 | 300 | 300 | Venta directa | Techo | f.ferreira@fluxsolar.cl |  |  |  | d.silva@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2020-09-09 | 2021-05-03 | Sin información |  |  | 2020-10-16 | 2020-11-12 | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  |  | Portafolio 1 | Talagante | Región Metropolitana de Santiago | [6 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Diego Silva | Katherine Ossa | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
OK | 18 | Orgánica | NV1034 | Los Hualles | 140 | 120 | Venta directa | Suelo estructura fija | c.alessandri@fluxsolar.cl |  | j.munoz@fluxsolar.cl |  | d.silva@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2020-09-10 | NO HAY | Sin información |  |  | 2020-10-12 | 2020-12-22 | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | Portafolio 1 | Bulnes | Región de Ñuble | [6 empty] | - | - | - | SD2934 | SD2898 | - | Sin Información |  |  | Diego Silva | José Narváez | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 2021-02-01
OK | 19 | Orgánica | NV1094 | Agrícola Cipres | 28 | 26.7 | Venta directa | Suelo estructura fija | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | Jose Aguirre |  | d.silva@fluxsolar.cl |  |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2020-12-02 | NO HAY | Sin información |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  |  | Portafolio 1 | Angol | Región de Coquimbo | -30.68611, -71.06712 | [5 empty] | - | - | - | SD3458 | SD3458 | - |  |  |  | Diego Silva |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-03-01
OK | 20 | Orgánica | NV1095 | Salfa Paine | 242 | 210 | Venta directa | Techo estructura inclinada | m.uribe@fluxsolar.cl |  | j.munoz@fluxsolar.cl |  | d.silva@fluxsolar.cl | Rafael Marcano |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2020-12-03 | NO HAY | Sin información |  |  | 2021-01-12 | 2021-03-29 | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  |  | Portafolio 1 | Paine | Región Metropolitana de Santiago | [6 empty] | - | - | - | SD3497 | SD3584 | - | No Requiere |  |  | Diego Silva | Rafael Marcano | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01
OK | 21 | Orgánica | NV1132 | Salfa Antofagasta Norte | 150 | 130 | Venta directa | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | m.uribe@fluxsolar.cl |  | j.munoz@fluxsolar.cl |  | d.silva@fluxsolar.cl | Rafael Marcano |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-01-08 | NO HAY | Sin información |  |  | 2021-03-15 | 2021-05-07 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  |  | Portafolio 1 | Antofagasta | Región de Antofagasta | [6 empty] | - | - | - | SD3791 | SD3793 | - | No Requiere |  |  | Diego Silva | Rafael Marcano | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01
OK | 22 | Orgánica | NV1133 | Mobiliario F&R | 168 | 160 | Venta directa | Techo estructura coplanar | r.aburto@fluxsolar.cl |  | j.munoz@fluxsolar.cl |  | d.silva@fluxsolar.cl |  |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-02-22 | 2021-01-12 | Sin información |  |  | 2021-03-08 | 2021-04-22 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  | Portafolio 1 | San Bernardo | Región Metropolitana de Santiago | [6 empty] | - | - | - | SD3867 | SD3867 | - | No Requiere |  |  | Diego Silva |  | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-06-01
OK | 23 | Orgánica | NV1135 | Terpel Colombia | 120 | 96 | Venta directa | Suelo | l.soulodre@fluxsolar.cl |  |  |  | Josefa Prado | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 0 | 2020-12-23 | NO HAY | NO APLICA |  |  | 2021-02-15 | 2021-03-22 | 2021-05-03 | 2021-05-03 |  |  | Portafolio 1 | Valledupar, Colombia | [7 empty] | - | - | - | Sin Info | Sin Info | - | No Requiere |  |  | Josefa Prado | José Narváez | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01
OK | 24 | Orgánica | NV1199 | Bimbo Enlight | 350 | 300 | Venta directa | Techo estructura coplanar | f.ferreira@fluxsolar.cl |  |  |  | t.herrera@fluxsolar.cl | b.rivas@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-07-30 | NO HAY | Sin información |  |  | 2021-08-30 | 2021-11-01 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  |  | Portafolio 1 | Quilicura | Región Metropolitana de Santiago | [6 empty] | - | - | - | SD6483 | SD8857 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | Bertin Rivas | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
OK | 25 | Orgánica | NV1204 | Mimet | 235 | 210 | Venta directa | Techo estructura coplanar | f.ferreira@fluxsolar.cl |  |  |  | jt.maldonado@fluxsolar.cl | a.valdes@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-30 | NO HAY | Sin información |  |  | 2022-02-14 | 2022-04-29 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  | Portafolio 1 | San Joaquín | Región Metropolitana de Santiago | [6 empty] | - | - | - | SD6477 | SD6176 | - | No Requiere |  |  | José Tomas Maldonado | Armando Valdes | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2022-06-01
OK | 26 | Orgánica | NV1216 | Malfanti | 52 | 50 | Venta directa | Techo estructura coplanar | a.santana@fluxsolar.cl |  | r.cardenas@fluxsolar.cl |  | t.herrera@fluxsolar.cl | b.rivas@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-08-04 | NO HAY | Sin información |  |  | 2021-11-22 | 2022-01-16 | 2022-02-27 | 2022-02-27 |  |  | Portafolio 1 | Quilicura | Región Metropolitana de Santiago | [6 empty] | - | - | - | SD7410 | SD8178 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | Bertin Rivas | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01
OK | 27 | Orgánica | NV1241 | Eduardo Larrain | 86 | 75 | Venta directa | Suelo estructura fija | f.ferreira@fluxsolar.cl |  |  |  | a.maisto@fluxsolar.cl | Venesolar |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-09-23 | NO HAY | 2023-05-13 |  |  | 2022-02-07 | 2022-05-15 | 2022-06-26 | 2022-06-26 |  |  | Portafolio 1 | Quillota | Región de Valparaíso | -32.891005, -71.320222 |  | JINKO SOLAR TIGER PRO TR BIFACIAL 560Wp | 154 | GOODWE | 1X80 | - | - | - | SD7906 | SD7804 | - | Sin Información |  |  | Aldo Maisto | Venesolar | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01
OK | 28 | Orgánica | NV1251 | Bretti | 32 | 30 | Venta directa | Techo estructura inclinada | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | m.chaux@fluxsolar.cl |  | t.herrera@fluxsolar.cl | b.rivas@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-28 | Sin información |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-16 | 2022-02-27 | 2022-02-27 |  |  | Portafolio 1 | Talcahuano | Región del Biobío | [6 empty] | - | - | - | SD7620 | SD8915 | - | Sin Información |  |  | Tomás Herrera | Bertin Rivas | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01
OK | 29 | Orgánica | NV1252 | Trato COPEC Camino San Javier | 30 | 30 | Venta directa | Suelo estructura fija | j.guglielmetti@fluxsolar.cl |  |  |  | t.herrera@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-10-07 | 2021-09-30 | 2023-09-10 |  |  | 2021-11-29 | 2022-02-27 | 2022-04-10 | 2022-04-10 |  |  | Portafolio 1 | Constitución | [7 empty] | - | - | - | SD7883 | SD8087 | - | Tramite Terminado |  |  | Tomás Herrera | José Narváez | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2022-04-01
OK | 30 | Orgánica | NV1260 | Agrominera Internacional S.A. | 34 | 30 | Venta directa | Suelo estructura fija | l.soulodre@fluxsolar.cl |  |  |  | t.herrera@fluxsolar.cl | (Administrador de Obra) |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-10-14 | NO HAY | Sin información |  |  | 2021-12-27 | 2022-01-15 | 2022-02-26 | 2022-02-26 |  |  | Portafolio 1 | Til Til | Región Metropolitana de Santiago | [6 empty] | - | - | - | SD8327 | SD8920 | - | Sin Información |  |  | Tomás Herrera | #N/A | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01
OK | 31 | Orgánica | NV1424 | Gonzagri Las Nieves | 78.5 | 80 | Leasing Flux | Suelo estructura fija | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | s.vasquez.ap@fluxsolar.cl | t.herrera@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-12-30 | NO HAY | 2023-03-28 |  |  | 2022-08-08 | 2022-09-25 | 2022-11-06 | 2022-11-06 |  |  | Portafolio 1 | Molina | Región del Maule | [6 empty] | - | - | - | SD12647 | SD12647 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | Katherine Ossa | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-11-01
OK | 32 | Orgánica | NV188 | CJV Aeropuerto | 60 | 20 | Venta directa | Techo | Falta dato en Pipedrive |  |  |  | d.silva@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-12-30 | 2022-02-16 | Sin información |  |  | 2021-02-22 | 2021-05-06 | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  |  | Portafolio 1 | Pudahuel | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | No Requiere |  |  | Diego Silva | José Narváez | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01
OK | 33 | Orgánica | NV423 | Bimbo | 2200 | 2052 | Venta directa | Techo | Falta dato en Pipedrive |  |  |  | d.silva@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | NO HAY | NO HAY | Sin información | [8 empty] | #INVALID OPERATION | Quilicura | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | No Requiere |  |  | Diego Silva | Katherine Ossa
OK | 34 | Orgánica | NV573 | Unifruti Vicuña | 181.83 | 150 | ESCO | Suelo | Falta dato en Pipedrive |  |  |  | d.silva@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | NO HAY | NO HAY | Sin información | [8 empty] | #INVALID OPERATION | Vicuña | [7 empty] | - | - | - | - | SD19390 | - | No Requiere |  |  | Diego Silva | Katherine Ossa
OK | 35 | Orgánica | NV753 | Walmart Puente Alto | 126.8 | 100 | ESCO | Techo | Falta dato en Pipedrive |  |  |  | d.silva@fluxsolar.cl |  |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2019-04-02 | NO HAY | Sin información | [8 empty] | Portafolio 1 | Puente Alto | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | No Requiere |  |  | Diego Silva
OK | 36 | Orgánica | NV754 | Walmart Maipú | 121.71 | 100 | ESCO | Techo | Falta dato en Pipedrive |  |  |  | d.silva@fluxsolar.cl |  |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2018-07-09 | NO HAY | Sin información | [8 empty] | Portafolio 1 | Maipú | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | No Requiere |  |  | Diego Silva
OK | 37 | Orgánica | NV755 | Walmart Macul | 28.62 | 20 | ESCO | Techo | Falta dato en Pipedrive |  |  |  | d.silva@fluxsolar.cl |  |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2018-07-09 | NO HAY | Sin información | [8 empty] | Portafolio 1 | Macul | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | No Requiere |  |  | Diego Silva
OK | 38 | Orgánica | NV850 | Nutrabien | 204 |  | Venta directa | Techo | Falta dato en Pipedrive |  |  |  | d.silva@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2018-07-09 | NO HAY | Sin información |  |  | 2020-02-04 | 2020-04-09 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  |  | Portafolio 1 | Talagante | [7 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Diego Silva | José Narváez | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01
OK | 39 | Orgánica | NV907 | Electroterminal | 667 | 620 | Venta directa | Techo estructura coplanar | Falta dato en Pipedrive |  |  |  | Raimundo Garces | k.ossa@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2019-11-12 | NO HAY | Sin información |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-20 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  | Portafolio 1 | Maipú | [7 empty] | - | - | - | SD2542 | SD2609 | - | Sin Información |  |  | Raimundo Garces | Katherine Ossa | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-10-01
OK | 40 | Orgánica | NV929 | Growex | 195 | 173 | Venta directa | Techo estructura inclinada | Falta dato en Pipedrive |  |  |  | d.silva@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2020-07-29 | NO HAY | Sin información |  |  | 2020-09-14 | 2020-11-05 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  |  | Portafolio 1 | Isla de Maipo | [7 empty] | - | - | - | SD2769 | SD2761 | - | No Requiere |  |  | Diego Silva | José Narváez | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
OK | 41 | Orgánica | CV215 | Sembrador - Nucis Austral | 372 |  | ESCO | Suelo estructura fija | a.santana@fluxsolar.cl |  | i.due@fluxsolar.cl |  |  |  | Cancelado | 0) Cancelado |  |  | 100% | 1 | 0 | 2020-06-18 | 2020-03-04 | 2023-08-05 |  |  | Cancelado | Cancelado |  |  |  |  | Portafolio 1 | Longaví | Región del Maule |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Requiere
OK | 42 | Orgánica | CVDI-11 | Bodenor | 439 | 300 | Venta directa | Techo estructura coplanar | d.yu@fluxsolar.cl |  | m.orellana@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl | Jorge Ávila | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-06-30 | 2022-01-14 | 2024-08-03 | 2022-03-11 | #REF | 2023-09-26 | 2023-11-24 | 2024-03-15 | 2024-05-23 | 69 | 1.2664 | Portafolio 2 | Pudahuel | Región Metropolitana de Santiago | -33.379090, -70.771258 | https://goo.gl/maps/toBQ7KunB5ngTmgy8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 740 | HUAWEI | 2X100 + 2X50 | Hopergy | - | - | SDLI 366 | SDLI 366 | Hopergy | No Requiere |  |  | Matias Orellana | José Narváez | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 2024-05-01
OK | 43 | Orgánica | CESC-10 | Mollendo Raps | 199.8 | 170 | ESCO - Conjunto | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | INGELECTRA | 7) Operando |  |  | 100% | 0% | 1 | 2023-03-28 | 2023-08-18 | 2024-12-09 |  |  | 2023-09-26 | 2023-11-24 | 2040-09-26 | 2024-11-12 | -5797 | 0.093085 | Portafolio 2 | Los Ángeles | Región del Biobío | 37°13'58.7"S 72°20'57.2"W | https://goo.gl/maps/nDmGLagN8Z6gVos98 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 370 | - | - | Ecoambiente | - | - | SDLI12907 | SDLI12907 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Matias Orellana | Jose Miguel Valdivieso | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 2024-11-01
OK | 44 | Orgánica | CESC-11 | Mollendo Feedlot | 356.64 | 300 | ESCO - Conjunto | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | INGELECTRA - Solar 3 | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-03-28 | 2023-05-15 | 2024-12-09 | 2023-07-20 | 2023-08-31 | 2024-02-09 | 2024-06-21 | 2024-02-02 | 2024-12-19 | 321 | 2.0322 | Portafolio 2 | Los Ángeles | Región del Biobío | 37°13'58.7"S 72°20'57.2"W | https://goo.gl/maps/H8CMj9wY9Y1Vn5DS8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 666 | - | - | Ecoambiente | - | - | SDLI1290 | SDLI1290 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Matias Orellana | Jose Miguel Valdivieso | 2024-02-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01
OK | 45 | Orgánica | CESC-12 | Químicos y Adhesivos Patel | 101.52 | 90 | ESCO | Techo estructura coplanar | m.uribe@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl | Jorge Ávila | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-04-20 | 2023-05-15 | 2024-06-23 | 2023-12-18 | 2024-01-25 | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 2024-03-29 | 2024-05-06 | 38 | 1.1105 | Portafolio 2 | Pudahuel | Región Metropolitana de Santiago | -33.449484, -70.782233 | https://goo.gl/maps/heWjskyxWHrytADw5 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 188 | GOODWE | 1X50 + 2X20 | Hopergy | - | - | SDLI 566 | SDLI 566 | Hopergy | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz | José Narváez | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
OK | 46 | Orgánica | CESC-13 | Viveros El Tambo | 174.96 | 150 | ESCO | Suelo estructura fija | m.uribe@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | ca.diaz@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | a.vergara@fluxsolar.cl | ESUS SPA | 7) Operando |  |  | 100% | 0% | 1 | 2023-05-02 | 2023-07-26 | 2024-11-04 | 2024-01-02 | 2024-02-27 | 2024-01-02 | 2024-02-22 | 2024-04-16 | 2024-06-26 | 71 | 1.2029 | Portafolio 2 | San Vicente | Región Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.472723, -70.988128 | https://goo.gl/maps/qhxdjfQrXiwEESxh9 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 324 | GOODWE | 3X50 | Artech | 6 | 6 | SDLI 491 | SDLI 491 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Guillermo Quiroz | Ayleen Vergara | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-06-01
OK | 47 | Orgánica | CESC-14 | Agricola Seminario Barrandica | 438 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | j.olmedo@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | s.sanchez@fluxsolar.cl | Ecoambiente | 7) Operando |  |  | 100% | 0% | 1 | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 2025-02-25 | 2024-01-02 | 2024-02-27 | 2024-01-02 | 2024-02-22 | 137 | 2024-11-07 | #INVALID OPERATION | #INVALID OPERATION | Portafolio 2 | Curicó | Región del Maule | -35.015778, -71.729851 | https://goo.gl/maps/njLpYV73mwqmwLg18 |  | 702 | Huawei | 3x100 | Ecoambiente | - | - | 100000180 | 100000180 | - | Tramite Terminado | Rechazado |  | Matias Orellana | Solange Sanchez | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-11-01
OK | 48 | COLÚN | CESC-15 | Agricola Brandt | 174.96 | 150 | ESCO | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | g.galaz@fluxsolar.cl | j.toloza@fluxsolar.cl | Rubicon | 7) Operando |  |  | 1 | 100% | 1 | 2023-06-12 | 2023-07-24 | 2024-10-16 | 2023-10-05 | 2023-11-15 | 2024-02-20 | 2024-07-09 | 2024-03-22 | 2024-09-03 | 165 | 1.581 | Portafolio 2 | Rio Bueno | Región de Los Ríos |  | https://goo.gl/maps/9V4c57fgq8hfj6Ck8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 324 | Goodwe | 3 x50 | Antai biposte con tornillos | 9 | 0 | 100000191 | 100000191 | 100000191 | Tramite Terminado | Aprobado |  | Giuliana Galaz | Juan Toloza | 2024-02-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01
OK | 49 | Orgánica | CESC-16 | Agrosisa Louisiana | 359.64 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | d.yu@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | ca.diaz@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | Solar Tres | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-06-27 | 2023-07-14 | 2025-01-04 | 2023-10-19 | 2023-12-28 | 2023-09-08 | 2024-08-16 | 2024-05-03 | 2024-11-05 | 186 | 1.5981 | Portafolio 2 | Los Ángeles | Región del Biobío | -37.419438, -72.250977 | https://goo.gl/maps/EJe4xi9ghHETM9LJA | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 666 | GOODWE | 6X50 | Artech | 18 | 2 | SDLI 12624 | SDLI 12624 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Victor Quezada | Jose Miguel Valdivieso | 2023-09-01 | 2024-08-01 | 2024-11-01
OK | 50 | Orgánica | CESC-17 | Agrícola seminario Sta Marta | 438 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | j.olmedo@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | s.sanchez@fluxsolar.cl | Elimmec | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 2025-01-26 | 2023-08-17 | 2023-11-07 | 2024-02-12 | 2024-06-19 | 2024-02-13 | 2024-08-30 | 199 | 1.6746 | Portafolio 2 | Villa Alegre | Región del Maule | -35.6576051,-71.5990539, | https://goo.gl/maps/BNVRtXKeRsXefFQg8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | Huawei | 3x100 | Artech | 22 | 1 | 100000182 | 100000182 | 100000182 | No Requiere | Aprobado |  | Matias Orellana | Solange Sanchez | 2024-02-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01
OK | 51 | Orgánica | CESC-18 | Agrícola seminario Olivar | 365 | 250 | ESCO | Suelo estructura fija | j.olmedo@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | f.olguin@fluxsolar.cl | Elimmec | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 2025-01-26 | 2023-08-15 | 2023-10-26 | 2024-02-12 | 2024-08-05 | 2024-03-01 | 2024-10-21 | 234 | 1.75 | Portafolio 2 | Villa Alegre | Región del Maule | -35.6576051,-71.5990539, | https://goo.gl/maps/BNVRtXKeRsXefFQg8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 676 | Huawei | 2x100 + 1x50 | Artech | 18 | 2 | 100000737 | 100000737 | 100000737 | Tramite Terminado | Aprobado |  | Victor Quezada | Fernanda Olguin | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01
OK | 52 | Orgánica | CESC-2 | Transportes Bello | 174.96 | 140 | ESCO | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | m.uribe@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | s.vargas@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl | Jorge Ávila | 7) Operando |  |  | 100% | #NO MATCH | 1 | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2024-07-17 | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 2023-07-03 | #REF | 2023-09-15 | 2024-07-09 | 298 | 2.1506 | Portafolio 2 | Quilicura | Región de Antofagasta |  | https://maps.app.goo.gl/EEiJuTEhHyjQSNC9A | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 306 | GOODWE | 1X80 + 1X60 | - | - | - | SDLI12682 | SDLI12682 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Matias Orellana | José Narváez | 2023-07-01 |  | 2024-07-01
OK | 53 | COLÚN | CESC-23 | Agricola Folilco | 219.24 | 150 | ESCO | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | g.galaz@fluxsolar.cl | j.toloza@fluxsolar.cl | I3 | 7) Operando |  |  | 100% | 0% | 1 | 2023-06-28 | 2023-07-17 | 2024-06-15 | 2023-12-11 | 2024-01-05 | 2023-11-06 | 2024-01-30 | 2024-02-28 | 2024-04-23 | 55 | 1.2245 | Portafolio 2 | Rio Bueno | Región de Los Ríos |  | https://goo.gl/maps/TgqKCqr1yAoRZJUL7 |  |  |  |  | Sufija | - | - | SDLI 12695 | SD20056 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Giuliana Galaz | Juan Toloza | 2023-11-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01
OK | 54 | COLÚN | CESC-24 | Fundo Coi Coi | 239 | 200 | ESCO | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | g.galaz@fluxsolar.cl | j.toloza@fluxsolar.cl | StingChile | 7) Operando |  |  | 100% | 0% | 1 | 2023-06-30 | 2023-07-17 | 2024-11-12 | 2023-10-23 | 2023-12-12 | 2024-02-05 | 2024-05-28 | 2024-04-18 | 2024-07-17 | 90 | 1.3072 | Portafolio 2 | Paillaco | Región de Los Ríos |  | https://goo.gl/maps/iXtzX3g69CFEokgr7 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 432 | Huawei | 2X100 | Antai biposte con tornillos | 12 | 0 | 100000222 | - | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Giuliana Galaz | Juan Toloza | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01
OK | 55 | COLÚN | CESC-25 | Agricola El Pilar (San Antonio) | 437.4 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | b.mujica@fluxsolar.cl | Rubicon | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-06-30 | 2023-07-17 | 2025-04-19 | 2023-10-24 | 2024-01-15 | 2024-02-12 | 2024-09-05 | 2024-05-21 | 2024-11-27 | 190 | 1.5828 | Portafolio 2 | La Unión | Región de Los Ríos |  | https://goo.gl/maps/Qy7XKebqtnSQM7CL8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | Huawei | 3x100 | Sufija | - | - | 100000187 | 100000187 | - | Tramite Terminado | Rechazado |  | Victor Quezada | Boris Mujica | 2024-02-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01
OK | 56 | COLÚN | CESC-26 | Agricola El Pilar (Panguimilla) | 437.4 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | b.mujica@fluxsolar.cl | Constructura Lleuque | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-06-30 | 2023-07-17 | 2024-11-11 | 2023-10-24 | 2024-01-12 | 2024-02-05 | 2024-07-03 | 2024-05-20 | 2024-10-15 | 148 | 1.4554 | Portafolio 2 | La Unión | Región de Los Ríos |  | https://goo.gl/maps/74Y5Fmmazpj4KbdR8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | Huawei | 3x100 | Sufija | - | - | 100000078 | 100000206 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Patricia Villarroel | Boris Mujica | 2024-02-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01
OK | 57 | COLÚN | CESC-27 | Agricola El Pilar (Mirador) | 437.4 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | b.mujica@fluxsolar.cl | Constructura Lleuque | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-06-30 | 2023-07-17 | 2025-04-19 | 2023-10-24 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-05-07 | 2024-05-20 | 2024-11-12 | 176 | 1.5415 | Portafolio 2 | La Unión | Región de Los Ríos |  | https://goo.gl/maps/N8VB8gfNdqM1sgs7A | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | Huawei | 3x100 | Sufija | - | - | 100000079 | 100000207 | - | Tramite Terminado | Rechazado |  | Victor Quezada | Boris Mujica | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 2024-11-01
OK | 58 | COLÚN | CESC-28 | Agricola El Pilar (Campanario) | 437.4 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | Rubicon | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-06-30 | 2023-07-17 | 2024-11-11 | 2023-10-24 | 2024-01-12 | 2024-02-29 | 2024-08-16 | 2024-05-20 | 2024-10-15 | 148 | 1.4554 | Portafolio 2 | La Unión | Región de Los Ríos |  | https://goo.gl/maps/4wrgRu4SS8T4rfnM6 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | Huawei | 3x100 | Antai biposte con tornillos | 18 | 9 | 100000208 | 100000208 | 100000208 | Tramite Terminado | Aprobado |  | Patricia Villarroel | Darling Lagos | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01
OK | 59 | Orgánica | CESC-3 | Agrícola Santa Irene | 375 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | j.olmedo@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | j.mendoza@fluxsolar.cl | ESUS SPA | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-01-24 | 2023-03-17 | 2024-07-02 |  |  | 2023-06-08 | 2023-09-25 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 21 | 1.0522 | Portafolio 2 | PALMILLA | Región Libertador General Bernardo O’Higgins | "-34.478829, -71.288190 | https://goo.gl/maps/zKK8SHcggyHRgwya9 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 696 | GOODWE | 1X60 + 3X80 | - | - | - | SDLI123 | SDLI123 | - | No Requiere | Aprobado |  | Guillermo Quiroz | Juan Mendoza | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2024-03-01
OK | 60 | Orgánica | CESC-4 | Sun Harvest | 96.12 | 80 | ESCO - Conjunto | Suelo estructura fija | d.yu@fluxsolar.cl |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | g.mundaca@fluxsolar.cl | Sira | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-02-06 | 2023-04-13 | 2024-06-04 | 2023-06-01 | 2023-06-29 | 2023-08-07 | 2023-11-29 | 2023-10-05 | 2024-05-23 | 231 | 1.9585 | Portafolio 2 | Los Ángeles | Región del Biobío | -37.446199, -72.111244 | https://goo.gl/maps/2MpMP9wa2fvNDEAu5 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 178 |  |  | - | - | - | SDLI125 | SDLI125 | - | No Requiere | Aprobado |  | Patricia Villarroel | Gonzalo Mundaca | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2024-05-01
OK | 61 | Orgánica | CESC-5 | Sun Harvest D.R | 359.64 | 300 | ESCO - Conjunto | Suelo estructura fija | d.yu@fluxsolar.cl |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | g.mundaca@fluxsolar.cl | Sira | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-02-06 | 2023-04-13 | 2024-12-21 | 2023-10-24 | 2024-01-12 | 2024-02-29 | 2024-08-16 | 2024-05-20 | 2024-10-14 | 147 | 1.3134 | Portafolio 2 | Los Ángeles | Región del Biobío | -37.436804, -72.095291 | https://goo.gl/maps/SrUcGWZvDNDUpxm18 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 666 |  |  | Artech | - | - | SDLI 126 | SDLI 126 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Patricia Villarroel | Gonzalo Mundaca | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01
OK | 62 | Orgánica | CESC-6 | Peri Chile | 211.14 | 170 | ESCO | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | j.olmedo@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | ca.diaz@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | j.mendoza@fluxsolar.cl | Nicolás Soto | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-03-22 | 2023-04-14 | 2023-11-01 |  |  | 2023-06-04 | 2023-09-27 | 2024-02-12 | 2024-01-24 | -19 | 0.9419 | Portafolio 2 | Colina | Región Metropolitana de Santiago | -33.29954263611972, -70.71346491707533 | https://goo.gl/maps/5ui5fHir4xSkJmKs8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 391 | GOODWE | 2X60 + 1X50 | - | - | - | SDLI344 | SDLI344 | - | No Requiere | Aprobado |  | Guillermo Quiroz | Juan Mendoza | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2024-01-01
OK | 63 | Orgánica | CESC-7 | Punta Blanca | 100.4 | 80 | ESCO | Techo estructura inclinada | m.uribe@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | f.olguin@fluxsolar.cl | Estudio Solar | 7) Operando |  |  | 100% | 0% | 1 | 2022-12-22 | 2023-05-02 | 2024-04-01 | 2023-08-17 | 2023-12-04 | 2023-09-11 | 2023-12-07 | 2024-03-01 | 2024-05-13 | 73 | 1.1678 | Portafolio 2 | Maipú | Región Metropolitana de Santiago | -33.50957782141633, -70.75793363257047 | https://goo.gl/maps/CfbozUSdbeUwiB5t5 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 186 | GOODWE | 1X80 | Hopergy | - | - | SDLI 403 | SDLI 419 | Hopergy | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz | Fernanda Olguin | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 2024-05-01
OK | 64 | Orgánica | CESC-8 | Santa Beatriz 1 | 369 | 300 | ESCO - Conjunto | Suelo estructura fija | d.yu@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl | ESUS | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-03-30 | 2023-05-12 | 2024-05-25 | 2023-07-24 | 2023-10-02 | 2023-09-11 | 2024-01-19 | 2024-02-07 | 2024-07-19 | 163 | 1.5191 | Portafolio 2 | Hijuelas, San Pedro Melipilla | Región Metropolitana de Santiago | -33.955899, -71.281155 | https://goo.gl/maps/Ar2DgvD6jVMMexH29 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 682 | GOODWE | 6X50 | Artech | 0 | 38 | SDLI 404 | SDLI 404 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Matias Orellana | José Narváez | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 2024-07-01
OK | 65 | Orgánica | CESC-9 | Santa Beatriz 2 | 368 | 300 | ESCO - Conjunto | Suelo estructura fija | d.yu@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl | ESUS | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-03-30 | 2023-05-12 | 2025-05-24 | 2023-07-24 | 2023-10-03 | 2023-09-11 | 2024-01-19 | 2024-02-07 | 2025-01-02 | 330 | 2.051 | Portafolio 2 | Hijuelas, San Pedro Melipilla | Región Metropolitana de Santiago | -33.955014, -71.280686 | https://goo.gl/maps/4bqGp4eWWRa96LrJ9 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 684 | GOODWE | 6X50 | Artech | 0 | 38 | SDLI 405 | SDLI 405 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Matias Orellana | José Narváez | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 2025-01-01
OK | 66 | Orgánica | CLEA-2 | La Aguada Agrocor | 359.64 | 300 | Leasing Flux | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | g.galaz@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | Rubicon | 7) Operando |  |  | 100% | 0% | 1 | 2023-03-30 | 2023-05-02 | 2024-11-11 | 2023-07-24 | 2023-09-29 | 2024-01-31 | 2024-05-08 | 2024-01-05 | 2024-06-24 | 171 | 1.6085 | Portafolio 2 | Río Bueno | Región de Los Ríos |  | https://goo.gl/maps/zrKLUCCqurQ1ozmJ6 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 666 | Goodwe | 6x50 | Sufija | - | - | 100000209 | 100000209 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Giuliana Galaz | Darling Lagos | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
OK | 67 | Orgánica | CLEA-3 | La Aguada Huertos | 359.64 | 300 | Leasing Flux | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | a.maisto@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl | Axioma | 7) Operando |  |  | 100% | 0% | 1 | 2023-03-30 | 2023-05-02 | 2024-05-18 | 2023-07-24 | 2023-09-29 | 2023-09-11 | 2024-02-02 | 2024-01-05 | 2024-03-12 | 67 | 1.2384 | Portafolio 2 | Río Bueno | Región de Los Ríos | 40°19'35.7"S 72°41'21.8"W | https://goo.gl/maps/cXLc9tY1t2DV7aYv6 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 666 | GOODWE | 6X50 | Sufija | - | - | SDLI 430 | SDLI 430 | - | Tramite Terminado |  |  | Aldo Maisto | Katherine Ossa | 2023-09-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01
OK | 68 | Orgánica | CLEA-4 | La Aguada Packing | 359.64 | 300 | Leasing Flux | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | a.maisto@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl | Axioma | 7) Operando |  |  | 100% | 0% | 1 | 2023-03-30 | 2023-05-02 | 2024-05-18 | 2023-07-24 | 2023-09-29 | 2023-09-11 | 2024-02-02 | 2024-01-05 | 2024-03-12 | 67 | 1.2384 | Portafolio 2 | Río Bueno | Región de Los Ríos | 40°19'35.7"S 72°41'21.8"W | https://goo.gl/maps/cXLc9tY1t2DV7aYv66 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 666 | GOODWE | 6X50 | Sufija | - | - | SDLI 431 | SDLI 431 | - | Tramite Terminado |  |  | Aldo Maisto | Katherine Ossa | 2023-09-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01
OK | 69 | Orgánica | CLEA-5 | Agrícola Río Chepu | 204.12 | 180 | Leasing Flux | Suelo estructura fija | j.kemp@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | Radian Ingeniería, Constructora Lleuque en MT | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-04-27 | 2023-06-16 | 2024-12-01 | 2023-08-22 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2024-07-17 | 2024-02-09 | 2024-11-28 | 293 | 2.0174 | Portafolio 2 | Lanco | Región de Los Ríos | -39.556699, -72.4964447 | https://goo.gl/maps/3TR3EAEqiiMJoPUs9 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 378 |  |  | Artech | 10 | 1 | SDLI 557 | SDLI 557 | - | Tramite Terminado | Rechazado |  | Victor Quezada | Darling Lagos | 2023-10-01 | 2024-07-01 | 2024-11-01
OK | 70 | COLÚN | CLEA-6 | Agricola Da Vinci 1 | 359.64 | 300 | Leasing Flux | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | g.galaz@fluxsolar.cl | j.toloza@fluxsolar.cl | I3 | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-06-19 | 2023-07-17 | 2024-10-16 | 2023-10-16 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 2024-07-22 | 2024-04-29 | 2024-09-26 | 150 | 1.4762 | Portafolio 2 | La Unión | Región de Los Ríos |  | https://goo.gl/maps/CuFLwwpWskJmjAG86 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 667 |  |  | Sufija | - | - | SDLI 12604 | SDLI 12604 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Giuliana Galaz | Juan Toloza | 2023-12-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01
OK | 71 | Orgánica | CV157 | Lechería Establo | 374 | 300 | ESCO - Conjunto | Suelo estructura fija | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | t.herrera@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 2023-05-16 |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 1 | Bulnes | Región de Ñuble | [6 empty] | - | - | - | SD12094 | SD12691 | - | Tramite Terminado |  |  | Tomás Herrera | José Narváez
OK | 72 | Orgánica | CV159 | Lechería Ventiladores | 374 | 300 | ESCO - Conjunto | Suelo estructura fija | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | t.herrera@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 2023-05-16 |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 1 | Bulnes | Región de Ñuble | [6 empty] | - | - | - | SD12095 | SD12692 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | José Narváez
OK | 73 | Orgánica | CV161 | Multicentro Cauquenes | 145 | 120 | Leasing Flux | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | i.due@fluxsolar.cl | Fabrizio Ortega | jt.maldonado@fluxsolar.cl | k.bustos@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | 2023-03-28 |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 1 | Cauquenes | Región del Maule | [6 empty] | - | - | - | - | SD10524 | - | No Requiere |  |  | José Tomas Maldonado | Kristofer Bustos
OK | 74 | Orgánica | CV164 | Multicentro Oficinas Talca | 50.4 | 50 | Leasing Flux | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | m.chaux@fluxsolar.cl | Fabrizio Ortega | t.herrera@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | Sin información |  |  | 2022-03-21 | 2022-04-12 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  |  | Portafolio 1 | Talca | Región del Maule | [6 empty] | - | - | - | - | SD11033 | - | Sin Información |  |  | Tomás Herrera | José Narváez | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01
OK | 75 | Orgánica | CV167 | Multicentro San Clemente | 73.36 | 60 | Leasing Flux | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | jt.maldonado@fluxsolar.cl | k.bustos@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | 2023-02-25 |  |  | 2022-04-18 | 2022-05-13 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  |  | Portafolio 1 | San Clemente | Región del Maule | [6 empty] | - | - | - | SD10915 | SD10915 | - | Tramite Terminado |  |  | José Tomas Maldonado | Kristofer Bustos | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01
OK | 76 | Orgánica | CV169 | Multicentro Santa Cruz | 38.08 | 30 | Leasing Flux | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | m.chaux@fluxsolar.cl | Viviana Colina | t.herrera@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | Sin información |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 1 | Santa Cruz | Región del Maule | [6 empty] | - | - | - | SD10952 | SD10936 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | José Narváez
OK | 77 | Orgánica | CV171 | Quesos Runca | 363 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | b.cabrera@fluxsolar.cl | t.herrera@fluxsolar.cl | Energías Alternativas |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-06-01 | 2022-04-18 | 2023-03-21 |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 1 | Valdivia | Región de Los Ríos | 39.677472, -72.902778 | [5 empty] | - | - | - | SD7190 | SD7190 | - | Tramite Terminado |  |  | Tomás Herrera | Energías Alternativas
OK | 78 | Orgánica | CV179 | Comercial SEPA | 250 | 200 | ESCO | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | j.munoz@fluxsolar.cl | n.gallardo@fluxsolar.cl | t.herrera@fluxsolar.cl | Tesla Energy |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-16 | 2023-07-24 |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 1 | Florida | Región del Biobío | -36.809794, -72.716716 | https://goo.gl/maps/jTX1GmhzQzraSdN8A |  |  |  |  | - | - | - | SD10617 | SD10617 | - | Tramite Terminado |  |  | Tomás Herrera | Tesla Energy ( Subcontrato)
OK | 79 | Orgánica | CV185 | Scania Santiago | 299.6 | 270 | Falta dato en Pipedrive | Techo estructura inclinada | Falta dato en Pipedrive |  | Ramón Cárdenas |  |  |  | Cancelado | 0) Cancelado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2021-10-26 | Sin información |  |  | Cancelado | Cancelado |  |  |  |  | #INVALID OPERATION | Quilicura | Región Metropolitana de Santiago |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Requiere
OK | 80 | Orgánica | CV186 | Scania Valparaíso | 117 | 100 | Falta dato en Pipedrive | Techo estructura inclinada | Falta dato en Pipedrive |  | i.due@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl |  |  | Cancelado | 0) Cancelado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | NO HAY | Sin información |  |  | Cancelado | Cancelado |  |  |  |  | #INVALID OPERATION | Valparaíso | Región de Valparaíso |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Requiere
OK | 81 | Orgánica | CV187 | Scania Chillán | 44 | 40 | Falta dato en Pipedrive | Techo estructura inclinada | Falta dato en Pipedrive |  | m.chaux@fluxsolar.cl |  |  |  | Cancelado | 0) Cancelado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | NO HAY | Sin información |  |  | Cancelado | Cancelado |  |  |  |  | #INVALID OPERATION | Chillán | Región del Biobío |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Requiere
OK | 82 | Orgánica | Cv202 | Avícola Chequen | 262 | 210 | ESCO | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.aular@fluxsolar.cl | t.herrera@fluxsolar.cl | Tesla Energy |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-11-03 | 2021-12-06 | 2023-10-24 |  |  | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  |  | Portafolio 1 | Florida | Región del Biobío | -36.790691,-72.736521,663 | https://goo.gl/maps/qDcdJKKiPcKQWdj16 |  |  |  |  | - | - | - | SD11448 | SD11447 | - | Tramite Terminado |  |  | Tomás Herrera | Tesla Energy ( Subcontrato) | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
OK | 83 | Orgánica | CV212 | Unibag | 286 | 230 | ESCO | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | i.due@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | t.herrera@fluxsolar.cl | b.rivas@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2023-06-03 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  | Portafolio 1 | Colina | Región Metropolitana de Santiago | -33.3008602,-70.7191816 | https://goo.gl/maps/XamUyHi5GaYHsCTk6 |  |  |  |  | - | - | - | SD10693 | SD10693 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | Bertin Rivas | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
OK | 84 | Orgánica | CV216 | Sembrador - Atahualpa | 260 | 210 | ESCO | Suelo estructura fija | a.santana@fluxsolar.cl |  | s.luna@fluxsolar.cl | Inelba (Subcontrato) | g.quiroz@fluxsolar.cl | r.riquelme@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado |  |  | 0 | 100% | 0 | 2021-12-31 | 2022-01-14 | 2023-08-06 |  |  | 2024-01-21 | 2024-03-15 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | 1 | Portafolio 1 | Pumanque | Región Libertador General Bernardo O’Higgins |  | https://goo.gl/maps/NTW4yksmXf2yiYks9 | - | - | - | - | - | - | - | SD14151 | SD14151 | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz | Ricardo Riquelme | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-06-01
OK | 85 | Orgánica | CV217 | Sembrador - Frutícola Saba | 121 | 100 | ESCO | Suelo estructura fija | m.uribe@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | i.pino@fluxsolar.cl | k.bustos@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-12-31 | 2022-01-14 | 2024-07-14 |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  |  | Portafolio 1 | Linares | Región del Maule |  | https://goo.gl/maps/NEbWW3o6oyLJ2jdC8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 224 | GOODWE | 1X80 + 1X20 | - | - | - | SD14222 | SD14222 | - | Tramite Terminado |  |  | Igor Pino | Kristofer Bustos | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2024-02-01
OK | 86 | Orgánica | CV219 | Epysa Lampa | 160 | 140 | ESCO | Techo estructura coplanar | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | i.pino@fluxsolar.cl | s.sanchez@fluxsolar.cl | Ricardo Contreras | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-12-17 | 2022-04-13 | 2023-11-18 | 2022-09-13 | 2022-09-19 | 2023-04-10 | 2023-10-20 | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  | Portafolio 1 | Lampa | Región Metropolitana de Santiago | -33.32586623739563, -70.75072190048493 | https://goo.gl/maps/HGf69gyT3PEg7MMY8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 224 | GOODWE | 1X80 + +1X50 | - | - | - | SD12134 | SD12134 | - | No Requiere |  |  | Igor Pino | Solange Sanchez | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01
OK | 87 | Orgánica | CV220 | Agricola Ongolmo | 360 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.aular@fluxsolar.cl | a.maisto@fluxsolar.cl | r.riquelme@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-12-03 | 2021-12-09 | 2024-04-16 |  |  | 2022-02-03 | 2023-11-30 | 2024-04-12 | 2024-01-26 |  |  | Portafolio 1 | San Carlos | Región de Ñuble | -36.325222, -71.974611 | https://goo.gl/maps/BsuU5Qy3D7Um88gMA | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 664 | GOODWE Y HUAWEI | 3X80GW + 1X50H | - | - | - | SD13349 | SD13857 | - | Tramite Terminado |  |  | Aldo Maisto | Ricardo Riquelme | 2022-02-01 | 2023-11-01 | 2024-01-01
OK | 88 | Orgánica | CV223d | Gonzagri - San Alfonso | 144 |  | Falta dato en Pipedrive |  | Falta dato en Pipedrive |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.aular@fluxsolar.cl |  |  | Cancelado | 0) Cancelado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | NO HAY | NO TIENE |  |  | Cancelado | Cancelado |  |  |  |  | #INVALID OPERATION | Teno |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Requiere
OK | 89 | Orgánica | CV260 | Etchevers | 179 | 150 | ESCO | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | m.orellana@fluxsolar.cl | ca.diaz@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl |  |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-05-19 | 2022-05-10 | 2024-01-07 |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-27 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  |  | Portafolio 1 | Pinto | Región de Ñuble | -36.72514941950295, -71.84009932808878 | https://www.google.com/maps/place/36%C2%B044'07.4%22S+71%C2%B050'20.9%22W/@-36.736032,-71.857368,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7ab6e07c249452d5!8m2!3d-36.735389!4d-71.839139 |  |  |  |  | - | - | - | SD11865 | SD12698 | - | No Requiere |  |  | Patricia Villarroel |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-08-01
OK | 90 | Orgánica | CV264 | Ferrovial - La Negra | 55 | 50 | Leasing Flux | Techo estructura coplanar | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl |  |  | Cancelado | 0) Cancelado |  |  | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05 | 2022-06-29 | Sin información |  |  | Cancelado | Cancelado |  |  |  |  | Portafolio 1 |  | Región de Antofagasta |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Requiere
OK | 91 | Orgánica | CV293 | Agrícola SRT | 55 | 50 | ESCO | Suelo | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | a.maisto@fluxsolar.cl | b.rivas@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2023-12-12 |  |  | 2022-07-21 | 2022-07-27 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  |  | Portafolio 1 | Calera de Tango | Región Metropolitana de Santiago | -33.64554214477539,-70.81956481933594 | https://goo.gl/maps/D2CU1RREgMMQmcUGA | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 102 | GOODWE | 1X50 | - | - | - | SD13348 | SD13348 | - | Tramite Terminado |  |  | Aldo Maisto | Bertin Rivas | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-09-01
OK | 92 | Orgánica | CV294 | Ferrovial - Pozo Almonte | 41 | 40 | Leasing Flux | Suelo estructura fija | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | i.due@fluxsolar.cl | s.vasquez.ap@fluxsolar.cl | t.herrera@fluxsolar.cl | Solar Teknica |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-05-27 | 2022-06-29 | 2023-07-16 |  |  | 2022-07-26 | 2022-08-01 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  |  | Portafolio 1 | Pozo al monte | Región de Tarapacá |  | https://goo.gl/maps/jdaC5pkVK7jsf5W56 |  |  |  |  | - | - | - | SD12547 | SD12547 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | Solar Teknica | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
OK | 93 | Orgánica | CV299 | SK | 196 | 150 | Leasing Flux | Techo estructura coplanar | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | i.due@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | i.pino@fluxsolar.cl | a.valdes@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | NO APLICA |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 1 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago |  | https://goo.gl/maps/LhvQjcizPfC6cJmj6 |  |  |  |  | - | - | - | SD12622 | SD12622 | - | No Requiere |  |  | Igor Pino | Armando Valdes
OK | 94 | Orgánica | CV300 | Rexin | 156 | 130 | Leasing Flux | Techo estructura inclinada | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | i.due@fluxsolar.cl | s.vargas@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | b.mujica@fluxsolar.cl | Power Solar / Syber Balada | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-06-29 | 2022-07-08 | 2024-03-31 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 2023-03-20 | 2023-11-14 | 2024-01-12 | 2024-01-25 | 13 | 1.0231 | Portafolio 1 | Maullín | Región de Los Lagos | -41.583545, -73.240853 | https://goo.gl/maps/oypD2tczcbdm7NLx9 |  |  |  |  | Hopergy | - | - | SD12621 | SD12621 | Hopergy | No Requiere |  |  | Patricia Villarroel | Boris Mujica | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 2024-01-01
OK | 95 | Orgánica | CV313 | Bio Frio Packing | 96.66 | 80 | ESCO | Suelo estructura fija,Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | i.due@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | g.mundaca@fluxsolar.cl | Sira | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-06-30 | 2022-09-12 | 2023-10-29 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 2023-06-29 | 2023-08-29 | 2023-10-10 | 2023-10-10 |  |  | Portafolio 1 | Los Ángeles | Región del Biobío | -37.468218, -72.302433 | https://goo.gl/maps/1FrmexUwXvZk2GLU6 |  |  |  |  | - | - | - | SD14087 | SD14087 | - | No Requiere |  |  | Patricia Villarroel | Gonzalo Mundaca | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 2023-10-01
OK | 96 | Orgánica | CV317 | HAA Tanica | 221.94 | 200 | ESCO | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada,Carports | m.uribe@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.aular@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-06-16 | 2022-09-29 | NO APLICA |  |  | #UNPARSEABLE | 2023-10-10 |  |  |  |  | Portafolio 1 | San Pedro | Región de Antofagasta | -22.889599, -68.217685 | https://goo.gl/maps/EWYXETebBaug8bhb7 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 165 Módulos - 540 Wp // 240 Módulos - 560Wp | SOLIS | 1X50 + 1X60 + 3X30 | - | - | - | SD14283 | SD17732 | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz | José Narváez |  | 2023-10-01
OK | 97 | Orgánica | CV320 | Silvestres | 124 | 100 | ESCO | Suelo | m.uribe@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | s.vargas@fluxsolar.cl | t.herrera@fluxsolar.cl | Tecnoverde |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | Sin información |  |  | 2022-08-23 | 2022-08-29 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |  |  | Portafolio 1 | San Felipe | Región de Valparaíso |  | https://goo.gl/maps/epRQTWsNDjk8VPRe7 |  |  |  |  | - | - | - | SD13897 | SD13897 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | Tecnoverde | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01
OK | 98 | Orgánica | CV329 | Implementos San Bernardo | 239.76 | 200 | ESCO | Techo estructura coplanar | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | s.luna@fluxsolar.cl | ca.diaz@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | Jorge Ávila | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-02 | 2022-11-29 | 2025-06-09 | 2024-07-04 | 2024-08-30 | 2024-07-29 | 2024-09-27 | 2025-01-06 | 2025-02-24 | 49 | 1.0552 | Portafolio 1 | San Bernardo | Región Metropolitana de Santiago |  | https://maps.app.goo.gl/8S9b5ndTWfoaXsdU9 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 444 | GOODWE | 2X60 + 1X80 | Hopergy | - | - | 100000293 | 100000293 | Hopergy | Tramite Terminado | Enviado |  | Victor Quezada | Jose Miguel Valdivieso | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01
OK | 99 | Orgánica | CV334 | Norfrut Sicor GD | 370 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | m.uribe@fluxsolar.cl |  | Tesla Energy (Subcontrato) | Tesla Energy ( Subcontrato) | m.orellana@fluxsolar.cl |  | Tesla Energy | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2024-09-22 | 2022-11-24 | 2023-02-03 | 2023-03-07 | 2024-03-08 | 2023-06-12 | 2024-08-13 | 428 | 2.4033 | Portafolio 1 | Tierra Amarilla | Región de Atacama | -27°54 ́45.07”, -70°01 ́43.33” | https://goo.gl/maps/DmmiMKNfwWPdC2xTA |  |  |  |  | - | - | - | SD13773 | SD13773 | - | Tramite Terminado | Rechazado |  | Matias Orellana |  | 2023-03-01 | 2024-03-01 | 2024-08-01
OK | 100 | Orgánica | CV335 | Norfrut Huatulame (Don Mateo) | 360 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | m.uribe@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | f.olguin@fluxsolar.cl | Andrés Moyano | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2024-07-15 | 2022-11-24 | 2023-02-01 | 2022-10-24 | 2023-01-29 | 2023-06-09 | 2024-07-08 | 395 | 2.3079 | Portafolio 1 | Monte Patria | Región de Coquimbo |  | https://goo.gl/maps/ZwKG652yUhdfiKz86 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 668 | GOODWE | 3X80 + 1X60 | - | - | - | SD13775 | SD13775 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Matias Orellana | Fernanda Olguin | 2022-10-01 | 2023-01-01 | 2024-07-01
OK | 101 | Orgánica | CV336 | Norfrut - El Pantano | 240 | 200 | ESCO | Suelo estructura fija | m.uribe@fluxsolar.cl |  | m.orellana@fluxsolar.cl | Inelba (Subcontrato) | i.pino@fluxsolar.cl | s.sanchez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2023-11-01 |  |  | 2022-10-10 | 2022-12-04 | 2023-01-15 | 2023-01-15 |  |  | Portafolio 1 | Monte Patria | Región de Coquimbo |  | https://goo.gl/maps/mjqqRM2mScfhzGvG9 |  |  |  |  | - | - | - | SD13774 | SD13774 | - | No Requiere |  |  | Igor Pino | Solange Sanchez | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01
OK | 102 | Orgánica | CV337 | Norfrut - Tranqueras 1 | 171 | 150 | ESCO | Suelo estructura fija | m.uribe@fluxsolar.cl |  | Tesla Energy (Subcontrato) | Tesla Energy ( Subcontrato) | a.maisto@fluxsolar.cl |  | Tesla Energy | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2024-01-28 |  |  | 2022-10-03 | 2022-11-13 |  | 2023-11-21 |  |  | Portafolio 1 | Copiapó | Región de Atacama |  | https://www.google.com/maps/place/27%C2%B018'56.9%22S+70%C2%B023'57.2%22W/@-27.315939,-70.4006185,575m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0xb8b3aef8a2d67f34!7e2!8m2!3d-27.3158065!4d-70.3992296 |  |  |  |  | - | - | - | SD13772 | SD13772 | - | No Requiere | Aprobado |  | Aldo Maisto |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01
OK | 103 | Orgánica | CV340 | Norfrut - Tranqueras 2 | 57.24 | 50 | ESCO | Suelo estructura fija | m.uribe@fluxsolar.cl |  | Tesla Energy (Subcontrato) | Tesla Energy ( Subcontrato) | m.orellana@fluxsolar.cl |  | Tesla Energy | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2024-08-27 |  |  | 2022-10-03 | 2022-10-23 | 2024-07-19 | 2024-06-26 |  |  | Portafolio 1 | Copiapó | Región de Atacama |  | https://www.google.com/maps/place/27%C2%B018'56.9%22S+70%C2%B023'57.2%22W/@-27.315939,-70.4006185,575m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0xb8b3aef8a2d67f34!7e2!8m2!3d-27.3158065!4d-70.3992296 |  |  |  |  | - | - | - | SD13771 | SD13771 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Matias Orellana |  | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2024-06-01
OK | 104 | Orgánica | CV344 | Frutasol San Luis | 174.96 | 140 | ESCO | Suelo estructura fija | m.uribe@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | r.riquelme@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-23 | 2022-09-01 | 2023-11-12 |  |  | 2022-11-08 | 2022-11-14 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  | Portafolio 1 | Curicó | Región del Maule |  | https://www.google.cl/maps/place/35%C2%B012'12.7%22S+71%C2%B004'31.6%22W/@-35.2063146,-71.0829161,16.48z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-35.203527!4d-71.075437 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 324 | GOODWE | 1X80 + 1X60 | - | - | - | SD13770 | SD13770 | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz | Ricardo Riquelme | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
OK | 105 | Orgánica | CV345 | Frutasol Las Mesetas | 174.96 | 140 | ESCO | Suelo estructura fija | m.uribe@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | r.riquelme@fluxsolar.cl | Benjamín | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-23 | 2022-09-01 | 2024-06-11 |  | 2024-01-31 | 2023-12-19 | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 2024-05-03 |  |  | Portafolio 1 | Curicó | Región del Maule | 35°13'05.1"S 71°03'02.8"W | https://www.google.cl/maps/place/35%C2%B013'05.1%22S+71%C2%B003'02.8%22W/@-35.2184253,-71.0535985,15.96z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-35.218082!4d-71.050767 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 324 | GOODWE | 1X80 + 1X60 | - | - | - | SD 13769 | SD 13769 | - | No Requiere |  |  | Matias Orellana | Ricardo Riquelme | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01
OK | 106 | Orgánica | CV348 | GreenNova | 140.4 | 120 | ESCO | Suelo estructura fija,Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | j.olmedo@fluxsolar.cl |  | i.due@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | r.riquelme@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2023-11-11 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-11 | 2023-01-22 | 2023-01-22 |  |  | Portafolio 1 | Valparaíso | Región de Valparaíso |  | https://www.google.cl/maps/place/33%C2%B021'17.0%22S+71%C2%B019'55.2%22W/@-33.355061,-71.3317642,15.18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb646cc997a75f778!8m2!3d-33.354727!4d-71.331987 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 260 | GOODWE | 2X60 | - | - | - | SD13768 | SD13737 | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz | Ricardo Riquelme | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01
OK | 107 | Orgánica | CV359 | Orizon Conservas | 359.64 | 300 | Falta dato en Pipedrive | Suelo estructura fija | Falta dato en Pipedrive |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | g.mundaca@fluxsolar.cl | Sira | 0) Cancelado |  |  | 0 | 0% | 0 |  | 2022-10-14 | 2023-09-18 | [8 empty] | #INVALID OPERATION | Talcahuano | Región del Biobío | -36.766319, -73.111625 | https://goo.gl/maps/GDjpZtF9cpu6rnDY6 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | Sin Información |  |  | Patricia Villarroel | Gonzalo Mundaca
OK | 108 | Orgánica | CV360 | Orizon Harinas | 288.36 | 240 | ESCO | Techo estructura coplanar | d.yu@fluxsolar.cl |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | g.mundaca@fluxsolar.cl | Sira | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-31 | 2022-10-14 | 2024-04-16 | 2023-08-16 | 2023-10-13 | 2023-08-16 | 2023-11-28 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 7 | 1.0131 | Portafolio 1 | Talcahuano | Región del Biobío | -36.771937, -73.110442 | https://goo.gl/maps/NQhni1c9SigARkWo9 |  |  |  |  | Hopergy | - | - | SD14150 | SD14112 | Hopergy | No Requiere |  |  | Patricia Villarroel | Gonzalo Mundaca | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2024-02-01
OK | 109 | Orgánica | CV361 | Orizon Frigorifico | 358.56 | 290 | Falta dato en Pipedrive | Techo estructura inclinada | Falta dato en Pipedrive |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | g.mundaca@fluxsolar.cl | Sira | 0) Cancelado |  |  | 0% | 0% | 0 | 2022-10-02 | 2022-10-14 | 2024-07-22 | 2023-10-02 | #REF | [6 empty] | #INVALID OPERATION | Coronel | Región del Biobío | -36.958722, -73.163250 | https://goo.gl/maps/jFpvmTV4w3mKpSf29 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 664 | GOODWE + huawei | 1X50 Huawei + 3X80 Goodwe | Hopergy | - | - | 100000294 | 100000294 + OC 96 | Hopergy | No Requiere |  |  | Patricia Villarroel | Gonzalo Mundaca
OK | 110 | Orgánica | CV362 | Wilson Rubilar | 72.36 | 60 | ESCO | Suelo estructura fija | d.yu@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | g.mundaca@fluxsolar.cl | INVA | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2024-03-09 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | 2023-03-06 | 2023-09-27 | 2023-12-29 | 2023-12-29 |  |  | Portafolio 1 | San Ignacio | Región de Ñuble | -36.851250, -72.060370 | https://goo.gl/maps/k1wJxB7pFrGgoahp7 |  |  |  |  | - | - | - | SD14113 | SD14113 | - | No Requiere |  |  | Patricia Villarroel | Gonzalo Mundaca | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01
OK | 111 | Orgánica | CV364 | Agricom Naltahua | 374.8 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | j.olmedo@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | s.vargas@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | f.olguin@fluxsolar.cl | EnergíaLED, DTI, Ecoambiente, INSESOL | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 2024-12-21 | 2022-12-23 | 2023-03-07 | 2023-04-10 | 2023-12-22 | 2023-12-07 | 2024-12-04 | 363 | 1.784 | Portafolio 1 | Isla de Maipo | Región Metropolitana de Santiago | 33°44'40.2"S 71°01'11.9"W | https://goo.gl/maps/WybSpWmWweX6WaUp6 |  |  |  |  | - | - | - | SD13847 | SD13847 | - | Tramite Terminado | Rechazado |  | Victor Quezada | Fernanda Olguin | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 2024-12-01
OK | 112 | Orgánica | CV365 | Agricola Santa Maria | 131.76 | 110 | ESCO | Suelo estructura fija | d.yu@fluxsolar.cl |  | b.bruna@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | INGELEC | 0) Proceso Legal |  |  | 100% | 91% | 0 | 2022-08-23 | 2022-10-03 | 2024-08-25 | 2022-11-18 | 2022-12-22 | 2024-02-23 | 2024-07-19 | 2023-05-01 | 2024-10-25 | 543 | 3.1633 | Portafolio 1 | Los Ángeles | Región del Biobío | -37.406724, -72.198082 | https://goo.gl/maps/Lp5b29qAVkx8npwv5 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 244 |  |  | Artech | - | - | SD14101 | SD14101 | - | Tramite Terminado |  |  | Matias Orellana | Jose Miguel Valdivieso | 2024-02-01 | 2024-07-01 | 2024-10-01
OK | 113 | Orgánica | CV366 | Cayumapu | 359.64 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | i.due@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | Power Solar / Siver Balada | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-31 | 2022-09-21 | 2024-02-07 | 2022-11-16 | 2022-11-22 | 2023-03-06 | 2023-09-26 | 2024-02-10 | 2024-02-23 |  |  | Portafolio 1 | Valdivia | Región de Los Ríos | -39.721722, -73.105610 | https://goo.gl/maps/rCwYX1dDizLmbhSs9 |  |  |  |  | - | - | - | SD14081 | SD14081 | SDLI 187 | No Requiere |  |  | Patricia Villarroel | Darling Lagos | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 2024-02-01
OK | 114 | Orgánica | CV375 | Sorken Vocal | 359.64 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | j.kemp@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | ca.diaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl | Solar 3 | 0) Proceso Legal |  |  | 0% | 0% | 0 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2024-05-11 | 2022-12-26 | 2023-03-03 | 2023-10-16 | 2024-03-22 | 2023-07-09 | 2024-06-28 | 355 | 2.1378 | Portafolio 1 | Maullín | Región de Los Lagos | -41.597660, -73.285036 | https://goo.gl/maps/WDRrqZEeE3BVeWyY7 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 666 | GOODWE | 6X50 | Ecoambiente | - | - | SDLI 12602 | SDLI 12602 | - | Sin Información |  |  | Matias Orellana | Katherine Ossa | 2023-10-01 | 2024-03-01 | 2024-06-01
OK | 115 | Orgánica | CV379 | Sorken Matanzas | 359.64 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | j.kemp@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl | Solar 3 | 0) Proceso Legal |  |  | 0% | 0% | 0 | 2022-08-31 | 2023-05-19 | 2024-05-11 | 2022-12-26 | 2023-03-03 | 2023-10-16 | 2024-04-05 | 2023-07-09 | 2024-06-28 | 355 | 2.1378 | Portafolio 1 | Maullín | Región de Los Lagos | -41.704799, -73.398026 | https://goo.gl/maps/kxRWxpuR2oJUajPr9 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 666 | GOODWE | 6X50 | Ecoambiente | - | - | SDLI 418 | SDLI 418 | - | Sin Información |  |  | Matias Orellana | Katherine Ossa | 2023-10-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01
OK | 116 | Orgánica | CV381 | Agrícola Mas | 360.72 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | j.kemp@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | g.galaz@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | Axioma | 0) Proceso Legal |  |  | 100% | 100% | 0 | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 2023-09-26 | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 2023-07-12 | 2024-04-15 | 2023-07-17 |  |  |  | Portafolio 1 | La Unión | Región de Los Ríos | -40.18395566685724, -72.91381032698665 | https://goo.gl/maps/DZk9P8TH2o1zfpBL7 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 668 |  |  | Artech | - | - | SD14089 | SD14089 | - | Tramite de Adecuación NO INICIADO |  |  | Giuliana Galaz | Darling Lagos | 2023-07-01 | 2024-04-01
OK | 117 | Orgánica | CV384 | Huertos Colbun | 261.36 | 220 | ESCO | Suelo estructura fija,Techo estructura coplanar | m.uribe@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | r.riquelme@fluxsolar.cl | Mauricio | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2024-10-30 | 2022-12-23 | 2022-02-23 | 2023-06-01 | 2024-02-27 | 2023-06-01 | 2024-08-14 | 440 | 2.6058 | Portafolio 1 | Linares | Región del Maule |  | https://maps.app.goo.gl/bKLBCCbc1CozsJi9A | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 484 | GOODWE | 2X80 + 1X60 | Hopergy | - | - | SDLI466 | SDLI466 | Hopergy | No Requiere | Aprobado |  | Guillermo Quiroz | Ricardo Riquelme | 2023-06-01 | 2024-02-01 | 2024-08-01
OK | 118 | Orgánica | CV391 | Colun SB | 318.6 | 253 | Leasing Flux | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada |  |  | r.lagos@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | f.olguin@fluxsolar.cl | Estudio Solar | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-09-02 | 2022-10-06 | NO APLICA | 2022-12-23 | 2023-03-07 | 2023-10-10 | 2024-09-03 | 2023-06-13 | 2024-09-12 | 457 | 2.6092 | Portafolio 1 | San Bernardo | Región Metropolitana de Santiago | -33.553194, -70.708222 | https://maps.app.goo.gl/6xd7ww5aTiqJgeeF8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 590 |  |  | Hopergy |  |  | SD14156 | SD14156 | Hopergy | No Requiere | Aprobado |  | Victor Quezada | Fernanda Olguin | 2023-10-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01
OK | 119 | Orgánica | CV394 | MaipoFoods | 150 | 120 | ESCO | Techo estructura coplanar | j.olmedo@fluxsolar.cl |  | m.orellana@fluxsolar.cl | ca.diaz@fluxsolar.cl | i.pino@fluxsolar.cl | s.sanchez@fluxsolar.cl | ELIMMEC, ACCO (MT) | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2024-04-30 | 2022-12-20 | 2022-12-26 | 2023-04-03 | 2023-08-31 | 2024-02-08 | 2024-02-21 |  |  | Portafolio 1 | Rengo | Región Libertador General Bernardo O’Higgins |  | https://goo.gl/maps/WQUEwdDb9NBX1amNA | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 276 | GOODWE | 2X60 | - | - | - | SD14194 | SD18167 | - | Tramite Terminado |  |  | Igor Pino | Solange Sanchez | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2024-02-01
OK | 120 | Orgánica | CV395 | Oficina Central y CD | 269.92 | 220 | Falta dato en Pipedrive | Techo estructura inclinada | Falta dato en Pipedrive |  | m.orellana@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | m.borzone@fluxsolar.cl | r.riquelme@fluxsolar.cl | Cancelado | 0) Cancelado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-14 | Sin información | [8 empty] | #INVALID OPERATION | Curicó | Región del Maule | [6 empty] | - | - | - | - | SD14284 | - | Sin Información |  |  | Maria Francisca Borzone | Ricardo Riquelme
OK | 121 | Orgánica | CV396 | Viña Folatre | 141.48 | 120 | Falta dato en Pipedrive | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | Falta dato en Pipedrive |  | m.orellana@fluxsolar.cl | ca.diaz@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | r.riquelme@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado |  |  | 0% | 0% | 0 |  | 2022-10-14 | 2023-11-21 |  |  | 2022-12-21 | 2022-12-27 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 |  | #INVALID OPERATION | Curicó | Región del Maule |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 262 | GOODWE | 2X60 | - | - | - | - | SD14285 | - | Sin Información |  |  | Guillermo Quiroz | Ricardo Riquelme | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01
OK | 122 | Orgánica | CV403 | Agricom Lolol | 224.64 | 180 | ESCO | Suelo estructura fija,Estructura flotante | j.olmedo@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | i.pino@fluxsolar.cl | f.olguin@fluxsolar.cl | RH LTDA | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-31 | 2022-12-27 | 2024-06-19 |  | 2023-12-18 | 2023-08-28 | 2023-12-28 | 2024-03-22 | 2024-04-11 | 20 | 1.0351 | Portafolio 1 | Ovalle | Región de Coquimbo | 30°36'09.5"S 71°09'50.1"W | https://goo.gl/maps/GibP66dhaHqhkRNd6 |  |  |  |  | Artech | - | - | SD14628 | SD14484 | - | No Requiere |  |  | Igor Pino | Fernanda Olguin | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 2024-04-01
OK | 123 | Orgánica | CV404 | Agricom Recoleta | 375.84 | 300 | Falta dato en Pipedrive | Suelo estructura fija | Falta dato en Pipedrive |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | i.pino@fluxsolar.cl | s.sanchez@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | NO HAY | Sin información |  |  | 2023-01-19 | 2023-01-13 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 0 |  | #INVALID OPERATION | Ovalle | Región de Coquimbo |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | SD14487 | - | Sin Información |  |  | Igor Pino | Solange Sanchez | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-03-01
OK | 124 | Orgánica | CV419 | Agrícola San Juan | 375.84 | 300 | Falta dato en Pipedrive | Suelo estructura fija | Falta dato en Pipedrive |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | b.rivas@fluxsolar.cl | Cancelado | 0) Cancelado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | NO HAY | Sin información | [8 empty] | #INVALID OPERATION | Cabildo | Región de Valparaíso | [6 empty] | - | - | - | - | SD14774 | - | Sin Información |  |  | Guillermo Quiroz | Bertin Rivas
OK | 125 | Orgánica | CV434 | Agrícola San Erasmo | 184.68 | 150 | ESCO | Suelo estructura fija | m.uribe@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | i.pino@fluxsolar.cl | f.olguin@fluxsolar.cl | RH LTDA, Rodrigo Oyarce | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-31 | 2022-12-21 | 2024-04-28 |  | 2023-02-21 | 2023-04-20 | 2023-08-18 | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  |  | Portafolio 1 | Ovalle | Región de Coquimbo |  | https://goo.gl/maps/q9K1CgEiGE1MJfFa6 |  |  |  |  | - | - | - | SDLI433 | SDLI433 | - | No Requiere |  |  | Igor Pino | Fernanda Olguin | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2024-02-01
OK | 126 | Orgánica | CV445 | Tiex | 75 | 60 | ESCO | Techo estructura coplanar | j.olmedo@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | s.vargas@fluxsolar.cl | i.pino@fluxsolar.cl | s.sanchez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-11-17 | 2023-01-10 | 2023-10-22 |  |  | NO HAY | NO HAY | 2023-11-22 | 2023-11-22 |  |  | Portafolio 2 | Quilicura | Región Metropolitana de Santiago |  | https://maps.app.goo.gl/KeVFr7GghQUEicHV8 |  |  |  |  | - | - | - | SDLI437 | SDLI381 | - | No Requiere |  |  | Igor Pino | Solange Sanchez |  |  | 2023-11-01
OK | 127 | Orgánica | CV450 | Almazara | 220 | 180 | ESCO | Suelo estructura fija | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | f.olguin@fluxsolar.cl | Rodrigo Oyarce y Ecoambiente | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | 2024-06-02 |  |  | 2023-05-18 | 2023-09-26 | 2024-03-07 | 2024-06-28 | 113 | 1.2517 | Portafolio 2 | Ovalle | Región de Coquimbo | -30.686591, -71.307102 | https://goo.gl/maps/KApFhSd8xMBLqNTe7 |  |  |  |  | - | - | - | SDLI444 | SDLI444 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Matias Orellana | Fernanda Olguin | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 2024-06-01
OK | 302 | Orgánica | CVDI-93 | AUEL Miescorp - 11230 | 336.7 | 300 | Venta directa | TechoEstructuraCoplanar | j.varela@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | d.boldoy@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | j.avila@fluxsolar.cl |  | 2) Planning & Procurement | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2025-12-18 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-03-19 | 2026-07-03 | 2026-03-19 | 2026-07-03 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | 1 | Fuera de rango | Quilpué | Región de Valparaíso | -33.0402183,-71.416477687 | https://www.google.com/maps/search/-33.0402183,-71.416477687?sa=X&ved=1t:242&ictx=111 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 518 | HUAWEI | HW 150 - HW 150 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | [6 empty] | Jimena Alvarez | #N/A | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 2026-09-01
OK | 129 | Orgánica | CV458 | Conmetal Fundición | 167.86 | 140 | ESCO | Techo estructura inclinada | d.yu@fluxsolar.cl |  | b.bruna@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | g.mundaca@fluxsolar.cl | Sira | 7) Operando | 1 | 90.37% | 100% | 100% | 1 | 2022-12-31 | 2023-02-02 | 2025-04-16 | 2024-09-30 | 2025-02-18 | 2024-11-26 | 2025-02-05 | 2025-03-04 | 2025-07-28 | 146 | 1.1839 | Portafolio 2 | Talcahuano | Región del Biobío | -36.762986, -73.082801 | https://goo.gl/maps/yiZJTyCXroUE2nR86 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 310 | GOODWE | 1X80 + 1X60 | Hopergy | - | - | 100000296 | 100000296 | Hopergy | No Requiere | Rechazado | 86.16% | Victor Quezada | Gonzalo Mundaca | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-07-01
OK | 130 | Orgánica | CV91 | Santa Laura Los Molinos | 129.92 | Sin Información | ESCO | Suelo estructura fija | m.uribe@fluxsolar.cl |  | s.vasquez.ap@fluxsolar.cl | s.vasquez.ap@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | Rafael Marcano |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2020-11-25 | 2020-12-01 | 2024-08-26 |  |  | 2021-03-29 | 2021-05-15 | 2024-05-24 | 2024-03-25 |  |  | Portafolio 1 | Cabildo | Región de Valparaíso |  | https://maps.app.goo.gl/QGyHt6294mJGBX47A |  |  |  |  | - | - | - | SD4152 | SD4275 | - | Tramite Terminado |  |  | Matias Orellana | Rafael Marcano | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2024-03-01
OK | 131 | Orgánica | CV92 | Santa Laura La Vega | 254.24 | Sin Información | ESCO | Suelo estructura fija | m.uribe@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | Sin Asignación | v.quezada@fluxsolar.cl | Rafael Marcano |  | 0) Proceso Legal |  |  | 100% | 100% | 0 | 2020-11-25 | 2020-12-01 | 2023-10-22 | 2021-03-22 | 2021-05-12 | 2021-03-22 | 2021-05-24 | 2021-09-17 |  |  |  | Portafolio 1 | Cabildo | Región de Valparaíso |  | https://maps.app.goo.gl/QGyHt6294mJGBX47A |  |  |  |  | - | - | - | SD400 | SD400 | - | Tramite Terminado |  |  | Victor Quezada | Rafael Marcano | 2021-03-01 | 2021-05-01
OK | 132 | Orgánica | CVDI-10 | Agrícola La Ballica | 151.2 | 140 | Venta directa | Suelo estructura fija | g.araneda@fluxsolar.cl |  | m.orellana@fluxsolar.cl | ca.diaz@fluxsolar.cl | i.pino@fluxsolar.cl | s.sanchez@fluxsolar.cl | Elimmec | 7) Operando |  |  | 100% | 0% | 1 | 2023-06-16 | 2023-07-12 | 2024-08-24 | 2023-09-01 | 2023-12-13 | 2023-10-02 | 2023-12-27 | 2024-04-04 | 2024-03-22 | -13 | 0.95563 | Portafolio 2 | Bulnes | Región de Ñuble | 36°46'45.4"S 72°18'22.5"W | https://www.google.com/maps/place/36%C2%B046'45.4%22S+72%C2%B018'22.5%22W/@-36.7801881,-72.3220726,13.58z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-36.77929!4d-72.306236?entry=ttu |  |  |  |  | Artech | 8 | 0 | SDLI 12694 | SDLI 12694 + SDLI12826 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Igor Pino | Solange Sanchez | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 2024-03-01
OK | 133 | Orgánica | CVDI-7 | Huertos del Ranco | 356.64 | 300 | Venta directa | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | Radian Ingeniería | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-04-25 | 2023-05-15 | 2024-08-31 | 2023-08-18 | 2023-11-06 | 2023-10-16 | 2024-05-28 | 2024-02-12 | 2024-08-21 | 191 | 1.6519 | Portafolio 2 | Río Bueno | Región de Los Ríos | -40.29218722884415, -72.71220753121474 | https://goo.gl/maps/2Gngn4fuHGdJrc3P9 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 666 |  |  | Hopergy | - | - | SDLI 458 | SDLI 458 | Hopergy | No Requiere | Aprobado |  | Patricia Villarroel | Darling Lagos | 2023-10-01 | 2024-05-01 | 2024-08-01
OK | 134 | Orgánica | CVDI-9 | Aza Colina | 87.48 | 75 | Venta directa | Techo estructura inclinada | g.araneda@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | a.maisto@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl | Rodrigo Oyarce | 7) Operando |  |  | 100% | 0% | 1 | 2023-01-11 | 2023-06-28 | NO APLICA | 2023-09-25 | 2024-01-11 | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 2024-02-10 | 2024-01-19 | -22 | 0.9443 | Portafolio 2 | Colina | Región Metropolitana de Santiago |  | https://goo.gl/maps/j8sL5ieM5AudeTam7 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 162 | HUAWEI | 1X50 + 1X25 | Hopergy | - | - | SDLI 12645 | SD 20018 + SD 20017 | Hopergy | No Requiere |  |  | Aldo Maisto | José Narváez | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01
OK | 135 | Panamá | EPAN1 | TERPEL SABANITAS | 51.84 | 50 | Falta dato en Pipedrive | Techo | Falta dato en Pipedrive |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl |  | Erco Energy | 0) Cancelado |  |  | 0% |  | 0 |  | 2022-10-17 | NO APLICA180 |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-26 |  |  |  |  | #INVALID OPERATION |  | Panama | [6 empty] | - | - | - | Sin Info | Sin Info | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz |  | 2024-04-01 | 2024-05-01
OK | 136 | Panamá | EPAN2 | TERPER CRISOL | 64.8 | 60 | Falta dato en Pipedrive | Techo | Falta dato en Pipedrive |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl |  | Erco Energy | 0) Cancelado |  |  | 0% |  | 0 |  | 2022-10-17 | NO APLICA180 |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-27 |  |  |  |  | #INVALID OPERATION |  | Panama | [6 empty] | - | - | - | Sin Info | Sin Info | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz |  | 2024-04-01 | 2024-05-01
OK | 137 | Panamá | EPAN3 | TERPEL LLANO BONITO | 50.76 | 45 | Falta dato en Pipedrive | Techo | Falta dato en Pipedrive |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl |  | Erco Energy | 0) Cancelado |  |  | 0% |  | 0 |  | 2022-10-17 | NO APLICA180 |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-28 |  |  |  |  | #INVALID OPERATION |  | Panama | [6 empty] | - | - | - | Sin Info | Sin Info | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz |  | 2024-04-01 | 2024-05-01
OK | 138 | Panamá | EPAN4 | TERPEL RACING | 92.228 | 86 | Falta dato en Pipedrive | Techo | Falta dato en Pipedrive |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl |  | Erco Energy | 0) Cancelado |  |  | 0% |  | 0 |  | 2022-10-17 | NO APLICA180 |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-29 |  |  |  |  | #INVALID OPERATION |  | Panama | [6 empty] | - | - | - | Sin Info | Sin Info | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz |  | 2024-04-01 | 2024-05-01
OK | 139 | Panamá | EPAN5 | TERPEL SAN ANTONIO | 75.6 | 72 | Falta dato en Pipedrive | Techo | Falta dato en Pipedrive |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl |  | Erco Energy | 0) Cancelado |  |  | 0% |  | 0 |  | 2022-10-17 | NO APLICA180 |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-30 |  |  |  |  | #INVALID OPERATION |  | Panama | [6 empty] | - | - | - | Sin Info | Sin Info | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz |  | 2024-04-01 | 2024-05-01
OK | 140 | Orgánica | NV1191 | Aguas Verdes | 85.68 | 80 | Falta dato en Pipedrive | Suelo | Falta dato en Pipedrive |  | h.aular@fluxsolar.cl | s.luna@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl |  |  | 8) Servicio especializado terminado |  |  | 100% |  | 1 | 2022-12-28 | 2023-01-10 | NO APLICA | [8 empty] | Portafolio 2 | Antofagasta | Región de Antofagasta |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 160 | GOODWE | 1X80 | - | - | - | - | - | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz
OK | 141 | COPEC | NV1290 | EDS MANTAGUA | 43.32 | 40 | Venta directa |  | l.soulodre@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | s.luna@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl |  | 8) Servicio especializado terminado |  |  |  | 0% | 1 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | NO TIENE180 | [8 empty] | Portafolio 1 |  | Región de Valparaíso |  |  | JINKO SOLAR TIGER PRO TR BIFACIAL 560Wp | 76 | GOODWE | 2X20 | - | - | - | SD14932 | - | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz | Katherine Ossa
OK | 142 | Orgánica | NV1293 | Bombas Grundfos | 30.24 | 40 | Venta directa | Techo estructura inclinada | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.aular@fluxsolar.cl | Tomás Herrera | b.rivas@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-31 | NO APLICA |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-27 | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  |  | Portafolio 1 | Quilicura | Región Metropolitana de Santiago | [6 empty] | - | - | - | SD10510 | SD10510 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | Bertin Rivas | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-03-01
OK | 143 | Orgánica | NV1299 | Salfa Los Angeles | 83.22 | 80 | Venta directa | Techo estructura inclinada | m.uribe@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.aular@fluxsolar.cl | i.pino@fluxsolar.cl | a.valdes@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-12-24 | 2022-01-06 | 2023-06-03 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-23 | 2022-05-04 | 2022-05-04 |  |  | Portafolio 1 | Los Ángeles | Región del Biobío | [6 empty] | - | - | - | SD12688 | SD12004 | - | No Requiere |  |  | Igor Pino | Armando Valdes | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01
OK | 144 | Orgánica | NV1301 | Salfa Talca | 143.64 | 130 | Venta directa | Techo estructura inclinada | a.santana@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | i.pino@fluxsolar.cl | k.bustos@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-12-24 | 2022-01-06 | 2023-11-25 |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2024-01-31 | 2024-01-19 | -12 | 0.98438 | Portafolio 1 | Talca | Región del Maule | [6 empty] | - | - | - | SD12378 | SD12378 | - | No Requiere |  |  | Igor Pino | Kristofer Bustos | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2024-01-01
OK | 145 | Orgánica | NV1303 | Salfa Calama | 92.4 | 80 | Falta dato en Pipedrive | Techo estructura coplanar | Falta dato en Pipedrive |  | m.chaux@fluxsolar.cl |  | i.pino@fluxsolar.cl |  | Cancelado | 0) Cancelado |  |  | 0 |  | 0 |  | NO HAY | Sin información180 | [8 empty] | #INVALID OPERATION | Calama | Región de Antofagasta | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | No Requiere |  |  | Igor Pino
OK | 146 | Orgánica | NV1304 | Salfa Chillan | 119 | 110 | Venta directa | Techo estructura inclinada | m.uribe@fluxsolar.cl |  | m.orellana@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | i.pino@fluxsolar.cl | k.bustos@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-12-24 | 2022-01-06 | Sin información |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  |  | Portafolio 1 | Chillán | Región de Ñuble | [6 empty] | - | - | - | SD12394 | SD12019 | - | Tramite Terminado |  |  | Igor Pino | Kristofer Bustos | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
OK | 147 | Orgánica | NV1311 | Las Tizas | 262.2 | 210 | Venta directa | Suelo estructura fija | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.aular@fluxsolar.cl | t.herrera@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | 2022-08-14 |  |  | 2022-02-01 | 2022-01-26 | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  | Portafolio 1 | Pencahue | Región del Maule | [6 empty] | - | - | - | SD10937 | SD10937 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | José Narváez | 2022-02-01 | 2022-01-01 | 2022-03-01
OK | 148 | Orgánica | NV1314 | María Teresa Irarrázabal | 42.75 | 40 | Venta directa | Suelo | j.olmedo@fluxsolar.cl |  |  |  | jt.maldonado@fluxsolar.cl | a.valdes@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-01-21 | 2022-02-03 | Sin información | [8 empty] | Portafolio 1 | Codegua | Región Libertador General Bernardo O’Higgins | [6 empty] | - | - | - | SD11768 | SD11768 | - | No Requiere |  |  | José Tomas Maldonado | Armando Valdes
OK | 149 | Orgánica | NV1323 | Felipe Rojas | 22.47 | 20 | Venta directa | Suelo | j.prado@fluxsolar.cl |  | Sin información | Sin información | jt.maldonado@fluxsolar.cl | a.valdes@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Sin información | [8 empty] | Portafolio 1 | Vallenar | Región de Atacama | [6 empty] | - | - | - | SD11035 | SD11035 | - | No Requiere |  |  | José Tomas Maldonado | Armando Valdes
OK | 150 | Orgánica | NV1338 | Copec OZN | 142 | 120 | Venta directa | Techo estructura inclinada,Carports | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | m.orellana@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | d.silva@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-03-03 | 2022-04-26 | 2023-07-31 |  |  | 2022-06-29 | 2022-07-05 | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  |  | Portafolio 1 | Antofagasta | Región de Antofagasta | [6 empty] | - | - | - | SD12974 | SD13793 | - | Tramite Terminado |  |  | Diego Silva | Katherine Ossa | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01
OK | 151 | Orgánica | NV1345 | EcoAza | 57 | 50 | Venta directa | Suelo estructura fija | j.olmedo@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | t.herrera@fluxsolar.cl | b.rivas@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 2022-12-27 |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 1 | Til Til | Región Metropolitana de Santiago | [6 empty] | - | - | - | SD12096 | SD12096 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | Bertin Rivas
OK | 152 | Orgánica | NV1384 | Bunster & Tagle - Paine | 123 | 100 | Leasing Flux | Suelo estructura fija | g.araneda@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | s.vargas@fluxsolar.cl | a.maisto@fluxsolar.cl | r.riquelme@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-05-19 | 2022-05-13 | 2023-09-24 |  |  |  |  | 2023-11-28 | 2023-11-28 |  |  | Portafolio 1 | Paine | Región Metropolitana de Santiago |  |  | JINKO SOLAR JKM570M-7RL4-V | 216 | GOODWE | 2X50 | - | - | - | SD12097 | SD12097 | - | Tramite Terminado |  |  | Aldo Maisto | Ricardo Riquelme |  |  | 2023-11-01
OK | 153 | COPEC | NV1392 | EDS Sierra Gorda | 21.6 | 20 | Venta directa |  | j.guglielmetti@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.aular@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  |  | 100% | 1 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | NO APLICA |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 1 |  |  |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 40 | GOODWE | 1X20 | - | - | - | SDLI222 | SDLI221 | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz | Katherine Ossa
OK | 154 | Orgánica | NV1414 | Bunster & Tagle Requinoa | 159.6 | 130 | Falta dato en Pipedrive | Techo coplanar | Falta dato en Pipedrive |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.aular@fluxsolar.cl | i.pino@fluxsolar.cl | k.bustos@fluxsolar.cl | Cancelado | 0) Cancelado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Cancelado | NO TIENE180 | [8 empty] | #INVALID OPERATION | Requinoa | [7 empty] | - | - | - | - | SD12591 | - | Sin Información |  |  | Igor Pino | Kristofer Bustos
OK | 155 | Orgánica | NV1423 | Gonzagri Lisonjera | 58.32 | 50 | Leasing Flux | Sistema inclinado techo | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | h.aular@fluxsolar.cl | jt.maldonado@fluxsolar.cl | r.riquelme@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-12-30 | 2022-02-16 | 2023-02-14 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-28 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  |  | Portafolio 1 | Yerbas Buenas | Región del Maule | [6 empty] | - | - | - | SD12247 | SD12247 | - | No Requiere |  |  | José Tomas Maldonado | Ricardo Riquelme | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-06-01
OK | 156 | Orgánica | NV1426 | Gonzagri - Los Robles | 144 | 120 | Leasing Flux | Suelo estructura fija | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl | Rodrigo Carroza | 0) Proceso Legal |  |  | 100% | 0% | 0 | 2021-12-30 | 2022-02-16 | 2024-08-06 | 2022-04-25 | 2022-05-30 | 2022-05-17 | 2023-12-29 | 2022-10-05 | 2024-07-26 | 660 | 3.3656 | Portafolio 1 | Río Claro | Región del Maule |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 268 | GOODWE | 2X60 | - | - | - | SD12491 | SD12491 | - | Tramite Terminado |  |  | Matias Orellana | Katherine Ossa | 2022-05-01 | 2023-12-01 | 2024-07-01
OK | 157 | Orgánica | NV1427 | Gonzagri Romeral | 84 | 70 | Leasing Flux | Sistema inclinado techo | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | i.due@fluxsolar.cl | n.gallardo@fluxsolar.cl | jt.maldonado@fluxsolar.cl | a.valdes@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2021-12-30 | 2022-02-16 | 2022-07-23 |  |  | 2022-04-26 | 2022-05-02 | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | Portafolio 1 | Teno | Región del Maule | [6 empty] | - | - | - | SD12240 | SD12240 | - | Tramite Terminado |  |  | José Tomas Maldonado | Armando Valdes | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01
OK | 158 | Orgánica | NV1465 | Puertas Coloradas | 214.92 | 180 | Venta directa | Suelo estructura fija | a.santana@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | b.rivas@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-19 | 2023-07-23 |  |  | 2022-10-03 | 2022-11-20 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |  |  | Portafolio 1 | Melipilla | Región Metropolitana de Santiago |  | https://www.google.cl/maps/place/33%C2%B039'55.5%22S+71%C2%B017'54.2%22W/@-33.665415,-71.3005807,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x390f50c23ea63039!8m2!3d-33.665415!4d-71.298392 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 398 | HUAWEI | 3X60 | - | - | - | SD12775 | SD12775 | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz | Bertin Rivas | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2023-01-01
OK | 159 | Orgánica | NV1472 | Agrícola SAA | 125.28 | 100 | Leasing Flux | Suelo | g.araneda@fluxsolar.cl |  | i.due@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | i.pino@fluxsolar.cl | s.sanchez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-06-29 | 2022-07-29 | 2024-03-26 |  |  | 2022-10-03 | 2022-11-06 | 2024-01-02 | 2024-01-02 |  |  | Portafolio 1 | Nancagua | Región Libertador General Bernardo O’Higgins |  | https://goo.gl/maps/rHg6TymdKEwLYAyp6 |  |  |  |  | - | - | - | SD13330 | SD13330 | - | No Requiere |  |  | Igor Pino | Solange Sanchez | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2024-01-01
OK | 160 | Orgánica | NV1487 | Forestal Aitue | 268.48 | 220 | Venta directa | Techo estructura inclinada | d.yu@fluxsolar.cl |  | m.orellana@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | p.cavalieri@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-09 | 2022-08-19 | NO APLICA |  |  | 2022-10-17 | 2022-12-11 | 2023-01-22 | 2023-01-22 |  |  | Portafolio 1 | Los Ángeles | Región del Biobío | -37.408231, -72.342182 | https://goo.gl/maps/ST6mj1WVrJEwGQF56 |  |  |  |  | - | - | - | SD13626 | SD13626 | - | Tramite Terminado |  |  | Patricia Villarroel | Paulino Cavalieri | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01
OK | 161 | Orgánica | NV1500 | Fundo Limachito | 270 | 220 | Venta directa | Suelo | g.araneda@fluxsolar.cl |  | m.orellana@fluxsolar.cl | ca.diaz@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | j.mendoza@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-31 | 2022-10-13 | 2024-07-15 |  |  | 2023-01-30 | 2023-05-17 | 2024-02-10 | 2024-03-22 | 41 | 1.0777 | Portafolio 1 | Limache | Región de Valparaíso |  | https://www.google.com/maps/dir/Flux+Solar+Energ%C3%ADas+Renovables+SpA+-+El+Rosal,+Huechuraba/Acceso+A+Fund%C3%B3+Limachito,+Limache,+Valpara%C3%ADso/@-33.1522328,-71.3851793,9z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x9662c54fde480865:0xd9c7dfd9b4a94e15!2m2!1d-70.6494864!2d-33.3709046!1m5!1m1!1s0x9689d4193de8b25f:0xf7914199b478ceed!2m2!1d-71.2836258!2d-32.9996488!3e0 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 500 | GOODWE | 2X80 + 1X60 | - | - | - | SD17887 | SD17887 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Guillermo Quiroz | Juan Mendoza | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 2024-03-01
OK | 162 | Orgánica | NV1511 | Dimak | 360.72 | 300 | Venta directa | Techo estructura inclinada | j.kemp@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | b.mujica@fluxsolar.cl | Power Solar / Radian Ingeniería | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2024-05-01 |  |  | 2023-02-23 | 2023-11-30 | 2024-01-31 | 2024-02-02 |  |  | Portafolio 1 | Osorno | Región de Los Lagos | -40.597579648070564, -73.09869826936485 | https://goo.gl/maps/wahJi3ZyQjr4dKFd6 |  |  |  |  | - | - | - | SD14090 | SD14090 | - | No Requiere |  |  | Patricia Villarroel | Boris Mujica | 2023-02-01 | 2023-11-01 | 2024-02-01
OK | 163 | Orgánica | NV1513 | Sitrans La Negra | 252.72 | 200 | Venta directa | Techo estructura coplanar | f.ferreira@fluxsolar.cl |  | m.orellana@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | Solar Tecnica - Eduardo Suleta |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-31 | 2022-09-29 | 2024-12-23 | 2022-12-27 | 2023-02-16 | 2023-03-10 | 2023-07-31 | 2023-06-23 | 2024-12-02 | 528 | 2.7838 | Portafolio 1 | La Negra | Región de Antofagasta |  | https://goo.gl/maps/FT51kBgnmBM9rETTA |  |  |  |  | - | - | - | SD14627 | SD14364 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Matias Orellana | Solar Tecnica - Eduardo Suleta | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 2024-12-01
OK | 164 | Orgánica | CV1518 | Rafulco | 359.64 | 300 | Leasing Flux | Suelo estructura fija | j.kemp@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | b.mujica@fluxsolar.cl | Power Solar / Syber Balada | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2024-01-23 |  |  | 2023-02-27 | 2023-10-25 | 2024-01-03 | 2024-01-03 |  |  | Portafolio 1 | Río Negro | Región de Los Lagos | -40.730429619052245, -73.14220072920467 | https://goo.gl/maps/UtpYBKgw3AyT765m8 |  |  |  |  | - | - | - | SDU907 | SD14110 | - | No Requiere |  |  | Patricia Villarroel | Boris Mujica | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 2024-01-01
OK | 165 | Orgánica | NV1541 | Alto del Carmen Huillinco Ramadilla | 280.8 | 230 | Venta directa | Suelo | a.muchnick@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | a.maisto@fluxsolar.cl |  | Subcontrato | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-08-31 | 2022-10-17 | Sin información | 2022-11-29 | 2022-12-05 | 2022-11-28 | 2023-11-24 | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  | Portafolio 1 | Alto del Carmen | Región de Coquimbo | -28.753825, -70.478027 | https://goo.gl/maps/npwLArNED3Csz1EM8 |  |  |  |  | - | - | - | SD14286 | SD14296 | - | No Requiere |  |  | Aldo Maisto |  | 2022-11-01 | 2023-11-01 | 2024-01-01
OK | 166 | Orgánica | NV1594 | Agro Manzur | 376 | 300 | Venta directa | Suelo | g.araneda@fluxsolar.cl |  | m.orellana@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | b.rivas@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2022-12-22 | 2023-02-08 | 2023-10-14 |  |  | 2023-01-12 | 2023-10-05 | 2023-10-17 | 2023-10-17 |  |  | Portafolio 2 | San Felipe | Región de Valparaíso |  | https://www.google.com/maps/place/FUNDO+LO+BLANCO/@-32.8114887,-70.8718343,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2de8cc8d16b6d602?sa=X&ved=2ahUKEwjf2Zeroff8AhXUG7kGHSZ8CBkQ_BJ6BAhMEAg | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 696 | GOODWE Y HUAWEI | GW3X80 + H1X50 | - | - | - | SD17886 | SD17886 | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz | Bertin Rivas | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01
OK | 167 | Of. Sustentable | NV683 | SQM | 15.18 | 50 | Falta dato en Pipedrive | Techo estructura inclinada | Falta dato en Pipedrive |  | i.due@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | t.herrera@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado |  |  | 0 |  | 0 |  | 2023-02-28 | NO APLICA180 | [8 empty] | #INVALID OPERATION |  | Región de Atacama | -20.90060164299845, -69.68299257884306 | https://goo.gl/maps/S5UkEx79bCruFjKR8 |  |  |  |  | - | - | - | - | SD4230 | - | No Requiere |  |  | Tomás Herrera | José Narváez
OK | 168 | Orgánica | CESC-29 | Unifrutti Cítricos | 148.6 | 100 | ESCO | Suelo estructura fija | d.yu@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | s.sanchez@fluxsolar.cl | Energía LED y Ecoambiente | 7) Operando |  |  | 100% | 0% | 1 | 2023-06-30 | 2023-07-24 | 2024-07-17 | 2023-10-23 | 2023-11-29 | 2024-03-11 | 2024-05-15 | 2024-03-06 | 2024-07-11 | 127 | 1.508 | Portafolio 2 | Yerbas Buenas | Región del Maule |  | https://goo.gl/maps/dgjtFGk7yYrTKGVA9 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 270 | Huawei | 1x100 | Artech | 0 | 15 | - | 100000210 | 100000210 | No Requiere | Aprobado |  | Victor Quezada | Solange Sanchez | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01
OK | 169 | Orgánica | CESC-22 | Unifrutti Paihuen | 291.6 | 200 | ESCO | Suelo estructura fija | d.yu@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | s.sanchez@fluxsolar.cl | ESUS | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-06-30 | 2023-07-24 | 2025-03-08 | 2023-10-24 | 2024-01-01 | 2024-07-25 | 2024-09-26 | 2024-05-07 | 2025-02-06 | 275 | 1.8814 | Portafolio 2 | Longaví | Región del Maule |  | https://goo.gl/maps/pGn341sxHhVYGPbq7 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | Huawei | 2x100 | Artech | - | 30 | - | 100001500 | 100001499 | Tramite Terminado | Rechazado |  | Matias Orellana | Solange Sanchez | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01
OK | 170 | Orgánica | CESC-21 | Unifrutti San Agustín 1 | 359.64 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | d.yu@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | Elimmec y Ecoambiente | 7) Operando |  |  | 100% | 28% | 1 | 2023-06-30 | 2023-07-24 | 2025-03-02 | 2023-10-24 | 2024-01-01 | 2024-03-28 | 2024-08-23 | 2024-05-07 | 2025-01-08 | 246 | 1.7885 | Portafolio 2 | Yerbas Buenas | Región del Maule |  | https://goo.gl/maps/Lii4mbepEWx5R9c3A | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 666 | Huawei | 3x100 | Artech | 15 | 7 | 100000721 | 100000721 | - | Tramite Terminado | Aprobado |  | Matias Orellana | Jose Miguel Valdivieso | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 2025-01-01
OK | 171 | Orgánica | NV2093 | CPEIP | 25.44 | 25 | Falta dato en Pipedrive |  | Falta dato en Pipedrive |  | h.aular@fluxsolar.cl | s.vasquez.ap@fluxsolar.cl |  |  |  | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 |  | #NO MATCH | 2023-12-09 |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | #INVALID OPERATION | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | No Requiere
OK | 172 | Orgánica | CESC-30 | Huevos Santa Marta | 437.4 | 300 | ESCO | Suelo | j.olmedo@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl | Trevolt | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-07-26 | 2023-09-20 | 2024-08-31 | 2023-11-20 | 2024-02-08 | 2024-01-29 | 2024-05-14 | 2024-06-17 | 2024-09-12 | 87 | 1.2661 | Portafolio 2 | Colina | Región Metropolitana de Santiago | -33.245709, -70.753257 | https://maps.app.goo.gl/quMhDiGa9xT7e6Hw9 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | Huawei | 3X100 | Antai biposte con tornillos | 18 | 9 | 100000177 | 100000177 | 100000177 | Tramite Terminado | Aprobado |  | Matias Orellana | Katherine Ossa | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 2024-09-01
| 173 | Orgánica | NV1595 | JCE | 1676.7 | 1440 | Venta directa | Suelo | d.yu@fluxsolar.cl |  | s.vasquez.ap@fluxsolar.cl |  | p.villarroel@fluxsolar.cl | j.mendoza@fluxsolar.cl | HEL2 (vetados), Clean world | 7) Operando |  |  |  | Felipe Ferreira de Moraes | #NO MATCH | 2022-11-28 | 2024-01-01 |  |  | 2024-01-22 | 2023-08-16 | 2024-05-28 | 2024-02-16 | 2024-06-25 | 130 | 1.2921 | Portafolio 2 | Los Ángeles | Región del Biobío | -37.533836,-72.227726 | https://maps.app.goo.gl/TUic6BSVXstqEMxo7 | JKM575 + JKM570 |  |  |  | Artech tracker | - | - | SD19920 | SD19965 | Artech tracker | #NO MATCH |  |  | Patricia Villarroel | Juan Mendoza | 2023-08-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
| 174 | Orgánica | CVDI-8 | Montaje Bimbo | 316.8 |  | Falta dato en Pipedrive |  | Falta dato en Pipedrive |  | N/A | N/A | j.narvaez@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl | Venesolar | 8) Servicio especializado terminado | [6 empty] | #NO MATCH |  |  |  | 2023-07-03 | 2023-08-18 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 |  | #INVALID OPERATION | Quilicura | Región Metropolitana | Cañaveral 100 | https://goo.gl/maps/zTYBS6J2oP7r3mTj8 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | #NO MATCH |  |  | José Narváez | José Narváez | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01
| 175 | COPEC | NV1575 | Huechuraba, Metropolitana | 140.4 | 120 | Venta directa |  | l.soulodre@fluxsolar.cl |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | c.fetis@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 40% | 100% |  | 2023-02-22 |  |  |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 2 |  | Región Metropolitana de Santiago |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 260 | GOODWE | 2X50 + 1X20 | - | - | - | SDLI23 | SDLI25 | - |  |  |  | Guillermo Quiroz | Katherine Ossa
| 176 | COPEC | NV1576 | Las Condes, Metropolitana (Chesterton) | 24.8 | 20 | Venta directa |  | l.soulodre@fluxsolar.cl |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 1% | 100% |  | 2023-02-22 |  |  |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 2 |  | Región Metropolitana de Santiago |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 46 | GOODWE | 1X20 | - | - | - | SDLI34 | SDLI33 | - |  |  |  | Guillermo Quiroz | Katherine Ossa
| 177 | COPEC | CVDI-3 | Renca, Metropolitana (Lo Boza) | 75.6 | 60 | Venta directa |  | l.soulodre@fluxsolar.cl |  | #NO MATCH | #NO MATCH | g.quiroz@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  |  | 100% |  | 2023-02-22 |  |  |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 2 |  | Región Metropolitana de Santiago |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 140 | GOODWE | 1X60 | - | - | - | SD17982 | SD17982 | - |  |  |  | Guillermo Quiroz | Katherine Ossa
| 178 | COPEC | CEDS-14 | Paine, O'Higgins | 61.56 | 49 | Venta directa |  | l.soulodre@fluxsolar.cl |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | Rafael Maldonado |  | 7) Operando |  |  | 40% | 100% |  | 2023-03-15 |  |  |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 2 |  |  |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 114 | GOODWE | 2X20 + 1X10 | - | - | - | SDLI299 | SDLI299 | - |  |  |  | Guillermo Quiroz | #N/A
| 179 | COPEC | CEDS-16 | Colina, Metropolitana | 31.86 | 31.86 | Venta directa |  | l.soulodre@fluxsolar.cl |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | s.luna@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | Rafael Maldonado |  | 7) Operando |  |  | 10% | 1 |  | 2023-03-15 |  |  |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 2 |  | Región Metropolitana de Santiago |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 40 | GOODWE | 1X20 | - | - | - | SDLI249 | SDLI248 | - |  |  |  | Guillermo Quiroz | #N/A
| 180 | COPEC | CEDS-30 | La Serena, Coquimbo | 77.76 | 100 | Venta directa |  | l.soulodre@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 40% | 100% |  | 2023-04-18 |  |  |  |  | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | Portafolio 2 |  |  |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 114 | GOODWE AMPERE T-PRO | GW2X20 + A1X10 | - | - | - | SD18949 | SDLI330 | - |  |  |  | Guillermo Quiroz | Katherine Ossa
| 181 | COPEC | CEDS-34 | Los Vilos, Coquimbo | 113.4 | 110 | Venta directa |  | l.soulodre@fluxsolar.cl |  | s.luna@fluxsolar.cl | s.luna@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl |  |  | 8) Servicio especializado terminado |  |  | 40% | [13 empty] | Fuera de rango |  |  |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 210 | GOODWE | 1X60 + 1X50 | - | - | - | SDLI329 | SDLI329 | - |  |  |  | Guillermo Quiroz
| 182 | COPEC | NV1585 | Quintero, Valparaiso (Mantagua) | 43.32 | 40 | Venta directa |  | Falta dato en Pipedrive |  | h.aular@fluxsolar.cl | s.luna@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl | Solar 3 | 7) Operando |  |  |  | 0% |  | 2022-01-28 | #NO MATCH | NO TIENE180 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 2023-09-12 | 2024-01-30 | 2022-09-20 | 2024-07-30 | 679 | 3.8894 | Portafolio 1 | Quintero | Región de Valparaíso | -32.871494, -71.492706 | https://maps.app.goo.gl/ZMvDJZ2qy64kzanX6 | JINKO SOLAR TIGER PRO TR BIFACIAL 560Wp | 77 |  |  | - |  |  | SD 14932 | SD19541 | - | No Requiere | Aprobado |  | Matias Orellana | Katherine Ossa | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 2024-07-01
| 183 | COPEC | NV1605 | Aguas Verdes, Antofagasta | 85.86 | 80 | Venta directa |  | l.soulodre@fluxsolar.cl |  | #NO MATCH | #NO MATCH | g.quiroz@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  |  | 100% |  | 2022-12-30 |  |  |  | 2023-12-29 |  | 2024-01-12 | 2024-01-31 | 2024-01-26 |  |  | Portafolio 2 | Taltal | Región de Antofagasta | -25.398600,-69.964400 | https://maps.app.goo.gl/XUv5wMtSxgfmzEh19 |  |  |  |  | - |  |  | SD12600 | SD12600 | - | No Requiere |  |  | Guillermo Quiroz | Katherine Ossa |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
| 184 | COPEC | CEDS-27 | Copiapó, Atacama | 59.4 | 60 | Falta dato en Pipedrive |  | Falta dato en Pipedrive |  | s.luna@fluxsolar.cl | c.fetis@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl |  |  | 8) Servicio especializado terminado |  |  | 40% |  |  |  | #NO MATCH | [9 empty] | #INVALID OPERATION |  |  |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 110 | GOODWE | 1X60 | - | - | - | SDLI347 | SDLI347 | - |  |  |  | Guillermo Quiroz
| 185 | COPEC | CEDS-28 | Vallenar, Atacama | 71.28 | 60 | Falta dato en Pipedrive |  | Falta dato en Pipedrive |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl |  |  | 8) Servicio especializado terminado |  |  | 40% |  |  |  | #NO MATCH | [9 empty] | #INVALID OPERATION |  |  |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 132 | GOODWE | 1X60 | - | - | - | SDLI348 | SDLI348 | - |  |  |  | Guillermo Quiroz
| 186 | COPEC | CEDS-21 | Talca, Maule | 54 | 50 | Falta dato en Pipedrive |  | Falta dato en Pipedrive |  | f.rivera@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl |  |  | 8) Servicio especializado terminado |  |  | 1% |  |  |  | #NO MATCH | [9 empty] | #INVALID OPERATION |  |  |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 100 | GOODWE | 1X50 | - | - | - | SDLI349 | SDLI349 | - |  |  |  | Guillermo Quiroz
| 187 | COPEC | C-VDI-2 | Maipú, Metropolitana |  |  | Falta dato en Pipedrive |  | Falta dato en Pipedrive |  | #NO MATCH | #NO MATCH | g.quiroz@fluxsolar.cl |  |  | 8) Servicio especializado terminado | [6 empty] | #NO MATCH | [9 empty] | #INVALID OPERATION | [8 empty] | - | - | - | SD17983 | SD17983 | - |  |  |  | Guillermo Quiroz
| 188 | COPEC | CEDS-18 | Puente Alto, Metropolitana |  |  | Falta dato en Pipedrive |  | Falta dato en Pipedrive |  | #NO MATCH | #NO MATCH | g.quiroz@fluxsolar.cl |  |  | 8) Servicio especializado terminado | [6 empty] | #NO MATCH | [9 empty] | #INVALID OPERATION | [8 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Guillermo Quiroz
| 189 | COPEC | CEDS-15 | Quilicura, Metropolitana |  |  | Falta dato en Pipedrive |  | Falta dato en Pipedrive |  | #NO MATCH | #NO MATCH | g.quiroz@fluxsolar.cl |  |  | 8) Servicio especializado terminado | [6 empty] | #NO MATCH | [9 empty] | #INVALID OPERATION | [8 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Guillermo Quiroz
OK | 190 | Orgánica | CESC-34 | Los Chilcos - Marine Farm | 437.4 | 300 | ESCO | Suelo | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | h.aular@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | g.galaz@fluxsolar.cl | j.toloza@fluxsolar.cl | I3 | 7) Operando |  |  | 100% | 100% |  | 2023-06-30 | 2023-08-17 | 2024-09-02 | 2023-10-23 | 2024-01-12 | 2024-02-14 | 2024-05-17 | 2024-04-19 | 2024-07-29 | 101 | 1.3435 | Portafolio 2 | Pucón | Región de La Araucanía | -39.321216, -72.070455 | https://maps.app.goo.gl/6Nu9v5Kc18HeVH1k9 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | Huawei | 3x100 | Antai biposte con tornillos | 21 | 3 | 100000004 | 100000231 | 100000004 | No Requiere | Aprobado |  | Giuliana Galaz | Juan Toloza | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01
OK | 192 | Orgánica | CESC-32 | Aragón Farms - Agricola Borja | 174.96 | 150 | Falta dato en Pipedrive | Suelo | m.uribe@fluxsolar.cl |  | s.luna@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | a.vergara@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado |  |  | 0 | 0% |  |  | #NO MATCH |  | 2024-02-26 | 2024-04-02 | 2024-02-19 | 2024-03-26 | 2024-06-14 | 2024-06-07 | -7 |  | #INVALID OPERATION | Lolol | Región Libertador General Bernardo O’Higgins | 34°45'03.2"S 71°44'06.2"W | https://maps.app.goo.gl/GuMxJWeF2rr2dt368 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 324 | Huawei | 1x50 + 1x100 | Artech | 6 | 6 | - | - | - | Sin Información |  |  | Guillermo Quiroz | Ayleen Vergara | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-06-01
OK | 191 | Orgánica | CESC-31 | Aragón Farms - Agrícola Calatayud | 174.96 | 150 | ESCO | Suelo | m.uribe@fluxsolar.cl |  | s.luna@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | s.sanchez@fluxsolar.cl | ESUS | 7) Operando |  |  | 1 | 100% |  | 2023-07-27 | 2023-08-15 | 2025-04-07 | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 2024-09-09 | 2024-11-21 | 2024-04-05 | 2025-02-20 | 321 | 2.2688 | Portafolio 2 | Paredones | Región Libertador General Bernardo O’Higgins | 34°46'01.1"S 71°43'50.4"W | https://maps.app.goo.gl/VJPuuTmcfRPcNmgF9 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 324 | Huawei | 3x50 | Ecoambiente | 2 | 6 | 100001758 | 100000445 | 100000445 | No Requiere | Rechazado |  | Matias Orellana | Solange Sanchez | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01
OK | 193 | Orgánica | CESC-33 | Aragón Farms - Angel garcia | 73.44 | 50 | ESCO | Suelo | m.uribe@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado |  |  | 0 |  |  | 2023-07-27 | 2023-08-15 | 2023-12-12 | 2024-04-22 | 2024-05-16 | 2024-04-22 | 2024-05-16 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0 | 1 | Portafolio 2 | Padre Hurtado | Región Metropolitana de Santiago | -33.566582, -70.855850 | https://maps.app.goo.gl/5SjDwG4YL7k4NKFP7 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 136 | HUAWEI | 1x50 | Artech | 4 | 0 |  |  |  | Sin Información |  |  | Guillermo Quiroz | Luis Elias | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01
OK | 194 | Orgánica | CESC-40 | Corteva Arica | 328.32 | 270 | ESCO | Suelo | j.olmedo@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | a.vergara@fluxsolar.cl | ESUS SPA | 7) Operando |  |  | 1 | 100% |  | 2023-08-09 | 2023-11-20 | 2024-11-30 | 2023-12-01 | 2024-02-05 | 2024-03-25 | 2024-05-17 | 2024-05-13 | 2024-11-04 | 175 | 1.6295 | Portafolio 2 | Arica | Región de Arica y Parinacota | -18.357991328142088, -70.30085122821103 | https://maps.app.goo.gl/Hu77dSwoBi6vPDdE9 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 612 | HUAWEI | 2X100 + 1X50 + 1X20 | Ecoambiente | - | - | 100000716 | 100000621-100000714 | - | No Requiere | Rechazado |  | Victor Quezada | Ayleen Vergara | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 2024-11-01
OK | 195 | Orgánica | CESC-35 | Viña Chocalán | 301.32 | 225 | Falta dato en Pipedrive | Suelo | Falta dato en Pipedrive |  | m.orellana@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | a.maisto@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl | Esus | 0) Cancelado |  |  | 0% | 0% |  |  | #NO MATCH |  | 2023-12-18 | 2024-03-07 | 2024-01-02 | 2024-03-14 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 0 |  | #INVALID OPERATION | Melipilla | Región Metropolitana de Santiago | -33.749061, -71.228276 | https://maps.app.goo.gl/o4bipEmKWvDibMfEA |  |  |  |  | Artech | 8 | 15 | - | - | - | Sin Información |  |  | Aldo Maisto | José Narváez | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01
OK | 196 | Orgánica | CESC-20 | Los Hualles II | 298.08 | 250 | Venta directa | Suelo | d.yu@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | g.mundaca@fluxsolar.cl | Sira | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-06-29 | 2023-08-04 |  | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 2024-02-05 | 2024-04-11 | 2024-04-29 | 2024-08-22 | 115 | 1.377 | Portafolio 2 | Pinto | Región de Ñuble | -36.748065, -71.866170 | https://maps.app.goo.gl/6CCj8P8vV2xMH8PD8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 552 | Huawei | 1x50 + 2x100 | Antai biposte con tornillos | 12 | 7 | 100000200 | 100000200 | 100000200 | Tramite Terminado | Aprobado |  | Victor Quezada | Gonzalo Mundaca | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01
| 197 | Orgánica | CESC-19 | Midmall | 292.14 | 240 | Falta dato en Pipedrive | Techo estructura inclinada | Falta dato en Pipedrive |  | #NO MATCH | #NO MATCH | a.maisto@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado | [16 empty] | #INVALID OPERATION | Maipú | Región Metropolitana de Santiago | -33.538244, -70.771882 | https://maps.app.goo.gl/QHTUQTGDin4MdaQC7 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | #NO MATCH |  |  | Aldo Maisto | José Narváez
| 198 | Orgánica | CESC-38 | Exportadora San Rafael | 437.4 | 300 | ESCO | Techo estructura coplanar,Techo estructura inclinada | Falta dato en Pipedrive |  | #NO MATCH | #NO MATCH |  |  |  | 0) Cancelado | [8 empty] | 2024-05-21 | 2024-08-16 | 2024-05-21 | 2024-08-16 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 |  | #INVALID OPERATION | Yerbas Buenas | Región del Maule | [6 empty] | Hopergy | - | - | - | - | Hopergy | #NO MATCH |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01
OK | 199 | Orgánica | CVDI-13 | Porsche Colina RFP | 150.66 | 120 | Venta directa | Techo estructura coplanar, Techo estructura inclinada | j.guglielmetti@fluxsolar.cl |  | s.luna@fluxsolar.cl | ca.diaz@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl | Jorge Ávila | 7) Operando |  |  | 100% | 100% | 1 | 2023-10-04 | 2023-10-09 | NO APLICA | 2024-01-26 | 2024-03-08 | 2024-02-05 | 2024-04-22 | 2024-06-14 | 2024-05-23 | -22 | 0.91339 | Portafolio 3 | Colina | Región Metropolitana de Santiago | -33.27959252771566, -70.73759645476413 | https://maps.app.goo.gl/J18Wt1g5XJ7ZM4S76 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 279 | Huawei | 1X100 + 1X20 | Hopergy | - | - | 100000094 | 100000094 | Hopergy | No Requiere |  | 95.38% | Guillermo Quiroz | José Narváez | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01
OK | 200 | COLÚN | CESC-36 | Agrícola Futahuente Sala 01 | 437.4 | 300 | ESCO | Suelo Estructura Fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | I3 | 6) Marcha Blanca |  |  | 1 | 1 | 1 | 2023-10-05 | 2023-11-20 | 2025-05-13 | 2024-01-29 | 2024-04-18 | 2024-09-10 | 2025-01-22 | 2024-08-23 | 2025-04-17 | 237 | 1.7337 | Portafolio 3 | Río Bueno | Región de Los Ríos | 40°30'51.2"S 72°35'37.4"W | https://maps.app.goo.gl/PNFnJzCJPwS3Gmkc9 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | Huawei | 3x100 | Antai biposte con tornillos | 20 | 5 | 100000270 | 100000270 | 100000270 | Tramite Terminado | Rechazado | 113.8% | Victor Quezada | Darling Lagos | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01
OK | 201 | COLÚN | CESC-37 | Agrícola Futahuente Sala 03 | 437.4 | 300 | ESCO | Suelo Estructura Fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | I3 | 6) Marcha Blanca | 1 | 174.2% | 1 | 100% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-20 | 2025-05-13 | 2024-01-29 | 2024-04-05 | 2024-01-29 | 2024-04-05 | 2024-08-26 | 2025-04-24 | 241 | 1.7393 | Portafolio 3 | Río Bueno | Región de Los Ríos | 40°29'33.0"S 72°35'17.0"W | https://maps.app.goo.gl/VbSJrkFFc4c8R4uC8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | Huawei | 3x100 | Antai biposte con tornillos | 22 | 1 | 100000230 | 100000230 | 100000269 | Tramite Terminado | Rechazado | 110.5% | Victor Quezada | Darling Lagos | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01
OK | 202 | COLÚN | CLEA-9 | Agrícola Cheuquemil | 145 | 100 | Leasing | Suelo Estructura Fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | g.galaz@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | Rubicon | 7) Operando |  |  | 1 | 100% | 1 | 2023-12-09 | 2023-10-20 | 2024-11-11 | 2024-02-05 | 2024-03-12 | 2024-04-15 | 2024-07-22 | 2024-07-18 | 2024-09-25 | 69 | 1.3108 | Portafolio 3 | Río Bueno | Región de Los Ríos | -40.411658, -72.857106 | https://maps.app.goo.gl/zAy1CC7g47yZ4sMi6 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 270 | Huawei | 1X100 | Antai biposte con tornillos | 7 | 1 | 100000214 | 100000214 | 100000214 | Tramite Terminado | Aprobado | 102.3% | Giuliana Galaz | Darling Lagos | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01
OK | 203 | COLÚN | CLEA-7 | Agrícola Santa Marta | 437.4 | 300 | Leasing | Suelo Estructura Fija | j.kemp@fluxsolar.cl |  | b.bruna@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | Rubicon | 7) Operando |  |  | 1 | 100% |  | 2023-10-06 | 2023-10-19 | 2025-04-02 | 2024-01-30 | 2024-04-19 | 2024-04-01 | 2024-09-03 | 2024-07-26 | 2024-11-27 | 124 | 1.4218 | Portafolio 3 | La Unión | Región de Los Ríos | -40.34940, -73.05300 | https://maps.app.goo.gl/a88MWxJFxjw9xZpu8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | Huawei | 3X100 | Antai biposte con tornillos | 20 | 5 | 100000228 | 100000228 | 100000228 | No Requiere | Rechazado | 100.4% | Victor Quezada | Darling Lagos | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01
OK | 204 | Orgánica | CLEA-8 | Agrícola La Estampida | 219.24 | 150 | Leasing | Suelo Estructura Fija | j.kemp@fluxsolar.cl |  | b.bruna@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | b.mujica@fluxsolar.cl | Lleuque | 7) Operando |  |  | 100% | 100% |  | 2023-09-22 | 2023-10-20 | 2025-04-20 | 2024-02-13 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-06-24 | 2024-08-06 | 2025-03-21 | 227 | 1.7116 | Portafolio 2 | Puyehue | Región de Los Lagos | -40.759786, -72.722806 | https://maps.app.goo.gl/X1c19isjy1FZcYDQA | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 406 | Huawei | 1X100 + 1X50 | Antai biposte con tornillos | 10 | 3 | 100000227 | 100000227 | 100000227 | Tramite Terminado | Aprobado |  | Victor Quezada | Boris Mujica | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2025-03-01
OK | 205 | Orgánica | CESC-39 | Corteva Viluco | 252.72 | 220 | ESCO | Suelo estructura fija | j.olmedo@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | ESUS SPA | 7) Operando |  |  | 1 | 100% |  | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2024-12-02 | 2024-02-13 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | 2024-06-24 | 2024-09-08 | 2024-11-14 | 67 | 1.2068 | Portafolio 3 | Buin | Región Metropolitana de Santiago | -33.79479199932686, -70.80579151726833 | https://maps.app.goo.gl/4yk9QVJZbrPHcnuW8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 468 | HUAWEI | 2X100 + 1X20 | Artech | 9 | 8 | 100000713 | 100000489+ 100000713 | 100000732 | Tramite Terminado | Aprobado | 101.5% | Victor Quezada | Luis Elias | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-11-01
| 206 | Orgánica | CESC-41 | Agrícola Polpaico - Tabalí 1. | 437.4 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | Falta dato en Pipedrive |  | #NO MATCH | #NO MATCH | i.pino@fluxsolar.cl | f.olguin@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado | [6 empty] | #NO MATCH | #NO MATCH |  |  | 2024-05-27 | 2024-08-08 |  |  |  |  | #INVALID OPERATION | Ovalle | Región de Coquimbo |  | https://maps.app.goo.gl/ZuBRvKVKB5KQTUBy6 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 810 | HUAWEI | 3X100 | Antai monoposte | 21 | 3 |  |  |  | #NO MATCH |  |  | Igor Pino | Fernanda Olguin | 2024-05-01 | 2024-08-01
| 207 | Orgánica | CESC-42 | Agrícola Polpaico - Tabalí 2. | 437.4 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | Falta dato en Pipedrive |  | #NO MATCH | #NO MATCH | i.pino@fluxsolar.cl | f.olguin@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado | [6 empty] | #NO MATCH | #NO MATCH |  |  | 2024-05-27 | 2024-08-08 |  |  |  |  | #INVALID OPERATION | Ovalle | Región de Coquimbo |  | https://maps.app.goo.gl/ssF5raopExPLkWFc8 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 810 | HUAWEI | 3X100 | Antai monoposte | 21 | 3 |  |  |  | #NO MATCH |  |  | Igor Pino | Fernanda Olguin | 2024-05-01 | 2024-08-01
| 208 | Orgánica | xxxxx | Cox | 239.59 | 200 | ESCO | Techo | Falta dato en Pipedrive |  | #NO MATCH | #NO MATCH |  |  |  | 0) Cancelado | [6 empty] | #NO MATCH | #NO MATCH | 2024-05-21 | 2024-07-08 | 2024-05-21 | 2024-07-08 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0 |  | #INVALID OPERATION | Renca | Región Metropolitana de Santiago | -33.400983, -70.686053 | https://maps.app.goo.gl/T6wDUHXha2nwHP27A |  |  |  |  | Hopergy | - | - | - | - | Hopergy | #NO MATCH |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01
OK | 209 | Orgánica | CVDI-14 | BCI | 27 | 25 | Venta directa | Techo | m.uribe@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | a.maisto@fluxsolar.cl | j.narvaez@fluxsolar.cl |  | 7) Operando |  |  | 1 | 100% |  | 2023-08-03 | 2023-10-30 | NO APLICA | 2024-01-08 | 2024-01-26 | 2024-01-25 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2024-04-09 | 40 | 1.1905 | Portafolio 2 | Las Condes | Región Metropolitana de Santiago |  | https://maps.app.goo.gl/zmGHrCQ7FXTyZf9a6 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 50 | HUAWEI | 1X25 | Hopergy | - | - | SDLI12953 | - | Hopergy | No Requiere |  |  | Aldo Maisto | José Narváez | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-01
| 210 | Orgánica | NV 1083 | Energía Pyme - Centro de Salud Telchi | 8 |  |  |  | r.aburto@fluxsolar.cl |  | #NO MATCH | #NO MATCH |  |  |  | 7) Operando | [5 empty] | 2020-11-23 | 2024-01-01 | #NO MATCH | [8 empty] | Portafolio 1 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | #NO MATCH
| 211 | Orgánica | NV 1061 | Energía Pyme - Clínica San Javier | 15.2 |  |  |  | r.aburto@fluxsolar.cl |  | #NO MATCH | #NO MATCH |  |  |  | 7) Operando | [5 empty] | 2020-10-28 | 2024-01-01 | #NO MATCH | [8 empty] | Portafolio 1 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | #NO MATCH
| 212 | Orgánica | NV1043 | Energía Pyme - Cabañas Las Juntas | 2.4 |  |  |  | r.aburto@fluxsolar.cl |  | #NO MATCH | #NO MATCH |  |  |  | 7) Operando | [5 empty] | 2020-10-20 | 2024-01-01 | #NO MATCH | [8 empty] | Portafolio 1 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | #NO MATCH
| 213 | Orgánica | PPA-3 | Ancali lechería | 2900 |  | ESCO | Suelo | j.kemp@fluxsolar.cl |  | #NO MATCH | #NO MATCH |  |  |  | 0) Pausado en Gestión Comercial | [7 empty] | #NO MATCH | [8 empty] | Fuera de rango |  |  |  |  | Panel Solar 580 W bifacial | 5096 | HUAWEI | No Estandar (Llenar abajo) | Artech | 0 | 0 |  |  |  | #NO MATCH
OK | 214 | Orgánica | CESC-45 | Los Cristales | 256 | 175 | ESCO | Suelo | Falta dato en Pipedrive |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | g.mundaca@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado |  |  | 0% |  | 0 |  | #NO MATCH |  | 2024-05-06 | [7 empty] | #INVALID OPERATION | [5 empty] | 442 | HUAWEI | 1X100 + 1X50 + 1X25 | Antai biposte con tornillos | 10 | 7 |  |  |  | Sin Información |  |  | Patricia Villarroel | Gonzalo Mundaca
OK | 215 | Orgánica | CESC-44 | El dorado | 219.2 | 150 | ESCO | Suelo | Falta dato en Pipedrive |  | f.rivera@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | g.mundaca@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado |  |  | 0% |  | 0 |  | #NO MATCH |  | 2024-05-06 | [7 empty] | #INVALID OPERATION | [5 empty] | 378 | HUAWEI | 1X100 + 1X50 | Antai biposte con tornillos | 11 | 1 |  |  |  | Sin Información |  |  | Patricia Villarroel | Gonzalo Mundaca
OK | 216 | Orgánica | CESC-48 | Sotraser LA | 437.4 | 300 | ESCO | Suelo | Falta dato en Pipedrive |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | p.villarroel@fluxsolar.cl | g.mundaca@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado |  |  | 0% |  | 0 |  | #NO MATCH |  | 2024-05-06 | [7 empty] | #INVALID OPERATION | [5 empty] | 756 | HUAWEI | 3X100 | Antai biposte con tornillos | 20 | 5 |  |  |  | Sin Información |  |  | Patricia Villarroel | Gonzalo Mundaca
OK | 217 | Orgánica | CESC-46 | Sotraser Vespucio | 410.4 | 300 | Venta Directa | Techo | Falta dato en Pipedrive |  | s.vargas@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado |  |  | 0% |  | 0 |  | #NO MATCH |  | 2024-05-01 | [7 empty] | #INVALID OPERATION |  |  |  |  | JINKO SOLAR JKM570M-7RL4-V | 720 | HUAWEI | 3X100 | Hopergy | - | - | 100000671 |  | Hopergy | Sin Información |  |  | Matias Orellana | Jose Miguel Valdivieso
OK | 218 | Orgánica | CESC-47 | Sotraser Colorado | 410.4 | 300 | Venta Directa | Techo | Falta dato en Pipedrive |  | s.vargas@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado |  |  | 0% |  | 0 |  | #NO MATCH |  | 2024-05-01 | [7 empty] | #INVALID OPERATION |  |  |  |  | JINKO SOLAR JKM570M-7RL4-V | 720 | HUAWEI | 3X100 | Hopergy | - | - | 100000690 |  | Hopergy | Sin Información |  |  | Matias Orellana | Jose Miguel Valdivieso
OK | 219 | Orgánica | CESC-50 | SERVAC (Top Frut) | 219.24 | 150 | ESCO | Techo | m.uribe@fluxsolar.cl |  | s.luna@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | g.quiroz@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | Jorge Ávila | 7) Operando |  |  | 1 | 1 | 1 | 2024-01-09 | 2024-02-08 | 2024-11-16 | 2024-05-27 | 2024-07-18 | 2024-04-29 | 2024-06-21 | 2024-10-24 | 2024-08-20 | -65 | 0.77509 | Portafolio 3 |  |  | -33.594571, -70.842819 | https://maps.app.goo.gl/owgS1iiZ1ZE2dSy96 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 406 | HUAWEI | 1x50 + 1x100 | Hopergy | - | - | 100000427 | - | Hopergy | No Requiere | Aprobado | 85.31% | Guillermo Quiroz | Luis Elias | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01
OK | 220 | COLÚN | CVDI-15 | Sala de Ventas Colún | 110.16 | 75 | Venta Directa | Techo | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | g.galaz@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | Rubicon | 7) Operando |  |  | 1 | 100% | 1 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 2024-08-10 | 2024-05-21 | 2024-06-25 | 2024-03-27 | 2024-06-19 | 2024-10-01 | 2024-09-27 | -4 | 0.98374 | Portafolio 3 | Río Bueno | Región de Los Ríos | -40.3321875,-72.9503285 | https://maps.app.goo.gl/9nNadh9vuewsXyUL9 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 204 | HUAWEI | 1x50 + 1x25 | Hopergy | - | - | 100000715 | 100000715 | Hopergy | No Requiere | Aprobado | 91.02% | Giuliana Galaz | Darling Lagos | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01
OK | 221 | Orgánica | CLEA-10 | Río Blanco II | 438.48 | 300 | Leasing Flux | Suelo | j.kemp@fluxsolar.cl |  | b.bruna@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | Rubicon | 6) Marcha Blanca | 1 | 148% | 1 | 100% | 1 | 2024-02-16 | 2024-03-28 | 2025-11-25 | 2024-06-25 | 2024-08-30 | 2024-07-16 | 2025-04-15 | 2025-01-20 | 2025-12-03 | 317 | 1.9351 | Portafolio 3 | Purranque | Región de Los Lagos |  | https://maps.app.goo.gl/Eq3dqtynxCKcF8VC7 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 756 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai biposte con tornillos | 20 | 2 | 100001529 | - | 100001512 | Tramite de Adecuación INICIADO | Rechazado | 106.1% | Victor Quezada | Darling Lagos | 2024-07-01 | 2025-04-01 | 2025-12-01
OK | 222 | Orgánica | CLEA-11 | Río Blanco III | 438.48 | 300 | Leasing | Suelo | j.kemp@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | Sting Chile | 7) Operando | 1 | 107% | 1 | 100% | 1 | 2024-02-16 | 2024-03-28 | 2025-04-20 | 2024-06-25 | 2024-09-13 | 2024-09-04 | 2024-12-06 | 2025-01-20 | 2025-06-05 | 136 | 1.4012 | Portafolio 3 | PURRANQUE | Región de Los Lagos | 40°57'38.91"S 73°15'15.01"W | https://maps.app.goo.gl/o6Aot7jQxXWCKAdh8 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 756 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai biposte con tornillos | 21 | 0 | 100001530 | - | 100001511 / 100001262 | Tramite de Adecuación INICIADO | Aprobado | 92.86% | Victor Quezada | Darling Lagos | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01
OK | 223 | Orgánica | CVDI-18 | Dimak Coronel - Solo Ingeniería | 438.48 | 300 |  | Techo | Falta dato en Pipedrive |  | n.jeldres@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl |  |  |  | 8) Servicio especializado terminado |  |  | 0% |  | 0 | [11 empty] | #INVALID OPERATION | [14 empty] | No Requiere
OK | 224 | Orgánica | CESC-49 | Bash | 365.4 | 250 | ESCO | Techo | m.uribe@fluxsolar.cl | g.leon@copecflux.cl | s.vargas@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | FJE | 5) Tramitación | 1 | 91.48% | 100% | 100% | 1 | 2024-03-09 | 2024-04-09 | 2025-07-16 | 2025-06-30 | 2026-01-16 | 2025-06-30 | 2026-01-16 | 2026-03-26 | 2026-02-27 | -27 | 0.96386 | Portafolio 3 | HUECHURABA | Región Metropolitana de Santiago | -33.376766, -70.653317 | https://maps.app.goo.gl/jgsLvj8FyhrTCVq3A | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 594 | HUAWEI | HW 50 - HW 100 - HW 100 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | - | - | - | No Requiere |  | 108.6% | Jimena Alvarez | Jose Miguel Valdivieso | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01
| 225 | Orgánica | CESC-66 | EXSER - Jahuel | 438.48 | 300 | ESCO | Suelo | Falta dato en Pipedrive |  | #NO MATCH | #NO MATCH | m.orellana@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado |  |  |  |  | #NO MATCH |  |  | #NO MATCH | 2024-06-27 | 2024-09-19 | 2024-06-27 | 2024-09-19 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |  |  | #INVALID OPERATION | SAN FELIPE | Región de Valparaíso | -32.722612, -70.627438 | https://maps.app.goo.gl/B9BHQ9PSXuk5UTL3A | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HUAWEI | [7 empty] | #NO MATCH |  |  | Matias Orellana | Katherine Ossa | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01
OK | 226 | Orgánica | CLEA-14 | Futurocoop | 438.48 | 300 | Leasing | Suelo | j.kemp@fluxsolar.cl |  | b.bruna@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | Rubicon | 0) Pausado en Gestión Comercial |  |  | 1 | 0 | 0 | 2024-03-28 | 2024-04-26 | 2025-04-22 | 2024-07-22 | 2024-10-11 | 2025-10-13 | 2026-01-02 | 2025-01-17 |  |  |  | Portafolio 3 | San Pablo | Región de Los Lagos | -40.474307,-72.979589 | https://maps.app.goo.gl/BhGwYZ5oUhUEcsuT6 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 756 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai biposte con tornillos | 17 | 8 |  |  |  | No Requiere |  | 2.36% | Victor Quezada | Darling Lagos | 2025-10-01 | 2026-01-01
| 227 |  | C&I-P1 | Nuevo Proyecto C&I (Test) | 0 | 0 |  | Suelo | info@fluxsolar.cl |  |  |  | info@fluxsolar.cl | info@fluxsolar.cl | Flux Solar C&I <info@fluxsolar.cl> | 8) Servicio especializado terminado |  |  | 0.5 | [13 empty] | #INVALID OPERATION | [6 empty] | HUAWEI | [7 empty] | Tramite de Adecuación NO INICIADO |  |  | #N/A | #N/A
OK | 228 | Grandes clientes | PPA-4 | Carport Carozzi Nos | 2894 | 1890 | PPA | Carports | j.guglielmetti@fluxsolar.cl | v.carreno@fluxsolar.cl | i.bauerle@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | d.contreras@fluxsolar.cl | k.ossa@fluxsolar.cl | Cementa | 3) Construcción | 1 | 111.1% | 1 | 94% | 0.56 | 2024-05-27 |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-05 | 2025-04-01 | 2026-02-20 | 2026-01-07 | 2026-03-13 | 65 | 1.1102 | Portafolio 3 | Buin | Región Metropolitana de Santiago | -33.646229023133216, -70.70993190278239 | https://maps.app.goo.gl/qHtBNXGDnYuUUJ7N8 |  | 4989 | HUAWEI | No Estandar (Llenar abajo) | No estándar | 0 | 0 |  | - |  | No Requiere |  | 131.5% | Diego Contreras | Katherine Ossa | 2025-04-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01
OK | 229 | COPEC | CEDS-1 | EDS 60006 | 114 | 100 | ESCO | Suelo | j.guglielmetti@fluxsolar.cl | v.carreno@fluxsolar.cl | s.luna@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | ESUS | 7) Operando |  |  | 1 | 100% | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-09-27 | 2024-12-27 | 2024-10-07 | 2024-12-20 | 2025-04-18 | 2025-01-27 | -81 | 0.71479 | Portafolio 3 | San Bernardo | Región Metropolitana de Santiago | -33.632029477283666, -70.71441928776444 | https://maps.app.goo.gl/vDYuqUMHxzW2P4Qk7 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 198 | HUAWEI | HW 100 | Antai monoposte | 5 | 1 | - | - | - | No Requiere | Aprobado | 98.21% | Matias Orellana | Luis Elias | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01
OK | 230 | COPEC | CEDS-40 | EDS 60197 | 408 | 300 | ESCO | Suelo | j.guglielmetti@fluxsolar.cl | v.carreno@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | ESUS | 6) Marcha Blanca | 1 | 95.38% | 1 | 100% | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-10-11 | 2025-02-05 | 2024-11-07 | 2025-03-07 | 2026-02-26 | 2026-01-29 | -28 | 0.95318 | Portafolio 3 | Lampa | Región Metropolitana de Santiago | -33.23866089001205, -70.80765667315556 | https://maps.app.goo.gl/gnuPCPe8QSBsBjP17 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 756 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 17 | 8 | - | - | - | Tramite de Adecuación INICIADO |  | 83.05% | Matias Orellana | Luis Elias | 2024-11-01 | 2025-03-01 | 2026-01-01
OK | 231 | COPEC | CEDS-19 | EDS 60207 | 109 | 75 | ESCO | Suelo | j.guglielmetti@fluxsolar.cl | v.carreno@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | Solar 3 | 7) Operando | 1 | 84.53% | 1 | 100% | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-11-15 | 2025-03-11 | 2024-11-13 | 2025-01-31 | 2025-05-30 | 2025-07-04 | 35 | 1.1074 | Portafolio 3 | Rengo | Región Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.399419193001165, -70.85174705135059 | https://maps.app.goo.gl/1UTVRJYzLZfSjofX8 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 188 | HUAWEI | HW 25 - HW 50 | Antai monoposte | 3 | 5 | - | - | - | Tramite de Adecuación INICIADO | Informe entregado al PM | 85.05% | Matias Orellana | Luis Elias | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01
OK | 304 | Orgánica | CVDI-94 | Industrias Sumar S.A. - 15329 | 421.2 | 300 | Venta directa | TechoEstructuraCoplanar | p.fleischmann@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | d.boldoy@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | j.avila@fluxsolar.cl |  | 2) Planning & Procurement | 0.08 | 106% | 0 | 0% | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-02-16 | 2026-07-06 | 2026-03-03 | 2026-07-21 | 2026-09-17 | 2026-10-02 | 15 | 1.0588 | Fuera de rango | San Joaquín | Región Metropolitana de Santiago | -33.4864673,-70.6280487 | https://maps.app.goo.gl/miQdLg6j7szvgmhs8 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 648 | HUAWEI | HW 150 - HW 150 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | [6 empty] | Jimena Alvarez | #N/A | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
OK | 233 | Orgánica | CLEA-13 | Agrícola Currehue | 437.4 | 300 | Leasing Flux | Suelo estructura fija | j.kemp@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | b.mujica@fluxsolar.cl | Sting | 7) Operando | 1 | 105% | 1 | 100% | 1 | 2024-08-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-12-03 | 2025-02-20 | 2025-02-10 | 2025-05-23 | 2025-06-05 | 2025-09-24 | 111 | 1.37 | Portafolio 3 | Río Negro | Región de Los Lagos |  | https://maps.app.goo.gl/DYtPkwxLefF8D1kx8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai biposte con tornillos | 20 | 5 | - | - | - | Tramite de Adecuación INICIADO | Rechazado | 100.3% | Victor Quezada | Boris Mujica | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01
OK | 234 | Orgánica | CESC-58 | YOUSEF | 139.2 | 100 | ESCO | Techo estructura coplanar.Techo estructura inclinada | j.concha@fluxsolar.cl | v.carreno@fluxsolar.cl | s.luna@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | Jorge Ávila | 7) Operando | 1 | 83% | 1 | 100% | 1 | 2024-08-28 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-01-08 | 2025-04-11 | 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 25 | 1.0936 | Portafolio 3 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago | -33.46880172065171, -70.6418615625669 | https://maps.app.goo.gl/xhos9xkCtu6JBv7P8 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 240 | HUAWEI | HW 100 | Hopergy Coplanar.Hopergy Inclinado | 0 | 0 | - | - | - | No Requiere | Aprobado | 92.01% | Victor Quezada | Jose Miguel Valdivieso | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-06-01
OK | 235 | COLÚN | CVDI-17 | Laguna Verde - German Behrend | 219.24 | 150 | Venta directa | Suelo estructura fija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | b.mujica@fluxsolar.cl | Rubicon | 7) Operando | 1 | 110% | 1 | 100% | 1 | 2024-09-04 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-12-27 | 2025-03-11 | 2025-03-03 | 2025-05-20 | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 30 | 1.1027 | Portafolio 3 | Río Bueno | Región de Los Ríos |  | https://www.google.com/maps/place/40%C2%B034'59.7%22S+72%C2%B040'38.8%22W/@-40.5832339,-72.6780986,276m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-40.583235!4d-72.677436?entry=ttu | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 406 | HUAWEI | HW 50 - HW 100 | Antai biposte con tornillos | 10 | 3 | - | - | - | Tramite de Adecuación INICIADO | Rechazado | 102.4% | Victor Quezada | Boris Mujica | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01
OK | 236 | Orgánica | CESC-123 | Eynaudi Impresores deal - 8043 | 438 | 300 | ESCO | Techo estructura coplanar, Carport | j.concha@fluxsolar.cl | g.leon@copecflux.cl | s.luna@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | Jorge Ávila | 7) Operando | 1.0 | 104% | 1 | 100% | 1 | 2024-10-21 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-01-24 | 2025-04-29 | 2025-02-24 | 2025-05-16 | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 29 | 1.101 | Portafolio 4 | Maipú | Región Metropolitana de Santiago | -33.53021047959803, -70.74606570563228 | https://maps.app.goo.gl/f5uCmqvXLQq81tSY9 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 756 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | - | - | - | No Requiere | Rechazado | 91% | Victor Quezada | Jose Miguel Valdivieso | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01
OK | 237 | Orgánica | CESC-63 | Agricovial Criadoras | 438.48 | 300 | ESCO | Suelo estructura fija | m.uribe@fluxsolar.cl | g.leon@copecflux.cl | s.vargas@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | FJE | 7) Operando | 1 | 80.24% | 1 | 100% | 1 | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-02-19 | 2025-04-29 | 2025-02-14 | 2025-05-26 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 15 | 1.0512 | Portafolio 4 | San Bernardo | Región Metropolitana de Santiago | -33.698474, -70.762081 | https://maps.app.goo.gl/YAinkSB3zmYUBp7K8 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 756 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 20 | 2 | - | - | - | Tramite de Adecuación NO INICIADO | Informe entregado al PM | 75.84% | Matias Orellana | Luis Elias | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01
OK | 238 | Orgánica | CESC-65 | Agricovial Ovoproductos | 365.4 | 250 | ESCO | Suelo estructura fija | m.uribe@fluxsolar.cl | g.leon@copecflux.cl | s.vargas@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | FJE | 0) Pausado en Tramitación | 1 | 107.5% | 1 | 100% | 1 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-12-18 | 2025-10-20 | 2025-02-21 | 2025-11-07 | 2025-12-12 | 2026-01-13 | 32 | 1.0786 | Portafolio 4 | San Bernardo | Región Metropolitana de Santiago | -33.698474, -70.762081 | https://maps.app.goo.gl/PontBWZvZoJd6rcP8 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 630 | HUAWEI | HW 50 - HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 16 | 3 | - | - | - | No Requiere | Informe entregado al PM | 93.56% | Matias Orellana | Luis Elias | 2025-02-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01
OK | 239 | Orgánica | CESC-108 | Trato Grupo Hijuelas | 437.4 | 300 | PPA | Suelo estructura fija | j.varela@fluxsolar.cl | v.carreno@fluxsolar.cl | i.bauerle@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | ESUS | 7) Operando |  |  | 1 | 100% | 0 | 2024-12-25 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2025-01-06 | 2025-03-17 | 2025-01-13 | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 9 | 1.0928 | Portafolio 4 | Hijuelas | Región de Valparaíso | -32.83122659393115, -71.12447335452188 | https://maps.app.goo.gl/Utwovqi5r6RP58qK6 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 21 | 3 | - | - | - | No Requiere | Aprobado | 92.35% | Matias Orellana | Luis Elias | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01
OK | 240 | Orgánica | GG-PROY1 | Flux Solar SpA | 80.46 | 75 | Venta directa | Techo estructura coplanar | m.uribe@fluxsolar.cl | v.carreno@fluxsolar.cl | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | Jorge Ávila | 7) Operando | 1 | 79% | 1 | 100% | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-01-20 | 2025-02-14 | 2025-07-04 | 2025-06-13 | -21 | 0.91213 | Portafolio 4 | Huechuraba | Región Metropolitana de Santiago |  | https://maps.app.goo.gl/2EhfpnTCj6bpYy9FA | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 149 | HUAWEI | HW 25 - HW 50 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | - | - | - | No Requiere | Aprobado | 2.87% | Victor Quezada | Jose Miguel Valdivieso | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-06-01
OK | 241 | Grandes clientes | CVDI-46 | PepsiCo Santa Marta - 8733 | 304 | 300 | Venta directa | Carport | m.kerr@fluxsolar.cl | m.candia.ext@fluxsolar.cl | s.vasquez@fluxsolar.cl |  | v.quezada@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | FJE | 7) Operando | 1 | 111% | 1 | 100% | 1 | 2024-12-24 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-04-14 | 2025-07-03 | 2025-04-14 | 2025-08-01 | 2025-10-10 | 2025-11-12 | 33 | 1.1138 | Portafolio 4 | Maipú | Región Metropolitana de Santiago | -33.53938066279271, -70.74601584980648 | https://maps.app.goo.gl/8tSDNxwFyDMYNazp8 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type | 534 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai Carport | 0 | 0 | - | - | - |  | Enviado | 86.01% | Victor Quezada | Jose Miguel Valdivieso | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01
OK | 242 | Orgánica | CESC-98 | Agrícola La Hornilla | 437.4 | 300 | Leasing Flux | Suelo estructura fija | j.varela@fluxsolar.cl | g.leon@copecflux.cl | r.lagos@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | ESUS - Elimmec | 7) Operando | 1 | 84.73% | 1 | 100% | 1 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-04-10 | 2025-06-12 | 2025-04-10 | 2025-07-07 | 2025-09-02 | 2025-11-11 | 70 | 1.2857 | Portafolio 4 | Melipilla | Región Metropolitana de Santiago | -33.764471377127755, -71.2602626798612 | https://maps.app.goo.gl/1CCf31stUdupnLbD8 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 18 | 9 | - | - | - |  | Informe entregado al PM | 105.2% | Matias Orellana | Luis Elias | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01
OK | 243 | Orgánica | CLEA-29 | Agrícola Valdivia - 9845 | 110 | 75 | Leasing Flux | Suelo estructura fija | j.concha@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | d.boldoy@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | f.olguin@fluxsolar.cl | IMPROLEC | 6) Marcha Blanca | 1 | 86.92% | 1 | 100% | 1 | 2024-12-30 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | 2025-06-23 | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 2025-12-18 | 43 | 1.1387 | Portafolio 4 | La Serena | Región de Coquimbo |  |  | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 190 | HUAWEI | HW 25 - HW 50 | Antai monoposte | 5 | 2 | - | - | - | #NO MATCH |  | 111.7% | Jimena Alvarez | Fernanda Olguin | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01
OK | 244 | Orgánica | CESC-146 | ID-8851_Inmobiliaria Dominga | 292.32 | 200 | ESCO | Suelo estructura fija | r.delafuente@fluxsolar.cl | a.sagua.ext@copecflux.cl | s.vargas@fluxsolar.cl | d.boldoy@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | f.olguin@fluxsolar.cl | IMPROLEC | 5) Tramitación | 1 | 72.35% | 1 | 100% | 1 | 2024-12-23 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-05-19 | 2025-08-20 | 2025-06-09 | 2025-08-14 | 2025-11-05 | 2026-02-18 | 105 | 1.3312 | Portafolio 4 | La Serena | Región de Coquimbo | 29°59'35.2"S 71°04'24.1"W | https://maps.app.goo.gl/oav5DbHAEgLb7FSTA | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 504 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 14 | 0 | - | - | - |  |  | 101.5% | Jimena Alvarez | Fernanda Olguin | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2026-02-01
OK | 245 | Orgánica | CESC-147 | ID-9835_Inmobiliaria Ahrens (Christian Schmidt) | 110.16 | 75 | ESCO | Suelo estructura fija | j.varela@fluxsolar.cl | a.sagua.ext@copecflux.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | d.boldoy@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | f.olguin@fluxsolar.cl | RH | 4) Certificación | 1 | 86.08% | 1 | 100% | 0.33 | 2024-12-23 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-11-05 | 2026-01-09 | 2025-11-13 | 2026-01-08 | 2026-03-27 | 2026-02-25 | -30 | 0.93464 | Portafolio 4 | La Serena | Región de Coquimbo | -29.99312, -71.0733515 | https://maps.app.goo.gl/nYkfmqZ8xCkmgDQu7 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 190 | HUAWEI | HW 25 - HW 50 | Antai monoposte | 5 | 1 | [5 empty] | 94.71% | Jimena Alvarez | Fernanda Olguin | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01
EJEC | 246 | Orgánica | RVDIC-275 | Coelemu | 29.16 | 30 | Venta directa | Suelo estructura fija | Falta dato en Pipedrive | e.mena@fluxsolar.cl | #NO MATCH | #NO MATCH | v.quezada@fluxsolar.cl |  | Sting/Jorge Ávila | 7) Operando |  |  | #NO MATCH | 100% | 1 |  |  |  | 2025-01-14 | 2025-02-03 | 2025-01-14 |  |  | 2025-04-23 |  |  | #INVALID OPERATION | Coelemu | Región del Biobío |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 54 |  |  | Antai monoposte | 2 | 0 | - | - | - | #NO MATCH | Rechazado | 25.79% | Victor Quezada |  | 2025-01-01 |  | 2025-04-01
OK | 247 | Orgánica | CVDI-44 | Inversiones y Rentas Springhill SA - 8086 | 110 | 75 | Venta directa | Suelo estructura fija | j.concha@fluxsolar.cl |  |  |  | v.quezada@fluxsolar.cl |  |  | 0) Cancelado | [10 empty] | 2025-02-03 | [5 empty] | Fuera de rango | Valparaíso | Región de Valparaíso |  | https://www.google.com/maps/place/33%C2%B000'56.9%22S+71%C2%B012'47.0%22W/@-33.0155655,-71.2161374,696m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-33.015797!4d-71.213067?entry=ttu | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 204 | HUAWEI | HW 25 - HW 50 | Antai monoposte | 4 | 4 | - | - | - |  |  |  | Victor Quezada |  | 2025-02-01
OK | 248 | Orgánica | CVDI-63 | SNA Duao Talca - 9696 | 417.6 | 300 | Venta directa | Suelo estructura fija | j.concha@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl | r.lagos@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | b.ramirez@fluxsolar.cl | FJE | 5) Tramitación | 1 | 99.45% | 1 | 99% | 1 | 2025-01-16 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-08-07 | 2025-10-16 | 2025-08-11 | 2025-10-16 | 2026-03-23 | 2026-03-20 | -3 | 0.99304 | Portafolio 4 | Talca | Región del Maule |  | https://maps.app.goo.gl/EfxbMTCHE8kcCJnj9 | Panel Solar 585 W bifacial | 720 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 19 | 2 |  |  | - |  | Informe entregado al PM | 97.32% | Matias Orellana | #N/A | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01
OK | 249 | Orgánica | CVDI-68 | SNA Educa Los Ángeles - 9698 | 219.24 | 150 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.concha@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl | r.lagos@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | b.ramirez@fluxsolar.cl | Elimmec | 5) Tramitación | 1 | 150% | 1 | 99% | 1 | 2025-01-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-08-08 | 2025-10-03 | 2025-08-11 | 2025-11-03 | 2025-12-17 | 2026-03-06 | 79 | 1.2387 | Portafolio 4 | Los Ángeles | Región del Biobío |  | https://maps.app.goo.gl/eVjGYQg9BYMtDjjC6 | Panel Solar 585 W bifacial | 378 | HUAWEI | HW 50 - HW 100 | Antai biposte con tornillos | 9 | 3 | - |  | - |  | Enviado | 106.3% | Matias Orellana | #N/A | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01
OK | 250 | Orgánica | CVDI-69 | Maria Pinto (Arauco) - 9168 | 37.12 | 25 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.concha@fluxsolar.cl | g.leon@copecflux.cl | s.vargas@fluxsolar.cl | d.boldoy@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | Jorge Ávila | 7) Operando | 1 | 100.4% | 1 | 100% | 1 | 2025-01-31 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-05-07 | 2025-06-17 | 2025-05-12 | 2025-06-19 | 2025-09-04 | 2025-11-11 | 68 | 1.3148 | Portafolio 4 | María Pinto | Región Metropolitana de Santiago | 33°30'25.4"S 71°07'28.2"W | https://maps.app.goo.gl/nYi7JqC1PrmtnsGD8 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 64 | HUAWEI | HW 25 | Artech | 0 | 4 | - | - | - |  | Rechazado | 113.1% | Jimena Alvarez | Jose Miguel Valdivieso | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-11-01
OK | 251 | Orgánica | CVDI-4 | Oficina Sustentable Aerodromo de Peldehue | 2.7 | 5 | Venta directa | #NO MATCH | k.olavarria@fluxsolar.cl | l.piamba@fluxsolar.cl | s.vargas@fluxsolar.cl |  | j.alvarez@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | Gilberto Acosta | 0) Pausado en Construcción |  |  |  | 50% |  | 2023-02-22 |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-05 | 2025-05-06 |  | 2025-06-12 |  |  | Portafolio 2 |  |  |  |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 5 |  |  | Hopergy | 0 | 0 | - | - | - |  |  |  | Jimena Alvarez | Jose Miguel Valdivieso | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01
OK | 252 | Orgánica | CVDI-80 | Parque Arauco CINE - 8936 | 437.4 | 300 | Venta directa | TechoEstructuraCoplanar.TechoEstructuraInclinada | j.guglielmetti@fluxsolar.cl |  | b.bruna@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl |  |  | 2) Planning & Procurement | 0.78 | 116.3% | 1 | 0% | 0 | 2025-08-21 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-01-02 | 2026-03-26 | 2026-02-18 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 2026-07-15 | 47 | 1.1673 | Portafolio 4 | Concepción | Región del Biobío | -37.012797871224556, -73.1585467038433 | https://maps.app.goo.gl/kScCX14saVoALkKU6 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Hopergy Coplanar.Hopergy Inclinado | 0 | 0 |  |  |  | #NO MATCH |  | 97.8% | Victor Quezada |  | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01
OK | 253 | Orgánica | CVDI-79 | Parque Arauco A Cuenta - 7222 | 437.4 | 300 | Venta directa | TechoEstructuraCoplanar.TechoEstructuraInclinada | j.guglielmetti@fluxsolar.cl |  | b.bruna@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl |  |  | 2) Planning & Procurement | 0.8 | 116.3% | 1 | 0% | 0 | 2025-08-21 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-01-02 | 2026-03-26 | 2026-02-18 | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 2026-07-15 | 47 | 1.1673 | Portafolio 4 | Concepción | Región del Biobío | -37.012797871224556, -73.1585467038433 | https://maps.app.goo.gl/kScCX14saVoALkKU6 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 810 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Hopergy Coplanar.Hopergy Inclinado | 0 | 0 |  |  |  | #NO MATCH |  | 99.17% | Victor Quezada |  | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01
OK | 254 | COLÚN | CVDI-70 | Agricola Los Leones - 10964 | 219.24 | 150 | Venta directa | SueloEstructuraFija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | ELECMA | 6) Marcha Blanca | 1 | 113.3% | 1 | 100% | 1 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-05-19 | 2025-07-16 | 2025-09-02 | 2025-11-04 | 2025-11-26 | 2025-12-29 | 33 | 1.1375 | Portafolio 4 | Río Bueno | Región de Los Ríos | -402534998.-727408851 | https://maps.app.goo.gl/zovjQDBVWHUPhkub6 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 378 | HUAWEI | HW 50 - HW 100 | Antai monoposte | 8 | 5 | - | - | - |  | Rechazado | 108.5% | Victor Quezada | Darling Lagos | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
OK | 255 | Orgánica | CVDI-71 | Agrícola Bahía Rupanco - 11073 | 438.48 | 300 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.kemp@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | Lleuque | 5) Tramitación | 1 | 152.3% | 1 | 100% | 1 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-05-06 | 2025-08-11 | 2025-07-14 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2026-02-23 | 115 | 1.5374 | Portafolio 4 | Puyehue | Región de Los Lagos |  | https://maps.app.goo.gl/ma4Gaxw8WmeUUcqN6 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 756 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai biposte con tornillos | 17 | 8 | - | - | - |  |  | 101.6% | Victor Quezada | Darling Lagos | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2026-02-01
OK | 256 | Orgánica | CVDI-72 | Avicola Chena SpA - 11547 | 58.14 | 50 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.varela@fluxsolar.cl | g.leon@copecflux.cl | s.vargas@fluxsolar.cl | d.boldoy@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | Jorge Ávila | 6) Marcha Blanca | 1 | 95.24% | 1 | 100% | 1 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-09-09 | 2025-10-30 | 2025-09-09 | 2025-10-23 | 2026-01-19 | 2026-01-06 | -13 | 0.95076 | Portafolio 4 | Curacaví | Región Metropolitana de Santiago | 33°31'11.99"S; 70°59'16.57"O | https://maps.app.goo.gl/v45AjVhZWKkgnxK57 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type | 120 | HUAWEI | HW 50 | Antai monoposte | 3 | 1 | - | - | - | #NO MATCH | Rechazado | 143% | Jimena Alvarez | Jose Miguel Valdivieso | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01
OK | 257 | Orgánica | CLEA-31 | Colegio Alcazar de las Condes- 9588 | 172.8 | 125 | Leasing Flux | TechoEstructuraCoplanar | j.concha@fluxsolar.cl | g.leon@copecflux.cl | s.vargas@fluxsolar.cl | d.boldoy@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | Gilberto Acosta | 7) Operando | 1 | 93.64% | 1 | 100% | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-07-09 | 2025-08-05 | 2025-06-17 | 2025-08-20 | 2025-10-27 | 2025-10-16 | -11 | 0.93855 | Portafolio 4 | Las Condes | Región Metropolitana de Santiago | -3340622325561963. -7058110863314576 | https://maps.app.goo.gl/QG9XdeSgBzYnc14Y7 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 320 | HUAWEI | HW 25 - HW 100 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | - | - | - | #NO MATCH | Rechazado | 104.3% | Jimena Alvarez | Jose Miguel Valdivieso | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01
OK | 258 | Orgánica | CESC-117 | Trato Agrícola Lircay - 6964 | 328.32 | 225 | ESCO - Descuento Remoto | SueloEstructuraFija | j.varela@fluxsolar.cl | g.leon@copecflux.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | b.ramirez@fluxsolar.cl | SIRA | 6) Marcha Blanca | 1 | 75.93% | 1 | 100% | 1 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-07-24 | 2025-10-02 | 2025-07-28 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | -1 | 0.99471 | Portafolio 4 | Pelarco | Región del Maule | -35.434090, -71.380241 | https://maps.app.goo.gl/HbaML4k6sUiYx9L76 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 608 | HUAWEI | HW 25 - HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 14 | 6 | - | - | - | #NO MATCH | Informe entregado al PM | 94.73% | Matias Orellana | #N/A | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
OK | 259 | Grandes clientes | CBESS-001 | PROMASA BESS - 10932 | 0 | 0 | BOT | BESS | k.olavarria@fluxsolar.cl | Margarita Neira | s.vasquez.ap@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.delpino@fluxsolar.cl | ra.vasquez@fluxsolar.cl | ESUS | 3) Construcción | 1 | 100% | 1 | 37% | 0 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-10-21 | 2026-03-10 | 2025-10-06 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 1 | Portafolio 4 | Los Ángeles | Región del Biobío | -37.39799819922257, -72.35271718389136 | https://maps.app.goo.gl/RRmnoPk1pqfWxEPn9 | N/A (BESS) | 0 | N/A | No Estandar (Llenar abajo) | No estándar | 0 | 0 |  |  |  | #NO MATCH |  | 98.85% | Melissa Del Pino | #N/A | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01
OK | 260 | Orgánica | CLEA-32 | Trato Agrícola Viluco - 10908 | 256.36 | 175 | Leasing Flux | SueloEstructuraFija | j.varela@fluxsolar.cl | g.leon@copecflux.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | ESUS - Elimmec | 5) Tramitación | 1 | 111.1% | 1 | 100% | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-08-19 | 2025-11-05 | 2025-08-07 | 2025-10-02 | 2026-02-12 | 2026-03-11 | 27 | 1.113 | Portafolio 4 | Buin | Región Metropolitana de Santiago | -33.80562979582437, -70.81886996822847 | https://maps.app.goo.gl/pseHjn3cr1Mt5dhcA | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 442 | HUAWEI | HW 25 - HW 50 - HW 100 | Antai monoposte | 12 | 1 | - |  | - |  | Informe entregado al PM | 102% | Matias Orellana | Luis Elias | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01
OK | 261 | Orgánica | CLEA-33 | Trato Agrícola Cítricos - 11968 | 417.6 | 300 | Leasing Flux | SueloEstructuraFija | j.varela@fluxsolar.cl | g.leon@copecflux.cl | r.lagos@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | j.wormull@copecflux.cl | ESUS | 3) Construcción | 1 | 100% | 1 | 11% | 0 | 2025-06-18 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2026-01-05 | 2026-03-20 | 2026-01-05 | 2026-03-18 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 1 | Portafolio 4 | Pichidegua | Región Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.28568568200354, -71.41987871429093 | https://maps.app.goo.gl/BFFSRSH1YeYaxg247 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 720 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 18 | 4 | [5 empty] | 99.08% | Matias Orellana | #N/A | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01
OK | 262 | Orgánica | CVDI-73 | Agrícola Tonlemo - 14577 | 105.3 | 75 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.concha@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl | r.lagos@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | ESUS | 7) Operando | 1 | 66.24% | 1 | 100% | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-30 | 2025-09-01 | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 2025-10-30 | 2025-10-14 | -16 | 0.86777 | Portafolio 4 | Curepto | Región del Maule | -35.10769757617128, -71.7486411954071 | https://maps.app.goo.gl/2EnaRM9EQWwugbox5 | Panel Solar Longi 650 W monofacial | 162 | HUAWEI | HW 25 - HW 50 | Antai monoposte | 3 | 3 | - | - | - |  |  | 107.7% | Matias Orellana | Luis Elias | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01
OK | 263 | Orgánica | CVDI-60 | INTERTRADE - 9478 | 140.4 | 100 | Venta directa | TechoEstructuraInclinada | i.alvarez@fluxsolar.cl | g.leon@copecflux.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | d.boldoy@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | Anthony Hernandez | 4) Certificación | 1 | 101.2% | 1 | 100% | 0.32 | 2025-07-31 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-12-10 | 2026-01-28 | 2025-12-10 | 2026-01-22 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 4 | 1.0168 | Portafolio 4 | Huechuraba | Región Metropolitana de Santiago | -33.389725707618375, -70.62198366507704 | https://maps.app.goo.gl/NLJTZxAzh8DrUoo9A | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 216 | HUAWEI | HW 100 | Hopergy Inclinado | 0 | 0 | [5 empty] | 104.9% | Jimena Alvarez | Jose Miguel Valdivieso | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01
OK | 264 | Orgánica | CVDI-74 | Trato Viña Montes Santuario - 11177 | 417.9 | 300 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.varela@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl | r.lagos@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | Omega Solar | 3) Construcción | 1 | 103.7% | 1 | 66% | 0 | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-10-23 | 2026-02-05 | 2025-10-20 | 2026-01-29 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 11 | 1.0423 | Portafolio 4 | Marchihue | Región Libertador General Bernardo O’Higgins | 34°22'42.0"S 71°36'17.0"W | https://maps.app.goo.gl/3uxShwxG33TqUW557 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 774 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 21 | 1 | - | - | - |  |  | 117.4% | Matias Orellana | Luis Elias | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01
OK | 265 | Orgánica | CESC-148 | Agricola Railen - 8791 | 280.8 | 200 | ESCO | SueloEstructuraFija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl | i.flores@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | d.lagos@fluxsolar.cl | Jotam | 3) Construcción | 1 | 107.6% | 1 | 74% | 0 | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-10-06 | 2025-12-05 | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 2026-03-09 | 2026-03-25 | 16 | 1.0724 | Portafolio 4 | Los Lagos | Región de Los Ríos | 39°50'34.9"S 72°36'30.2"W | https://maps.app.goo.gl/roqcKtvG4wMs5H6d8 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 432 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 | Antai biposte con tornillos | 10 | 4 | - | - | - |  |  | 96.18% | Victor Quezada | Darling Lagos | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01
OK | 295 | Orgánica | CVDI-87 | Dilaco - 9736 | 257.4 | 200 | Venta directa | TechoEstructuraCoplanar | j.varela@fluxsolar.cl |  | s.vargas@fluxsolar.cl | d.boldoy@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | j.avila@fluxsolar.cl | Anthony Hernandez | 2) Planning & Procurement | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-02 | 2026-06-01 | 2026-02-16 | 2026-07-02 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0 | 1 | Fuera de rango | Pudahuel | Región Metropolitana de Santiago | -33.42518372611, -70.77778959260004 | https://maps.app.goo.gl/NmjGkqRzD1XyHG3z5 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 396 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | [6 empty] | Jimena Alvarez | #N/A | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 2026-09-01
OK | 267 | Orgánica | CLEA-34 | Trato Agrícola Santa Fanny - 9097 | 348.16 | 250 | Leasing Flux | SueloEstructuraFija | j.varela@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | ESUS | 3) Construcción | 1 | 98.93% | 1 | 92% | 0 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-10-29 | 2026-02-11 | 2025-10-29 | 2026-01-22 | 2026-04-23 | 2026-04-21 | -2 | 0.99231 | Portafolio 4 | Melipilla | Región Metropolitana de Santiago | -33.760489, -71.275818 | https://maps.app.goo.gl/sk2b3V82kdvW1mQp8 | Panel Solar 640 W Bifacial Longi | 548 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 14 | 4 |  |  | - |  |  | 107.6% | Matias Orellana | Luis Elias | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01
OK | 268 | Grandes clientes | CESC-134 | PROA Planta de Incubación - 8924 | 351 | 250 | ESCO | SueloEstructuraFija | k.olavarria@fluxsolar.cl |  | s.vasquez@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.delpino@fluxsolar.cl | j.bozzo@fluxsolar.cl | FJE | 2) Planning & Procurement | 1 | 100% | 0.5 | 0% | 0 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | 1 | Portafolio 4 | Peñaflor | Región Metropolitana de Santiago | -33.6270118272215, -70.87067633466312 | https://maps.app.goo.gl/g7ah71GiYsWxjk4q9 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 540 | HUAWEI | HW 100 - HW 150 | Antai monoposte | 15 | 0 | [5 empty] | 103.8% | Melissa Del Pino | #N/A | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01
OK | 271 | Grandes clientes | CESC-149 | PROA AGSO - 8920 | 280.8 | 200 | ESCO | SueloEstructuraFija | k.olavarria@fluxsolar.cl |  | s.vasquez@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.delpino@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl |  | 2) Planning & Procurement | 0.7 | 97.13% | 1 | 0% | 0 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-02-10 | 2026-04-17 | 2026-02-10 | 2026-04-09 | 2026-06-16 | 2026-06-08 | -8 | 0.97213 | Portafolio 4 | Osorno | Región de Los Lagos | -40.408522458718885, -73.00017751115966 | https://maps.app.goo.gl/b58Eyua6s1uyQVZA6 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 432 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 | Antai biposte con tornillos | 11 | 2 | [5 empty] | 101.8% | Melissa Del Pino | Jose Miguel Valdivieso | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01
OK | 274 | Grandes clientes | PPA-19 | PROA AVAN Leyda - 8133 | 351 | 250 | PPA | SueloEstructuraFija | k.olavarria@fluxsolar.cl |  | s.vasquez@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.delpino@fluxsolar.cl | j.bozzo@fluxsolar.cl | FJE | 3) Construcción | 1 | 100% | 1 | 7% | 0 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-01-05 | 2026-03-25 | 2026-01-05 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | 1 | Portafolio 4 | San Antonio | Región de Valparaíso | -33.60746,-71.44879 | https://maps.app.goo.gl/SkN1rTVsWRGaXov2A | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 540 | HUAWEI | HW 50 - HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 13 | 4 | [5 empty] | 104% | Melissa Del Pino | #N/A | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01
OK | 269 | Grandes clientes | CESC-135 | PROA Huinganes - 8922 | 105.3 | 75 | ESCO | SueloEstructuraFija | k.olavarria@fluxsolar.cl | v.carreno@fluxsolar.cl | i.bauerle@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | d.contreras@fluxsolar.cl | b.ramirez@fluxsolar.cl | Sustentambiente | 2) Planning & Procurement | 0.98 | 102.1% | 0.7 | 0% | 0 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-01-19 | 2026-02-27 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 6 | 1.0227 | Portafolio 4 | El Monte | Región Metropolitana de Santiago | -33.64584462065407, -71.01942834383641 | https://maps.app.goo.gl/BhtCTXrfj8Ho7W4Z9 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 162 | HUAWEI | HW 25 - HW 50 | Antai monoposte | 4 | 1 | [5 empty] | 103% | Diego Contreras | #N/A | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01
OK | 273 | Grandes clientes | PPA-18 | PROA AVVC - 8134 | 421.2 | 300 | PPA | SueloEstructuraFija | k.olavarria@fluxsolar.cl |  | i.bauerle@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | d.contreras@fluxsolar.cl | b.ramirez@fluxsolar.cl | Sustentambiente | 0) Pausado en Planning & Procurement | 0.75 | 118.6% | 0 | 0% | 0 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-11-27 | 2026-03-19 | 2026-01-12 | 2026-05-04 | 2026-04-10 | 2026-05-26 | 46 | 1.1925 | Portafolio 4 | Melipilla | Región Metropolitana de Santiago | -33.82514,-71.34395 | https://maps.app.goo.gl/vhyCCVUUEsHWvgWf6 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 648 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 18 | 0 | [5 empty] | 100.3% | Diego Contreras | #N/A | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01
OK | 275 | Grandes clientes | PPA-20 | PROA OVO Trading - 8135 | 140.4 | 100 | PPA | SueloEstructuraFija | k.olavarria@fluxsolar.cl |  | i.bauerle@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | d.contreras@fluxsolar.cl | b.ramirez@fluxsolar.cl | Sustentambiente | 0) Pausado en Planning & Procurement | 0.74 | 120.7% | 0 | 0% | 0 | 2025-08-19 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-12-02 | 2026-02-06 | 2026-01-12 | 2026-03-19 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 39 | 1.2 | Portafolio 4 | Melipilla | Región Metropolitana de Santiago | https://www.google.com/maps/place/F%C3%A1brica+ovo+trading+ltda/@-33.82531,-71.34115,1185m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x9663ad3c31895911:0x9258b613cc9771df!8m2!3d-33.8251924!4d-71.3420843!16s%2Fg%2F11vkc_s3jp?entry=ttu |  | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 216 | HUAWEI | HW 100 | Antai monoposte | 6 | 0 | [5 empty] | 100% | Diego Contreras | #N/A | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01
OK | 276 | Grandes clientes | PPA-21 | PROA PREMIUM - 8136 | 117 | 100 | PPA | SueloEstructuraFija | k.olavarria@fluxsolar.cl | v.carreno@fluxsolar.cl | i.bauerle@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | d.contreras@fluxsolar.cl | b.ramirez@fluxsolar.cl | Sustentambiente | 2) Planning & Procurement | 0.98 | 111.1% | 0.68 | 8% | 0 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2026-01-07 | 2026-02-09 | 2026-01-20 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-25 | 22 | 1.1095 | Portafolio 4 | San Bernardo | Región Metropolitana de Santiago | https://www.google.com/maps/place/Premium+Catemito/@-33.60622,-70.73328,594m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x9662df826d63633b:0x613be6acf11c413e!8m2!3d-33.6060728!4d-70.733857!16s%2Fg%2F11h07k_h4q?entry=ttu |  | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 180 | HUAWEI | HW 100 | Antai monoposte | 6 | 0 | [6 empty] | Diego Contreras | #N/A | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01
OK | 277 | Orgánica | CVDI-76 | Frutexsa Agr. Polpaico - 11411 | 421.2 | 300 | Venta directa | SueloEstructuraFija | k.olavarria@fluxsolar.cl |  | m.orellana@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | j.wormull@copecflux.cl | FJE | 3) Construcción | 1 | 98.06% | 1 | 39% | 0 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-12-09 | 2026-03-19 | 2025-12-09 | 2026-03-13 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | -6 | 0.97909 | Portafolio 4 | Tiltil | Región Metropolitana de Santiago | -33.129224689151364, -70.8434265945694 | https://maps.app.goo.gl/zQCHYGWN6sHcgLK59 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 648 | HUAWEI | HW 150 - HW 150 | Antai monoposte | 18 | 0 | [5 empty] | 98.49% | Matias Orellana | #N/A | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01
OK | 278 | Orgánica | CVDI-77 | Frutexsa Agr. El Tranque Praga & Porto - 11510 | 210.6 | 150 | Venta directa | SueloEstructuraFija | k.olavarria@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | Elimmec | 3) Construcción | 1 | 104% | 1 | 32% | 0 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-12-09 | 2026-01-28 | 2025-12-09 | 2026-03-05 | 2026-05-22 | 2026-06-03 | 12 | 1.0435 | Portafolio 4 | San Fernando | Región Metropolitana de Santiago | -34.617905554021235, -70.9570913547768 | https://maps.app.goo.gl/G6UfDe3HDTQLwqU5A | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 324 | HUAWEI | HW 50 - HW 100 | Antai monoposte | 8 | 2 | [5 empty] | 100.4% | Matias Orellana | Luis Elias | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01
OK | 279 | Orgánica | CVDI-78 | Frutexsa Agr. Santa Elena Mostazal - Codegua - Graneros - 11513 | 280.8 | 200 | Venta directa | SueloEstructuraFija | k.olavarria@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | Elimmec | 3) Construcción | 1 | 98.49% | 1 | 21% | 0 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-12-09 | 2026-02-05 | 2025-12-09 | 2026-02-25 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | -3 | 0.98913 | Portafolio 4 | Mostazal | Región Metropolitana de Santiago | -34.007529309762155, -70.68985911499863 | https://maps.app.goo.gl/5BU6u31iRuBaT91e6 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 432 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 11 | 2 | [5 empty] | 101.3% | Matias Orellana | Luis Elias | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01
OK | 282 | Orgánica | CESC-150 | Agricola Siemel Campo - 13023 | 374.4 | 300 | ESCO | SueloEstructuraFija | j.varela@fluxsolar.cl |  | s.rocha@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | j.wormull@copecflux.cl | ESUS | 2) Planning & Procurement | 1 | 100% | 1 | 0% | 0 | 2025-09-05 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2026-02-02 | 2026-04-13 | 2026-02-02 | 2026-04-21 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 0 | 1 | Portafolio 4 | Buin | Región Metropolitana de Santiago | -33.69126717121597, -70.67676271164287 | https://maps.app.goo.gl/XUNWNru9F5ccv7cP7 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 576 | HUAWEI | HW 150 - HW 150 | Antai monoposte | 13 | 6 | [5 empty] | 104% | Matias Orellana | #N/A | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-07-01
OK | 288 | Orgánica | CVDI-82 | TOPCOLOR S.A. - 12510 | 374.4 | 300 | Venta directa | TechoEstructuraCoplanar.TechoEstructuraInclinada | d.cabezas@fluxsolar.cl | v.carreno@fluxsolar.cl | s.vargas@fluxsolar.cl | d.boldoy@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | j.avila@fluxsolar.cl | ESUS | 3) Construcción | 1 | 101.3% | 1 | 16% | 0 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-12-12 | 2026-04-09 | 2025-12-23 | 2026-04-24 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 4 | 1.0189 | Fuera de rango | Conchalí | Región Metropolitana de Santiago | -33.396271035203654, -70.68526379317137 | https://maps.app.goo.gl/oPsE9XoLuJPm3J8V8 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 576 | HUAWEI | HW 150 - HW 150 | Hopergy Coplanar.Hopergy Inclinado | 0 | 0 | [6 empty] | Jimena Alvarez | #N/A | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
OK | 284 | Orgánica | CVDI-81 | Los Venados (Campos Australes) - 12556 | 413.44 | 300 | Venta directa | SueloEstructuraFija | t.bentjerodt@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl | i.flores@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl | Trinity Energy | 3) Construcción | 1 | 107.5% | 1 | 47% | 0 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-11-26 | 2026-02-19 | 2025-12-15 | 2026-03-10 | 2026-05-20 | 2026-06-08 | 19 | 1.0792 | Portafolio 4 | Puerto Octay | Región de Los Lagos | -40.9523611,-72.8660556 | https://maps.app.goo.gl/hC2mE3KDMzfTUvh6A | Panel Solar 640 W Bifacial Longi | 652 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai biposte con tornillos | 16 | 5 | [5 empty] | 100.9% | Victor Quezada | Jose Miguel Valdivieso | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01
OK | 285 | Orgánica | CESC-152 | Viña Balduzzi - 9590 deal | 140.1 | 100 | ESCO | SueloEstructuraFija | j.concha@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | ESUS | 3) Construcción | 1 | 100% | 1 | 83% | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-12-01 | 2026-01-29 | 2025-12-09 | 2026-01-30 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 1 | Fuera de rango | San Javier | Región del Maule | -35.59862925542733, -71.7139839347245 | https://maps.app.goo.gl/a2siNdDNuEbf8tiz8 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 216 | HUAWEI | HW 100 | Antai monoposte | 5 | 2 | [6 empty] | Matias Orellana | Luis Elias | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01
OK | 286 | Orgánica | CESC-153 | Distribuidor Mobil Puentes de Maule - 12522 | 105.3 | 75 | ESCO | TechoEstructuraCoplanar | p.fleischmann@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl |  | 0) Cancelado | 0.46 | 100% | 0.93 | 0% | 0 |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-12-17 | 2026-03-10 | 2025-12-17 | 2026-03-10 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 |  | Fuera de rango | Maule | Región del Maule | -35.462906,-71.6485147 | https://maps.app.goo.gl/GrmovcmmfvyxEkkV6 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 162 | HUAWEI | HW 25 - HW 50 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | [6 empty] | Matias Orellana | Luis Elias | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01
OK | 287 | Orgánica | CBESS-002 | BESS WALMART Líder Opción 1- 15696 | 0 | 0 | Venta directa | BESS | j.guglielmetti@fluxsolar.cl |  | f.rivera@fluxsolar.cl | d.boldoy@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | j.avila@fluxsolar.cl | Gilberto Acosta | 6) Marcha Blanca | 1 | 50.7% | 1 | 100% | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-15 | 2026-01-18 | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 2026-02-11 | 2026-01-06 | -36 | 0.57647 | Fuera de rango | Puente Alto | Región Metropolitana de Santiago | -33.59380028027874, -70.55901720553604 | https://maps.app.goo.gl/BdiYUK3E9VJy7zXL7 | N/A (BESS) | 0 |  | No Estandar (Llenar abajo) | No estándar | 0 | 0 | [6 empty] | Jimena Alvarez | #N/A | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01
OK | 280 | Orgánica | CVDI-59 | Sociedad Agrícola el Guindo - 8883 | 146.16 | 100 | Venta directa | TechoEstructuraCoplanar.TechoEstructuraInclinada | j.concha@fluxsolar.cl | v.carreno@fluxsolar.cl | f.rivera@fluxsolar.cl | d.boldoy@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | f.olguin@fluxsolar.cl | Sustentambiente | 3) Construcción | 1 | 120.3% | 1 | 83% | 0 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-10-14 | 2025-12-08 | 2025-11-19 | 2026-02-06 | 2026-05-18 | 2026-07-09 | 52 | 1.1977 | Portafolio 4 | Quillota | Región de Valparaíso | 32°55'19.1"S 71°16'29.1"W | https://maps.app.goo.gl/DnZMnDoTbvHR3Tb7A | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 252 | HUAWEI | HW 100 | Hopergy Coplanar.Hopergy Inclinado | 0 | 0 | [5 empty] | 97.37% | Jimena Alvarez | Fernanda Olguin | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-07-01
OK | 289 | Orgánica | CVDI-83 | Las Bandurrias de Naltagua - 13071 | 234 | 200 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.concha@fluxsolar.cl |  | s.rocha@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | RC ING | 2) Planning & Procurement | 0.57 | 92.67% | 1 | 0% | 0 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2026-01-01 | 2026-04-24 | 2026-01-29 | 2026-04-07 | 2026-07-10 | 2026-06-22 | -18 | 0.93233 | Fuera de rango | Isla de Maipo | Región Metropolitana de Santiago | -33.72240223160183, -71.01085639582604 | https://maps.app.goo.gl/abKUazjmgQs2FiYz6 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 360 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 | Antai monoposte | 8 | 4 | [6 empty] | Matias Orellana | Luis Elias | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01
OK | 290 | Orgánica | CLEA-36 | Aguacoop oficinas - 12718 | 413.4 | 300 | Leasing Flux | SueloEstructuraFija | j.concha@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl | FJE | 3) Construcción | 1 | 100% | 1 | 7% | 0 | 2025-10-28 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-12-26 | 2026-02-13 | 2026-01-05 | 2026-03-09 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 | 1 | Fuera de rango | Rancagua | Región Libertador General Bernardo O’Higgins | -34.20271302947444, -70.75242005955151 | https://maps.app.goo.gl/nRrfMsgHEGxD1pmg6 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 636 | HUAWEI | HW 150 - HW 150 | Antai monoposte | 18 | 1 | [6 empty] | Matias Orellana | Luis Elias | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-07-01
OK | 291 | Grandes clientes | PPA-28 | Valle Frío - 2924 | 2340 | 2400 | PPA | SueloEstructuraFija | j.guglielmetti@fluxsolar.cl | v.carreno@fluxsolar.cl | i.bauerle@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | d.contreras@fluxsolar.cl |  |  | 2) Planning & Procurement | 0.04 | 102% | 0 | 0% | 0 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-02-06 | 2026-07-29 | 2026-03-05 | 2026-08-04 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 6 | 1.0214 | Fuera de rango | Romeral | Región del Maule | -34.967459, -71.058830 | https://maps.app.goo.gl/9VEz8WsGzbvKAwWs8 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 3600 | HUAWEI | No Estandar (Llenar abajo) | Antai biposte con tornillos | 103 | 0 | [6 empty] | Diego Contreras |  | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01
OK | 292 | Orgánica | CVDI-84 | Agricola Moncopulli I - 15553 | 421.2 | 300 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.kemp@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl | i.flores@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl |  | 2) Planning & Procurement | 0.29 | 97.17% | 1 | 0% | 0 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-03-11 | 2026-05-29 | 2026-03-11 | 2026-05-29 | 2026-09-10 | 2026-09-02 | -8 | 0.97279 | Fuera de rango | Puyehue | Región de Los Lagos | -40.603027504168914, -72.78562877143855 | https://maps.app.goo.gl/fuNGv64G796ezvQ7A | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 648 | HUAWEI | HW 150 - HW 150 | Antai biposte con tornillos | 17 | 2 | [6 empty] | Victor Quezada | Jose Miguel Valdivieso | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-09-01
OK | 293 | Orgánica | CVDI-85 | Agricola Moncopulli II - 15554 | 421.2 | 300 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.kemp@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl | i.flores@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl |  | 2) Planning & Procurement | 0.29 | 101.6% | 1 | 0% | 0 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-01-27 | 2026-04-16 | 2026-02-13 | 2026-05-05 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 3 | 1.0117 | Fuera de rango | Puyehue | Región de Los Lagos | -40.58487941441385, -72.80855127644111 | https://maps.app.goo.gl/fHxM4tUoqgB49gpt5 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 648 | HUAWEI | HW 150 - HW 150 | Antai biposte con tornillos | 16 | 0 | [6 empty] | Victor Quezada | Jose Miguel Valdivieso | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01
OK | 294 | Orgánica | CVDI-86 | Agricola Moncopulli III - 15571 | 140 | 100 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.kemp@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | j.valdivieso@fluxsolar.cl |  | 2) Planning & Procurement | 0.29 | 90.81% | 1 | 0% | 0 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-01-27 | 2026-03-19 | 2026-02-13 | 2026-04-07 | 2026-08-04 | 2026-07-10 | -25 | 0.90272 | Fuera de rango | Puyehue | Región de Los Lagos | -40.58132525203253, -72.81378385500352 | https://maps.app.goo.gl/H9xrho4XdLfEBwwc6 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 216 | HUAWEI | HW 100 | Antai biposte con tornillos | 6 | 0 | [6 empty] | Victor Quezada | Jose Miguel Valdivieso | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-07-01
OK | 283 | Orgánica | CESC-151 | WIBSA Rodrigo Zaldívar - 9954 | 187.2 | 150 | ESCO | TechoEstructuraCoplanar | j.concha@fluxsolar.cl |  |  | d.boldoy@fluxsolar.cl | j.alvarez@fluxsolar.cl | j.avila@fluxsolar.cl |  | 2) Planning & Procurement | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-29 | 2026-02-27 | 2025-10-29 | 2026-02-27 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 1 | Portafolio 4 | Quilicura | Región Metropolitana de Santiago | -33.33067057839393, -70.70554101143368 | https://maps.app.goo.gl/bnf5ckYN4krmV1JWA | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 288 | HUAWEI | HW 150 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | [6 empty] | Jimena Alvarez | #N/A | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01
OK | 296 | Orgánica | CVDI-88 | GRUPO HIJUELAS CONCORDIA - 10487 | 421.2 | 300 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.varela@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl |  | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl |  |  | 1) Gestión Comercial | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2025-12-10 |  |  | 2026-04-01 | 2026-07-16 | 2026-04-01 | 2026-07-16 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0 | 1 | Fuera de rango | Osorno | Región de Los Lagos | -40.65569087068751, -73.22571688095151 | https://maps.app.goo.gl/rYvrKDAcvfbMZTdG7 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 648 | HUAWEI | HW 150 - HW 150 | Antai monoposte | 14 | 7 | [6 empty] | Victor Quezada |  | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-09-01
OK | 297 | Orgánica | CVDI-89 | GRUPO HIJUELAS PUERTO MORI - 10499 | 421.2 | 300 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.concha@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl |  | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl |  |  | 1) Gestión Comercial | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2025-12-10 |  |  | 2026-04-01 | 2026-07-16 | 2026-04-01 | 2026-07-16 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0 | 1 | Fuera de rango | San Pablo | Región de Los Lagos | -40.48766382646759, -73.2005815739274 | https://maps.app.goo.gl/jHeE3NRtJ1Rs9fMj8 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 648 | HUAWEI | HW 150 - HW 150 | Antai monoposte | 18 | 0 | [6 empty] | Victor Quezada |  | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-09-01
OK | 298 | Orgánica | CVDI-90 | GRUPO HIJUELAS Río Grande II - 11184 | 421.2 | 300 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.concha@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl |  | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl |  |  | 1) Gestión Comercial | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2025-12-10 |  |  | 2026-04-01 | 2026-07-16 | 2026-04-01 | 2026-07-16 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0 | 1 | Fuera de rango | Río Negro | Región de Los Lagos | -40.62420148326549, -73.19170725658559 | https://maps.app.goo.gl/fZusG9YojBfqEqBx7 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 648 | HUAWEI | HW 150 - HW 150 | Antai biposte con tornillos | 18 | 0 | [6 empty] | Victor Quezada |  | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-09-01
OK | 299 | Orgánica | CVDI-91 | GRUPO HIJUELAS IN VITRO LAB SPA I - 10488 | 421.2 | 300 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.varela@fluxsolar.cl | e.mena@fluxsolar.cl |  | r.parra@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl |  |  | 1) Gestión Comercial | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2025-12-10 |  |  | 2026-04-01 | 2026-07-16 | 2026-04-01 | 2026-07-16 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0 | 1 | Fuera de rango | Osorno | Región de Los Lagos | -40.61575550475874, -73.18294218650809 | https://maps.app.goo.gl/gi9ExXTzs4pFc7f58 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 648 | HUAWEI | HW 150 - HW 150 | Antai biposte con tornillos | 16 | 4 | [6 empty] | Victor Quezada |  | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-09-01
OK | 300 | Orgánica | CVDI-92 | GRUPO HIJUELAS Viveros Hijuelas Regulado - 9801 | 140.4 | 100 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.varela@fluxsolar.cl |  | s.rocha@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | j.wormull@copecflux.cl |  | 2) Planning & Procurement | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-27 | 2026-06-10 | 2026-03-27 | 2026-06-10 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0 | 1 | Fuera de rango | Hijuelas | Región de Valparaíso | -32.83923477408675, -71.11486384243064 | https://maps.app.goo.gl/VpVgZScWwThsQEih7 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 216 | HUAWEI | HW 100 | Antai monoposte | 6 | 0 | [6 empty] | Matias Orellana | #N/A | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
OK | 301 | Grandes clientes | PPA-43 | Hotel Explora - 2804 | 549.9 | 400 | PPA | SueloEstructuraFija.TechoEstructuraCoplanar | d.cabezas@fluxsolar.cl |  | s.vasquez@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.delpino@fluxsolar.cl | ra.vasquez@fluxsolar.cl |  | 2) Planning & Procurement | 0.28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-01-08 | 2026-08-27 | 2026-01-08 | 2026-08-27 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0 | 1 | Fuera de rango | San Pedro de Atacama | Región de Antofagasta | -22.918007649770686, -68.20455542393135 | https://maps.app.goo.gl/NzwhDWiGA8dw7sNX6 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 846 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 | Antai monoposte.Hopergy Coplanar | 18 | 2 | [6 empty] | Melissa Del Pino | #N/A | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
OK | 232 | Orgánica | CESC-59 | Transportes Jorquera | 219 | 150 | ESCO | Techo | Falta dato en Pipedrive | e.mena@fluxsolar.cl |  |  | v.quezada@fluxsolar.cl | g.mundaca@fluxsolar.cl |  | 0) Pausado en Gestión Comercial |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 2024-11-15 | 2025-01-08 | 2025-06-19 | 2025-08-12 | 2025-05-19 |  |  |  | #INVALID OPERATION | Los Ángeles | Región del Biobío | -37.446732, -72.328624 | https://maps.app.goo.gl/ETNrC5skqAbxLZpn8 |  |  | HUAWEI | [10 empty] | Victor Quezada | Gonzalo Mundaca | 2025-06-01 | 2025-08-01
OK | 303 | Orgánica | PPA-44 | Vivo Outlet Chillán - 5455 | 430.95 | 300 | PPA | TechoEstructuraInclinada | j.concha@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl |  | 2) Planning & Procurement | 0.18 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0 | 1 | Fuera de rango | Chillán | Región de Ñuble | -36.588065, -72.077288 | https://maps.app.goo.gl/cUwTLNFCUAHWheAg7 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 663 | HUAWEI | HW 100 - HW 100 - HW 100 | Hopergy Inclinado | 0 | 0 | [6 empty] | Matias Orellana | Luis Elias | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01
OK | 128 | Orgánica | CV457 | Conmetal 1 | 359.7 | 300 | ESCO | Techo estructura inclinada | d.yu@fluxsolar.cl | a.sagua.ext@copecflux.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | b.bruna@fluxsolar.cl | v.quezada@fluxsolar.cl | b.mujica@fluxsolar.cl | Rubicon | 3) Construcción | 1 | 462.2% | 100% | 64% | 0 | 2022-12-31 | 2023-02-02 | 2025-08-17 | 2023-04-25 | 2023-06-09 | 2025-04-21 | 2026-02-05 | 2025-02-14 | 2026-04-10 | 420 | 1.5412 | Portafolio 2 | Talcahuano | Región del Biobío | -36.760197, -73.082842 | https://goo.gl/maps/yiZJTyCXroUE2nR86 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 666 | GOODWE + huawei | 1X50 Huawei + 3X80 Goodwe | Hopergy | - | - | - | - | - | No Requiere |  | 100.4% | Victor Quezada | Boris Mujica | 2025-04-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01
OK | 305 | Grandes clientes | PPA-45 | FORESTAL COLLICURA FOTOVOLTAICO - 11328 | 1167 | 900 | PPA | SueloEstructuraFija | j.guglielmetti@fluxsolar.cl |  | s.vasquez@fluxsolar.cl | i.betancour@fluxsolar.cl | m.delpino@fluxsolar.cl |  |  | 1) Gestión Comercial | 0 | 80.62% | 0 | 0% | 0 | 2025-12-19 |  |  | 2026-04-10 | 2026-10-08 | 2026-04-10 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | 2026-08-11 | -83 | 0.73899 | Fuera de rango | Santa Juana | Región del Biobío | -37.127998113325084, -72.9863828834826 | https://maps.app.goo.gl/tZ2qqsCnNDAZ8B748 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | 1824 | HUAWEI | No Estandar (Llenar abajo) | Antai biposte con tornillos | 51 | 0 | [6 empty] | Melissa Del Pino |  | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-08-01
OK | 306 | Orgánica | CVDI-95 | Fitotek - 12677 | 140.4 | 100 | Leasing Flux | SueloEstructuraFija.TechoEstructuraCoplanar | j.concha@fluxsolar.cl |  |  |  | j.alvarez@fluxsolar.cl |  |  | 1) Gestión Comercial | [5 empty] | 2026-01-19 | [10 empty] | Fuera de rango | Putaendo | Región de Valparaíso | -32.7097807,-70.7416785 | https://maps.app.goo.gl/QrwGoiK2PkoKE41J9 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 216 |  | HW 100 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | [6 empty] | Jimena Alvarez
OK | 307 | Grandes clientes | CVDI-96 | Colun Atlas - 7532 | 3159 | 2475 | Venta directa | TechoEstructuraCoplanar | t.bentjerodt@fluxsolar.cl |  | i.bauerle@fluxsolar.cl |  | d.contreras@fluxsolar.cl |  |  | 1) Gestión Comercial | [5 empty] | 2026-01-20 | [10 empty] | Fuera de rango | Río Bueno | Región de Los Ríos | -40.3151318,-72.988031 | https://maps.app.goo.gl/nowEW35pf9dE7DZw7 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 4860 |  | No Estandar (Llenar abajo) | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | [6 empty] | Diego Contreras
OK | 308 | Grandes clientes | PPA-46 | 16314 - Santa Blanca y CIA (2.1 MWp) | 2106 | 1800 | PPA | SueloEstructuraFija | g.halabi@fluxsolar.cl |  | i.bauerle@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | d.contreras@fluxsolar.cl | b.ramirez@fluxsolar.cl |  | 2) Planning & Procurement | [5 empty] | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | [8 empty] | Fuera de rango | Panquehue | Región de Valparaíso | -32.79825652264914, -70.8283989710196 | https://maps.app.goo.gl/wfXL13xk6k1EqtHCA | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 3240 |  | No Estandar (Llenar abajo) | Antai monoposte | 91 | 0 | [6 empty] | Diego Contreras | #N/A
OK | 309 | Grandes clientes | PPA-47 | 16681 -Santa Blanca y CIA (608 kwp) | 608 | 450 | PPA | SueloEstructuraFija | g.halabi@fluxsolar.cl |  | i.bauerle@fluxsolar.cl | h.chirinos@fluxsolar.cl | d.contreras@fluxsolar.cl | b.ramirez@fluxsolar.cl |  | 2) Planning & Procurement | [5 empty] | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | [8 empty] | Fuera de rango | Panquehue | Región de Valparaíso | -32.80452646555507, -70.82535856609827 | https://maps.app.goo.gl/rC2k4o8KKwkGfyQX6 | Panel Solar Longi 650 W bifacial | 936 |  | No Estandar (Llenar abajo) | Antai monoposte | 23 | 6 | [6 empty] | Diego Contreras | #N/A
OK | 310 | Orgánica | CESC-154 | SNA Educa Chillán - 10498 | 194.4 | 150 | Venta directa | SueloEstructuraFija | j.concha@fluxsolar.cl |  | r.lagos@fluxsolar.cl | f.galaz@fluxsolar.cl | m.orellana@fluxsolar.cl | l.elias@fluxsolar.cl |  | 1) Gestión Comercial | [5 empty] | 2026-01-23 | [10 empty] | Fuera de rango | Chillán | Región de Ñuble | -36.548265, -72.027064 | https://maps.app.goo.gl/UShjFXJfmzRsKGWs7 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type | 342 |  | HW 150 | Antai monoposte | 9 | 1 | [5 empty] | #NO MATCH | Matias Orellana | Luis Elias

## Hoja2
Título | ID | CeCo | Licitación | Grupo Licitación | Estado | Stage name | Fecha de la última actividad | Fecha de ganado | Fecha de perdido | Fecha Firma de Contrato | Fecha prevista de cierre | Proyección de Venta | Potencia Peak [kWp] | Potencia AC inversores [kWac] | Potencia Suelo | Potencia Techo Coplanar | Potencia Techo Inclinado | Potencia Carport | Modelo Estructura (Selección múltiple) | Cantidad estructura 2V18 | Cantidad estructura 2V9 | Cantidad de paneles | Modelo Panel | Potencia Panel [W] | Configuración Inversores (estándar) | Configuración de Inversores (Cliente Libre o NO Estándar) | Owner name | Configuración de Inversores (Cliente Libre o NO Estándar)2 | Owner name3 | Owner name4 | Tipo de Venta | Estado Proyecto | Inversores Considerados (GW - Huawei, etc) | 20 | 25 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | E | Modelo Estructura Ejecución | Cantidad estructura 2V18 Ejecución | Cantidad estructura 2V9 Ejecución | Probabilidad de Cierre | Fecha Tentativa Firma | Fecha Tentativa Ejecución según Firma | Fecha Tentativa Ejecución | Fecha Ejecución | Modelo Paneles | Código Panel 1 | Descripción Panel 1 | Potencia Panel 1 | Cantidad Panel 1 Proyectado | Código Panel 2 | Descripción Panel 2 | Potencia Panel 2 | Cantidad Panel 2 | Proyección potencia Techo Inclinado | Proyección potencia Techo Coplanar | Proyección potencia Suelo | Proyección potencia Carport | Proyección estructura 2V18 | Proyección Cantidad estructura 2V9 | Proyección Inversores 20 | Proyección Inversores 25 | Proyección Inversores 50 | Proyección Inversores 60 | Proyección Inversores 80 | Proyección Inversores 100 | Proyección Inversores 150 | Proyección Inversores E | Año -Mes | Filtro reserva | Orden | Potencia proyecto (kWp) | puntos | Proyección potencia | Pipedrive 2v18 | Pipedrive 2v9 | Etapa anteproyecto | Tipo proyecto | Mes previsto cierre | Fecha inicial de ganado | Filtro últimos 3 meses ganados | Año ganado | Mes ganado | Paneles enviados | Paneles por despachar | solicitud estructuras | despacho estructuras | estructuras por despachar | 2V18 por despachar | 2V9 por despachar | enviado estructura | enviado paneles | enviado inversores | 20kWac | 25kWac | 50kWac | 100kWac | 150kWac | Enviados Equipos? | Modelo vacio | Panel | Estructuras | Inversores | Filtro 3 posteriores meses | Considerar?
SNA Educa Chillán - 10498 | 10498 | CESC-154 | No | NA | won | Negociación Contrato |  | 2026-01-23 |  |  | 2026-01-30 | Avanzado | 194.94 | 150 | 194.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 9.0 | 1.0 | 342 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type |  | HW 150 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Antai monoposte | 9 | 1 | 100% | 2026-01-23 | 2026-03-13 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type | EXI-008852 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type (Revalorizado 2025 Q1) | 570 | 171 | 570 |  |  | 171 | 0 | 0 | 194.9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025-02-01 | #REF! | 7 | 194.94 | 1 | 194.94 | 9 | 1 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | TRUE | 2026 | 1 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 9 | 1 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
16314 - Santa Blanca y CIA (2,1 MWp) | 16314 | PPA-46 | No | no aplica | won | Negociación contrato |  | 2026-01-20 |  |  | 2026-03-27 | Negociación de contrato | 2106.0 | 1800 | 2108.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 91.0 | 0.0 | 3240 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 6x300 | GIANCARLO HALABI |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 91 | 0 | 100% | 2026-01-20 | 2026-03-10 |  | 2026-03-10 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 3240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2108 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-03-01 | 0 | 7 | 2106 | 1 | 2106 | 91 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2026-03-01 | 2026-01-01 | TRUE | 2026 | 1 | 0 | 3240 | 3276 | 0 | 3276 | 91 | 0 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE
Colun Atlas - 7532 | 7532 | CVDI-96 | No | na | won | Negociación Contrato |  | 2026-01-20 |  |  | 2026-01-20 | Avanzado | 3159.0 | 2475 | 0.0 | 3159.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 4860 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 15 x 150 | Tomas Bentjerodt |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 100% | 2026-01-20 | 2026-03-10 |  | 2026-03-10 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 4860 |  |  |  | 0 | 0 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-03-01 | 0 | 7 | 3159 | 1 | 3159 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | TRUE | 2026 | 1 | 0 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE | Calzado
16681 -Santa Blanca y CIA (608 kwp) | 16681 | PPA-47 | No | no aplica | won | Negociación contrato |  | 2026-01-20 |  |  | 2026-03-27 | Negociación de contrato | 608.0 | 450 | 608.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 23.0 | 6.0 | 936 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 3x 150 | GIANCARLO HALABI |  | José Kemp |  | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 23 | 6 | 100% | 2026-01-20 | 2026-03-10 |  | 2026-03-10 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 936 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-03-01 | 0 | 7 | 608 | 1 | 608 | 23 | 6 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2026-03-01 | 2026-01-01 | TRUE | 2026 | 1 | 0 | 936 | 936 | 0 | 936 | 23 | 6 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE
Fitotek - 12677 | 12677 | CVDI-95 | No | 0 | won | Negociación Contrato |  | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-30 | Avanzado | 140.4 | 100 | 0.0 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 100% | 2026-01-19 | 2026-03-09 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 0 | 7 | 140.4 | 1 | 140.4 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | TRUE | 2026 | 1 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Industrias Sumar S.A. - 15329 | 15329 | CVDI-94 | No | na | won | Negociación Contrato |  | 2026-01-05 14:36 |  |  | 2025-12-12 | Avanzado | 421.0 | 300 | 0.0 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-23 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 648 |  |  |  | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2026-02-01 | 0 | 7 | 421 | 1 | 421 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | TRUE | 2026 | 1 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
FORESTAL COLLICURA FOTOVOLTAICO - 11328 | 11328 | PPA-45 | No | 0 | won | Negociación contrato |  | 2025-12-19 |  |  | 2025-12-19 | Avanzado | 1076.4 | 990 | 1076.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 51.0 | 0.0 | 1656 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 3 x 330 | Joaquin Guglielmetti |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai biposte con tornillos | 51 | 0 | 100% | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  |  |  | 1656 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1076.4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 1076.4 | 1 | 1076.4 | 51 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | TRUE | 2025 | 12 | 0 | 1656 | 1836 | 0 | 1836 | 51 | 0 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE | Calzado
Vivo Outlet Chillán - 5455 | 5455 | PPA-44 | No | 0 | won | Negociación Contrato |  | 2025-12-18 17:34 |  |  | 2025-12-05 | Avanzado | 430.95 | 300 | 0.0 | 0.0 | 430.95 | 0.0 | Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 663 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 2026-02-05 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 663 |  |  |  | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2026-03-01 | 0 | 7 | 430.95 | 1 | 430.95 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | TRUE | 2025 | 12 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
AUEL Miescorp - 11230 | 11230 | CVDI-93 | No | No aplica | won | Negociación Contrato |  | 2025-12-18 15:42 |  |  | 2025-12-19 | Avanzado | 336.7 | 300 | 0.0 | 336.7 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 518 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 100% | 2025-12-18 | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 518 |  |  |  | 0 | 0 | 336.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2026-02-01 | 0 | 7 | 336.7 | 1 | 336.7 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | TRUE | 2025 | 12 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Hotel Explora - 2804 | 2804 | PPA-43 | No | N/A | won | Negociación contrato |  | 2025-12-18 11:02 |  |  | 2025-12-12 | Avanzado | 549.9 | 400 | 444.6 | 105.3 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte,Hopergy Coplanar | 18.0 | 2.0 | 846 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | DANIEL CABEZAS |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Antai monoposte.Hopergy Coplanar | 18 | 2 | 100% | 2025-12-18 | 2026-02-05 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 846 |  |  |  | 0 | 0 | 105.3 | 444.6 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 0 | 7 | 549.9 | 1 | 549.9 | 18 | 2 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | TRUE | 2025 | 12 | 0 | 846 | 684 | 0 | 684 | 18 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
GRUPO HIJUELAS Viveros Hijuelas Regulado - 9801 | 9801 | CVDI-92 | No | N/A | won | Negociación Contrato |  | 2025-12-11 |  |  | 2025-12-30 | Avanzado | 140.4 | 100 | 140.4 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 6.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  | HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 6 | 0 | 100% | 2025-12-11 | 2026-01-29 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  |  |  | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 140.4 | 140.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-03-01 | 0 | 7 | 140.4 | 1 | 140.4 | 6 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | TRUE | 2025 | 12 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 6 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
GRUPO HIJUELAS Río Grande II - 11184 | 11184 | CVDI-90 | No | N/A | won | Negociación Contrato |  | 2025-12-10 |  |  | 2025-12-30 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 | HW 150 - HW 150 | José Tomás Concha |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 1) Gestión Comercial | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 18 | 0 | 100% | 2025-12-10 | 2026-01-28 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  |  |  | 648 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 421.2 | 1 | 421.2 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | TRUE | 2025 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
GRUPO HIJUELAS PUERTO MORI - 10499 | 10499 | CVDI-89 | No | N/A | won | Negociación Contrato |  | 2025-12-10 |  |  | 2025-12-30 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 | HW - 150 - HW - 150 | José Tomás Concha | 450 | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA | 1) Gestión Comercial | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 18 | 0 | 100% | 2025-12-10 | 2026-01-28 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  |  |  | 648 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 421.2 | 1 | 421.2 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | TRUE | 2025 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
GRUPO HIJUELAS IN VITRO LAB SPA I - 10488 | 10488 | CVDI-91 | No | N/A | won | Negociación Contrato |  | 2025-12-10 |  |  | 2025-12-30 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 16.0 | 4.0 | 648 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 | HW - 150 - HW -150 | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 1) Gestión Comercial | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 16 | 4 | 100% | 2025-12-10 | 2026-01-28 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  |  |  | 648 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 421.2 | 1 | 421.2 | 16 | 4 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | TRUE | 2025 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 16 | 4 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
GRUPO HIJUELAS CONCORDIA - 10487 | 10487 | CVDI-88 | No | N/A | won | Negociación Contrato |  | 2025-12-10 |  |  | 2025-12-30 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 14.0 | 7.0 | 648 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 | HW - 150 - HW 150 | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 1) Gestión Comercial | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 14 | 7 | 100% | 2025-12-10 | 2026-01-28 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  |  |  | 648 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 421.2 | 1 | 421.2 | 14 | 7 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | TRUE | 2025 | 12 | 0 | 648 | 630 | 0 | 630 | 14 | 7 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
Dilaco - 9736 | 9736 | CVDI-87 | No | N/A | won | Negociación Contrato |  | 2025-12-09 10:30 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Avanzado | 257.4 | 200 | 0.0 | 257.4 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 396 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 100% | 2025-12-09 | 2026-01-27 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 396 |  |  |  | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 0 | 7 | 257.4 | 1 | 257.4 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | TRUE | 2025 | 12 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Agricola Moncopulli III - 15571 | 15571 | CVDI-86 | Sí | na | won | Negociación Contrato |  | 2025-11-20 09:59 |  |  | 2025-11-21 | Avanzado | 140.4 | 100 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 6.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | José Kemp |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 6 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 2026-01-08 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 0 | 7 | 140.4 | 1 | 140.4 | 6 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | TRUE | 2025 | 11 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 6 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Agricola Moncopulli II - 15554 | 15554 | CVDI-85 | Sí | na | won | Negociación Contrato |  | 2025-11-20 09:59 |  |  | 2025-11-21 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 16.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | José Kemp |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 16 | 0 | 100% | 2025-11-20 | 2026-01-08 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 648 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2026-02-01 | 0 | 7 | 421.2 | 1 | 421.2 | 16 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | TRUE | 2025 | 11 | 0 | 648 | 576 | 0 | 576 | 16 | 0 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
Agricola Moncopulli I - 15553 | 15553 | CVDI-84 | Sí | Regulado | won | Negociación Contrato |  | 2025-11-20 09:58 |  |  | 2025-11-21 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 17.0 | 2.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | José Kemp |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 17 | 2 | 100% | 2025-11-20 | 2026-01-08 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 648 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-01 | 0 | 7 | 421.2 | 1 | 421.2 | 17 | 2 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | TRUE | 2025 | 11 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 17 | 2 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
BESS WALMART Líder Opción 1- 15696 | 15696 | CBESS-002 | No | 0 | won | Negociación contrato |  | 2025-11-18 10:20 |  |  | 2025-11-01 | Avanzado | 0.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A (BESS) |  | No Estandar (Llenar abajo) |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 6) Marcha Blanca |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 100% | 2025-11-18 | 2026-01-06 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | N/A (BESS) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-11-01 | #REF! | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | TRUE | 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE | Calzado
Valle Frío - 2924 | 2924 | PPA-28 | No | No aplica | won | Negociación contrato |  | 2025-11-17 16:15 |  |  | 2025-11-14 | Avanzado | 2340.0 | 2640 | 2340.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 103.0 | 0.0 | 3600 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial | 580 | No Estandar (Llenar abajo) | 8 x 330 | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai biposte con tornillos | 103 | 0 | 100% | 2025-11-17 | 2026-01-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  |  |  | 3600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-03-01 | #REF! | 7 | 2340 | 1 | 2340 | 103 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | TRUE | 2025 | 11 | 0 | 3600 | 3708 | 0 | 3708 | 103 | 0 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE | Calzado
Aguacoop oficinas - 12718 | 12718 | CLEA-36 | No | 0 | won | Negociación Contrato |  | 2025-10-28 17:22 |  |  | 2025-10-30 | Avanzado | 413.4 | 300 | 413.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 1.0 | 636 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 | 0 | José Tomás Concha |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 18 | 1 | 100% | 2025-10-28 | 2025-12-16 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 636 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 413.4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2026-01-01 | 0 | 7 | 413.4 | 1 | 413.4 | 18 | 1 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | FALSE | 2025 | 10 | 0 | 636 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Las Bandurrias de Naltagua - 13071 | 13071 | CVDI-83 | No | 0 | won | Negociación Contrato |  | 2025-10-17 12:32 |  |  | 2025-10-17 | Avanzado | 234.0 | 200 | 234.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 8.0 | 4.0 | 360 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 8 | 4 | 100% | 2025-10-17 | 2025-12-05 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-02-01 | #REF! | 7 | 234 | 1 | 234 | 8 | 4 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | FALSE | 2025 | 10 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 8 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
TOPCOLOR S.A. - 12510 | 12510 | CVDI-82 | No | NO | won | Negociación contrato |  | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-17 | Avanzado | 374.4 | 300 | 0.0 | 257.4 | 117.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 576 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | DANIEL CABEZAS |  | Joaquin Guglielmetti |  | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Hopergy Coplanar.Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 100% | 2025-10-15 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 576 |  |  |  | 0 | 117 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 0 | 7 | 374.4 | 1 | 374.4 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | FALSE | 2025 | 10 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Viña Balduzzi - 9590 deal | 9590 | CESC-152 | No | 0 | won | Negociación Contrato |  | 2025-10-02 |  |  | 2025-10-10 | Avanzado | 140.4 | 100 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 5.0 | 2.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 | 0 | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 5 | 2 | 100% | 2025-10-02 | 2025-11-20 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 0 | 7 | 140.4 | 1 | 140.4 | 5 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | FALSE | 2025 | 10 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Los Venados (Campos Australes) - 12556 | 12556 | CVDI-81 | No | no | won | Negociación Contrato |  | 2025-09-22 15:32 |  |  | 2025-09-22 | Avanzado | 413.44 | 300 | 413.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 16.0 | 5.0 | 652 | Panel Solar 640 W Bifacial Longi |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 | - | Tomas Bentjerodt |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 16 | 5 | 100% | 2025-09-22 | 2025-11-10 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Panel Solar 640 W Bifacial Longi | EXI-009275 | Panel Solar 640 W Bifacial Longi | 640 | 652 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 413.4 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 0 | 7 | 413.44 | 1 | 413.44 | 16 | 5 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | FALSE | 2025 | 9 | 652 | 0 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
WIBSA Rodrigo Zaldívar - 9954 | 9954 | CESC-151 | No | 0 | won | Negociación Contrato |  | 2025-09-12 |  |  | 2025-10-17 | Avanzado | 187.2 | 150 | 0.0 | 187.2 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 288 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 100% | 2025-09-12 | 2025-10-31 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 7 | 187.2 | 1 | 187.2 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | FALSE | 2025 | 9 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Agricola Siemel Campo - 13023 | 13023 | CESC-150 | No | N/A | won | Negociación Contrato |  | 2025-09-05 01:00 |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Avanzado | 374.4 | 300 | 374.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 13.0 | 6.0 | 576 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 13 | 6 | 100% | 2025-09-05 | 2025-10-24 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 576 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2026-02-01 | #REF! | 7 | 374.4 | 1 | 374.4 | 13 | 6 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | FALSE | 2025 | 9 | 0 | 576 | 576 | 0 | 576 | 13 | 6 | No | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
PROA AGSO - 8920 | 8920 | CESC-149 | Sí | Asesor Externo | won | Negociación contrato | 2024-09-27 | 2025-09-02 01:00 |  |  | 2025-09-12 | Avanzado | 280.8 | 200 | 280.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 11.0 | 2.0 | 432 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 | 2x100 | KARINA OLAVARRIA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 11 | 2 | 100% | 2025-09-02 | 2025-10-21 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 432 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 0 | 7 | 280.8 | 1 | 280.8 | 11 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | FALSE | 2025 | 9 | 0 | 432 | 432 | 0 | 432 | 11 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
Sala de Ventas Paillaco - 7533 | 7533 | CLEA-35 | No | na | won | Negociación Contrato |  | 2025-09-01 18:42 |  |  | 2025-09-01 | Avanzado | 168.48 | 125 | 0.0 | 168.48 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 288 | Panel Solar 585 W bifacial | 580 | HW 25 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 100% | 2025-09-01 | 2025-10-20 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Panel Solar 585 W bifacial | EXI-009158 | Panel Solar Jinko Jkm585N-72HL4-BDV Bifacial N-Type | 585 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 168.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 0 | 7 | 168.48 | 1 | 168.48 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | FALSE | 2025 | 9 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Sociedad Agrícola el Guindo - 8883 | 8883 | CVDI-59 | No | NA | won | Negociación Contrato |  | 2025-08-28 11:12 |  |  | 2025-08-29 | Avanzado | 146.16 | 100 | 0.0 | 114.84 | 31.32 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 252 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 | n/a | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar.Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 100% | 2025-08-28 | 2025-10-16 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 126 | 580 |  |  | 126 | 31.3 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 0 | 7 | 146.16 | 1 | 146.16 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Parque Arauco A Cuenta - 7222 | 7222 | CVDI-79 | No | 0 | won | Negociación contrato |  | 2025-08-21 09:19 |  |  | 2025-08-08 | Avanzado | 437.0 | 300 | 0.0 | 437.0 | 437.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 810 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar.Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 2025-10-09 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 405 | 540 |  |  | 405 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 0 | 7 | 437 | 1 | 437 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Parque Arauco CINE - 8936 | 8936 | CVDI-80 | No | 0 | won | Negociación contrato |  | 2025-08-21 09:18 |  |  | 2025-08-08 | Avanzado | 437.0 | 300 | 0.0 | 437.0 | 437.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 810 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar.Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 100% | 2025-08-21 | 2025-10-09 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 405 | 540 |  |  | 405 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 0 | 7 | 437 | 1 | 437 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
PROA Exposición - 8921 | 8921 | CESC-136 | Sí | Asesor Externo | won | Negociación contrato | 2024-09-27 | 2025-08-20 01:00 |  |  | 2025-08-15 | Avanzado | 175.5 | 125 | 0.0 | 58.5 | 23.4 | 93.6 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado,Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 270 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 100 | 1x25 + 1x100 | KARINA OLAVARRIA |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado,Antai Carport | 0 | 0 | 100% | 2025-08-20 | 2025-10-08 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 270 |  |  |  | 0 | 23.4 | 58.5 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 0 | 7 | 175.5 | 1 | 175.5 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
PROA OVO Trading - 8135 | 8135 | PPA-20 | Sí | Asesor Externo | won | Negociación contrato |  | 2025-08-19 14:04 |  |  | 2025-08-15 | Avanzado | 140.4 | 100 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 6.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 | 100x1 | KARINA OLAVARRIA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA | 0) Pausado en Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 6 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 2025-10-07 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 0 | 7 | 140.4 | 1 | 140.4 | 6 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 6 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
Frutexsa Agr. El Tranque Praga & Porto - 11510 | 11510 | CVDI-77 | Sí | No aplica | won | Negociación contrato |  | 2025-08-19 01:00 |  |  | 2025-08-29 | Avanzado | 210.6 | 150 | 210.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 8.0 | 2.0 | 324 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 100 | 0 | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 8 | 2 | 100% | 2025-08-19 | 2025-10-07 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 324 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 0 | 7 | 210.6 | 1 | 210.6 | 8 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
Frutexsa Agr. Santa Elena Mostazal - Codegua - Graneros - 11513 | 11513 | CVDI-78 | Sí | No aplica | won | Negociación contrato |  | 2025-08-19 01:00 |  |  | 2025-08-29 | Avanzado | 280.8 | 200 | 280.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 11.0 | 2.0 | 432 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 | 0 | KARINA OLAVARRIA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 11 | 2 | 100% | 2025-08-19 | 2025-10-07 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 432 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 0 | 7 | 280.8 | 1 | 280.8 | 11 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 0 | 432 | 432 | 468 | -36 | -1 | 0 | Sí | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
Frutexsa Agr. Polpaico - 11411 | 11411 | CVDI-76 | Sí | No aplica | won | Negociación contrato |  | 2025-08-19 01:00 |  |  | 2025-08-29 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 | 2 x 150 | KARINA OLAVARRIA |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 18 | 0 | 100% | 2025-08-19 | 2025-10-07 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 648 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 0 | 7 | 421.2 | 1 | 421.2 | 18 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 687 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
PROA Huinganes - 8922 | 8922 | CESC-135 | Sí | Asesor Externo | won | Negociación contrato | 2024-09-27 | 2025-08-14 01:00 |  |  | 2025-08-15 | Avanzado | 105.3 | 75 | 105.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 4.0 | 1.0 | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 | 0 | KARINA OLAVARRIA |  | David Rau | David Rau | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 4 | 1 | 100% | 2025-08-14 | 2025-10-02 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 162 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 0 | 7 | 105.3 | 1 | 105.3 | 4 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 0 | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
PROA PREMIUM - 8136 | 8136 | PPA-21 | Sí | Asesor Externo | won | Negociación contrato |  | 2025-08-14 01:00 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | Avanzado | 117.0 | 100 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 6.0 | 0.0 | 180 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 | 100x1 | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 6 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 2025-10-02 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-01-01 | #REF! | 7 | 117 | 1 | 117 | 6 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 0 | 180 | 216 | 180 | 36 | 2 | -2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
PROA Planta de Incubación - 8924 | 8924 | CESC-134 | Sí | Asesor Externo | won | Negociación contrato | 2024-09-27 | 2025-08-14 01:00 |  |  | 2025-08-15 | Avanzado | 351.0 | 250 | 351.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 15.0 | 0.0 | 540 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 150 | 0 | KARINA OLAVARRIA | 3 | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Antai monoposte | 15 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 2025-10-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 540 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2026-02-01 | 0 | 7 | 351 | 1 | 351 | 15 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 | 15 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
PROA AVAN Leyda - 8133 | 8133 | PPA-19 | Sí | Asesor Externo | won | Negociación contrato |  | 2025-08-14 01:00 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | Avanzado | 351.0 | 250 | 351.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 13.0 | 4.0 | 540 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 100 - HW 100 | 250 | KARINA OLAVARRIA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 13 | 4 | 100% | 2025-08-14 | 2025-10-02 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 540 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 0 | 7 | 351 | 1 | 351 | 13 | 4 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 0 | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
PROA AVVC - 8134 | 8134 | PPA-18 | Sí | Asesor Externo | won | Negociación contrato |  | 2025-08-14 01:00 |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 | 300 | KARINA OLAVARRIA |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA | 0) Pausado en Planning & Procurement | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 18 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 2025-10-02 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 648 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 0 | 7 | 421.2 | 1 | 421.2 | 18 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Calzado
PROA MALLOCO - 8137 | 8137 | PPA-17 | Sí | Asesor Externo | won | Negociación contrato |  | 2025-08-14 01:00 |  |  | 2025-08-15 | Avanzado | 772.2 | 550 | 0.0 | 772.2 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 1188 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 4x100 +2x50+2x25 | KARINA OLAVARRIA |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 100% | 2025-08-14 | 2025-10-02 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 1188 |  |  |  | 0 | 0 | 772.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 0 | 7 | 772.2 | 1 | 772.2 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | No | No | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE | Calzado
Trato Agrícola Santa Fanny - 9097 | 9097 | CLEA-34 | No | N/A | won | Negociación Contrato | 2024-10-04 | 2025-08-06 01:00 |  |  | 2025-08-29 | Avanzado | 348.16 | 250 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 14.0 | 4.0 | 548 | Panel Solar 640 W Bifacial Longi |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | RODOLFO GUENCHOR |  | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 14 | 4 | 100% | 2025-08-06 | 2025-09-24 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Panel Solar 640 W Bifacial Longi | EXI-009275 | Panel Solar 640 W Bifacial Longi | 640 | 548 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-10-01 | 0 | 7 | 348.16 | 1 | 348.16 | 14 | 4 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | FALSE | 2025 | 8 | 550 | 0 | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Trato Viña Montes Santuario - 11177 | 11177 | CVDI-74 | No | N/A | won | Negociación Contrato |  | 2025-07-31 17:38 |  |  | 2025-07-31 | Avanzado | 417.9 | 300 | 417.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 21.0 | 1.0 | 774 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 21 | 1 | 100% | 2025-07-31 | 2025-09-18 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 387 | 540 |  |  | 387 | 0 | 0 | 417.9 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-10-01 | #REF! | 7 | 417.9 | 1 | 417.9 | 21 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | FALSE | 2025 | 7 | 810 | 0 | 774 | 774 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Agricola Railen - 8791 | 8791 | CESC-148 | No | na | won | Negociación Contrato |  | 2025-07-31 16:33 |  |  | 2025-07-31 | Avanzado | 280.8 | 200 | 280.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 10.0 | 4.0 | 432 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 10 | 4 | 100% | 2025-07-31 | 2025-09-18 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 432 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 0 | 7 | 280.8 | 1 | 280.8 | 10 | 4 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | FALSE | 2025 | 7 | 433 | 0 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
INTERTRADE - 9478 | 9478 | CVDI-60 | No | 0 | won | Negociación contrato | 2024-10-04 | 2025-07-31 01:00 |  |  | 2025-07-30 | Avanzado | 140.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 140.4 | 0.0 | Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | IGNACIO ALVAREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 4) Certificación | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 100% | 2025-07-31 | 2025-09-18 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 216 |  |  |  | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 0 | 7 | 140 | 1 | 140 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | FALSE | 2025 | 7 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Parque Arauco Calama - 12575 | 12575 | CVDI-75 | No | 0 | won | Negociación contrato |  | 2025-07-29 01:00 |  |  | 2025-07-31 | Avanzado | 104.0 | 100 | 0.0 | 93.0 | 117.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 160 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | Joaquin Guglielmetti |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar.Hopergy Carport | 0 | 0 | 100% | 2025-07-29 | 2025-09-16 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 160 |  |  |  | 0 | 117 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 0 | 7 | 104 | 1 | 104 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | FALSE | 2025 | 7 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Agrícola Tonlemo - 14577 | 14577 | CVDI-73 | No | 0 | won | Negociación Contrato |  | 2025-07-01 01:00 |  |  | 2025-06-30 | Avanzado | 105.3 | 75 | 105.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 3.0 | 3.0 | 162 | Panel Solar Longi 650 W monofacial |  | HW 25 - HW 50 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 3 | 3 | 100% | 2025-07-01 | 2025-08-19 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Panel Solar Longi 650 W monofacial | EXI-009168 | Panel Solar Longi LR7-72HVH -650W Monofacial | 650 Monofacial | 81 | 650 Monofacial |  |  | 81 | 0 | 0 | 105.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-01 | 0 | 7 | 105.3 | 1 | 105.3 | 3 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | FALSE | 2025 | 7 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Trato Agrícola Cítricos - 11968 | 11968 | CLEA-33 | No | N/A | won | Negociación Contrato |  | 2025-06-18 17:17 |  |  | 2025-06-30 | Avanzado | 417.6 | 300 | 417.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 4.0 | 720 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 18 | 4 | 100% | 2025-06-18 | 2025-08-06 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 720 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2026-01-01 | 0 | 7 | 417.6 | 1 | 417.6 | 18 | 4 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | FALSE | 2025 | 6 | 720 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Trato Agrícola Viluco - 10908 | 10908 | CLEA-32 | No | N/A | won | Negociación Contrato |  | 2025-06-18 17:14 |  |  | 2025-06-30 | Avanzado | 256.36 | 175 | 256.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 12.0 | 1.0 | 442 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA | 5) Tramitación | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 12 | 1 | 100% | 2025-06-18 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 442 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 256.4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025-08-01 | 0 | 7 | 256.36 | 1 | 256.36 | 12 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | FALSE | 2025 | 6 | 442 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
PROMASA BESS - 10932 | 10932 | CBESS-001 | Sí | Plataforma Energía | won | Negociación contrato |  | 2025-06-09 01:00 |  |  | 2025-06-13 | Avanzado | 0.0 | no aplica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A (BESS) |  | No Estandar (Llenar abajo) | 0 | KARINA OLAVARRIA |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 100% | 2025-06-09 | 2025-07-28 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | N/A (BESS) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-10-01 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | FALSE | 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE | Calzado
Trato Agrícola Lircay - 6964 | 6964 | CESC-117 | No | N/A | won | Negociación Contrato | 2025-02-17 | 2025-05-30 15:56 |  | 2024-10-11 | 2025-05-30 | Avanzado | 328.32 | 225 | 328.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 14.0 | 6.0 | 608 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 25 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 6) Marcha Blanca | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 14 | 6 | 100% | 2025-05-30 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 304 | 540 |  |  | 304 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025-07-01 | #REF! | 7 | 328.32 | 1 | 328.32 | 14 | 6 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | FALSE | 2025 | 5 | 648 | 0 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Colegio Alcazar de las Condes- 9588 | 9588 | CLEA-31 | No | 0 | won | Negociación Contrato |  | 2025-05-01 01:00 |  |  | 2025-04-30 | Avanzado | 172.8 | 125 | 0.0 | 172.84 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 320 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 25 - HW 100 | 0 | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 100% | 2025-05-01 | 2025-06-19 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 7 | 172.8 | 1 | 172.8 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | FALSE | 2025 | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Avicola Chena SpA - 11547 | 11547 | CVDI-72 | No | N/A | won | Negociación Contrato |  | 2025-04-30 01:00 |  |  | 2025-08-29 | Avanzado | 58.14 | 50 | 58.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 3.0 | 1.0 | 120 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type |  | HW 50 |  | JAVIERA VARELA |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA | 6) Marcha Blanca | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 3 | 1 | 100% | 2025-04-30 | 2025-06-18 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type | EXI-008852 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type (Revalorizado 2025 Q1) | 570 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-01 | 0 | 7 | 58.14 | 1 | 58.14 | 3 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 | 2025-04-01 | FALSE | 2025 | 4 | 128 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
OFS Aerodromo de Peldehue - 5236 | 5236 | CVDI-4 | No | No Aplica | won | Negociación contrato |  | 2025-04-09 13:04 |  | 2023-02-22 | 2025-06-30 | Avanzado | 5.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 5 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | No Estandar (Llenar abajo) | 5 x 1 | KARINA OLAVARRIA | NA | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA | 1) Gestión Comercial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy | 0 | 0 | 100% | 2025-04-09 | 2025-05-28 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-05-01 | 0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-06-01 | 2025-04-01 | FALSE | 2025 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola Los Leones - 10964 | 10964 | CVDI-70 | No | no | won | Negociación Contrato |  | 2025-03-31 17:20 |  |  | 2025-03-31 |  | 219.24 | 150 | 219.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 8.0 | 5.0 | 378 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 50 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 6) Marcha Blanca | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 8 | 5 | 100% | 2025-03-31 | 2025-05-19 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 378 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025-09-01 | 0 | 7 | 219.24 | 1 | 219.24 | 8 | 5 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | FALSE | 2025 | 3 | 378 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Agrícola Bahía Rupanco - 11073 | 11073 | CVDI-71 | No | No aplica | won | Negociación Contrato |  | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-02 |  | 438.48 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 17.0 | 8.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA | 5) Tramitación | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 17 | 8 | 100% | 2025-03-31 | 2025-05-19 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 756 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-07-01 | 0 | 7 | 438.48 | 1 | 438.48 | 17 | 8 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-04-01 | 2025-03-01 | FALSE | 2025 | 3 | 771 | 0 | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Maria Pinto (Arauco) - 9168 | 9168 | CVDI-69 | No | NA | won | Negociación Contrato |  | 2025-01-31 13:26 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 37.12 | 25 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Artech | 0.0 | 4.0 | 64 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 |  | José Tomás Concha |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Artech | 0 | 4 | 100% | 2025-01-31 | 2025-03-21 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-01 | 0 | 7 | 37.12 | 1 | 37.12 | 0 | 4 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | FALSE | 2025 | 1 | 64 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 4 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
SNA Educa Los Ángeles - 9698 | 9698 | CVDI-68 | No | NA | won | Negociación Contrato |  | 2025-01-20 10:24 |  | 2025-01-20 | 2025-01-30 |  | 219.24 | 150 | 219.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 9.0 | 3.0 | 378 | Panel Solar 585 W bifacial |  | HW 50 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 5) Tramitación | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 9 | 3 | 100% | 2025-01-20 | 2025-03-10 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Panel Solar 585 W bifacial | EXI-009158 | Panel Solar Jinko Jkm585N-72HL4-BDV Bifacial N-Type | 585 | 378 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025-08-01 | 0 | 7 | 219.24 | 1 | 219.24 | 9 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | FALSE | 2025 | 1 | 382 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
SNA Duao Talca - 9696 | 9696 | CVDI-63 | No | NA | won | Negociación Contrato |  | 2025-01-16 |  |  | 2025-01-17 |  | 417.6 | 300 | 417.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 19.0 | 2.0 | 720 | Panel Solar 585 W bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 5) Tramitación | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 19 | 2 | 100% | 2025-01-16 | 2025-03-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Panel Solar 585 W bifacial | EXI-009158 | Panel Solar Jinko Jkm585N-72HL4-BDV Bifacial N-Type | 585 | 720 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-08-01 | 0 | 7 | 417.6 | 1 | 417.6 | 19 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | FALSE | 2025 | 1 | 721 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Agrícola La Hornilla - 6829 | 6829 | CESC-98 | No | NA | won | Negociación Contrato | 2024-10-10 | 2024-12-31 12:49 |  |  | 2024-12-31 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 9.0 | 810 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 18 | 9 | 100% | 2024-12-31 | 2025-02-18 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 810 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 0 | 7 | 437.4 | 1 | 437.4 | 18 | 9 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | FALSE | 2024 | 12 | 2646 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Agrícola Valdivia - 9845 | 9845 | CLEA-29 | No | NA | won | Negociación Contrato |  | 2024-12-30 |  |  | 2024-12-29 |  | 110.0 | 75 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 5.0 | 2.0 | 190 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 6) Marcha Blanca | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 5 | 2 | 100% | 2024-12-30 | 2025-02-17 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 95 | 580 |  |  | 95 | 0 | 0 | 110 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 7 | 110 | 1 | 110 | 5 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | FALSE | 2024 | 12 | 195 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
PepsiCo Santa Marta - 8733 | 8733 | CVDI-46 | Sí | Privada | won | Negociación contrato |  | 2024-12-24 |  |  | 2024-12-24 | Avanzado | 304.0 | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 309.72 | Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 534 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | MICHAEL KERR |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai Carport | 0 | 0 | 100% | 2024-12-24 | 2025-02-11 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type | EXI-008852 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type (Revalorizado 2025 Q1) | 570 | 534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 0 | 7 | 304 | 1 | 304 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | FALSE | 2024 | 12 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
ID-9835_Inmobiliaria Ahrens (Christian Schmidt) | 9835 | CESC-147 | No |  | won | Negociación Contrato |  | 2024-12-23 |  | 2024-12-23 | 2024-12-16 |  | 110.2 | 75 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 5.0 | 1.0 | 190 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 4) Certificación | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 5 | 1 | 100% | 2024-12-23 | 2025-02-10 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 95 | 580 |  |  | 95 | 0 | 0 | 110 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 0 | 7 | 110.2 | 1 | 110.2 | 5 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | FALSE | 2024 | 12 | 195 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
ID-8851_Inmobiliaria Dominga | 8851 | CESC-146 | No |  | won | Negociación Contrato |  | 2024-12-21 |  | 2024-12-23 | 2024-12-16 |  | 292.32 | 200 | 292.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 14.0 | 0.0 | 504 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 |  | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 5) Tramitación | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 14 | 0 | 100% | 2024-12-21 | 2025-02-08 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 504 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 292.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 7 | 292.32 | 1 | 292.32 | 14 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | FALSE | 2024 | 12 | 512 | 0 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Trato Grupo Hijuelas | 7769 | CESC-108 | No | NA | won | Negociación Contrato | 2024-07-27 | 2024-11-18 16:38 |  | 2024-12-25 | 2024-11-15 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 21.0 | 3.0 | 810 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 | SUN2000-100KTL-M2 | JAVIERA VARELA |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 21 | 3 | 100% | 2024-11-18 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 810 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 0 | 7 | 437.4 | 1 | 437.4 | 21 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | FALSE | 2024 | 11 | 810 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Flux Solar SpA - 7426 | 7426 | GG-PROY1 | No | N/A | won | Negociación Contrato |  | 2024-11-07 |  |  | 2024-11-07 |  | 80.46 | 75 | 0.0 | 80.46 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 149 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 25 - HW 50 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 100% | 2024-11-07 | 2024-12-26 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 149 |  |  |  | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 0 | 7 | 80.46 | 1 | 80.46 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | FALSE | 2024 | 11 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Agricovial Ovoproductos | 6976 | CESC-65 | No | N/A | won | Negociación Contrato |  | 2024-10-31 |  |  | 2024-10-31 |  | 365.4 | 250 | 365.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 16.0 | 3.0 | 630 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 0) Pausado en Tramitación | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 16 | 3 | 100% | 2024-10-31 | 2024-12-19 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 630 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 365.4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 0 | 7 | 365.4 | 1 | 365.4 | 16 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FALSE | 2024 | 10 | 630 | 0 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Agricovial Criadoras | 2153 | CESC-63 | No | N/A | won | Negociación Contrato | 2022-10-17 | 2024-10-30 |  |  | 2024-08-28 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 20.0 | 2.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 20 | 2 | 100% | 2024-10-30 | 2024-12-18 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 756 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 0 | 7 | 437.4 | 1 | 437.4 | 20 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | FALSE | 2024 | 10 | 758 | 0 | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Eynaudi Impresores deal - 8043 | 8043 | CESC-123 | No | NA | won | Negociación Contrato | 2024-10-25 | 2024-10-21 12:39 |  |  | 2024-10-18 |  | 438.0 | 300 | 0.0 | 386.0 | 0.0 | 52.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 100% | 2024-10-21 | 2024-12-09 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 756 |  |  |  | 0 | 0 | 386 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 0 | 7 | 438 | 1 | 438 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | FALSE | 2024 | 10 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Laguna Verde - German Behrend | 5168 | CVDI-17 | No | no | won | Propuesta definitiva entregada |  | 2024-09-04 17:43 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 219.0 | 150 | 219.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 10.0 | 3.0 | 406 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | HW 50 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 10 | 3 | 100% | 2024-09-04 | 2024-10-23 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 406 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 6 | 219 | 1 | 219 | 10 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | FALSE | 2024 | 9 | 456 | 0 | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
YOUSEF | 6999 | CESC-58 | No | NA | won | Negociación Contrato | 2024-04-01 | 2024-08-28 18:15 |  | 2024-08-28 | 2024-06-03 |  | 139.2 | 100 | 0.0 | 92.0 | 46.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 240 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar.Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 100% | 2024-08-28 | 2024-10-16 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 240 |  |  |  | 0 | 46 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-12-01 | 0 | 7 | 139.2 | 1 | 139.2 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | FALSE | 2024 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Agrícola Currehue | 6772 | CLEA-13 | No | na | won | Negociación Contrato |  | 2024-08-09 16:26 |  | 2024-08-09 | 2024-08-02 |  | 437.0 | 300 | 417.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 20.0 | 5.0 | 810 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 20 | 5 | 100% | 2024-08-09 | 2024-09-27 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 405 | 540 |  |  | 405 | 0 | 0 | 417 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 0 | 7 | 437 | 1 | 437 | 20 | 5 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | FALSE | 2024 | 8 | 860 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
EDS 60197 | 5210 | CEDS-40 |  |  | won | Anexo de contrato |  | 2024-07-08 13:38 |  |  |  |  | 408.0 | 300 | 408.0 |  | 0.0 |  | Antai monoposte | 17.0 | 8.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | GRANDES CLIENTES | 6) Marcha Blanca | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 17 | 8 | 100% | 2024-07-08 | 2024-08-26 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 378 | 540 |  |  | 378 | 0 | 0 | 408 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 0 | #N/A | 408 | 1 | 408 | 17 | 8 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  | 2024-07-01 | FALSE | 2024 | 7 | 756 | 0 | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
EDS 60006 | 6884 | CEDS-1 |  |  | won | Anexo de contrato |  | 2024-07-08 13:37 |  |  |  | Pausado | 114.0 | 100 | 114.0 |  |  |  | Antai monoposte | 5.0 | 1.0 | 198 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | HW 100 |  | Joaquin Guglielmetti |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | GRANDES CLIENTES | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 5 | 1 | 100% | 2024-07-08 | 2024-08-26 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 198 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-10-01 | 0 | #N/A | 114 | 1 | 114 | 5 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  | 2024-07-01 | FALSE | 2024 | 7 | 248 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
EDS 60207 | 6985 | CEDS-19 |  |  | won | Anexo de contrato |  | 2024-07-08 13:37 |  |  | 2023-12-31 |  | 109.0 | 75 | 109.0 |  |  |  | Antai monoposte | 3.0 | 5.0 | 188 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | HW 25 - HW 50 |  | Joaquin Guglielmetti |  | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES | 7) Operando | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 3 | 5 | 100% | 2024-07-08 | 2024-08-26 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 188 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 0 | #N/A | 109 | 1 | 109 | 3 | 5 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2023-12-01 | 2024-07-01 | FALSE | 2024 | 7 | 188 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Carport Carozzi Nos | 2286 | PPA-4 |  |  | won | Negociación contrato | 2022-07-01 | 2024-05-28 17:56 |  | 2024-05-27 |  |  | 2894.0 | 1890 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2925.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 | 4989 | Panel Solar 580 W bifacial | 580 | No Estandar (Llenar abajo) | HW 100 x 19 - HW 50 x 2 - HW 25 x 1 | Joaquin Guglielmetti |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 100% | 2024-05-28 | 2024-07-16 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  |  |  |  | 4989 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-04-01 | 0 | 7 | 2894 | 1 | 2894 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  | 2024-05-01 | FALSE | 2024 | 5 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE | Calzado
Futurocoop | 7143 | CLEA-14 | No | na | won | Negociación Contrato |  | 2024-03-27 21:00 |  | 2024-03-28 | 2024-03-22 |  | 438.4 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 17.0 | 8.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA | 0) Pausado en Gestión Comercial | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 17 | 8 | 100% | 2024-03-27 | 2024-05-15 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 756 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-10-01 | 0 | 7 | 438.4 | 1 | 438.4 | 17 | 8 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | FALSE | 2024 | 3 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | 17 | 8 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Inversiones Don Gabriel (BASH) - 5324 | 5324 | CESC-49 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2024-03-11 11:18 |  | 2024-03-09 | 2023-10-24 |  | 365.4 | 250 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 594 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 540 | HW 50 - HW 100 - HW 100 | no | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 5) Tramitación | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 100% | 2024-03-11 | 2024-04-29 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 594 |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 7 | 365.4 | 1 | 365.4 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2023-10-01 | 2024-03-01 | FALSE | 2024 | 3 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Río Blanco II | 6708 | CLEA-10 | No | na | won | Negociación Contrato |  | 2024-03-01 12:35 |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  | 438.0 | 300 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 20.0 | 2.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | HW 100 - HW 100 - HW 100 | 3 | José Kemp |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA | 6) Marcha Blanca | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 20 | 2 | 100% | 2024-03-01 | 2024-04-19 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 756 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 0 | 7 | 438 | 1 | 438 | 20 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | FALSE | 2024 | 3 | 757 | 0 | 756 | 756 | 0 | -1 | 2 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Río Blanco III | 6707 | CLEA-11 | No | na | won | Negociación Contrato |  | 2024-03-01 |  | 2024-02-16 | 2024-02-09 |  | 437.0 | 300 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 21.0 | 0.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | HW 100 - HW 100 - HW 100 | 3 | José Kemp |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 21 | 0 | 100% | 2024-03-01 | 2024-04-19 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 756 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 0 | 7 | 437 | 1 | 437 | 21 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | FALSE | 2024 | 3 | 759 | 0 | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
SERVAC (Top Frut) | 6185 | CESC-50 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2024-01-31 23:20 |  | 2024-01-09 | 2023-08-30 |  | 219.2 | 150 | 0.0 | 219.2 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 406 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 540 | HW 50 - HW 100 | HW 50 - HW 100 | Maria Veronica |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy | - | - | 100% | 2024-01-31 | 2024-03-20 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 406 |  |  |  | 0 | 0 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 0 | 7 | 219.2 | 1 | 219.2 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-08-01 | 2024-01-01 | FALSE | 2024 | 1 | 0 | 406 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE
COLUN Sala Ventas - 2699 | 2699 | CVDI-15 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2024-01-28 21:00 |  | 2024-01-29 | 2023-12-15 |  | 110.16 | 75 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 204 |  | 540 | HW 25 - HW 50 | 50 25 | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy | - | - | 100% | 2024-01-28 | 2024-03-17 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 102 | 540 |  |  | 102 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 0 | 7 | 110.16 | 1 | 110.16 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | FALSE | 2024 | 1 | 0 | 204 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | No | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Corteva Viluco | 2085 | CESC-39 |  |  | won | Negociación Contrato | 2023-10-05 | 2023-10-20 09:50 |  | 2023-10-20 | 2022-12-15 |  | 252.72 | 220 | 252.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Artech | 9.0 | 8.0 | 468 |  | 540 | No Estandar (Llenar abajo) | SUN2000-100KTL - SUN2000-100KTL - SUN2000-20KTL-M5 | Josefa Olmedo |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Artech | 9 | 8 | 100% | 2023-10-20 | 2023-12-08 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 468 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 252.7 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-05-01 | 0 | 7 | 252.72 | 1 | 252.72 | 9 | 8 |  | <= 500 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | FALSE | 2023 | 10 | 0 | 468 | 468 | 0 | 468 | 9 | 8 | Sí | Sí | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel |  | Sin inversores | FALSE
Banco BCI | 5886 | CVDI-14 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-10-11 17:11 |  | 2023-08-03 | 2023-08-15 |  | 27.0 | 25 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 50 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 540 | HW 25 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy | - | - | 100% | 2023-10-11 | 2023-11-29 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 25 | 540 |  |  | 25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 0 | 7 | 27 | 1 | 27 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-08-01 | 2023-10-01 | FALSE | 2023 | 10 | 0 | 50 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Porsche Colina RFP | 3581 | CVDI-13 |  |  | won | Negociación contrato | 2023-05-09 | 2023-10-02 12:20 |  | 2023-10-04 | 2023-10-03 |  | 150.0 |  | 0.0 | 77.0 | 72.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | No Estandar (Llenar abajo) | WH 100 - SUN 200 20 KTL M5 | Joaquin Guglielmetti | 12x100; 3x50 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy | - | - | 100% | 2023-10-02 | 2023-11-20 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0 | 7 | 150 | 1 | 150 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | FALSE | 2023 | 10 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Predio Cheuquemil | 4959 | CLEA-9 |  |  | won | Negociación Contrato | 2023-10-02 | 2023-09-28 21:00 |  | 2023-12-09 | 2023-12-08 |  | 145.8 | 100 | 145.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 270 |  | 540 | HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 7 | 1 | 100% | 2023-09-28 | 2023-11-16 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 145.8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 0 | 7 | 145.8 | 1 | 145.8 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 | 2023-09-01 | FALSE | 2023 | 9 | 0 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Fundo La Estampida | 5993 | CLEA-8 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-09-28 21:00 |  | 2023-09-22 | 2023-09-29 |  | 219.0 | 100 | 146.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 222 |  | 540 | HW 100 |  | José Kemp |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 10 | 3 | 100% | 2023-09-28 | 2023-11-16 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 222 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 0 | 7 | 219 | 1 | 219 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | FALSE | 2023 | 9 | 0 | 222 | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agricola Futahuente Sala 3 | 6514 | CESC-37 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-09-28 21:00 |  | 2023-10-05 | 2023-09-30 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA | 6) Marcha Blanca | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 22 | 1 | 100% | 2023-09-28 | 2023-11-16 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 810 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 0 | 7 | 437.4 | 1 | 437.4 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | FALSE | 2023 | 9 | 0 | 810 | 810 | 846 | -36 | -1 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agricola Futahuente Sala 1 | 5992 | CESC-36 |  |  | won | Negociación Contrato | 2023-09-29 | 2023-09-28 21:00 |  | 2023-10-05 | 2023-09-30 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 6) Marcha Blanca | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 20 | 5 | 100% | 2023-09-28 | 2023-11-16 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 405 | 540 |  |  | 405 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 0 | 7 | 437.4 | 1 | 437.4 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | FALSE | 2023 | 9 | 24 | 786 | 810 | 936 | -126 | -5 | 3 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Fundo Santa Marta | 5994 | CLEA-7 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-09-28 21:00 |  | 2023-10-06 | 2023-09-30 |  | 438.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 20 | 5 | 100% | 2023-09-28 | 2023-11-16 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 810 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 0 | 7 | 438 | 1 | 438 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | FALSE | 2023 | 9 | 0 | 810 | 810 | 810 | 0 | -1 | 2 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola la ballica CNR | 1313 | CVDI-10 |  |  | won | Negociación contrato | 2023-02-02 | 2023-09-06 11:12 |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 |  | 151.2 | 140 | 151.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 280 |  | 540 |  |  | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Artech | 8 | 0 | 100% | 2023-09-06 | 2023-10-25 | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-10-01 | 0 | 7 | 151.2 | 1 | 151.2 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | FALSE | 2023 | 9 | 0 | 280 | 288 | 0 | 288 | 8 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Corteva Arica | 1140 | CESC-40 |  |  | won | Negociación Contrato | 2023-11-27 | 2023-08-09 17:24 |  | 2023-08-09 | 2022-12-15 |  | 328.32 | 270 | 328.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ecoambiente | 0.0 | 0.0 | 608 |  | 540 | No Estandar (Llenar abajo) | SUN2000-50KTL-M3 - SUN2000 20KTL-M5 - SUN2000-100KTL-M1 - SUN2000-100KTL-M1 | Josefa Olmedo |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ecoambiente | - | - | 100% | 2023-08-09 | 2023-09-27 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 608 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 0 | 7 | 328.32 | 1 | 328.32 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | FALSE | 2023 | 8 | 0 | 608 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel |  | Sin inversores | FALSE
Los Chilcos - Marine Farm | 1793 | CESC-34 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-08-03 20:56 |  | 2023-06-30 | 2023-08-10 |  | 438.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 666 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 21 | 3 | 100% | 2023-08-03 | 2023-09-21 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 333 | 540 |  |  | 333 | 0 | 0 | 438 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0 | 7 | 438 | 1 | 438 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | FALSE | 2023 | 8 | 0 | 666 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Aragon Farms Padre Hurtado | 5952 | CESC-33 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-08-03 12:36 |  | 2023-07-27 | 2023-07-10 |  | 73.44 | 70 | 83.16 | 9.0 | 9.0 | 0.0 |  |  |  | 154 |  | 540 |  |  | Maria Veronica |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Artech | 4 | 0 | 0% | 2023-08-03 | 2023-09-21 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 0 | 7 | 73.44 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | FALSE | 2023 | 8 | 0 | 154 | 144 | 0 | 144 | 4 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aragon Farms Agricola Calatayud | 5951 | CESC-31 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-08-03 12:25 |  | 2023-07-27 | 2023-07-10 |  | 174.96 | 150 | 174.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 324 |  | 540 | HW 50 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ecoambiente | 2 | 6 | 100% | 2023-08-03 | 2023-09-21 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 324 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 0 | 7 | 174.96 | 1 | 174.96 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | FALSE | 2023 | 8 | 348 | 0 | 180 | 0 | 180 | 2 | 6 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Huevos Santa Marta | 4776 | CESC-30 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-08-03 12:09 |  | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  | 438.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Josefa Olmedo |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 18 | 9 | 100% | 2023-08-03 | 2023-09-21 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 810 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 0 | 7 | 438 | 1 | 438 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | FALSE | 2023 | 8 | 0 | 810 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Unifrutti Sur - Cítricos | 6001 | CESC-29 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-07-01 21:00 |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 145.8 | 100 | 145.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 270 |  | 540 | HW 100 |  | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Artech | 0 | 15 | 100% | 2023-07-01 | 2023-08-19 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 145.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 0 | 7 | 145.8 | 1 | 145.8 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | FALSE | 2023 | 7 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 15 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agricola Folilco | 4955 | CESC-23 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-07-01 21:00 |  | 2023-06-28 | 2023-06-15 |  | 219.24 | 150 | 219.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 406 |  | 540 | HW 50 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sufija | - | - | 100% | 2023-07-01 | 2023-08-19 | 2023-11-06 | 2023-11-06 |  |  |  |  | 406 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 0 | 7 | 219.24 | 1 | 219.24 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | FALSE | 2023 | 7 | 0 | 406 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola Los Hualles II | 726 | CESC-20 |  |  | won | Negociación Contrato | 2023-06-02 | 2023-07-01 21:00 |  | 2023-06-29 | 2023-07-01 |  | 298.08 | 250 | 298.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 552 |  | 540 | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | Danil Yu |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 12 | 7 | 100% | 2023-07-01 | 2023-08-19 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 552 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 298.1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0 | 7 | 298.08 | 1 | 298.08 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | FALSE | 2023 | 7 | 0 | 552 | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Bodenor Lo Boza 442 | 3597 | CVDI-11 |  |  | won | Negociación Contrato | 2023-05-31 | 2023-07-01 21:00 |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 |  | 399.2 | 300 | 0.0 | 399.6 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 740 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Danil Yu |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy | - | - | 100% | 2023-07-01 | 2023-08-19 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 740 |  |  |  | 0 | 0 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023-09-01 | 0 | 7 | 399.2 | 1 | 399.2 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | FALSE | 2023 | 7 | 0 | 740 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Unifrutti Sur - San Agustín 1 | 6009 | CESC-21 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-06-30 20:39 |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 359.64 | 300 | 359.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 666 |  | 540 | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Artech | 15 | 7 | 100% | 2023-06-30 | 2023-08-18 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 359.6 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-03-01 | 0 | 7 | 359.64 | 1 | 359.64 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | FALSE | 2023 | 6 | 0 | 666 | 666 | 0 | 666 | 15 | 7 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Fundo Coi Coi | 4951 | CESC-24 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-06-30 16:59 |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 233.0 | 200 | 240.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 444 |  | 540 | HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 12 | 0 | 100% | 2023-06-30 | 2023-08-18 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 444 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0 | 7 | 233 | 1 | 233 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | FALSE | 2023 | 6 | 0 | 444 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Unifrutti Sur - Paihuen | 6013 | CESC-22 |  |  | won | Negociación Contrato | 2023-05-08 | 2023-06-29 21:00 |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 359.64 | 300 | 359.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Artech | 30.0 | 0.0 | 666 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 |  |  | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Artech | - | 30 | 100% | 2023-06-29 | 2023-08-17 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 359.6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-07-01 | 0 | 7 | 359.64 | 1 | 359.64 | 30 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | FALSE | 2023 | 6 | 14 | 652 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 30 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Agricola El Pilar (San Antonio) | 4964 | CESC-25 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-06-29 21:00 |  | 2023-06-30 | 2023-07-15 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sufija | - | - | 100% | 2023-06-29 | 2023-08-17 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 810 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0 | 7 | 437.4 | 1 | 437.4 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 | 2023-06-01 | FALSE | 2023 | 6 | 0 | 810 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agricola El Pilar (Panguimilla) | 4963 | CESC-26 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-06-29 21:00 |  | 2023-06-30 | 2023-07-13 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sufija | - | - | 100% | 2023-06-29 | 2023-08-17 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 405 | 540 |  |  | 405 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0 | 7 | 437.4 | 1 | 437.4 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 | 2023-06-01 | FALSE | 2023 | 6 | 0 | 810 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agricola El Pilar (Mirador) | 4962 | CESC-27 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-06-29 21:00 |  | 2023-06-30 | 2023-07-13 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sufija | - | - | 100% | 2023-06-29 | 2023-08-17 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 810 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 0 | 7 | 437.4 | 1 | 437.4 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 | 2023-06-01 | FALSE | 2023 | 6 | 0 | 810 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agricola El Pilar (Campanario) | 4961 | CESC-28 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-06-29 21:00 |  | 2023-06-30 | 2023-07-13 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 666 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 18 | 9 | 100% | 2023-06-29 | 2023-08-17 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0 | 7 | 437.4 | 1 | 437.4 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 | 2023-06-01 | FALSE | 2023 | 6 | 0 | 666 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Louisiana | 3515 | CESC-16 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-06-27 12:52 |  | 2023-06-27 | 2023-06-30 |  | 360.0 | 300 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 666 |  | 540 |  |  | Danil Yu |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Artech | 18 | 2 | 100% | 2023-06-27 | 2023-08-15 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-09-01 | 0 | 7 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | FALSE | 2023 | 6 | 0 | 666 | 684 | 0 | 684 | 18 | 2 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Da Vinci 1 | 4953 | CLEA-6 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-06-20 23:14 |  | 2023-06-19 | 2023-06-23 |  | 360.0 | 300 | 359.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 666 |  | 540 |  |  | Tomas Bentjerodt |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sufija | - | - | 100% | 2023-06-20 | 2023-08-08 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 359.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-01 | 0 | 7 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | FALSE | 2023 | 6 | 0 | 666 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Brandt | 4960 | CESC-15 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-06-20 23:11 |  | 2023-06-12 | 2023-06-12 |  | 174.96 | 150 | 174.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 324 |  | 540 |  |  | Tomas Bentjerodt |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai biposte con tornillos | 9 | 0 | 100% | 2023-06-20 | 2023-08-08 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 324 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-02-01 | 0 | 7 | 174.96 | 1 | 174.96 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | FALSE | 2023 | 6 | 0 | 324 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Vivero El Tambo | 2646 | CESC-13 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-05-03 21:00 |  | 2023-05-02 |  |  | 175.0 | 150 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 324 |  | 540 |  |  | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Artech | 6 | 6 | 100% | 2023-05-03 | 2023-06-21 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 324 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-01-01 | 0 | 7 | 175 | 1 | 175 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-05-01 | FALSE | 2023 | 5 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 6 | 6 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Río Chepu | 5132 | CLEA-5 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-04-28 11:07 |  | 2023-04-27 | 2023-06-16 |  | 204.12 | 180 | 204.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 378 |  | 540 |  |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Artech | 10 | 1 | 100% | 2023-04-28 | 2023-06-16 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 189 | 540 |  |  | 189 | 0 | 0 | 204 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-10-01 | 0 | 7 | 204.12 | 1 | 204.12 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 | 2023-04-01 | FALSE | 2023 | 4 | 0 | 378 | 378 | 0 | 378 | 10 | 1 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Huertos del Ranco | 5274 | CVDI-7 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-04-25 16:58 |  | 2023-04-25 | 2023-06-08 |  | 360.0 | 300 | 0.0 | 136.08 | 223.56 | 0.0 |  |  |  | 666 |  | 540 |  |  | Tomas Bentjerodt |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy | - | - | 100% | 2023-04-25 | 2023-06-13 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 666 |  |  |  | 0 | 223.6 | 136.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-10-01 | 0 | 7 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 | 2023-04-01 | FALSE | 2023 | 4 | 0 | 666 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola seminario Olivar | 3269 | CESC-18 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-04-23 21:00 |  | 2023-04-24 |  |  | 438.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 811 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Josefa Olmedo |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Artech | 18 | 2 | 100% | 2023-04-23 | 2023-06-11 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 811 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0 | 7 | 438 | 1 | 438 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-04-01 | FALSE | 2023 | 4 | 0 | 811 | 684 | 0 | 684 | 18 | 2 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola seminario Sta marta | 3268 | CESC-17 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-04-23 21:00 |  | 2023-04-24 |  |  | 438.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 811 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Josefa Olmedo |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Artech | 22 | 1 | 100% | 2023-04-23 | 2023-06-11 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 811 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0 | 7 | 438 | 1 | 438 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-04-01 | FALSE | 2023 | 4 | 0 | 811 | 810 | 0 | 810 | 22 | 1 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agricola Seminario Barrandica | 2858 | CESC-14 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-04-23 21:00 |  | 2023-04-24 |  |  | 438.0 | 300 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 811 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ecoambiente | - | - | 100% | 2023-04-23 | 2023-06-11 | 2024-01-02 | 2024-01-02 |  |  |  |  | 811 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024-01-01 | #REF! | 7 | 438 | 1 | 438 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-04-01 | FALSE | 2023 | 4 | 50 | 761 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Patel Químicos | 5411 | CESC-12 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-04-19 21:00 |  | 2023-04-20 |  |  | 100.0 | 80 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 0.0 |  |  |  | 188 |  | 540 |  |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy | - | - | 100% | 2023-04-19 | 2023-06-07 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 94 | 540 |  |  | 94 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-01 | 0 | 7 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-04-01 | FALSE | 2023 | 4 | 0 | 188 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDS 40163 | 5201 | CEDS-34 |  |  | won | Anexo de contrato |  | 2023-04-18 09:48 |  | 2023-04-18 |  |  | 113.0 | 110 | 113.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [5 empty] | 540 |  |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES | 8) Servicio especializado terminado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2023-04-18 | 2023-06-06 |  | 2023-06-06 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-06-01 | 0 | #N/A | 113 | 1 | 113 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-04-01 | FALSE | 2023 | 4 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDS 40513 | 5205 | CEDS-30 |  |  | won | Anexo de contrato |  | 2023-04-18 09:46 |  | 2023-04-18 |  |  | 61.52 | 49 | 61.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [5 empty] | 540 |  |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | GRANDES CLIENTES | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2023-04-18 | 2023-06-06 | NO HAY | NO HAY | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | #N/A | 61.52 | 1 | 61.52 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-04-01 | FALSE | 2023 | 4 | 9 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Santa Beatriz 2 (3034884) | 5447 | CESC-9 |  |  | won | Negociación Contrato | 2023-04-19 | 2023-03-30 16:26 |  | 2023-03-30 | 2023-03-10 |  | 369.36 | 300 | 369.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 684 |  | 540 |  |  | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 2023-03-30 | 2023-05-18 |  | 2023-05-18 |  |  |  |  | 684 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 369.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 0 | 7 | 369.36 | 1 | 369.36 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | FALSE | 2023 | 3 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Santa Beatriz 1 (3036686) | 2908 | CESC-8 |  |  | won | Negociación Contrato | 2023-04-19 | 2023-03-30 16:26 |  | 2023-03-30 | 2023-03-10 |  | 368.28 | 300 | 368.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 682 |  | 540 |  |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 2023-03-30 | 2023-05-18 |  | 2023-05-18 |  |  |  |  | 682 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 368.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 0 | 7 | 368.28 | 1 | 368.28 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | FALSE | 2023 | 3 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
FRUTOS LA AGUADA S.A (Packing) | 3802 | CLEA-4 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-03-30 08:29 |  | 2023-03-30 | 2023-02-08 |  | 360.0 | 300 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 666 |  | 540 |  |  | Tomas Bentjerodt |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sufija | - | - | 100% | 2023-03-30 | 2023-05-18 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-09-01 | 0 | 7 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | FALSE | 2023 | 3 | 0 | 666 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
FRUTOS LA AGUADA S.A (Huertos) | 5309 | CLEA-3 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-03-30 08:28 |  | 2023-03-30 | 2023-02-08 |  | 360.0 | 300 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 666 |  | 540 |  |  | Tomas Bentjerodt |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 2023-03-30 | 2023-05-18 |  | 2023-05-18 |  |  |  |  | 666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 0 | 7 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | FALSE | 2023 | 3 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrocor S.A. | 5323 | CLEA-2 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-03-30 08:27 |  | 2023-03-30 | 2023-02-08 |  | 360.0 | 300 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 666 |  | 540 |  |  | Tomas Bentjerodt |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 2023-03-30 | 2023-05-18 |  | 2023-05-18 |  |  |  |  | 666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 0 | 7 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | FALSE | 2023 | 3 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mollendo S - Feedlot | 2978 | CESC-11 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-03-28 17:43 |  | 2023-03-28 | 2023-02-02 |  | 360.0 | 300 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 1037 |  | 540 |  |  | Tomas Bentjerodt |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ecoambiente | - | - | 100% | 2023-03-28 | 2023-05-16 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 1037 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-02-01 | 0 | 7 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | FALSE | 2023 | 3 | 1 | 1036 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mollendo (Raps) | 3512 | CESC-10 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-03-28 17:42 |  | 2023-03-28 | 2023-02-08 |  | 199.8 | 170 | 199.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 372 |  | 540 |  |  | Tomas Bentjerodt | 125 | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ecoambiente | - | - | 100% | 2023-03-28 | 2023-05-16 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 372 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-09-01 | 0 | 7 | 199.8 | 1 | 199.8 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | FALSE | 2023 | 3 | 1 | 371 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Peri Chile Limitada | 2474 | CESC-6 |  |  | won | Negociación Contrato | 2024-12-24 | 2023-03-22 21:00 |  | 2023-03-22 |  |  | 211.14 | 170 | 0.0 | 211.14 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 391 |  | 540 |  |  | Josefa Olmedo |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 2023-03-22 | 2023-05-10 |  | 2023-05-10 |  |  |  |  | 391 |  |  |  | 0 | 0 | 211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 0 | 7 | 211.14 | 1 | 211.14 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-03-01 | FALSE | 2023 | 3 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDS 60282 | 5213 | CEDS-14 |  |  | won | Anexo de contrato |  | 2023-03-15 09:51 |  | 2023-03-15 |  |  | 62.56 | 49 | 61.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [5 empty] | 540 |  |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2023-03-15 | 2023-05-03 | NO HAY | NO HAY | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | #N/A | 62.56 | 1 | 62.56 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-03-01 | FALSE | 2023 | 3 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
5208 - EDS 60004 | 5208 | CEDS-16 |  |  | won | Anexo de contrato |  | 2023-03-15 09:50 |  | 2023-03-15 |  |  | 31.86 | 20 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | [5 empty] | 540 |  |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  |  |  | GRANDES CLIENTES | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2023-03-15 | 2023-05-03 | NO HAY | NO HAY | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 | 540 |  |  | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | #N/A | 31.86 | 1 | 31.86 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-03-01 | FALSE | 2023 | 3 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
5207 - EDS 60001 | 5207 | NV1575 |  |  | won | Anexo de contrato |  | 2023-02-22 15:25 |  | 2023-02-22 |  |  | 140.0 | 120 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 260 |  | 540 |  |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | 4 x HW 100 - 50 HW | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2023-02-22 | 2023-04-12 | NO HAY | NO HAY | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 260 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | #N/A | 140 | 1 | 140 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-02-01 | FALSE | 2023 | 2 | 36 | 224 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
EDS 60166 | 5209 | CVDI-3 | No | - | won | Negociación contrato |  | 2023-02-22 15:25 |  | 2023-02-22 |  |  | 75.6 | 60 | 75.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 | 140 | Panel Solar 580 W bifacial | 540 |  |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | NA | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2023-02-22 | 2023-04-12 | NO HAY | NO HAY | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 75.6 | 1 | 75.6 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-02-01 | FALSE | 2023 | 2 | 0 | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sin faltante |  |  |  | FALSE
EDS 60701 | 5216 | NV1576 |  |  | won | Anexo de contrato |  | 2023-02-22 15:25 |  | 2023-02-22 |  |  | 24.84 | 20 | 0.0 | 0.0 | 24.84 | 0.0 |  |  |  | 46 |  | 540 |  |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  |  |  | GRANDES CLIENTES | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2023-02-22 | 2023-04-12 | NO HAY | NO HAY | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 23 | 540 |  |  | 23 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | #N/A | 24.84 | 1 | 24.84 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-02-01 | FALSE | 2023 | 2 | 0 | 46 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sun Harvest S.A. N°5186137 | 3071 | CESC-4 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-02-06 11:39 |  | 2023-02-06 | 2023-01-27 |  | 96.0 | 80 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 0.0 |  |  |  | 176 |  | 540 |  |  | Danil Yu |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 2023-02-06 | 2023-03-27 |  | 2023-03-27 |  |  |  |  | 176 |  |  |  | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-03-01 | 0 | 7 | 96 | 1 | 96 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | FALSE | 2023 | 2 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sun Harvest S.A. D.R. | 3189 | CESC-5 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2023-02-06 11:38 |  | 2023-02-06 | 2023-01-27 |  | 360.0 | 300 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 660 |  | 540 |  |  | Danil Yu |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 2023-02-06 | 2023-03-27 |  | 2023-03-27 |  |  |  |  | 660 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-03-01 | 0 | 7 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | FALSE | 2023 | 2 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDS Mantagua (presupuesto sin ingeniería) | 1522 | NV1290 |  |  | won | Anexo de contrato |  | 2023-01-27 21:00 |  |  |  |  | 43.42 | 40 | [9 empty] | 540 |  |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | Josefa | Josefa | GRANDES CLIENTES | 8) Servicio especializado terminado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2023-01-27 | 2023-03-17 |  | 2023-03-17 | JINKO SOLAR TIGER PRO TR BIFACIAL 560Wp | EXI-008593 | Panel Solar Jinko Jkm560M-7Rl4-Tv / Tr Bifacial (Revalorizado) | 560 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-03-01 | 0 | #N/A | 43.42 | 1 | 43.42 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-01-01 | FALSE | 2023 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Santa Irene | 2703 | CESC-3 |  |  | won | Negociación Contrato | 2023-01-27 | 2023-01-26 21:00 |  | 2023-01-24 |  |  | 376.84 | 300 | 375.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 690 |  | 540 |  |  | Josefa Olmedo |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sufija | - | - | 100% | 2023-01-26 | 2023-03-16 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 690 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 375.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-06-01 | 0 | 7 | 376.84 | 1 | 376.84 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-01-01 | FALSE | 2023 | 1 | 0 | 690 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aceros AZA Colina - Techo Casino | 1716 | CVDI-9 |  |  | won | Negociación contrato |  | 2023-01-11 11:34 |  | 2023-01-11 |  |  | 87.48 | 75 | 0.0 | 0.0 | 87.48 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 161 |  | 540 |  |  | Gabriel Araneda |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy | - | - | 100% | 2023-01-11 | 2023-03-01 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 161 |  |  |  | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-11-01 | 0 | 7 | 87.48 | 1 | 87.48 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2023-01-01 | FALSE | 2023 | 1 | 0 | 161 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Conmetal 1 - 3999 | 3999 | CV457 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-12-31 02:36 |  |  | 2022-12-26 |  | 359.0 | 300 | 0.0 | 0.0 | 359.0 | 0.0 |  |  |  | 666 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Danil Yu |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA | 3) Construcción | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy | - | - | 100% | 2022-12-31 | 2023-02-18 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 666 |  |  |  | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 0 | 7 | 359 | 1 | 359 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | FALSE | 2022 | 12 | 738 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Conmetal Fundición - 4023 | 4023 | CV458 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-12-31 02:18 |  |  | 2022-12-26 |  | 167.0 | 140 | 0.0 | 0.0 | 167.0 | 0.0 |  |  |  | 310 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | No Estandar (Llenar abajo) | GW80K-MT + GW60KN-MT | Danil Yu |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Hopergy | - | - | 100% | 2022-12-31 | 2023-02-18 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 310 |  |  |  | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 7 | 167 | 1 | 167 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | FALSE | 2022 | 12 | 321 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDS Aguas Verdes Offgrid | 88 | NV1605 | No | 0 | won | Negociación contrato | 2022-03-31 | 2022-12-30 21:00 |  |  | 2020-10-30 |  | 85.67 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A (BESS) |  |  |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |  |  | 100% | 2022-12-30 | 2023-02-17 |  | 2023-02-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-01 | 0 | 7 | 85.67 | 1 | 85.67 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-10-01 | 2022-12-01 | FALSE | 2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Transportes Bello Santiago 1 | 1811 | CESC-2 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-11-07 | 2022-12-30 10:34 |  | 2022-12-30 |  |  | 174.96 | 140 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 324 |  |  | HW 50 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 324 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-07-01 | 0 | 7 | 174.96 | 1 | 174.96 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-12-01 | FALSE | 2022 | 12 | 0 | 324 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Punta Blanca | 2353 | CESC-7 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-12-30 10:08 |  | 2022-12-22 |  |  | 100.4 | 90 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |  |  |  | 186 |  | 540 | No Estandar (Llenar abajo) |  | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 2022-12-30 | 2023-02-17 |  | 2023-02-17 |  |  |  |  | 186 |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-01 | 0 | 7 | 100.4 | 1 | 100.4 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-12-01 | FALSE | 2022 | 12 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agro Manzur | 2372 | NV1594 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-08-30 | 2022-12-22 11:43 |  |  |  |  | 375.0 | 300 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 696 |  |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-12-22 | 2023-02-09 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 348 | 540 |  |  | 348 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 0 | 7 | 375 | 1 | 375 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-12-01 | FALSE | 2022 | 12 | 0 | 696 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Almazara Olivos | 2579 | CV450 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-11-14 | 2022-12-14 10:22 |  | 2022-12-14 |  |  | 220.0 | 180 | 220.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 407 |  | 540 | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-12-14 | 2023-02-01 | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  |  |  | 407 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 0 | 7 | 220 | 1 | 220 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-12-01 | FALSE | 2022 | 12 | 0 | 407 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato ASERRADEROS JCE S.A. | 1347 | NV1595 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-11-28 11:51 |  |  | 2022-01-31 |  | 1676.0 | 1440 | 1676.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 2916 |  |  | No Estandar (Llenar abajo) |  | Danil Yu |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Artech tracker | - | - | 100% | 2022-11-28 | 2023-01-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | JKM575 + JKM570 |  |  |  | 2916 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-08-01 | 0 | 7 | 1676 | 1 | 1676 | 0 | 0 |  | > 500 | 2022-01-01 | 2022-11-01 | FALSE | 2022 | 11 | 0 | 2916 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Transportes Tiex | 2613 | CV445 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-11-17 16:04 |  |  |  |  | 75.0 | 60 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 138 |  |  | No Estandar (Llenar abajo) |  | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-11-17 | 2023-01-05 | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | 138 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 75 | 1 | 75 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-11-01 | FALSE | 2022 | 11 | 0 | 138 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola MAS | 2411 | CV381 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-09-06 13:04 |  | 2022-09-06 |  |  | 360.0 | 230 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 668 |  |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA | 0) Proceso Legal | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Artech | - | - | 100% | 2022-09-06 | 2022-10-25 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 668 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023-07-01 | 0 | 7 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-09-01 | FALSE | 2022 | 9 | 0 | 668 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Colun SB | 2837 | CV391 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-09-02 13:42 |  |  |  |  | 318.0 | 253 |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Tomas Bentjerodt |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy |  |  | 100% | 2022-09-02 | 2022-10-21 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-10-01 | 0 | 7 | 318 | 1 | 318 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-09-01 | FALSE | 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sitrans - Antofagasta - La Negra | 1103 | NV1513 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-06-22 | 2022-08-31 21:25 |  |  |  |  | 250.0 | 190 |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2023-03-10 | 2023-03-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-03-01 | 0 | 7 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Wilson Rubilar Fernández | 2479 | CV362 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-31 20:28 |  |  |  |  | 72.36 | 60 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 50 |  | Danil Yu |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-01 | 0 | 7 | 72.36 | 1 | 72.36 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agricom - Naltagua | 1247 | CV364 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-11-18 | 2022-08-31 19:56 |  |  |  |  | 374.8 | 300 | 374.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Josefa Olmedo |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-04-01 | 0 | 7 | 374.8 | 1 | 374.8 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Lolol (Agricom) | 2477 | CV403 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-31 19:55 |  |  |  |  | 183.6 | 150 |  |  |  | 0.0 | [8 empty] | Josefa Olmedo |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Artech | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2023-08-28 | 2023-08-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-08-01 | 0 | 7 | 183.6 | 1 | 183.6 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sorken Matanza | 2615 | CV379 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-31 18:49 |  |  |  |  | 359.64 | 300 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA | 0) Proceso Legal | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ecoambiente | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023-10-01 | 0 | 7 | 359.64 | 1 | 359.64 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Sorken-Vocal | 1800 | CV375 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-07-13 | 2022-08-31 18:46 |  |  |  |  | 359.64 | 300 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 0) Proceso Legal | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ecoambiente | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023-10-01 | #REF! | 7 | 359.64 | 1 | 359.64 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Cayumapu | 1497 | CV366 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-31 18:36 |  | 2022-08-31 |  |  | 359.64 | 300 | 359.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 666 |  | 540 | No Estandar (Llenar abajo) |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  |  |  |  | 666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 359.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-03-01 | #REF! | 7 | 359.64 | 1 | 359.64 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 666 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Maipo Foods | 1935 | CV394 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-07-19 | 2022-08-31 18:30 |  |  |  |  | 150.0 | 100 |  |  |  | 0.0 | [8 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-04-01 | #REF! | 7 | 150 | 1 | 150 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Greennova | 2079 | CV348 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-07-04 | 2022-08-31 18:28 |  |  |  |  | 140.4 | 150 |  |  |  | 0.0 | [8 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-10-01 | 0 | 7 | 140.4 | 1 | 140.4 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola San Erasmo | 2507 | CV434 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-31 18:19 |  |  |  |  | 184.68 | 150 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023-04-01 | 0 | 7 | 184.68 | 1 | 184.68 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Dimak | 1514 | NV1511 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-04-29 | 2022-08-31 18:13 |  |  |  |  | 360.0 | 300 | 0.0 | 0.0 | 360.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 0 | 7 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Huillinco - Ramadilla | 1835 | NV1541 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-31 17:42 |  |  |  |  | 280.8 | 230 |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-11-01 | 0 | 7 | 280.8 | 1 | 280.8 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Huertos Colbun | 1715 | CV384 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-31 16:07 |  |  |  |  | 361.0 | 290 |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica | 2 x 150 - 1 x 50 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0 | 7 | 361 | 1 | 361 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Lácteos Rafulco | 113 | CV1518 | No | - | won | Negociación Contrato | 2020-08-31 | 2022-08-31 15:56 |  |  | 2022-08-31 |  | 360.0 | 300 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | José Kemp |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-01 | 0 | 7 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo Limachito | 1843 | NV1500 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-31 14:53 |  |  |  |  | 270.0 | 220 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 | 540 |  |  | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 0 | 7 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
ORIZON Harina | 2610 | CV360 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-31 12:35 |  |  | 2022-08-31 |  | 288.0 | 240 |  | 288.0 |  | 0.0 | [6 empty] | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | Danil Yu |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy | - | - | 100% | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2023-08-16 | 2023-08-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023-08-01 | 0 | 7 | 288 | 1 | 288 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agricola Santa Maria | 2148 | CV365 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-23 20:35 |  |  |  |  | 131.76 | 110 | 131.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 |  | Danil Yu |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA | 0) Proceso Legal | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Artech | - | - | 100% | 2022-08-23 | 2022-10-11 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0 | 7 | 131.76 | 1 | 131.76 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Agricola Los Gualles (Frutasol) | 2781 | CV345 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-23 13:26 |  |  |  |  | 175.0 | 140 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 50 - HW 100 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-08-23 | 2022-10-11 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-12-01 | 0 | 7 | 175 | 1 | 175 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Frutasol - Agrícola San Luis | 2780 | CV344 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-23 13:25 |  |  |  |  | 175.0 | 140 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 50 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-08-23 | 2022-10-11 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-11-01 | 0 | 7 | 175 | 1 | 175 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Norfrut - Tranqueras II | 2736 | CV340 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-11 16:35 |  |  |  |  | 60.0 | 50 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 50 |  | Maria Veronica | 2 x 330 | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-08-11 | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 2022-10-03 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 7 | 60 | 1 | 60 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Norfrut - Tranqueras I | 2737 | CV337 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-11 16:34 |  |  |  |  | 179.0 | 150 | 179.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 50 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-08-11 | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 2022-10-03 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 7 | 179 | 1 | 179 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Norfrut - Huatulame (Don Mateo) | 2738 | CV335 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-11 16:33 |  |  |  |  | 362.0 | 300 | 362.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-08-11 | 2022-09-29 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 7 | 362 | 1 | 362 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Norfrut - El Pantano (Gesat) | 2739 | CV336 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-11 16:32 |  |  |  |  | 240.0 | 200 | 240.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-08-11 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 7 | 240 | 1 | 240 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Norfrut - Sicor GD | 2426 | CV334 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-11 16:30 |  |  |  |  | 369.0 | 300 | 369.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-08-11 | 2022-09-29 | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023-03-01 | 0 | 7 | 369 | 1 | 369 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Forestal Aitue | 2165 | NV1487 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-08-09 19:27 |  |  | 2022-08-31 |  | 259.0 | 220 | 0.0 | 0.0 | 259.0 | 0.0 |  |  |  | 480 |  |  |  |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-08-09 | 2022-09-27 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-10-01 | 0 | 7 | 259 | 1 | 259 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 0 | 480 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Implementos San Bernardo | 1351 | CV329 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-05-31 | 2022-08-02 20:14 |  |  |  |  | 239.0 | 200 |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy | - | - | 100% | 2022-08-02 | 2022-09-20 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-07-01 | 0 | 7 | 239 | 1 | 239 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-08-01 | FALSE | 2022 | 8 | 444 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Huillinco - Puangue | 1388 | NV1465 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-05-23 | 2022-07-01 19:14 |  |  |  |  | 215.0 | 180 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Alexander Santana Prehn |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-07-01 | 2022-08-19 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-10-01 | 0 | 7 | 215 | 1 | 215 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-07-01 | FALSE | 2022 | 7 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato BioFrio Packing | 1496 | CV313 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-06-30 20:16 |  |  |  |  | 96.0 | 80 |  |  |  | 0.0 | [8 empty] | Tomas Bentjerodt |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-06-30 | 2022-08-18 | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-06-01 | 0 | 7 | 96 | 1 | 96 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-06-01 | FALSE | 2022 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Silvestres S.A | 1809 | CV320 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-06-30 11:59 |  |  |  |  | 123.0 | 100 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-06-30 | 2022-08-18 | 2022-08-23 | 2022-08-23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0 | 7 | 123 | 1 | 123 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-06-01 | FALSE | 2022 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola Saa | 2291 | NV1472 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-06-29 18:38 |  |  |  |  | 125.0 | 100 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 |  | Gabriel Araneda |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-06-29 | 2022-08-17 | 2022-10-03 | 2022-10-03 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 0 | 7 | 125 | 1 | 125 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-06-01 | FALSE | 2022 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agricola SRT | 1304 | CV293 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-01-10 | 2022-06-29 12:21 |  | 2022-06-29 |  |  | 55.08 | 50 | 55.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 102 |  | 540 |  |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-06-29 | 2022-08-17 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-07-01 | 0 | 7 | 55.08 | 1 | 55.08 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-06-01 | FALSE | 2022 | 6 | 0 | 102 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Hotel Alto Atacama (Tánica) Offgrid | 633 | CV317 | No | n/a | won | Negociación contrato | 2022-01-25 | 2022-06-29 10:17 |  |  | 2022-05-16 |  | 219.9 | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 | 0 | Panel Solar 660 W bifacial,N/A (BESS) |  |  |  | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-06-29 | 2022-08-17 | #UNPARSEABLE | #UNPARSEABLE | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 219.9 | 1 | 219.9 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | FALSE | 2022 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
SK berge | 1167 | CV299 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-06-28 | 2022-06-28 22:59 |  |  |  |  | 196.0 | 150 |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-06-28 | 2022-08-16 | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 196 | 1 | 196 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-06-01 | FALSE | 2022 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Rexin SPA | 2057 | CV300 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-07-04 | 2022-06-28 22:08 |  | 2022-06-29 |  |  | 156.6 | 130 | 0.0 | 0.0 | 156.6 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy | - | - | 100% | 2022-06-28 | 2022-08-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-03-01 | 0 | 7 | 156.6 | 1 | 156.6 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-06-01 | FALSE | 2022 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ferrovial Iquique | 1458 | CV294 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-05-30 | 2022-05-27 14:16 |  |  |  |  | 41.04 | 40 | 41.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-05-27 | 2022-07-15 | 2022-07-26 | 2022-07-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-07-01 | 0 | 7 | 41.04 | 1 | 41.04 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-05-01 | FALSE | 2022 | 5 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Etchevers | 1396 | CV260 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-05-19 18:52 |  | 2022-05-19 |  |  | 178.98 | 150 | 178.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Tomas Bentjerodt |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-06-01 | 0 | 7 | 178.98 | 1 | 178.98 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-05-01 | FALSE | 2022 | 5 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Bunster & Tagle Paine | 919 | NV1384 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-05-03 | 2022-05-19 13:48 |  |  |  |  | 123.0 | 100 | 123.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 |  | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | 2022-05-19 | 2022-07-07 |  | 2022-07-07 | JINKO SOLAR JKM570M-7RL4-V | EXI-008853 | Panel Solar Jinko Jkm570M-7Rl4-V / Tr Monofacial (Revalorizado) | 570 | 0 | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-01 | 0 | 7 | 123 | 1 | 123 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-05-01 | FALSE | 2022 | 5 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
EDS Sierra Gorda (Ingeniería de detalle) | 1331 | NV1392 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-12-28 | 2022-05-16 12:49 |  |  |  |  | 20.0 | 60 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Joaquin Guglielmetti |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-05-16 | 2022-07-04 | NO HAY | NO HAY | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-05-01 | FALSE | 2022 | 5 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AZA Eco Til Til | 588 | NV1345 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-05-06 18:51 |  |  | 2021-05-31 |  | 57.0 | 50 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Josefa Olmedo |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-05-06 | 2022-06-24 | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 57 | 1 | 57 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-05-01 | 2022-05-01 | FALSE | 2022 | 5 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ferrovial La Negra - Antofagasta | 936 | CV264 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-05-04 | 2022-05-05 16:54 |  |  | 2021-06-22 |  | 58.14 | 50 |  |  |  | 0.0 | [8 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0% | 2022-05-05 | 2022-06-23 | Cancelado | Cancelado | - |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 58.14 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-06-01 | 2022-05-01 | FALSE | 2022 | 5 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
OZN | 1058 | NV1338 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-02-17 | 2022-03-03 12:01 |  |  |  |  | 142845 |  |  | 0.0 |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-03-03 | 2022-04-21 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-06-01 | 0 | 7 | 142.845 | 1 | 142.845 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-03-01 | FALSE | 2022 | 3 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Felipe Rojas (PYME) | 1302 | NV1323 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-02-03 10:14 |  | 2022-02-03 | 2021-11-30 |  | 22.4 |  | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Josefa |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-02-03 | 2022-03-24 |  | 2022-03-24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-03-01 | 0 | 7 | 22.4 | 1 | 22.4 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | FALSE | 2022 | 2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDS Mantagua (Ingeniería de detalle) | 1330 | NV1290 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-11-24 | 2022-01-28 16:36 |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | José Tomás Concha |  | VENTA ORGÁNICA | 8) Servicio especializado terminado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-01-28 | 2022-03-18 |  | 2022-03-18 | JINKO SOLAR TIGER PRO TR BIFACIAL 560Wp | EXI-008593 | Panel Solar Jinko Jkm560M-7Rl4-Tv / Tr Bifacial (Revalorizado) | 560 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-03-01 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-01-01 | FALSE | 2022 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
María Teresa Irarrazabal Valdes (PYME) | 1319 | NV1314 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2022-01-21 13:32 |  |  |  |  | 42.8 |  |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Josefa Olmedo |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2022-01-21 | 2022-03-11 |  | 2022-03-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-03-01 | 0 | 7 | 42.8 | 1 | 42.8 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2022-01-01 | FALSE | 2022 | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sembrador - Frutícola Saba | 458 | CV217 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-05-31 | 2021-12-31 22:51 |  |  |  |  | 121.0 |  | 121.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Maria Veronica |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-12-31 | 2022-02-18 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-06-01 | 0 | 7 | 121 | 1 | 121 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sembrador - Nucis Austral | 875 | CV215 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-12-31 22:27 |  |  |  |  | 372.0 |  | 372.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0% | 2021-12-31 | 2022-02-18 | Cancelado | Cancelado | - |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 372 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sembrador - Atahualpa | 1372 | CV216 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-12-31 22:27 |  |  |  |  | 260.0 |  | 260.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0% | 2021-12-31 | 2022-02-18 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | - |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 0 | 7 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Unibag | 1265 | CV212 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-12-31 20:50 |  | 2021-12-31 |  |  | 286.71 | 230 | 0.0 | 178.98 | 107.73 | 0.0 |  |  |  | 503 |  | 570 | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-12-31 | 2022-02-18 | 2022-03-01 | 2022-03-01 |  |  |  |  | 503 |  |  |  | 0 | 107.7 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-03-01 | 0 | 7 | 286.71 | 1 | 286.71 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 0 | 503 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Las Tizas - Oriente | 864 | NV1311 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-12-31 15:46 |  | 2021-12-31 |  |  | 262.0 | 210 | 262.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 460 |  | 570 | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-12-31 | 2022-02-18 | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  |  |  |  | 460 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-02-01 | 0 | 7 | 262 | 1 | 262 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 0 | 460 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Gonzagri Los Robles | 1248 | NV1426 |  |  | won | Negociación Contrato | 2022-05-03 | 2021-12-30 10:14 |  |  |  |  | 145.0 |  | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 0) Proceso Legal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-12-30 | 2022-02-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-05-01 | 0 | 7 | 145 | 1 | 145 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Gonzagri Lisonjera | 6091 | NV1423 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-12-30 10:14 |  |  |  |  | 60.0 |  | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Tomas Bentjerodt |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-12-30 | 2022-02-17 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-04-01 | 0 | 7 | 60 | 1 | 60 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Gonzagri Romeral | 6092 | NV1427 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-12-30 10:14 |  |  |  |  | 84.0 |  | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Tomas Bentjerodt |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-12-30 | 2022-02-17 | 2022-04-26 | 2022-04-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-04-01 | 0 | 7 | 84 | 1 | 84 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Gonzagri Las Nieves | 6093 | NV1424 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-12-30 10:14 |  | 2021-12-30 |  |  | 96.0 |  | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-12-30 | 2022-02-17 | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-08-01 | 0 | 7 | 96 | 1 | 96 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Salfa Los Ángeles | 634 | NV1299 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-12-24 15:00 |  |  |  |  | 114.0 |  | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Maria Veronica |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-12-24 | 2022-02-11 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-03-01 | 0 | 7 | 114 | 1 | 114 | 0 | 0 |  | > 500 |  | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Salfa Talca | 635 | NV1301 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-06-10 | 2021-12-24 14:59 |  |  |  |  | 171.4 |  | 0.0 | 0.0 | 171.4 | 0.0 | [8 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-12-24 | 2022-02-11 | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-03-01 | 0 | 7 | 171.4 | 1 | 171.4 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Salfa Chillán | 1293 | NV1304 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-12-24 14:59 |  |  |  |  | 156.8 | 130 | 0.0 | 0.0 | 156.8 | 0.0 |  |  |  | 280 |  | 560 | No Estandar (Llenar abajo) |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-12-24 | 2022-02-11 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-03-01 | 0 | 7 | 156.8 | 1 | 156.8 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 0 | 280 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato EPYSA Lampa | 1349 | CV219 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 | 2021-12-30 |  | 165.87 | 150 | 0.0 | 165.87 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 437 |  |  | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-12-17 | 2022-02-04 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 437 |  |  |  | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-04-01 | 0 | 7 | 165.87 | 1 | 165.87 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 0 | 437 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Bombas Grundfos | 1379 | NV1293 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-12-16 21:04 |  |  |  |  | 30.0 |  | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Tomas Bentjerodt |  | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-12-16 | 2022-02-03 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-01-01 | 0 | 7 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Ongolmo | 27 | CV220 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-12-03 | 2021-12-03 14:57 |  | 2021-12-03 | 2020-11-16 |  | 359.52 | 300 | 359.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 642 |  | 560 | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-12-03 | 2022-01-21 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 642 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-02-01 | 0 | 7 | 359.52 | 1 | 359.52 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-11-01 | 2021-12-01 | FALSE | 2021 | 12 | 1 | 641 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Avícola Chequen | 1227 | CV202 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-11-03 16:19 |  |  |  |  | 262.08 | 210 | 262.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 468 |  | 560 | No Estandar (Llenar abajo) |  | Tomas Bentjerodt |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-11-03 | 2021-12-22 | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 468 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 262.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-02-01 | 0 | 7 | 262.08 | 1 | 262.08 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-11-01 | FALSE | 2021 | 11 | 0 | 468 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrosuper Hijuelas | 622 | CV181 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-10-14 17:19 |  |  |  |  | 231.0 |  |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Joaquin Guglielmetti |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-10-14 | 2021-12-02 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 | 0 | 7 | 231 | 1 | 231 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-10-01 | FALSE | 2021 | 10 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrominera Internacional S.A. | 1166 | NV1260 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-10-14 14:35 |  |  |  |  | 34.0 |  | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-10-14 | 2021-12-02 | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-12-01 | 0 | 7 | 34 | 1 | 34 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-10-01 | FALSE | 2021 | 10 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
COPEC - Camino San Javier | 626 | NV1252 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-07-20 | 2021-10-07 11:14 |  |  |  |  | 30.0 |  | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Joaquin Guglielmetti |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-10-07 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 | 0 | 7 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-10-01 | FALSE | 2021 | 10 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Eduardo Larraín | 442 | NV1241 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-03-15 | 2021-09-23 11:59 |  | 2021-09-23 |  |  | 86.0 |  | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-09-23 | 2021-11-11 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | JINKO SOLAR TIGER PRO TR BIFACIAL 560Wp | EXI-008593 | Panel Solar Jinko Jkm560M-7Rl4-Tv / Tr Bifacial (Revalorizado) | 560 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-02-01 | #REF! | 7 | 86 | 1 | 86 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-09-01 | FALSE | 2021 | 9 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Transportes Bretti -Talcahuano | 1043 | NV1251 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-09-13 19:49 |  |  | 2021-08-09 |  | 32.0 |  | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-09-13 | 2021-11-01 | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-01-01 | 0 | 7 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | FALSE | 2021 | 9 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola SEPA | 987 | CV179 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-07-26 | 2021-09-08 12:16 |  | 2021-09-08 |  |  | 249.31 | 200 | 249.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 466 |  | 535 | No Estandar (Llenar abajo) |  | Tomas Bentjerodt |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-09-08 | 2021-10-27 | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | 466 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 249.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 249.31 | 1 | 249.31 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-09-01 | FALSE | 2021 | 9 | 0 | 466 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Plásticos Malfanti | 884 | NV1216 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-08-04 17:56 |  |  |  |  | 60.0 |  |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Alexander Santana Prehn |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-08-04 | 2021-09-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-11-01 | 0 | 7 | 60 | 1 | 60 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-08-01 | FALSE | 2021 | 8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Bimbo Cedis | 700 | NV1199 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-07-30 17:29 |  |  | 2021-05-14 |  | 350.0 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-07-30 | 2021-09-17 | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-01 | 0 | 7 | 350 | 1 | 350 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | FALSE | 2021 | 7 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mimet | 336 | NV1204 |  |  | won | Negociación Contrato | 2020-11-27 | 2021-06-30 22:04 |  |  |  |  | 235.2 |  |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-30 | 2021-08-18 | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-02-01 | 0 | 7 | 235.2 | 1 | 235.2 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Pivote Los Goces | 325 | CV160 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-02-08 | 2021-06-30 18:57 |  |  |  |  | 290.0 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-30 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-01 | 0 | 7 | 290 | 1 | 290 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Lechería Ventiladores | 324 | CV159 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-06-30 | 2021-06-30 18:55 |  |  |  |  | 375.0 |  | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-30 | 2021-08-18 | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 375 | 1 | 375 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Lechería Establo | 248 | CV157 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-01-31 | 2021-06-30 18:49 |  |  |  |  | 375.0 |  | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-30 | 2021-08-18 | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 375 | 1 | 375 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Multicentro Molina | 6095 | CV168 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-06-30 17:02 |  | 2021-06-30 |  |  | 145.0 |  |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-30 | 2021-08-18 | 2022-01-17 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-01-01 | 0 | 7 | 145 | 1 | 145 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Multicentro Cauquenes | 6094 | CV161 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-06-30 17:02 |  | 2021-06-30 |  |  | 145.0 |  |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-30 | 2021-08-18 | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 145 | 1 | 145 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Multicentro Curepto | 469 | CV170 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-06-17 | 2021-06-30 17:02 |  |  |  |  | 24.0 |  |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-30 | 2021-08-18 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-02-01 | 0 | 7 | 24 | 1 | 24 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Multicentro Santa Cruz | 6100 | CV169 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-06-30 17:02 |  | 2021-06-30 |  |  | 38.0 |  |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-30 | 2021-08-18 | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 38 | 1 | 38 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Multicentro Oficinas Talca | 6099 | CV164 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-06-30 17:02 |  | 2021-06-30 |  |  | 54.0 |  |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-30 | 2021-08-18 | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-03-01 | 0 | 7 | 54 | 1 | 54 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Multicentro CD Solar | 6098 | CV166 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-06-30 17:02 |  | 2021-06-30 |  |  | 60.0 |  |  |  |  | 0.0 | [8 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-30 | 2021-08-18 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | JINKO SOLAR TIGER PRO TR BIFACIAL 560Wp | EXI-008593 | Panel Solar Jinko Jkm560M-7Rl4-Tv / Tr Bifacial (Revalorizado) | 560 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-01-01 | 0 | 7 | 60 | 1 | 60 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Multicentro Linares | 6097 | CV162 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-06-30 17:02 |  | 2021-06-30 |  |  | 69.0 |  |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-30 | 2021-08-18 | 2022-01-17 | 2022-01-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-01-01 | 0 | 7 | 69 | 1 | 69 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Multicentro San Clemente | 6096 | CV167 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-06-30 17:02 |  | 2021-06-30 |  |  | 73.0 |  |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-30 | 2021-08-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022-04-01 | 0 | 7 | 73 | 1 | 73 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Victoria SA. - b | 6508 | CV151 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-06-08 17:21 |  |  | 2021-06-30 |  | 131.02 |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  |  |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-08 | 2021-07-27 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-01 | 0 | 7 | 131.02 | 1 | 131.02 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Victoria SA - a | 287 | CV151 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-06-08 17:21 |  |  | 2021-06-30 |  | 349.44 |  |  |  |  | 0.0 | [6 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-08 | 2021-07-27 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-01 | 0 | 7 | 349.44 | 1 | 349.44 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Quesos Runca | 87 | CV171 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-06-30 | 2021-06-01 16:41 |  | 2021-06-01 |  |  | 362.88 | 300 | 362.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 616 |  | 560 |  |  | Tomas Bentjerodt |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-06-01 | 2021-07-20 | NO HAY | NO HAY |  |  |  |  | 616 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 362.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 362.88 | 1 | 362.88 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-06-01 | FALSE | 2021 | 6 | 0 | 616 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aerocardal Solar | 109 | CV142 |  |  | won | Negociación Contrato | 2020-09-24 | 2021-05-31 21:00 |  | 2021-06-01 | 2020-09-30 |  | 363.0 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-05-31 | 2021-07-19 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-01 | 0 | 7 | 363 | 1 | 363 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-09-01 | 2021-05-01 | FALSE | 2021 | 5 | 42 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Pullami | 640 | CV144 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2021-05-17 10:31 |  | 2021-05-17 |  |  | 360.0 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-05-17 | 2021-07-05 | 2021-10-04 | 2021-10-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 0 | 7 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-05-01 | FALSE | 2021 | 5 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mobiliaria F&R | 312 | NV1133 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-01-08 | 2021-02-22 09:45 |  |  |  |  | 168.0 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Rodrigo Aburto |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-02-22 | 2021-04-12 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 | 0 | 7 | 168 | 1 | 168 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-02-01 | FALSE | 2021 | 2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo Idahue - Pataguas | 334 | CV119 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-02-15 | 2021-02-17 13:41 |  |  |  |  | 351.0 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-02-17 | 2021-04-07 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-01 | 0 | 7 | 351 | 1 | 351 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-02-01 | FALSE | 2021 | 2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Salfa Antofagasta | 292 | NV1132 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-01-07 | 2021-01-08 11:00 |  |  |  |  | 150.08 | 130 | 0.0 | 117.6 | 34.48 | 0.0 |  |  |  | 268 |  | 560 | No Estandar (Llenar abajo) |  | Maria Veronica |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2021-01-08 | 2021-02-26 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  |  |  |  | 268 |  |  |  | 0 | 34.5 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 | 0 | 7 | 150.08 | 1 | 150.08 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2021-01-01 | FALSE | 2021 | 1 | 0 | 268 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Terpel Colombia Lic EDS Vallenata | 48 | NV1135 |  |  | won | Negociación Contrato | 2020-09-08 | 2020-12-23 08:27 |  |  | 2020-10-31 |  | 120.0 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2020-12-23 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 | 0 | 7 | 120 | 1 | 120 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-10-01 | 2020-12-01 | FALSE | 2020 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Salfa Paine | 230 | NV1095 |  |  | won | Negociación Contrato | 2020-12-03 | 2020-12-03 10:10 |  |  |  |  | 242.0 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Maria Veronica |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2020-12-03 | 2021-01-21 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-01 | 0 | 7 | 242 | 1 | 242 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2020-12-01 | FALSE | 2020 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Cipres | 242 | NV1094 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2020-12-02 18:40 |  | 2020-12-02 | 2020-10-31 |  | 28.0 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2020-12-02 | 2021-01-20 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-01 | 0 | 7 | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-10-01 | 2020-12-01 | FALSE | 2020 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Santa Laura - Los Molinos | 108 | CV91 |  |  | won | Negociación Contrato | 2020-09-08 | 2020-11-25 19:27 |  |  |  |  | 129.92 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2020-11-25 | 2021-01-13 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 | 0 | 7 | 129.92 | 1 | 129.92 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2020-11-01 | FALSE | 2020 | 11 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Santa Laura - La Vega | 263 | CV92 |  |  | won | Negociación Contrato |  | 2020-11-25 19:27 |  |  | 2020-11-30 |  | 254.24 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Maria Veronica |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA | 0) Proceso Legal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2020-11-25 | 2021-01-13 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 | 0 | 7 | 254.24 | 1 | 254.24 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | FALSE | 2020 | 11 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Energía Pyme - Centro de Salud Telchi | 2 | NV 1083 |  |  | won | Negociación Contrato | 2020-11-10 | 2020-11-23 18:15 |  | 2020-11-23 |  |  | 8.0 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Rodrigo Aburto |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2020-11-23 | 2021-01-11 |  | 2021-01-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-01 | 0 | 7 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2020-11-01 | FALSE | 2020 | 11 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Energía Pyme - Clínica San Javier | 50 | NV 1061 |  |  | won | Negociación Contrato | 2020-10-23 | 2020-10-28 16:16 |  |  |  |  | 15.2 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Rodrigo Aburto |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2020-10-28 | 2020-12-16 |  | 2020-12-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-12-01 | 0 | 7 | 15.2 | 1 | 15.2 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2020-10-01 | FALSE | 2020 | 10 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Aeródromo Angol | 137 | CV94-R |  |  | won | Negociación Contrato | 2020-11-03 | 2020-10-22 13:43 |  |  |  |  | 50.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2020-10-22 | 2020-12-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 | 0 | 7 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2020-10-01 | FALSE | 2020 | 10 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Energía Pyme - Cabañas Las Juntas | 51 | NV1043 |  |  | won | Negociación Contrato | 2020-10-22 | 2020-10-20 14:34 |  |  |  |  | 2.4 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Rodrigo Aburto |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2020-10-20 | 2020-12-08 |  | 2020-12-08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-12-01 | 0 | 7 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2020-10-01 | FALSE | 2020 | 10 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Helipuerto | 101 | NV 1042 |  |  | won | Propuesta definitiva entregada | 2020-09-24 | 2020-10-15 11:59 |  |  |  |  | 11.0 | [13 empty] | Diego Carrasco Calagaz |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 2020-10-15 | 2020-12-03 |  | 2020-12-03 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-12-01 | 0 | 6 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2020-10-01 | FALSE | 2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Los Hualles | 31 | NV1034 |  |  | won | Negociación Contrato | 2021-01-20 | 2020-09-09 21:00 |  | 2020-09-10 | 2020-10-31 |  | 140.0 | [11 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Clemente Alessandri |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2020-09-09 | 2020-10-28 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-10-01 | 0 | 7 | 140 | 1 | 140 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-10-01 | 2020-09-01 | FALSE | 2020 | 9 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Nutrabien (Etapa 2) | 155 | NV1021 |  |  | won | Negociación Contrato | 2020-09-10 | 2020-09-09 17:05 |  |  | 2020-09-11 | [13 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2020-09-09 | 2020-10-28 | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-10-01 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | FALSE | 2020 | 9 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitación ES - Megacentro ENEA - 11644 | 11644 |  | Sí | sí | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-10-30 11:18 |  | 2025-11-28 | Avanzado | 1033.6 | 750 |  | 1033.6 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 1615 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | No Estandar (Llenar abajo) | 5 x HW 150 | DANIEL CABEZAS |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 0 | 640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 1033.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
PROMASA Fotovoltaico - 11382 | 11382 |  | No | No aplica | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-10-30 | Pausado | 1193.4 | 850 | 0.0 | 1193.4 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 1836 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 8 x 100 - 1 x 50 | Joaquin Guglielmetti |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 441 |  |  |  | 0 | 0 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 1193.4 | 1 | 286.416 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
ICESTAR BUIN - 7002 | 7002 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada | 2024-02-09 |  |  |  | 2025-07-30 |  | 1212.9 | 875 | 0.0 | 1212.9 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 1866 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 875 | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 574 |  |  |  | 0 | 0 | 373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 1212.9 | 1 | 373.2 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Colun PLT - 2405 | 2405 |  | No | nno | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-31 | Pausado | 1684.8 | 1320 | 0.0 | 0.0 | 1684.8 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 2592 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 798 |  |  |  | 0 | 518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 1684.8 | 1 | 518.4 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Laboratorio Saval - 6700 | 6700 | PPA-5 | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-11-15 |  | 2026-01-08 14:33 |  | 2025-05-30 |  | 1790.1 | 1350 | 0.0 | 1333.8 | 456.3 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 2754 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 12x100; 3x50 | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 6 | 1790.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Trato La Rinconada | 2670 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 24.3 | 20 | [12 empty] | GABRIEL CHACON |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | #REF! | 3 | 24.3 | 1 | 3.5133 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Clinica Integral Linares | 2649 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 24.3 | 20 | [12 empty] | GABRIEL CHACON |  | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 24.3 | 1 | 3.5133 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Gonzagri MH San Vicente | 2416 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 18:25 |  |  |  | 24.3 | 20 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 24.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
José Luis Optiz | 1303 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-03-16 |  | 2024-11-11 08:58 |  |  |  | 21.4 | 20 | [12 empty] | GABRIEL CHACON | HW - 150 - HW 150 | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 21.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE | Calzado
Agrícola Pilquicura (PYME) | 1314 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-02 17:03 |  |  |  | 22.4 | [13 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 22.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Municipalidad de Paredones | 2806 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 25.4 | 20 | [12 empty] | GABRIEL CHACON |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 25.4 | 1 | 3.6723 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Colegio Santa Clara | 1960 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-02 17:14 |  |  |  | 12.5 | 10 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez | 100x1 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Carlos Romero (PYME) | 1311 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 08:58 |  |  |  | 10.7 | [13 empty] | GABRIEL CHACON |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 10.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sociedad Villegas Ruiz | 1338 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 08:59 |  |  |  | 11.7 | [13 empty] | GABRIEL CHACON |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 11.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Deval Propiedades | 1389 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 08:59 |  |  |  | 16.8 | [13 empty] | GABRIEL CHACON |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 16.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato The International Preparatory School | 2708 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-10-17 13:02 |  |  |  | 24.8 | 20 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 24.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Minera Spence | 1398 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-05-12 11:49 |  |  |  | 25.08 | [13 empty] | Ignacio Fernandez | 2 x 100 - 2 x 150 | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 25.08 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Tagle | 1122 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-11-22 |  | 2022-09-07 17:19 |  |  |  | 58315 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 58.315 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Walmart CD Quilicura - 11053 | 11053 |  | No | No aplica | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-07-31 | Pausado | 2737.8 | 1950 | 0.0 | 2737.8 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 4212 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 13 x 150 | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 1296 |  |  |  | 0 | 0 | 842.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 2737.8 | 1 | 842.4 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | > 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Arauco Teno - FV - 14669 | 14669 |  | No | 0 | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-01-16 |  | 2995.2 | 1650 | 0.0 | 2099.84 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 4608 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 10 x 165 | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 1106 |  |  |  | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 2995.2 | 1 | 718.848 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
BULLMINE - Licitación Grupo Errazuriz - 15872 | 15872 |  | Sí | Energética S.A | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 3727.1 | 3450 | 3727.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 0.0 | 0.0 | 5734 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 23x150 | Joaquin Guglielmetti |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 1075 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 698.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 3727.1 | 1 | 698.8312 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Cencosud S.A. RFP | 2516 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-07-01 |  | 2023-11-15 11:20 |  | 2022-08-15 |  | 4565.8 | 4500 | [7 empty] | 7963 |  |  |  |  | Alexander Santana Prehn |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 4565.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2022-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Junín - Licitación Grupo Errazuriz - 15871 | 15871 |  | Sí | Energética S.A | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 5669.3 | 5250 | 5669.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 0.0 | 0.0 | 8722 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 35x150 | Joaquin Guglielmetti |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 1635 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 5669.3 | 1 | 1062.9938 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Hotel Explora Etapa II - 18153 | 18153 | PPA-43 | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2026-03-20 | Adjudicado | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte,Hopergy Coplanar | 18.0 | 2.0 | 846 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | DANIEL CABEZAS |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte.Hopergy Coplanar | 18 | 2 | 14.46% | 2026-03-20 | 2026-05-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-01-01 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 |  | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 846 | 684 | 0 | 684 | 18 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE
Flux Test - 18000 | 18000 |  | No | A | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 0.0 | 0 | [12 empty] | Comercial Industrial Flux Solar |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17710 - EDS Coyhaique BESS | 17710 |  | No | no | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2026-01-23 10:33 |  |  |  | 0.0 | 0 | [12 empty] | GIANCARLO HALABI |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17577 -Parque Arauco | 17577 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 0.0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Prefactibilidad BESS | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Monarch | 17359 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 0.0 | 0 | [12 empty] | GIANCARLO HALABI |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Carlos Herrera Paneles 560 Wp - 17343 | 17343 |  | No | N/A | open | Negociación Contrato |  |  |  |  | 2026-02-20 | Avanzado | 0.0 | 0 | 0.0 | 181.44 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 324 | Panel Solar Jinko Jkm560N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type |  | HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  | Simón Bastías | Simón Bastías | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 80% | 2026-02-20 | 2026-04-10 |  | 2026-04-10 | Panel Solar Jinko Jkm560N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type | EXI-008851 | Panel Solar Jinko Jkm560N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type | 560 | 259 |  |  |  | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
EDS Zapallar BESS - 17243 | 17243 |  | No | no | open | Negociación contrato |  |  |  |  | 2026-02-13 | Negociación de contrato | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A (BESS) |  |  |  | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 80% | 2026-02-13 | 2026-04-03 |  | 2026-04-03 | N/A (BESS) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE | Calzado
VOLTA Techo+Carport - 16699 | 16699 |  | No | N/A | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-03-27 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 257.0 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 576 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0 | 0 | 24% | 2026-03-27 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 138 |  |  |  | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
VOLTA Carport - 16698 | 16698 |  | No | N/A | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-03-27 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 257.4 | Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 396 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai Carport | 0 | 0 | 24% | 2026-03-27 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2026-05-01 | #REF! | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
15987 - BESS Abrantes | 15987 |  | No | No aplica | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-12-26 |  | 0.0 | 1500 |  |  |  |  | No estándar | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A (BESS) |  |  |  | GIANCARLO HALABI |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | N/A (BESS) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Sotraser Antofagasta BESS 15946 | 15946 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-02-13 | Pausado | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | No estándar | 0.0 | 0.0 |  |  | 540 |  | NA | IGNACIO ALVAREZ |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-02-13 | 2026-04-03 |  | 2026-04-03 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-04-01 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  | Sin inversores | TRUE
BESS WALMART Acuenta Rinconada - 15697 | 15697 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-01-16 | Avanzado | 0.0 | BESS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A (BESS) |  | No Estandar (Llenar abajo) | BESS | KARINA OLAVARRIA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | N/A (BESS) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Sotraser Antofagasta 15333 | 15333 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-04-15 | Pausado | 0.0 | 900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1193.0 |  | 0.0 | 0.0 | 1836 |  | 540 |  | NA | IGNACIO ALVAREZ |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 18.75% | 2026-04-15 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 |  |  |  |  | 344 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-06-01 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | TRUE
ASERRADEROS JCE - BESS - 13717 | 13717 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-12-26 |  | 0.0 | BESS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A (BESS) |  | No Estandar (Llenar abajo) |  | GIANCARLO HALABI |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | N/A (BESS) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) En evaluación comercial | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
FORESTAL COLLICURA BESS - 13432 | 13432 |  | No | 0 | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-06-27 16:22 |  | 2025-07-31 | Avanzado | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 |  |  |  | No Estandar (Llenar abajo) |  | KARINA OLAVARRIA |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  | Sin inversores | FALSE
PROYECTO LOA - ISA - 11989 | 11989 |  | No | 0 | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-06-09 23:11 |  |  |  | 0.0 | 0 | [11 empty] | 0 | José Tomás Concha |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
PROYECTO LOA - ISA - 11876 | 11876 |  | No | 0 | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-06-09 23:10 |  |  |  | 0.0 | 0 | [11 empty] | 0 | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
SONACOL (BESS) - 11221 | 11221 |  | No | N/A | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-03-27 | Avanzado | 0.0 | [5 empty] | No estándar |  |  | 0 | N/A (BESS) |  |  |  | DANIEL CABEZAS |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar |  |  | 24% | 2026-03-27 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | N/A (BESS) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE | Calzado
Arauco Mapa - BESS - 7663 | 7663 | CLEA-28 |  |  | open | Información Recopilada |  |  |  |  | 2025-11-30 | Avanzado | 0.0 | [13 empty] | KARINA OLAVARRIA |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
MERCADO LIBRE - CD DOÑA JOSEFA - 7273 | 7273 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-08-01 |  | 0.0 | [13 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sotraser Vespucio Bess 6709 | 6709 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-04-10 | Avanzado | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 | 0 |  | 540 |  | NA | IGNACIO ALVAREZ |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-04-10 | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  | Sin inversores | TRUE | Calzado
Trato CX C&I Flux | 6463 | 0 |  |  | open | En Contacto |  |  |  | 2023-09-15 | 2023-09-09 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0 |  | 570 |  |  | Rodrigo Aburto |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Santander - Lote 12 plantas (Planta | 5503 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-12-14 11:58 | 2023-04-13 | 2023-03-31 |  | 0.0 | por definir | 4320.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 8004 |  | 540 |  |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
DELIPACK | 5283 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-08-24 |  | 2023-09-06 12:16 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 |  | Josefa Olmedo |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Bodepark | 4639 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-07-14 11:25 |  |  |  | 0.0 | [13 empty] | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Arauco Teno - BESS - 4565 | 4565 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-01-16 |  | 0.0 | BESS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A (BESS) |  | No Estandar (Llenar abajo) | BESS | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | N/A (BESS) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) En cotización de Abastecimiento | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Hotel piedra verde | 3298 |  |  |  | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 359.7 | [8 empty] | JAVIERA JEREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | #REF! | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Planta Verallia | 3058 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 0.0 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Pesquera Landes | 2782 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-05-18 01:28 |  |  |  | 0.0 | 0 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Automotora Gildemeister San Bernardo | 2707 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-11-14 |  | 2023-11-29 11:28 |  |  |  | 0.0 | [13 empty] | Joaquin Guglielmetti | HW 50 - HW 100 | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Exportadora Santa Elena | 2581 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-07-08 13:07 |  |  |  | 0.0 | 0 | [12 empty] | Matias Chavalos |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Matetic - IMELSA | 2261 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-08-19 15:20 |  |  |  | 0.0 | 0 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Cango Cowork | 2178 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-06-07 11:25 |  |  |  | 0.0 | 0 | [12 empty] | Matias Chavalos |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Europlant | 2103 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-06-24 13:58 |  |  |  | 0.0 | 0 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Maria Veronica |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Marco Salgado y Cia Ltda | 1815 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-07 17:25 |  |  |  | 0.0 | 0 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Redbus Urbano El Salto | 1790 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:28 |  |  |  | 0.0 | 0 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola La Primavera | 1627 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-07-18 16:50 |  |  |  | 0.0 | 0 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agroindustrial El Paico | 1617 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-07-20 10:52 |  |  |  | 0.0 | 0 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Terrafrut | 1557 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-02-18 |  | 2022-02-21 10:39 |  |  |  | 0.0 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ferrovial STGO | 1528 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2022-05-30 |  | 2024-11-11 09:00 |  | 2022-12-30 |  | 0.0 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2022-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Undurraga | 1525 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-02-17 |  | 2022-02-21 10:39 |  |  |  | 0.0 | [13 empty] | Felipe Ferreira de Moraes | NA | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Mecharv | 1521 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-07 17:26 |  |  |  | 0.0 | 50 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ecolab | 1518 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-06-06 |  | 2023-11-29 11:21 |  |  |  | 0.0 | [13 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Nestor VENEGAS | 1513 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2022-02-08 |  | 2022-03-11 11:16 |  |  |  | 0.0 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sierra Gorda | 1281 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-03-17 14:48 |  |  |  | 0.0 | 0 | [12 empty] | Rodrigo Aburto |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Batudahue | 1179 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-07 17:31 |  |  |  | 0.0 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Brisaguas | 1169 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-07 17:33 |  |  |  | 0.0 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Alfa Berries Chillan | 1168 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-05-12 11:48 |  |  |  | 0.0 | 0 | [12 empty] | Ignacio Fernandez | 175 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Saesa - Watts 2 | 946 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:35 |  | 2021-08-31 |  | 0.0 | [13 empty] | Rodrigo Aburto |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Koandina CD Puente Alto | 148 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-11-18 |  | 2022-09-06 15:20 |  |  |  | 0.0 | 0 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Utility Solar Unifrutti | 54 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-06-07 21:59 |  |  |  | 0.0 | 0 | [12 empty] | David Rau |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Acta Proyecto Capacitación (copia) | 5245 |  |  |  | open | En Contacto | [6 empty] | 1.0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 123 |  |  |  |  | Felipe Ferreira de Moraes |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.096774 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Cran Chile | 1101 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-02-05 15:06 |  |  |  | 1.0 | [13 empty] | Tomas Bentjerodt |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Aqua4d | 544 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 08:55 |  |  |  | 1.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato MylPan | 83 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2020-09-28 |  | 2020-10-09 11:14 |  |  |  | 1.0 | [13 empty] | Clemente Alessandri | 2*SUN2000-150K-MG0_1*SUN2000-100KTL-M2_1*Sun2000-50Ktl-M3 | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Vial Arquitectura | 1205 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2021-12-31 |  | 10.0 | [13 empty] | David Rau |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1.4458 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Copec Escuela Farellones | 42 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2021-01-29 09:54 |  | 2020-11-30 |  | 10.0 | [13 empty] | Clemente Alessandri |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17870 - Tánica Isla de Pascua | 17870 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 100.0 | 100 | [12 empty] | GIANCARLO HALABI |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 100 | 1 | 18.75 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CD Watts La Serena-15339 | 15339 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada | [5 empty] | Pausado | 100.0 | 75 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 153 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 100 | 1 | 30.7692 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
CODELCO ESTADIO EL TENIENTE - 11611 | 11611 |  | Sí | 1 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-10-24 |  | 100.0 | 100 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 180 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | DANIEL CABEZAS |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 100 | 1 | 30.7692 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
PROCENTRO deal | 7213 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2024-02-15 |  | 2024-07-01 09:33 |  |  |  | 100.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Old Grangonian Club | 4273 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-09-07 |  | 2023-12-14 09:17 |  |  |  | 100.0 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | [6 empty] | HW 25 - HW 50 |  | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Señal Digital | 3872 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-05-22 15:32 |  |  |  | 100.0 | 80 | [12 empty] | Maria Veronica |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Don Eberardo prospecto | 2531 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-10-18 09:53 |  |  |  | 100.0 | 80 | [12 empty] | José Kemp |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Trust Corp | 2287 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-06-29 |  | 2022-09-30 14:30 |  |  |  | 100.0 | 90 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Fruticola Agua Buena - Fundo El Romeral | 1489 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:31 |  |  |  | 100.0 | 80 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ascensores Schindler | 1242 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-02-02 |  | 2023-03-24 11:26 |  |  |  | 100.0 | 90 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo Manque | 955 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 15:19 |  |  |  | 100.0 | [13 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Inmobiliaria Huallillinga | 463 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2021-09-16 |  | 2024-11-11 08:54 |  | 2021-02-28 |  | 100.0 | 80 | [12 empty] | Ariel Muchnick |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Wulff | 405 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-01-05 |  | 2024-11-11 08:54 |  |  |  | 100.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Campo Maule | 400 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-01-15 |  | 2021-02-15 11:51 |  |  |  | 100.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Curimapu - Hortalizas | 347 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2020-12-09 14:44 |  | 2020-12-31 |  | 100.0 | [13 empty] | Clemente Alessandri |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Ecoterra | 301 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2020-11-23 16:46 |  |  |  | 100.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA | 1) Gestión Comercial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Hidrolatina | 723 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:46 |  |  |  | 100.8 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 100.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17926 LFE - Bodegas | 17926 |  | Sí | d capital | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 1000.0 | 800 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | GIANCARLO HALABI |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 1000 | 1 | 187.5 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17210 - Mall Plaza Copiapo | 17210 |  | Sí | No | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 1000.0 | TBD | [12 empty] | GIANCARLO HALABI |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 1000 | 1 | 187.5 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17209 - Mall Plaza Calama | 17209 |  | Sí | No aplica | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 1000.0 | TBD | [12 empty] | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 1000 | 1 | 187.5 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
FOODCORP CHILE S.A. - 17065 | 17065 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 1000.0 | 800 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | José Tomás Concha |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 1000 | 1 | 187.5 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15632 - A Impresores | 15632 |  | No | NO | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 1000.0 | [13 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | David Rau | David Rau | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 1000 | 1 | 144.5783 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Nestle Maipu | 9568 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-10-04 16:20 |  |  |  | 1000.0 | [13 empty] | DANIEL CABEZAS | 12x100; 3x50 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Alifrut Planta San Carlos | 3262 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-11-15 11:27 |  |  |  | 1000.0 | 800 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Coexca | 1710 |  |  |  | open | Información Recopilada | [6 empty] | 1000.0 | [13 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 1000 | 1 | 105.2632 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
PF alimentos Planta 5, Carretera Poniente - 6777 | 6777 | PPA-37 |  |  | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-06-01 | Pausado | 1002.24 | 900 |  | 1002.24 |  |  | Hopergy Coplanar |  |  | 1728 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | No Estandar (Llenar abajo) | HW 330 X 3 | DANIEL CABEZAS |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar |  |  | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 532 |  |  |  | 0 | 0 | 308.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 1002.24 | 1 | 308.3815 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | > 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
15824 - Planta Bellavista, Corpora | 15824 |  | No | 0 | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-12-03 14:19 |  |  |  | 101.0 | 450 | [12 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Thiess La Negra | 2442 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-17 12:28 |  | 2022-06-28 |  | 101.0 | 90 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2022-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Inmobiliaria Huallillinga | 462 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2021-02-17 10:53 |  | 2021-02-28 |  | 101.0 | [13 empty] | Clemente Alessandri |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Grupo Patagonia | 3642 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-03-23 09:13 |  |  |  | 101.92 | 90 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 101.92 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Capstone Copper, Mantoverde (10MW Terreno 3) - 16731 | 16731 |  | Sí | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-27 | Avanzado | 10100.0 | 8100 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Tracker | 0.0 | 0.0 | 15552 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | DANIEL CABEZAS |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tracker | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-27 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 4785 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3076.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 10100 | 1 | 3107.6923 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 15552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE | Calzado
Chile Chico Saesa - 13679 | 13679 |  | Sí | Construcción Parques Fotovoltaicos Cerro Sombrero y Chile Chico | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-06-27 11:55 |  | 2025-06-30 |  | 1014.0 | 1200 | 1014.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 | 1560 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 4 x 300 | KARINA OLAVARRIA |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 1014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | > 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
AGRÍCOLA CASAS DEL SUR LTDA. | 3723 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-07-19 13:30 |  | 2023-07-20 |  | 102.0 |  | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 190 |  |  |  |  | José Kemp |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Red Salud Rancagua I - 10103 | 10103 |  | No | N/A | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-14 22:26 |  | 2025-08-29 |  | 102.08 | 75 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 73.08 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 176 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 |  | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA VARELA |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 102.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
El Renoval B - 16117 | 16117 |  | No | na | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2026-01-13 14:34 |  |  |  | 103.0 | 75 | [12 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 4 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
FEDUCA SF NEVADOS 17515 | 17515 |  | No | NA | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 105.0 | 75 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 105 | 1 | 19.6875 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Dripsa 16684 | 16684 |  | No | NA | open | Negociación Contrato |  |  |  |  | 2026-03-02 | Avanzado | 105.0 | 75 | 0.0 | 105.3 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 80% | 2026-03-02 | 2026-04-20 |  | 2026-04-20 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 105 | 1 | 84 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
CIMA IMPREGNADORA 16264 | 16264 |  | No | NA | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-12-29 09:11 |  |  |  | 105.0 | [13 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Cerro de El Carmen 15986 | 15986 |  | No | na | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-02-17 |  | 105.0 | 100 |  |  |  |  | Antai monoposte | 5.0 | 1.0 | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 5 | 1 | 24% | 2026-02-17 | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-04-01 | 0 | 5 | 105 | 1 | 25.2 | 5 | 1 |  | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 162 | 198 | 0 | 198 | 5 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE
IPAL Algorta 15445 | 15445 |  | No | NA | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-04-24 | Avanzado | 105.0 | 100 | 128.7 |  |  |  | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 24% | 2026-04-24 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-06-01 | 0 | 5 | 105 | 1 | 25.2 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE | Orgánico
Agrícola Huertos Carolina Spa 15404 | 15404 |  | No | na | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-09-29 |  | 105.0 | 75 | 0.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 105 | 1 | 32.3077 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
CD Watts Antofagasta-15338 | 15338 |  | No | 0 | open | Negociación contrato |  |  |  |  | 2026-02-20 | Negociación de contrato | 105.0 | 75 | 0.0 | 105.3 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 | 75 | Joaquin Guglielmetti |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 80% | 2026-02-20 | 2026-04-10 |  | 2026-04-10 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 105 | 1 | 84 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Agrícola Esmeralda Limitada Suelo 17235 | 17235 |  | No | NA | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-12-12 12:25 |  |  |  | 105.3 | 75 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 105.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola El Rosal - 17045 | 17045 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-04-16 |  | 105.3 | 75 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 4.0 | 1.0 | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 4 | 1 | 30.77% | 2026-04-16 | 2026-06-04 |  | 2026-06-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 0 | 6 | 105.3 | 1 | 32.4 | 4 | 1 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | 4 | 1 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Templo Votivo Maipú - 16833 | 16833 |  | No | N/A | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 105.3 | 75 | [12 empty] | JAVIERA VARELA |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | #REF! | 4 | 105.3 | 1 | 19.7437 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Esmeralda Limitada (Carport) 16551 | 16551 |  | No | NA | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-12-12 12:26 |  | 2026-01-21 |  | 105.3 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Carport | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 105.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola los Cerezos Ltda 15999 | 15999 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 105.3 | 75 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 105.3 | 1 | 19.7437 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15887-Pozos Bosque, Corpora | 15887 |  | No | 0 | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-12-03 14:27 |  |  |  | 105.3 | 75 | [12 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 105.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
VOGT SANTIAGO TECHO OFICINA - 15751 | 15751 |  | No | N/A | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 105.3 | 100 | [12 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 105.3 | 1 | 19.7437 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
San Jose Export - 15523 | 15523 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 105.3 | 75 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 105.3 | 1 | 19.7437 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
GRUPO ARS 14856 | 14856 |  | No | NO APLICA | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-12-22 09:19 |  | 2025-12-11 |  | 105.3 | 75 | 0.0 | 105.0 | 85.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 138 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 105.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Kaikén - 14072 | 14072 |  | No | N/A | open | Viabilidad Económica | [5 empty] | Pausado | 105.3 | 75 |  |  |  |  | Antai monoposte | 4.0 | 1.0 | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | JAVIERA VARELA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 4 | 1 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 105.3 | 1 | 25.272 | 4 | 1 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | 4 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Distribuidor Mobil Puentes de Maule - 12522 | 12522 | CESC-153 | No | no | lost | Negociación Contrato |  |  | 2025-12-22 08:22 |  | 2025-10-30 | Avanzado | 105.3 | 75 | 0.0 | 105.3 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 0 | 7 | 105.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Licitación ES - Megacentro Miraflores D2 - 11647 | 11647 |  | Sí | sí | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-06-09 17:20 |  | 2025-06-20 | Avanzado | 105.3 | 100 |  | 105.3 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | RODOLFO GUENCHOR |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 105.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Los Lilenes Caseta 11542 | 11542 |  | No | NA | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-06-03 15:51 |  | 2025-07-25 |  | 105.3 | 100 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 4.0 | 1.0 | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 4 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 105.3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | 4 | 1 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Constructora Musalem S.A. - 10778 | 10778 |  | No | na | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-05-26 |  | 105.3 | 75 | 0.0 | 58.5 | 46.8 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 14.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | #REF! | 6 | 105.3 | 1 | 32.4 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
CHILE PANEL SA | 5450 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2026-03-01 |  | 1050.0 | 900 | 0.0 |  |  | 0.0 | [5 empty] | 540 |  |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-03-01 | 2026-04-19 |  | 2026-04-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-04-01 | 0 | 3 | 1050 | 1 | 151.8072 | 0 | 0 |  | > 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | TRUE
SNA Educa Pedro Béjares - 11628 | 11628 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 106.0 | 75 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 106 | 1 | 19.875 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Piloto Nomad EDS Chicureo (Instalacion) - 10331 | 10331 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-03-14 14:40 |  |  |  | 106.0 | [13 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agroprodex San Felipe | 6341 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-02-19 16:27 |  |  |  | 106.9 | [13 empty] | Maria Veronica | 2 X 150 kWh y 1 X 100 kWh | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 106.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agroprodex Chillan CGE | 6340 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-02-19 16:27 |  |  |  | 106.9 | 75 | [12 empty] | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 106.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Hoteles Promet | 5189 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | 2023-04-03 | [5 empty] | 1077.0 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 1077 | 1 | 155.7108 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Porsche Lo Barnechea RFP | 3596 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-11-18 |  | 2023-11-15 12:19 |  |  |  | 108.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Frigoberries | 2493 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:33 |  |  |  | 108.0 | 90 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Eco Verde | 401 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-06-14 |  | 2022-09-14 09:57 |  | 2021-02-28 |  | 108.0 | [13 empty] | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Proyecto CB - 14538 | 14538 |  | No | 0 | open | Negociación contrato |  |  |  |  | 2026-02-20 | Negociación de contrato | 108.8 | 100 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 170 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 | 100 | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 80% | 2026-02-20 | 2026-04-10 |  | 2026-04-10 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 136 |  |  |  | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 108.8 | 1 | 87.04 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Manuka | 1590 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-05-06 |  | 2023-04-28 12:05 |  |  |  | 10800.0 | 3000 | [12 empty] | José Kemp |  | Nicolás González | Nicolás González | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 10800 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Hotel Aguas del Norte | 1348 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-01-17 |  | 2023-05-12 11:49 |  |  |  | 109.14 | 0 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 109.14 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ECOLAB - 8051 | 8051 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-02-11 09:59 |  | 2025-02-27 |  | 109.62 | 100 | 0.0 |  |  | 109.62 | Antai Carport |  |  | 189 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type |  | HW 100 |  | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai Carport |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type | EXI-008852 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type (Revalorizado 2025 Q1) | 570 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 109.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Unifrutti Sur - Santa Sara | 6002 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-10-12 20:48 |  | 2023-10-19 |  | 109.62 | 75 | 109.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 203 |  | 540 | HW 100 |  | Danil Yu |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 109.62 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
MERCADO LO VALLEDOR - 17504 | 17504 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 110.0 | 100 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 110 | 1 | 20.625 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDS 20505-12719 | 12719 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-08-31 | Pausado | 110.0 |  | 110.0 | [11 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 110 | 1 | 20.625 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Domingo Sanhueza - 11740 | 11740 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 110.0 | 75 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 110 | 1 | 20.625 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGUNSA Planta Lampa LIBRE_N° cliente 2797006-0 - 9965 | 9965 | CESC-141 |  |  | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-04-30 |  | 110.0 | [8 empty] | 502 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 47 | 580 |  |  | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 110 | 1 | 20.625 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
_AGUNSA Planta Lampa LIBRE_2521201 - 9964 | 9964 | CESC-141 |  |  | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-04-30 |  | 110.0 | [8 empty] | 502 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | Robinson De La Fuente |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 110 | 1 | 20.625 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Hotel Puerto Viejo Llico deal | 9020 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-10-24 15:37 |  |  |  | 110.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
QIFOOD SPA deal | 8828 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-10-22 17:51 |  |  |  | 110.0 | [13 empty] | Robinson De La Fuente |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Inversiones y Rentas Springhill SA - 8086 | 8086 | CVDI-44 |  |  | lost | Negociación Contrato | 2024-09-05 |  | 2025-02-12 16:47 |  | 2025-01-10 |  | 110.0 | 75 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 4.0 | 4.0 | 204 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 25 - HW 50 |  | José Tomás Concha |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 4 | 4 | 0% |  | 1900-02-16 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 0 | 7 | 110 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 204 | 216 | 0 | 216 | 4 | 4 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
INDUSTRIA DE BALATAS CABAL deal | 8061 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-08-22 10:16 |  |  |  | 110.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Tom James | 7680 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-05-14 19:25 |  |  |  | 110.0 | 75 |  |  | 110.0 |  | Hopergy Inclinado |  |  | 190 |  | 580 | HW 25 - HW 50 | HW 25 - HW 50 | Danil Yu | 0 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Inclinado |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
AMPACET - 7412 | 7412 | CVDI-41 |  |  | lost | Viabilidad Económica | 2024-08-21 |  | 2025-01-16 15:32 |  | 2025-05-31 |  | 110.0 | 125 | 0.0 |  |  | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado |  |  | 204 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Inversion Vidreres (Fundo El Olivos) | 7334 | CESC-68 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-08-28 12:05 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |  | 110.0 | 100 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 |  | Maria Veronica |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola Valle Suave | 7271 | CESC-54 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-04-08 13:23 |  | 2024-12-27 |  | 110.0 | 75 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 5.0 | 2.0 | 240 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 540 | HW 25 - HW 50 |  | Danil Yu |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 2 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 110 | 1 | 0 | 5 | 2 |  | <= 500 | 2024-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 240 | 216 | 0 | 216 | 5 | 2 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Hilandería Don José | 1938 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 11:38 |  |  |  | 110.0 | 90 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Cristian Sepulveda Taborga | 156 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-10-22 |  | 2022-09-13 16:54 |  |  |  | 110.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Proservar Solar | 85 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-10-27 |  | 2022-09-06 17:04 |  |  |  | 110.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Estadio Arabe - 11322 | 11322 |  | No | no | open | Información Recopilada | [6 empty] | 110.16 | 75 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 110.16 | 1 | 11.5958 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola y Ganadera Santa Elena - 8780 | 8780 | CVDI-47 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-12-13 |  | 2025-03-14 15:32 |  | 2025-08-29 |  | 110.16 | 75 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 14.0 | 2.0 | 442 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 14 | 2 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 110.16 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 442 | 540 | 0 | 540 | 14 | 2 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Agrícola Las Borregas Limitada | 8695 | CVDI-49 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-09-05 |  | 2025-01-07 12:17 |  | 2025-02-28 |  | 110.16 | 75 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 4.0 | 3.0 | 190 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 |  | JAVIERA VARELA |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 4 | 3 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 110.16 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 190 | 198 | 0 | 198 | 4 | 3 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Agrícola Fundo San Diego | 8653 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-08-08 17:10 |  |  |  | 110.16 | [13 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 110.16 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago | 8588 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-08-01 |  | 2024-09-11 16:43 |  |  |  | 110.16 | 75 |  | 75.0 | [5 empty] | 204 |  |  |  |  | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 110.16 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Hacienda Juntas - 8587 | 8587 | CLEA-26 |  |  | lost | Negociación Contrato | 2024-10-11 |  | 2025-03-07 12:00 |  | 2025-05-30 |  | 110.16 | 75 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 6.0 | 0.0 | 204 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 25 - HW 50 |  | JAVIERA VARELA |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 6 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 110.16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 204 | 216 | 0 | 216 | 6 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Doña Isidora (Transportes Labbé) - 7719 | 7719 |  | No | N/A | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-06-10 |  | 2025-05-15 17:32 |  | 2025-04-11 |  | 110.16 | [8 empty] | 204 |  | 540 |  |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 110.16 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Excell Ambisa | 7717 | CESC-107 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-07-30 |  | 2024-12-10 13:00 | 2024-08-30 | 2025-01-10 |  | 110.16 | 75 | 0.0 | 110.16 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar |  |  | 204 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | HW 25 - HW 50 |  | JAVIERA VARELA |  | José Kemp |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 110.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Fundo San Pablo (Carlos Alvarez) - 4965 | 4965 | CLEA-22 | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-07-31 | Pausado | 110.16 | 75 | 110.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 5.0 | 2.0 | 198 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 25 - HW 50 |  | Tomas Bentjerodt |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 5 | 2 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 110.16 | 1 | 33.8954 | 5 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 198 | 216 | 0 | 216 | 5 | 2 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Ok Parking - 2051 | 2051 |  | No | NA | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-05-30 |  | 110.16 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 180 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | José Tomás Concha |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Carport | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 110.16 | 1 | 33.8954 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Knop Laboratorios Sa - 11204 | 11204 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | 2025-01-21 |  |  |  | 2025-04-30 |  | 110.2 | [13 empty] | Robinson De La Fuente |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 110.2 | 1 | 15.9325 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Patricio Lopez | 10922 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 110.2 | [13 empty] | Tomas Bentjerodt |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 110.2 | 1 | 15.9325 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Chadwick Viña Las Vertientes - 10571 | 10571 |  | No | N/A | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-29 13:26 |  | 2025-05-30 |  | 110.2 | 75 | 110.2 |  |  |  | Antai monoposte | 5.0 | 1.0 | 190 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 | HW 25 x1 - HW 50 x1 | DANIEL CABEZAS |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 5 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 110.2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 190 | 198 | 0 | 198 | 5 | 1 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Viña Chadwick Caliterra - 10348 | 10348 |  | No | N/A | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-29 13:28 |  | 2025-05-30 |  | 110.2 | 75 | 110.2 |  |  |  | Antai monoposte | 4.0 | 3.0 | 190 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 | HW 23x1 - HW 50 x1 | DANIEL CABEZAS |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 4 | 3 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 110.2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 190 | 198 | 0 | 198 | 4 | 3 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato CTA YARUR Y CIA - 9917 | 9917 |  | No | N/A | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-07-14 18:40 |  | 2025-05-30 |  | 110.2 | 75 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 190 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 |  | JAVIERA VARELA | HW 100 X12 | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 110.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Buses CVU | 5922 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-02-01 16:15 |  |  |  | 110.2 | 75 | 0.0 | 110.2 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  | HW 25 - HW 50 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 110.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
San Carlos | 5485 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-07-10 15:34 |  | 2023-07-13 |  | 111.0 | 90 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 206 |  | 540 |  |  | Danil Yu |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
VIÑA SANTA IRENE (Majadilla) | 1991 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-04-15 |  | 2022-11-02 15:21 |  |  |  | 112.0 | 90 | [7 empty] | 232 |  |  |  |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Condominio DAC Piedra Roja | 414 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-05-12 11:47 |  |  |  | 112.0 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17588 - Laboratorio Sanderson | 17588 |  | Sí | no | open | Propuesta definitiva entregada | [6 empty] | 1134.0 | 1050 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 1746.0 | 1746.0 | 1746 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | IGNACIO ALVAREZ |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 1746 | 1746 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 537 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.2 | 537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 1134 | 1 | 348.9231 | 1746 | 1746 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1746 | 94284 | 0 | 94284 | 1746 | 1746 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Torrealba | 1519 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 11:42 |  |  |  | 114.0 | 100 | [12 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Instituto Inglés | 926 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-10-03 |  | 2022-09-02 16:51 |  |  |  | 114.0 | 100 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Porsche Zentrum Lo Barnechea 114.4 kwp-17421 | 17421 |  | Sí | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-10-03 | Pausado | 114.4 | 100 | 0.0 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 176 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 54 |  |  |  | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 114.4 | 1 | 35.2 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola Las Mercedes | 2444 |  |  |  | open | En Contacto | [6 empty] | 115.0 | 100 | [12 empty] | Maria Veronica |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 115 | 1 | 11.129 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Vesol Antofagasta | 1194 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-12-13 |  | 2022-09-08 10:30 |  |  |  | 115.0 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Cardone | 470 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-14 10:07 |  |  |  | 115.0 | [13 empty] | Matias Chavalos |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato El Manzano | 1451 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-02-18 |  | 2022-09-05 18:19 |  |  |  | 116.1 | 100 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 116.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ampliación SALFA Antofagasta | 8385 | CeCo-2 |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2024-12-25 |  | 116.64 | 100 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 216 |  |  | HW 100 | NA | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 116.64 | 1 | 16.8636 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2024-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
ISAM CHILE - 15525 | 15525 |  | No | N/A | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Pausado | 117.0 | 100 | [12 empty] | JAVIERA VARELA | NA | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 117 | 1 | 21.9375 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola Maria Pinto MAITEN II DESCTO REMOTO 15262 | 15262 |  | No | NA | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-12-29 09:46 |  | 2025-11-30 |  | 117.0 | 100 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 5.0 | 0.0 | 180 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 5 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 117 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 5 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
VOLTA - 14752 | 14752 |  | No | N/A | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-03-27 |  | 117.0 | 2100 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 180 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 24% | 2026-03-27 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 117 | 1 | 28.08 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Trato Acalis Errázuriz - 12457 | 12457 |  | No | N/A | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-05-05 13:43 |  | 2025-07-31 |  | 117.0 | 100 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 180 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Acalis Coventry - 12252 | 12252 |  | No | No aplica | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-05-05 13:43 |  | 2025-07-31 |  | 117.0 | 100 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 180 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola don Alejandro - 11693 | 11693 |  | No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 117.0 | 75 | 117.0 | [6 empty] | 180 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | #REF! | 3 | 117 | 1 | 16.9157 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitación ES - Megacentro Antofagasta (Ed B) - 11649 | 11649 |  | Sí | sí | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-06-09 17:20 |  | 2025-06-20 | Avanzado | 117.0 | 100 |  | 117.0 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 180 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | RODOLFO GUENCHOR |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato La Granja (Centro de Control ISA) - 11152 | 11152 |  | Sí | ISA Peaje | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-07-18 13:30 |  | 2025-06-27 | Pausado | 117.0 | 100 | 0.0 | 10.4 | 20.8 | 58.5 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado,Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 138 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado,Hopergy Carport | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Mas Center Chamisero II - 10378 | 10378 |  | No | na | open | Oferta Preliminar Entregada | [5 empty] | Pausado | 117.0 | 100 | [7 empty] | 180 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 117 | 1 | 16.9157 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Registro Civil Santiago | 1310 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-03-29 15:06 |  |  |  | 117.0 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
INDUSTRIAL GLOVER BESS + FV - 13430 | 13430 |  | Sí | 0 | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-03-20 |  | 1170.0 | 900 | 1170.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos,Antai monoposte,No estándar | 50.0 | 0.0 | 1800 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 6X150 | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Antai biposte con tornillos,Antai monoposte,No estándar | 50 | 0 | 24% | 2026-03-20 | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 432 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 1170 | 1 | 280.8 | 50 | 0 | 0) Pausado (P&L) | > 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 50 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE
Bahia Pucon Inmobiliaria FG | 967 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:34 |  | 2022-04-30 |  | 1182.0 | [13 empty] | Rodrigo Aburto |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 1182 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2022-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Bustos Solch Ltda | 2191 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 18:25 |  |  |  | 119.88 | 100 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 119.88 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Municipalidad de San Fernando prospecto | 1757 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-04-04 |  | 2022-09-05 18:32 |  |  |  | 12.0 | 10 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Oferta - Gestión Riego | 355 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:45 |  |  |  | 12.0 | [13 empty] | Rodrigo Aburto |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17925 LFE - PUMANQUE | 17925 |  | Sí | d capital | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Pausado | 120.0 | 200 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 120 | 1 | 22.5 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
La Purisima - Teno | 3730 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-03-21 |  | 2023-03-28 10:40 |  |  |  | 120.0 | 100 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrochequen | 3288 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-02-06 13:20 |  |  |  | 120.0 | 100 | [12 empty] | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Maderera Decap | 2532 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2023-07-19 13:30 |  |  |  | 120.0 | 270 | [12 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 4 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato TUCAPEL | 1681 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-09-29 15:23 |  |  |  | 120.0 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.0 | [8 empty] | Dusan Simunovic |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sename Talca | 1342 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-10-17 |  | 2023-05-12 11:32 |  |  |  | 120.0 | [13 empty] | Dusan Simunovic |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Talca, París y Londres | 107 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-03-23 |  | 2023-05-12 11:45 |  |  |  | 120.0 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aserradero San Javier | 1365 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-06-01 |  | 2022-10-18 11:33 |  |  |  | 120.91 | 150 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 6 | 120.91 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
POLYGAL SUD S.A. 17810 | 17810 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 1200.0 | 1000 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 1200 | 1 | 225 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15590 - CARTOCOR | 15590 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 1200.0 | 1000 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 1200 | 1 | 225 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Esel prospecto | 368 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-12-03 |  | 2022-09-06 16:57 |  |  |  | 1200.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Walmart | 2517 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2022-10-05 |  | 2022-10-28 10:35 |  |  |  | 12083.0 | 10066 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 12083 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
WarnerBros - 6776 | 6776 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-01-14 11:34 |  | 2024-03-01 |  | 1219.32 | 900 | 0.0 | 1219.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 2258 |  | 540 | No Estandar (Llenar abajo) |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 1219.32 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2024-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato CPP | 1470 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:32 |  |  |  | 1227.78 | 1000 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 1227.78 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Multimaq | 2368 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-07-08 |  | 2022-09-05 11:52 |  |  |  | 123.0 | 120 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Alea | 2330 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-09-09 13:39 |  |  |  | 123.12 | 100 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 123.12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Transportes Nazar FV | 70 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-12-15 |  | 2024-02-14 11:16 |  |  |  | 1239.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 1239 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ICB DESREGULADO 2 - 17945 | 17945 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 124.8 | 100 |  | 124.8 | [5 empty] | 192 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 124.8 | 1 | 23.4 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Forestal Nahuelbuta - 15516 | 15516 |  | No | 0 | open | Información Recopilada | [6 empty] | 125.0 | [9 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 125 | 1 | 13.1579 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
SORENA - 11582 | 11582 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-10-31 |  | 125.0 | 100 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 | 100 | José Tomás Concha |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 125 | 1 | 38.4615 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Almakila SpA - 10478 | 10478 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-01-09 11:28 |  |  |  | 125.0 |  |  | 125.0 |  |  | Hopergy Coplanar |  |  | 216 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | JORGE PINTO |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Salfa Puerto Vespucio | 2630 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | 2023-01-30 | [5 empty] | 125.0 | 30 | [12 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 125 | 1 | 18.0723 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sembrador - Capac | 877 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:43 |  |  |  | 125.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn | 1 x HW50, 1 x HW 100 | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Fruticola Agua Buena - Fundo La Campana | 75 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-08-27 |  | 2022-09-05 17:37 |  |  |  | 125.0 | 80 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGRIFRUT (1.250 kWp) - 17777 | 17777 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 1250.0 | 1000 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  | 1000 | José Tomás Concha |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 1250 | 1 | 234.375 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ARIZTIA CAMARONES - 17636 | 17636 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 1250.0 | [13 empty] | DANIEL CABEZAS |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 1250 | 1 | 180.7229 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Proyecto Magotteaux Autoconsumo | 2850 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-12-23 |  | 2023-11-15 12:05 |  | 2022-12-31 |  | 1250.0 | 1000 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 1250 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2022-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ICESTAR QUILICURA - 12892 | 12892 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-08-31 |  | 1251.0 | 900 | 0.0 | 1251.9 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 1926 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 900 | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 593 |  |  |  | 0 | 0 | 385.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | #REF! | 6 | 1251 | 1 | 384.9231 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
APR Malalhue | 5152 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-11-14 18:08 |  |  |  | 127.0 | 110 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Benary | 1534 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:30 |  |  |  | 127.0 | 110 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
COMASA SpA 17342 | 17342 |  | No | NA | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-20 | Avanzado | 128.7 | 100 | 128.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 2.0 | 7.0 | 198 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 2 | 7 | 30.77% | 2026-03-20 | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 128.7 | 1 | 39.6 | 2 | 7 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 2 | 7 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Teresa Abusleme - 16941 | 16941 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-02-28 |  | 128.7 | 300 | 0.0 | 70.2 | 0.0 | 59.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 198 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Carport | 0 | 0 | 30.77% | 2026-02-28 | 2026-04-18 |  | 2026-04-18 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 6 | 128.7 | 1 | 39.6 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Agrícola Santa Ximena ESTERO - 15330 | 15330 |  | No | na | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 128.7 | [13 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 128.7 | 1 | 18.6072 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Santa Ximena REQUINOA - 12372 | 12372 |  | No | na | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 128.7 | [13 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 128.7 | 1 | 18.6072 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Ruta del Maipo Angostura (Peaje ISA) II - 12216 | 12216 |  | Sí | ISA Peaje | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-07-18 13:29 |  | 2025-06-27 | Pausado | 128.7 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.7 | Hopergy Inclinado,Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Hopergy Inclinado,Hopergy Carport | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 128.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
LFE PUQUILLAY REGULADO 11761 | 11761 |  | Sí | d capital | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Pausado | 128.7 | 100 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 128.7 | 1 | 24.1313 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitación ES Megacentro - Buenaventura ROSEN - 11642 | 11642 |  | Sí | sí | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-06-09 17:18 |  | 2025-06-20 | Avanzado | 129.0 | 100 |  | 128.7 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 198 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | RODOLFO GUENCHOR |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
KAESER COMPRESORES deal | 6939 | CVDI-20 |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2024-06-19 |  | 2024-11-05 15:28 |  |  |  | 130.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 4 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fimar | 929 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-06-27 |  | 2022-10-18 16:30 |  |  |  | 130.53 | 110 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 130.53 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
South Pacific Trading - 13435 | 13435 |  | No | N/A | lost | Negociación Contrato |  |  | 2026-01-08 11:49 |  | 2025-10-24 | Pausado | 130.56 | 100 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 6.0 | 0.0 | 204 | Panel Solar 640 W Bifacial Longi |  | HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 6 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar 640 W Bifacial Longi | EXI-009275 | Panel Solar 640 W Bifacial Longi | 640 | 0 | 640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 130.56 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 204 | 216 | 0 | 216 | 6 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
El Renoval C - 16118 | 16118 |  | No | na | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2026-01-13 14:34 |  |  |  | 132.0 | 100 | [12 empty] | José Kemp |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola del Campo | 318 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2021-02-01 |  | 2022-09-13 12:57 |  | 2020-12-31 |  | 1343.0 | 1200 | [12 empty] | Danil Yu |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 1343 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2020-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Lincoln International Academy Lo Barnechea - 10779 | 10779 |  | No | NA | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-10-14 09:21 |  | 2025-12-25 |  | 135.2 | 100 | 0.0 | 135.2 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 208 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 135.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Alifrut Planta Rengo | 2809 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-10-14 |  | 2023-11-15 11:24 |  |  |  | 1350.0 | 1120 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
LUREYE - 17363 | 17363 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 140.0 | 100 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar |  |  |  | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 140 | 1 | 26.25 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Sociedad Agrícola y Ganadera Galdacano - 17304 | 17304 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 140.0 | 125 | 187.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 6.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 6 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 140 | 1 | 43.0769 | 6 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 6 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Transworld 16736 | 16736 |  | No | NA | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-20 | Avanzado | 140.0 | 100 | 0.0 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | Sufija | 0.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sufija | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-20 | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 140 | 1 | 43.0769 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Agricola San Manuel - 15805 | 15805 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 140.0 | 100 | [12 empty] | José Kemp |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 140 | 1 | 26.25 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mall Curico Empalme Easy / Ripley - 15615 | 15615 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada | [6 empty] | 140.0 | 100 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 | 100 | Joaquin Guglielmetti |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 140 | 1 | 43.0769 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrosuper San Antonio - 15495 | 15495 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-02-14 | Negociación de contrato | 140.0 | 100 |  |  |  |  | Antai monoposte,Hopergy Coplanar,Antai Carport | 3.0 | 3.0 | 270 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte,Hopergy Coplanar,Antai Carport | 3 | 3 | 30.77% | 2026-02-14 | 2026-04-04 |  | 2026-04-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 83 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-04-01 | 0 | 6 | 140 | 1 | 43.0769 | 3 | 3 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 270 | 162 | 0 | 162 | 3 | 3 | Sí | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE | Calzado
Agrícola Santa Eliana - 14991 | 14991 |  | No | na | open | Negociación Contrato |  |  |  |  | 2026-03-20 | Avanzado | 140.0 | 100 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 6.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | José Kemp |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 6 | 0 | 80% | 2026-03-20 | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 173 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112.3 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 7 | 140 | 1 | 112 | 6 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 6 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
MADEPAL SPA - 14570 | 14570 |  | No | NA | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 140.0 | 100 | [12 empty] | José Tomás Concha |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 140 | 1 | 26.25 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Comercializadora Abastored SA 11864 | 11864 |  | No | Na | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-12-22 09:21 |  |  |  | 140.0 | 100 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 180 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 5 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Fundo El Arrayan | 4967 |  |  |  | open | Información Recopilada |  |  |  |  | 2024-01-01 |  | 140.0 | 120 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 140 | 1 | 14.7368 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2024-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EAJR e Hijos | 309 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-03-11 10:45 |  |  |  | 140.0 | [13 empty] | Danil Yu |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EMILIANA VINEYARDS CUARZO V2 18069. | 18069 |  | Sí | ENERGIA SIMPLE | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 140.4 | 100 |  |  |  |  | Antai monoposte | 6.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 6 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | #REF! | 5 | 140.4 | 1 | 33.696 | 6 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 6 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
VIÑA ECHEVERRÍA - 18039 | 18039 |  | Sí | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 140.4 | [8 empty] | 216 | Panel Solar Longi 650 W monofacial |  | HW 100 |  | José Tomás Concha | HW 100 - HW 50 | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Longi 650 W monofacial | EXI-009168 | Panel Solar Longi LR7-72HVH -650W Monofacial | 650 Monofacial | 31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 140.4 | 1 | 20.2988 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola Rofuco - 17993 | 17993 |  | No | NA | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 140.4 | 100 | [12 empty] | José Kemp | HW - 150 - HW -150 | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 140.4 | 1 | 26.325 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
LFE Mantul - 17904 | 17904 |  | Sí | d capital | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Pausado | 140.4 | 100 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 140.4 | 1 | 26.325 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EMILIANA VINEYARDS CUARZO 17864 | 17864 |  | Sí | ENERGIA SIMPLE | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 140.4 | 100 |  |  |  |  | Antai monoposte | 6.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 6 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 140.4 | 1 | 33.696 | 6 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 6 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
SNA EDUCA RIO BUENO - 17743 | 17743 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-04-24 | Avanzado | 140.4 | 100 | [7 empty] | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 18.75% | 2026-04-24 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 0 | 4 | 140.4 | 1 | 26.325 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | TRUE | Orgánico
Vilas Motos 17648 | 17648 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 140.4 | 100 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 140.4 | 1 | 26.325 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Maria Pinto DESCTO REMOTO I+P 17324 | 17324 |  | No | NA | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-02-02 |  | 140.4 | 300 |  |  |  |  | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 18 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 140.4 | 1 | 26.325 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE
RUBBER TECH SPA 16233 | 16233 |  | No | NA | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 140.4 | 100 |  | 421.2 | [6 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 140.4 | 1 | 26.325 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Manzano y Cía - 15724 | 15724 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-04-24 | Avanzado | 140.4 | 100 | 0.0 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-04-24 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 0 | 6 | 140.4 | 1 | 43.2 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Mas Center PIRQUE III - 15401 | 15401 |  | No | na | open | En Contacto | [6 empty] | 140.4 | 100 | [7 empty] | 224 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 140.4 | 1 | 13.5871 | 0 | 0 | 0) VT Rechazada | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Ñilque (Campos Australes) - 14983 | 14983 |  | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 140.4 | 100 | 140.4 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | #REF! | 6 | 140.4 | 1 | 43.2 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
14568 Parque Mahuida | 14568 |  | No | NA | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Pausado | 140.4 | 100 | [12 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | #REF! | 4 | 140.4 | 1 | 26.325 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDS 20084-12726 | 12726 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 140.4 | 100 | 140.4 |  |  |  | Antai biposte con tornillos | 5.0 | 2.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai biposte con tornillos | 5 | 2 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 140.4 | 1 | 43.2 | 5 | 2 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 5 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
EDS 20947 -12553 | 12553 |  | No | 0 | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 140.4 | 100 |  |  |  |  | Antai biposte con tornillos | 4.0 | 4.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai biposte con tornillos | 4 | 4 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 140.4 | 1 | 33.696 | 4 | 4 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 4 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Certilab - 12246 | 12246 |  | No | 0 | open | Información Recopilada |  |  |  |  | 2025-08-31 | Pausado | 140.4 | 100 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 0.0 |  |  | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 | 100 | KARINA OLAVARRIA |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 0 |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 140.4 | 1 | 14.7789 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Acma S.A - 12239 | 12239 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-10-31 |  | 140.4 | 100 | 0.0 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 140.4 | 1 | 43.2 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
ARIZTIA OCHAGAVIA - 11930 | 11930 |  | No | no | open | Negociación contrato |  |  |  |  | 2026-02-13 | Negociación de contrato | 140.4 | 100 | 0.0 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | DANIEL CABEZAS |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 80% | 2026-02-13 | 2026-04-03 |  | 2026-04-03 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 173 |  |  |  | 0 | 0 | 112.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 140.4 | 1 | 112.32 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Mas Center Huechuraba- 10376 | 10376 |  | No | na | open | En Contacto | [5 empty] | Pausado | 140.4 | 100 |  | 140.4 | [5 empty] | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Joaquin Guglielmetti | Martin Vega | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 140.4 | 1 | 13.5871 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Andritz Chile LTDA - 8218 | 8218 |  | No | No Aplica | open | Negociación Contrato |  |  |  |  | 2026-02-05 | Negociación de contrato | 140.4 | 100 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial | 540 | HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 80% | 2026-02-05 | 2026-03-26 |  | 2026-03-26 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 173 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2026-03-01 | 0 | 7 | 140.4 | 1 | 112.32 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
17844 - EXPORTADORA PRIZE | 17844 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 1400.0 | 1250 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 1400 | 1 | 262.5 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
VIDRIOS LIRQUÉN S.A - 15066 | 15066 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 1400.0 | 1000 | [12 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 1400 | 1 | 262.5 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
BSF CR | 1562 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-11-16 |  | 2023-03-15 17:46 |  |  |  | 1400.0 | 0 | [7 empty] | 2600 |  |  |  |  | Ignacio Fernandez |  | Martin Vega | Martin Vega | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Laboratorios Chile RFP | 3613 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-11-10 |  | 2023-11-14 15:28 |  |  |  | 1406.0 | [13 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 1406 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
COMSA (Los Ángeles) | 2263 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-09-13 12:49 |  |  |  | 143.0 | 120 | [12 empty] | Danil Yu |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Caren | 6279 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-01-08 |  | 2024-01-31 14:52 |  | 2023-10-31 |  | 144.72 | 100 | 0.0 | 126.36 | 18.36 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 |  | Josefa Olmedo |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 144.72 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
WÜRTH Chile Ltda. | 1239 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-10-03 |  | 2022-09-05 18:26 |  |  |  | 144.72 | 120 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Fernando Olivero | Fernando Olivero | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 144.72 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ID-9890_Soquimich comercial | 9890 |  |  |  | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2024-12-10 15:44 |  | 2024-12-13 |  | 145.0 | [13 empty] | Robinson De La Fuente |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Logística DHL - 8882 | 8882 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 145.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 145 | 1 | 20.9639 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Patricio Noack - 7828 | 7828 | CLEA-19 | No | no | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-09-26 12:58 | 2024-09-30 | 2026-09-05 |  | 145.0 | 100 | 145.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 7.0 | 1.0 | 270 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 7 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 145 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 7 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
AGRÍCOLA LOS BELLOTOS deal | 7495 | CESC-96 |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2024-06-14 |  | 2024-06-17 12:16 |  |  |  | 145.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agroprodex Renca | 6342 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-02-19 16:27 |  |  |  | 145.0 | [13 empty] | Maria Veronica |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrofruta VIII 476380 | 8483 |  |  |  | open | Información Recopilada | [6 empty] | 145.8 | 100 | [7 empty] | 270 |  |  | HW 100 |  | Maria Veronica |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 145.8 | 1 | 15.3474 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Seaweed Export Company Tiltil | 8310 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-07-24 10:09 | 2024-09-02 |  |  | 145.8 | 100 | 100.0 | [8 empty] | 540 |  |  | JAVIERA VARELA | 0 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 145.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Fundo El Copihue (Campos Australes) - 12558 | 12558 |  | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-09-22 |  | 146.0 | 100 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 4.0 | 4.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 4 | 4 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 146 | 1 | 44.9231 | 4 | 4 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 4 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
SNA San Felipe - 12064 | 12064 |  | No | NA | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 146.0 | 100 | [8 empty] | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 146 | 1 | 27.375 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Banco Estado Bienestar La Serena - 11110 | 11110 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-02-07 11:54 |  | 2025-08-01 |  | 146.0 | [5 empty] | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | [7 empty] | JORGE PINTO |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  | Sin inversores | FALSE
Banco Estado Bienestar Quilpue - 11109 | 11109 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-02-07 11:54 |  | 2025-08-01 |  | 146.0 | [13 empty] | JORGE PINTO |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Pilotes Terratest S.A. - 11079 | 11079 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-06-30 | Pausado | 146.0 | 125 | 0.0 | 146.16 | 37.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 316 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 49 | 580 |  |  | 48.6 | 11.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 146 | 1 | 44.9231 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Fundo Las Encinas | 7838 | CLEA-18 |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-08-02 23:52 |  |  |  | 146.0 | 100 | 146.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 15.0 | 0.0 | 270 |  | 540 | HW 100 | 1 x HW 100 | Danil Yu |  | Tomas Bentjerodt |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 15 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 146 | 1 | 0 | 15 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 270 | 540 | 0 | 540 | 15 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Agrícola San Isidro | 6792 | CESC-55 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-04-16 14:59 |  | 2024-07-26 |  | 146.0 | 150 | 219.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 6.0 | 2.0 | 270 |  | 540 | HW 50 - HW 100 |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 6 | 2 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 146 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 270 | 252 | 0 | 252 | 6 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Aluminio del Maule-11696 | 11696 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2025-02-27 |  | 2025-02-28 12:48 |  | 2025-04-30 |  | 146.16 | [13 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 146.16 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Astara Luxury 10662 | 10662 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-11-30 | Pausado | 146.16 | 100 | 0.0 | 83.52 | 0.0 | 62.64 | Hopergy Coplanar,Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 252 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Carport | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 39 | 580 |  |  | 38.8 | 0 | 25.7 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 146.16 | 1 | 44.9723 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agroindustrial Las Tres Erre SPA - 10479 | 10479 |  | No | N/A | lost | Negociación Contrato |  |  | 2025-07-28 11:34 |  | 2025-10-31 | Pausado | 146.16 | 100 | 0.0 | 146.16 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 252 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 7 | 146.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Bodega SavilleRow - 10381 | 10381 |  | No | na | open | Oferta Preliminar Entregada | [5 empty] | Pausado | 146.16 | 108.21 | [7 empty] | 252 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 146.16 | 1 | 21.1316 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Casa Bosque Restaurant - 10360 | 10360 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-02-20 11:01 |  | 2025-05-30 |  | 146.16 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.92 |  | 0.0 | 0.0 |  | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 |  | JAVIERA VARELA |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 146.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola Santa Magdalena 2 - 9931 | 9931 |  | No | No aplica | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-08-31 | Pausado | 146.16 | 100 | 146.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 6.0 | 2.0 | 252 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 6 | 2 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 146.16 | 1 | 44.9723 | 6 | 2 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | 6 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Aceros Otero I - 9778 | 9778 |  | No | N/A | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-25 01:07 |  | 2025-07-25 |  | 146.16 | 100 | 0.0 | 146.16 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 252 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 146.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola La Martina | 7441 | CVDI-24 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-06-07 12:27 |  |  |  | 146.16 | 100 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Maria Veronica |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 146.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Pinturas panorámica | 3760 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-07-27 23:56 |  |  |  | 146.88 | 100 | 0.0 | 0.0 | 146.0 | 0.0 |  |  |  | 272 |  |  | HW 100 |  | Danil Yu |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 146.88 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
José Pedro de Marchena | 2277 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-04-13 |  | 2023-05-02 13:24 |  |  |  | 148.0 | 120 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Josefa Olmedo |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AVO Oficina - 14174 | 14174 |  | Sí | emoac | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-05-22 | Adjudicado | 148.48 | 80 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 130.0 | 65.0 | 232 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  |  |  | IGNACIO ALVAREZ |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 130 | 65 | 30.77% | 2026-05-22 | 2026-07-10 |  | 2026-07-10 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  |  |  | 71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-07-01 | 0 | 6 | 148.48 | 1 | 45.6862 | 130 | 65 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 232 | 5850 | 0 | 5850 | 130 | 65 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE | Calzado
17927 LFE - puquillay Libre | 17927 |  | Sí | d capital | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Pausado | 150.0 | 100 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | GIANCARLO HALABI |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 150 | 1 | 28.125 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGROINDUSTRIAL SIRACUSA FABRICA 17745 | 17745 |  | No | NA | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 150.0 | 100 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 150 | 1 | 28.125 | 0 | 0 | 0) En evaluación comercial | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Cousiño Macul - 16727 | 16727 |  | No | 0 | open | Información Recopilada | [6 empty] | 150.0 | 100 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 150 | 1 | 15.7895 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Acuenta Arica Walmart - 14881 | 14881 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-11-28 |  | 150.0 | 150 | 0.0 | 65.28 | 97.92 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 255 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | HW 150 | 150 x 1 | Joaquin Guglielmetti |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 78 |  |  |  | 0 | 30.1 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 150 | 1 | 46.1538 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Campos Australes Fundo San Juan - 12533 | 12533 |  | No | na | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-10-24 |  | 150.0 | 100 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 6.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | José Kemp |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 6 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 150 | 1 | 46.1538 | 6 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 6 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
La Purisima - Guaiquillo | 3401 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-02-06 |  | 2023-03-28 10:40 |  |  |  | 150.0 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Dalbosco | 2626 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-03-06 |  | 2023-03-01 12:17 |  |  |  | 150.0 | 120 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Ciudad Deportiva USS | 2438 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-07-08 |  | 2022-09-05 11:53 |  |  |  | 150.0 | 120 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Transportes Bello Provincias | 2344 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-05-12 11:52 |  |  |  | 150.0 | 100 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Polykarpo | 1791 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-05-27 11:14 |  |  |  | 150.0 | 140 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Montexport | 1552 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-02-22 |  | 2022-09-05 17:30 |  |  |  | 150.0 | 120 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
La Vega | 467 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2021-02-17 13:37 |  |  |  | 150.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Casas de Puangue | 466 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2021-02-17 13:38 |  |  |  | 150.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola nuevo Bartolillo | 274 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2021-01-07 10:56 |  | 2020-12-31 |  | 150.0 | [13 empty] | Clemente Alessandri |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Mall Vivo Los Trapenses | 132 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-02-03 |  | 2024-08-13 18:34 |  |  |  | 150.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Logistica Buenaventura | 3524 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-11-10 |  | 2023-07-14 11:24 |  |  |  | 150.12 | 130 | [12 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 150.12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CD El Peñón WALMART CHILE S.A.- 18049 | 18049 |  | Sí | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 1500.0 | 990 | [12 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 1500 | 1 | 281.25 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17037 - Casa Lata Sotraser | 17037 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 1500.0 | 1000 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | #REF! | 4 | 1500 | 1 | 281.25 | 0 | 0 | 0) En evaluación comercial | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Patagonial - 9406 | 9406 | PPA-33 |  |  | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-06-15 | Pausado | 1500.0 | 900 |  | 354.96 | 631.04 |  | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado |  |  | 1664 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  | 6 x 150 | DANIEL CABEZAS |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado |  |  | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 512 |  |  |  | 0 | 194.2 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 1500 | 1 | 461.5385 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | > 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Lechería Ancali + Minería BTC | 4944 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-02-05 11:02 |  |  |  | 1500.0 | 1250 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Danil Yu |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo las Encinas San Ignacio | 2476 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2023-08-10 |  | 2024-06-05 12:30 |  |  |  | 151.0 | 130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 280 |  |  |  |  | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Tricahue | 5284 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-04-17 |  | 2023-05-02 13:19 |  |  |  | 155.52 |  | 184.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Josefa Olmedo |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 155.52 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola El Barco | 5150 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-04-17 |  | 2023-05-02 13:38 |  |  |  | 155.52 | [13 empty] | Josefa Olmedo |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 155.52 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Procesadora Los Lagos | 5153 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-07-04 11:28 |  | 2024-07-25 |  | 157.0 | 130 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  | Nicolás González | Nicolás González | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2024-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
texora | 4792 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-12-26 12:08 |  |  |  | 158.0 |  | 0.0 | 0.0 | 158.0 | 0.0 |  |  |  | 294 |  |  |  |  | Maria Veronica |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrotop | 4975 |  |  |  | open | En Contacto | [6 empty] | 159.0 | [13 empty] | Tomas Bentjerodt |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 159 | 1 | 15.3871 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Bunster & Tagle Requínoa | 918 |  |  |  | lost | Negociación Contrato | 2022-03-03 |  | 2022-10-27 16:33 |  |  |  | 159.0 | 130 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
FIEFRE | 2788 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-10-12 |  | 2022-11-08 10:18 |  |  |  | 159.8 | 100 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 159.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Fundo San José Pichingal | 2524 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-07-19 |  | 2022-09-05 13:09 |  |  |  | 160.0 | 130 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Los Piuquenes [PMGD] | 1207 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-05-12 11:42 |  |  |  | 160.0 | [13 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitación Nestle CANCURA - 10789 | 10789 |  | Sí | Nestle | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-07-14 18:35 |  | 2025-07-31 | Avanzado | 1607.76 | 1200 | 1602.9 |  |  |  | Antai biposte con tornillos | 65.0 | 7.0 | 2466 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  | HW 100 X12 | DANIEL CABEZAS |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 65 | 7 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 1607.76 | 1 | 0 | 65 | 7 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 2466 | 2466 | 0 | 2466 | 65 | 7 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Park Inn by Radisson Los Olivos de Vallenar | 3790 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-04-24 |  | 2023-05-12 11:38 |  |  |  | 162.0 | 90 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Plantel Los Huinganes | 3158 |  |  |  | open | Propuesta definitiva entregada | 2022-11-08 | [5 empty] | 162.0 | 130 | [12 empty] | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 162 | 1 | 49.8462 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitación ES - Megacentro Los Carros - 11652 | 11652 |  | Sí | sí | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-06-09 17:17 |  | 2025-06-20 | Pausado | 163.8 | 150 |  | 163.8 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 252 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 |  | RODOLFO GUENCHOR |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 163.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Empresas de Christian Molina | 2355 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | 2022-10-17 | [5 empty] | 165.0 | 140 | [12 empty] | Ariel Muchnick | 0 | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 165 | 1 | 23.8554 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Forestal Andes - 8990 | 8990 | PPA-30 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-01-16 15:19 |  | 2025-01-24 |  | 1662.0 | 1200 | 0.0 | 1684.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 2592 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) |  | José Kemp |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 1662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | > 500 | 2025-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
El Maitenal Quilpue | 2618 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-02-23 |  | 2023-08-22 16:59 |  | 2023-08-30 |  | 167.0 | 75 | 110.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 25 - HW 50 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato aserraderos los ángeles ltda | 1944 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:36 |  |  |  | 167.0 | 140 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Adquim | 1108 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-02-09 |  | 2022-09-07 17:27 |  |  |  | 168.0 | 0' | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitación ES Megacentro Buenaventura (Norte) - 11641 | 11641 |  | Sí | sí | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-06-09 17:18 |  | 2025-06-20 | Avanzado | 1685.0 | 1200 |  | 1684.8 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 2592 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 8x HW 150 | RODOLFO GUENCHOR |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 1685 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
EDS 40055 (Reg) | 5233 |  |  |  | open | Propuesta definitiva entregada | [6 empty] | 17.0 | 10 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 17 | 1 | 5.2308 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Parroquia Sagrado Corazón 17,92kWp | 812 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2021-07-30 |  | 2024-11-11 08:55 |  |  |  | 17.92 | [13 empty] | GABRIEL CHACON |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 17.92 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Kupfer Libertad (Regulado) - 18007 | 18007 |  | No | N/A | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 170.0 | 150 | [12 empty] | JAVIERA VARELA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 170 | 1 | 31.875 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
La Chimba Gonzalo | 4373 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-04-27 15:34 |  |  |  | 170.0 | 140 | [12 empty] | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Electrocom - Osorno | 2410 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-07-19 13:45 |  |  |  | 170.0 | [13 empty] | José Kemp |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Capstone Copper, Mantoverde (1MW Terreno 3) - 16730 | 16730 |  | Sí | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 17030.0 |  | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Tracker | 0.0 | 0.0 | [5 empty] | DANIEL CABEZAS |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tracker | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 17030 | 1 | 3193.125 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | > 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  | Sin inversores | FALSE
Capstone Copper, Mantoverde (10MW Terreno 2) - 16729 | 16729 |  | Sí | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 17030.0 | 8100 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Tracker | 0.0 | 0.0 | 15552 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | DANIEL CABEZAS |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tracker | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 4785 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3076.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 17030 | 1 | 5240 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 15552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Capstone Copper, Mantoverde (1MW Terreno 2) - 16728) | 16728 |  | Sí | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 17030.0 |  | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Tracker | 0.0 | 0.0 | [5 empty] | DANIEL CABEZAS |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tracker | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 17030 | 1 | 3193.125 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | > 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  | Sin inversores | FALSE
Capstone Copper, Mantoverde - 11083 | 11083 |  | Sí | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 17030.0 | 13200 | 17030.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Tracker | 0.0 | 0.0 | 26200 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 44xhw330 | DANIEL CABEZAS |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tracker | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 4913 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 17030 | 1 | 3193.125 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 26200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Lincoln International Academy Chicureo - 10777 | 10777 |  | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-10-14 09:22 |  | 2025-12-25 |  | 172.0 | 125 | 0.0 | 172.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 264 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Carport | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Agrofrío Central | 58 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-09-28 |  | 2022-09-06 15:37 |  | 2020-10-31 |  | 172.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Brenntag Chile Solar - 925 | 925 | CESC-71 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-07-31 |  | 2025-03-14 15:11 |  | 2025-10-31 |  | 172.8 | 125 | 0.0 | 87.48 | 85.32 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 320 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 25 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 172.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
CBC-Sergio Cerva | 1246 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-02-16 |  | 2022-09-07 17:24 |  |  |  | 173.28 | 0 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 173.28 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Campus Santander - 7377 | 7377 | CVDI-37 | Sí | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 174.0 | 150 |  | 188.0 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 299 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 100 |  | Joaquin Guglielmetti |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 92 |  |  |  | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 174 | 1 | 53.5385 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Avicola Giselle | 5164 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-06-29 12:21 |  |  |  | 174.0 | 140 | 174.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo la Greda 2 | 5161 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-08-24 19:37 |  | 2023-12-29 |  | 174.0 | 150 | 174.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 324 |  |  |  |  | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo la Greda 1 | 1404 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-02-06 |  | 2023-08-24 19:37 |  | 2023-12-29 |  | 174.0 | 150 | 174.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 324 |  |  |  |  | Danil Yu | 5xHW100, 2xHW50 | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
INMOBILIARIA KORAK deal - 8060 | 8060 | CLEA-23 |  |  | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-10-30 | Pausado | 174.96 | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | Antai Carport |  | 0.0 | 324 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai Carport |  | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 174.96 | 1 | 53.8338 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Borja | 6065 | CESC-32 |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2024-03-14 16:58 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  | 174.96 | 150 | 174.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 324 |  | 540 | HW 50 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Artech | 6 | 6 | 0% |  | 1900-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0 | 7 | 174.96 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 6 | 6 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Viña Matetic - Casona | 1973 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-08-19 15:19 |  |  |  | 174.96 | 140 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 174.96 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ZeroCorp | 2829 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-10-18 10:28 |  |  |  | 175.0 | 150 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Lavanor | 2691 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-11-14 09:44 |  |  |  | 175.0 | 140 | [12 empty] | Ariel Muchnick |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Punitaqui | 2606 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2022-10-27 16:33 |  |  |  | 175.0 | 140 | [7 empty] | 324 |  |  |  |  | Josefa Olmedo | 8 x 300 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Agrícola Los Ciervos | 2267 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2022-09-07 11:38 |  |  |  | 175.0 | 150 | [12 empty] | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agr. La Compañía N°65722 | 2047 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2022-09-07 11:40 |  |  |  | 175.0 | 150 | [12 empty] | Danil Yu |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Río Pitrunco | 112 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2020-10-27 |  | 2022-10-12 20:55 |  |  |  | 175.0 | 150 | [12 empty] | Danil Yu |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE | Calzado
Agrícola Santa Clementina - 16919 | 16919 |  | No | 0 | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-11-11 11:26 |  | 2025-10-31 |  | 175.5 | 150 | 175.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 7.0 | 1.0 | 270 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 |  | José Tomás Concha |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Antai monoposte | 7 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 175.5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 7 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Santa Clementina - 15620 | 15620 |  | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-11-11 11:27 |  | 2025-10-31 |  | 175.5 | 150 | 175.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 7.0 | 1.0 | 270 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 |  | José Tomás Concha |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Antai monoposte | 7 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 175.5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 7 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
BODENOR Fase 2 ENEA, Nave 13 -11304 | 11304 |  | Sí | Energía Simple | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-08 17:18 |  | 2025-04-18 |  | 175.5 | 125 |  | 180.0 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 277 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 175.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Trato Freemanglass - 10512 | 10512 |  | No | no aplica | lost | Negociación Contrato |  |  | 2025-07-28 11:35 |  | 2025-07-31 | Pausado | 175.5 | 150 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 270 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 175.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
VERALLIA CHILE S A (6MWp)- 13688 | 13688 | PPA-6 | Sí | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-11-05 16:47 |  | 2025-07-31 |  | 1753.0 | 1650 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 3024 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 5x330 | Joaquin Guglielmetti |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 1753 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
VERALLIA CHILE S A ( Techo) - 1988 | 1988 | PPA-6 | Sí | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-11-05 16:53 |  | 2025-07-31 |  | 1753.0 | 1650 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 3024 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 5x330 | Joaquin Guglielmetti |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 1753 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Luis Juárez- Raúl Vivar II - Bodegas | 1010 | CESC-53 |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2021-07-30 |  | 2023-12-26 12:26 |  |  |  | 176.0 | [13 empty] | Maria Veronica |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Raúl Patricio Vivar González | 345 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-04-06 |  | 2022-09-06 15:59 |  |  |  | 176.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitacion Nestle Macul Carport - 10997 | 10997 |  | Sí | Nestle | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-07-14 18:36 |  | 2025-07-31 | Avanzado | 1778.0 | 1300 |  |  |  | 1778.4 | Antai Carport,Hopergy Carport |  |  | 2736 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  | HW 100 X 13 | DANIEL CABEZAS |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Antai Carport,Hopergy Carport |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 1778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Pirincho | 2704 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2022-09-13 14:40 |  |  |  | 178.0 | 150 | [12 empty] | Danil Yu |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CASAGRANDE Offgrid | 1467 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-02-25 |  | 2022-04-25 12:59 |  |  |  | 178.0 | 180 | [12 empty] | Nicolás González |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Los Maitenes | 2268 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:10 |  |  |  | 179.0 | 150 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Capra | 1134 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-03-22 |  | 2022-09-08 10:09 |  |  |  | 179.76 | 150 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 179.76 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Oferta - Francisco Alliende | 320 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-11-17 |  | 2021-06-17 13:48 |  |  |  | 18.0 | [13 empty] | Rodrigo Aburto |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Cabañas Los Vilos | 2135 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-02 17:27 |  |  |  | 18.36 | 15 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 18.36 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
SNA EDUCA WERNER GROB - COOPRELL 15857 | 15857 |  | No | 0 | open | Información Recopilada | [6 empty] | 180.0 | [9 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 180 | 1 | 18.9474 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Bayona | 6153 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2023-08-03 18:05 |  | 2023-12-15 |  | 180.0 | 125 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Lácteos Río Cruces | 5326 |  |  |  | open | En Contacto | [6 empty] | 180.0 | [13 empty] | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 180 | 1 | 17.4194 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola El Pilar | 2443 |  |  |  | open | En Contacto | [6 empty] | 180.0 | 150 | [12 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 180 | 1 | 17.4194 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrosuper San Antonio | 917 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 08:55 |  |  |  | 180.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Grupo Patio - Plaza Comercio II trato | 4 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2020-09-28 18:17 |  | 1970-01-01 |  | 180.0 | [13 empty] | Clemente Alessandri |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 1970-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
La Estrella, Agrosuper - 16582 | 16582 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 1800.0 | 1500 | [12 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 1800 | 1 | 337.5 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
IND MADERERA WOOD SA | 1308 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-02-09 |  | 2022-09-07 17:12 |  |  |  | 181.26 | 150 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | David Rau | David Rau | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 181.26 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Carlos Herrera LTDA - 11546 | 11546 |  | No | no aplica | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2026-01-12 13:43 |  | 2026-02-06 | Avanzado | 181.44 | 150 | 0.0 | 181.44 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 324 | Panel Solar Jinko Jkm560N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type |  | HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm560N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type | EXI-008851 | Panel Solar Jinko Jkm560N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type | 560 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 181.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Agrícola en Curacaví | 8916 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-10-01 11:47 |  | 2024-12-27 |  | 182.0 | 125 | 182.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte |  |  | 338 |  |  | HW 25 - HW 100 | NA | Danil Yu |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2024-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
MIBRAND | 7699 | CVDI-29 |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2024-07-02 11:18 |  |  |  | 182.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aserraderos MT N°2 | 5545 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-11-02 14:00 |  | 2023-10-20 |  | 182.0 | 125 | 182.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 338 |  | 540 | HW 25 - HW 100 |  | Danil Yu |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Aserraderos MT N°1 | 5419 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-11-02 14:01 |  | 2023-10-20 |  | 182.0 | 125 | 182.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 338 |  | 540 | HW 25 - HW 100 |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 7 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Fundo Molco - 4956 | 4956 |  | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-02-01 | Pausado | 182.0 | 127.5 | 182.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 6.0 | 0.0 | 216 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 6 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 182 | 1 | 56 | 6 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 6 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Agrosuper Ovalle | 278 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2020-12-23 |  | 2023-12-21 17:30 |  |  |  | 182.0 | [13 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Red Salud Rancagua II - 10104 | 10104 |  | No | N/A | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-14 22:26 |  | 2025-08-29 |  | 182.12 | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 314 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 182.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
El Maitenal Frigorifico | 6216 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-12-14 09:22 |  | 2023-08-30 |  | 182.5 | 125 | 0.0 | 0.0 | 182.5 | 0.0 | [6 empty] | HW 25 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 182.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
COTUX deal | 7415 | CVDI-21 |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2024-11-30 |  | 2025-01-24 09:11 |  | 2025-09-30 |  | 182.52 | 125 |  | 182.52 |  |  | Hopergy Coplanar |  |  | 338 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 25 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 182.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Fundo El Porvenir - 10852 | 10852 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-07-24 |  | 183.0 | [13 empty] | JORGE PINTO |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 183 | 1 | 26.4578 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Club Pato Cornejo - 9584 deal | 9584 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-03-18 12:43 |  | 2025-05-30 |  | 183.0 | 125 |  |  |  | 183.0 | [6 empty] | HW 25 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
San Cristóbal | 7384 | CESC-79 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-07-08 13:30 |  | 2024-06-28 |  | 183.0 | 125 | 183.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 7.0 | 5.0 | 338 |  | 540 | HW 25 - HW 100 | NA | Danil Yu |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 7 | 5 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 183 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 338 | 342 | 0 | 342 | 7 | 5 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Jensen Asociados 2 | 3772 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-05-12 11:34 |  |  |  | 183.0 | 150 | [12 empty] | Dusan Simunovic |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ServiCenter Antofasgasta - 11416 | 11416 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-10-21 |  | 183.28 | 125 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar |  |  | 316 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 183.28 | 1 | 34.365 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
SNA Yerbas Buenas - 10468 | 10468 |  | No | NA | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-05-30 | Pausado | 183.28 | 125 | 183.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 6.0 | 6.0 | 316 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 6 | 6 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 183.28 | 1 | 56.3938 | 6 | 6 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 316 | 324 | 0 | 324 | 6 | 6 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
SNA San Fernando - 10449 | 10449 |  | No | NA | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 183.28 | 125 | 183.28 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 316 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 97 |  |  |  | 0 | 0 | 43.1 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 183.28 | 1 | 56.3938 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola y Comercial Santa Ana - 9249 | 9249 |  | No | N/A | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-07-31 | Pausado | 183.28 | 125 | 125.0 |  |  |  | Antai monoposte | 9.0 | 0.0 | 316 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 9 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 183.28 | 1 | 43.9872 | 9 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 316 | 324 | 0 | 324 | 9 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Agrícola Victoria 2 | 7913 | CLEA-27 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-11-22 |  | 2025-02-17 22:03 |  | 2025-07-25 |  | 183.28 | 125 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 9.0 | 0.0 | 316 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 9 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 183.28 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 316 | 324 | 0 | 324 | 9 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Movicenter - 7137 | 7137 | CESC-127 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-10-16 |  | 2025-03-14 15:48 |  | 2025-06-28 |  | 183.28 | 125 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | Hopergy Inclinado |  |  | 316 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 540 | HW 25 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA | 330X8 | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Inclinado |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 183.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
CVU | 2225 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-06-22 |  | 2022-09-07 17:28 |  |  |  | 184.0 | 150 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Soltex | 5806 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-12-26 12:06 |  | 2023-07-26 |  | 185.0 | 150 | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Verfrut | 4145 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-04-13 11:04 |  |  |  | 1855.0 | [13 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 1855 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Balanceados Centro Sur | 3156 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-11-11 |  | 2023-12-26 14:16 |  |  |  | 186.39 | 150 | [12 empty] | Maria Veronica |  | José Tomás Concha |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 186.39 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Oficina Central CFL | 2379 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-07-22 |  | 2022-08-03 12:05 |  |  |  | 187.0 | 150 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Colegio Curimon - 18023 | 18023 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 187.2 | 150 |  | 187.2 | [10 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 187.2 | 1 | 35.1 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Futacuin (Puyehue) (Campos Australes) - 14979 | 14979 |  | No | no | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 187.2 | 125 |  |  |  |  | Antai biposte con tornillos | 8.0 | 0.0 | 288 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Tomas Bentjerodt |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai biposte con tornillos | 8 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 187.2 | 1 | 44.928 | 8 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 288 | 288 | 0 | 288 | 8 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Agrícola Pacifico Sur Totoral - 14518 | 14518 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-26 |  | 187.2 | 150 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 18 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 187.2 | 1 | 57.6 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
PacLife - 14450 | 14450 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-12 | Pausado | 187.2 | 150 | 0.0 | 187.2 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 288 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-12 | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 89 |  |  |  | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 6 | 187.2 | 1 | 57.6 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Agrícola María Amalia - 13049 | 13049 |  | No | 0 | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-12-23 14:58 |  |  |  | 187.2 | 150 | 187.2 | [6 empty] | 288.2 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 187.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | #VALUE! | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Imahe SA Montevideo-12523 | 12523 |  | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-12-09 17:26 |  | 2025-07-21 | Pausado | 187.2 | 100 | 0.0 | 140.4 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 288 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 187.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Monfrut: CR Molina - ADM - ADM Molina | 3490 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-11-29 |  | 2023-03-23 18:05 |  |  |  | 187.92 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 187.92 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Monfrut: Santa Isabel - Mathei | 3489 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-02-07 12:36 |  |  |  | 187.92 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 187.92 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Proyecto DOKA | 1405 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-05-23 |  | 2022-09-05 16:01 |  |  |  | 189.0 | 160 | [12 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Gobernación Marítima de Arica | 2013 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-07-11 |  | 2022-10-05 15:56 |  |  |  | 19.0 | 16 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez | HW100 - HW100 - HW100 - HW100 | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola Santa Matilde | 4906 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 190.0 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 190 | 1 | 27.4699 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Molino Centro Sur | 2807 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-10-12 11:43 |  |  |  | 190.0 | 160 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
VERALLIA CHILE S A ( Opción Suelo ) - 14707 | 14707 | PPA-6 | Sí | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-31 |  | 1909.0 | 1670 | 1430.0 |  |  | 480.0 | Hopergy Carport,Tracker | 0.0 | 0.0 | 2938 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 2x150 KW, 1 x 50 KW, 4 x 330 KW | Joaquin Guglielmetti |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Carport,Tracker | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-31 | 2026-05-19 |  | 2026-05-19 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 904 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 440 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 1909 | 1 | 587.3846 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE
Off grid Huatacondo-13466 | 13466 |  | Sí | 0 | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-06-18 17:22 |  |  | Pausado | 192.0 | 150 | [10 empty] | No Estandar (Llenar abajo) |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Treimun Fundo Manzano - 10377 | 10377 |  | No | NA | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-06-17 13:30 |  | 2025-07-31 | Avanzado | 194.0 | 150 | 198.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 7.0 | 5.0 | 342 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 7 | 5 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 194 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 7 | 5 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Bayas del Sur S.A. | 1836 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-03-13 10:08 |  | 2023-04-07 |  | 194.0 | 160 | 194.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 360 |  |  |  |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
BODENOR Lo Boza 120, Nave B2 - 11302 | 11302 |  | Sí | Energía Simple | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-08 17:19 |  | 2025-04-18 |  | 195.0 | 150 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 300 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Silvoagropecuaria Surver LTDA | 4041 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-04-28 12:03 |  |  |  | 195.0 | 160 | [12 empty] | José Kemp |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Aguas del campo | 2696 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-10-04 11:57 |  |  |  | 195.0 | 160 | [7 empty] | 367 |  |  |  |  | Dusan Simunovic |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Comercial Mallorca - 13686 | 13686 |  | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-09-23 12:06 |  | 2025-12-31 |  | 195.8 | 150 | 0.0 | 195.8 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 306 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | HW 150 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 0 | 640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 195.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
TEMSA Los Lagos | 6632 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-12-11 12:43 |  | 2023-12-29 |  | 1961.0 | 500 | [12 empty] | Danil Yu |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 1961 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
TEMSA retiro | 1374 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-05-05 |  | 2023-12-11 12:42 |  | 2023-12-29 |  | 1961.0 | 500 | [12 empty] | Danil Yu |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 1961 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
OCONSTRUYE LTDA Chicureo - 10484 | 10484 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-01-28 11:25 |  | 2025-06-27 |  | 198.0 | [9 empty] | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | JORGE PINTO |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud WEB CI Agricola Santa Elisa | 7419 | CESC-88 |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-08-28 12:07 |  |  |  | 198.36 | [13 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 198.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
REYES Y ETCHEVERS 2 - 13473 | 13473 |  | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-07-22 15:17 |  | 2025-10-31 |  | 198.8 | 150 | 198.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 8.0 | 2.0 | 308 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | HW 150 |  | Tomas Bentjerodt |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Antai biposte con tornillos | 8 | 2 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 198.8 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 308 | 324 | 0 | 324 | 8 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Rosario | 5979 | CESC-60 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-03-01 20:25 |  | 2023-12-29 |  | 199.0 | 125 | 199.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 370 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 540 | HW 50 - HW 100 |  | Danil Yu |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
VPC - Agrícola la Calera | 3605 | cesc-52 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-06-03 |  | 2024-08-14 13:18 |  | 2024-07-03 |  | 199.0 | 150 | 199.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 10.0 | 1.0 | 370 |  |  | HW 50 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 10 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 199 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 370 | 378 | 0 | 378 | 10 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Fundo El Maitén | 1461 | CLEA-17 |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-08-10 |  | 2024-08-02 23:52 |  |  |  | 199.0 | 150 | 199.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 18.0 | 6.0 | 370 |  | 540 | HW 50 - HW 100 | 1 x HW50, 1 x HW 100 | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 18 | 6 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 199 | 1 | 0 | 18 | 6 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 370 | 756 | 0 | 756 | 18 | 6 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Trato Forestal Los Alerces Ltda | 2790 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-01-16 |  | 2023-04-13 11:52 |  |  |  | 199.8 | 160 | [12 empty] | Josefa Olmedo | HW 330 X 3 | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 199.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Aceros AZA Colina - Suelo | 2113 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:26 |  |  |  | 199.8 | 160 | [12 empty] | Matias Chavalos | 0 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 199.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato PRUEBA | 6666 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-10-18 09:50 |  | 2023-10-19 |  | 2.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Josefa Olmedo |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Oferta - Hidrosan - Offgrid | 316 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-11-13 |  | 2022-09-08 10:38 |  |  |  | 2.0 | [13 empty] | Rodrigo Aburto |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDS 40062 (Reg) | 5231 |  |  |  | open | Propuesta definitiva entregada | [6 empty] | 20.0 | 20 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 20 | 1 | 6.1538 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato AJAX | 1149 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2021-11-04 17:18 |  |  |  | 20.0 | [13 empty] | Alfonso Salazar |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Galletería de Laura | 965 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-10-25 |  | 2022-06-07 14:05 |  | 2021-08-31 |  | 20.0 | 22 | [12 empty] | David Rau |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Campo Ganadero Vilcun | 950 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 08:57 |  | 2021-08-31 |  | 20.0 | 0 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  | KARINA OLAVARRIA |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Puertas del Bosque - 17736 | 17736 |  | No | N/A | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 200.0 | 200 | [12 empty] | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 200 | 1 | 37.5 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Rinconada de Yáquil Ltda.-13703 | 13703 |  | No | NO | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 200.0 | [13 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 200 | 1 | 28.9157 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
El Canelo | 7385 | CESC-80 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-07-08 13:30 |  | 2024-06-28 |  | 200.0 | 150 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 7.0 | 7.0 | 370 |  | 540 | HW 50 - HW 100 | NA | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 7 | 7 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 200 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 370 | 378 | 0 | 378 | 7 | 7 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Uni Kiwi | 7383 | CESC-81 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-07-08 13:30 |  | 2024-06-28 |  | 200.0 | 150 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 8.0 | 4.0 | 370 |  | 540 | HW 50 - HW 100 | NA | Danil Yu |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 8 | 4 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 200 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 370 | 360 | 0 | 360 | 8 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
VPC - AGRÍCOLA LA CALERA | 7240 | CESC-52 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-07-31 |  | 2024-08-14 13:18 | 2024-08-30 |  |  | 200.0 | 150 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 10.0 | 1.0 | 372 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | HW 50 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 10 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 200 | 1 | 0 | 10 | 1 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 372 | 378 | 0 | 378 | 10 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Viña Sutil | 2836 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-02-20 |  | 2023-02-21 18:04 |  |  |  | 200.0 | 160 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Voy Santiago SpA prospecto | 944 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:35 |  | 2021-08-19 |  | 200.0 | [13 empty] | Rodrigo Aburto |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mina Teck | 519 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-14 09:56 |  |  |  | 200.0 | [13 empty] | Ariel Muchnick |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Edificio SONDA | 518 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-03-04 |  | 2022-09-06 16:50 |  |  |  | 200.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Jorquera Solar | 116 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-09-25 |  | 2022-09-08 09:56 |  |  |  | 200.0 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
DIMERC LAMPA 1 - 7870 | 7870 | CVDI-38 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-09-06 |  | 2024-12-19 17:17 |  | 2025-04-30 | Avanzado | 200.88 | 150 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 372 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 50 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 200.88 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
17434 -Claro VTR | 17434 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 2000.0 | 2000 | [12 empty] | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 2000 | 1 | 375 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17417 - EAGON Lautaro BESS | 17417 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 2000.0 | 2000 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 2000 | 1 | 375 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16346 - Atacama Kozan | 16346 |  | No |  | open | En Contacto | [6 empty] | 2000.0 | [13 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 2000 | 1 | 193.5484 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
SQM planta faena Salar del Carmen | 1007 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-02-15 15:47 |  | 2021-11-30 |  | 20000.0 | 20000 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 20000 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2021-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Innapel | 4259 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-02-06 13:17 |  |  |  | 201.0 | [13 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Vitafoods Romeral | 4161 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-08-03 18:02 |  | 2023-10-01 |  | 205.2 | 170 | 205.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Tomas Bentjerodt |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 205.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrogolden | 1742 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-04 14:36 |  |  |  | 205.7 | 170 | [12 empty] | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 205.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
⁠Grin Group Spa 14781 | 14781 |  | Sí | Asesor energia | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-10-01 |  | 207.0 | 150 | 0.0 | 207.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 324 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 |  | PEDRO FLEISCHMANN | 6 x 150 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 207 | 1 | 63.6923 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Imprenta Digicolor prospecto | 1805 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-02 17:12 |  |  |  | 21.0 | 16 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Edificio Aurora | 417 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:36 |  |  |  | 21.0 | [13 empty] | Diego Carrasco Calagaz |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGROINDUSTRIAL SIRACUSA EMBALSE 18020 | 18020 |  | No | NA | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 210.0 | 150 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 210 | 1 | 39.375 | 0 | 0 | 0) En evaluación comercial | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
LFE LEYDA 2 17906 | 17906 |  | Sí | d e Capital | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Pausado | 210.0 | 150 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 210 | 1 | 39.375 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Imahe SA Pto Montt- 17682 | 17682 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-01-14 |  | 210.0 | 150 | 0.0 | 210.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 0 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 210 | 1 | 39.375 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Colegio Padre Hurtado 17586 | 17586 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 210.0 | 150 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | DANIEL CABEZAS | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 210 | 1 | 39.375 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sofo - 16119 | 16119 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 210.0 | 150 | [12 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 210 | 1 | 39.375 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
TUNICHE FRUITS HUERTOS 14691 | 14691 | 0 | No | No | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Pausado | 210.0 | 150 | 210.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 | 329 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 210 | 1 | 39.375 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Samex - 7372 | 7372 |  | No | na | lost | Viabilidad Técnica | 2024-03-18 |  | 2026-01-20 08:29 |  |  |  | 210.0 | 150 |  | 210.0 |  |  | Hopergy Coplanar |  |  |  | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Clínica Santa Rosa - 16819 | 16819 |  | No | N/A | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Pausado | 210.6 | 150 | [12 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 210.6 | 1 | 39.4875 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16178 - ABASTIBLE MAIPU | 16178 |  | Sí | NO | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-11-27 15:47 |  |  |  | 210.6 | 200 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 210.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15886-Pozos el asiento,Corpora | 15886 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 210.6 | 150 | [12 empty] | JAVIERA VARELA |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 210.6 | 1 | 39.4875 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Patagonia Food Rengo - 15355 | 15355 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-01-02 |  | 210.6 | 150 | 210.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 6.0 | 6.0 | 324 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Antai monoposte | 6 | 6 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 210.6 | 1 | 64.8 | 6 | 6 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 6 | 6 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Sociedad Agricola Las Cañas Limitada 14959 | 14959 |  | No | NO APL | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-11-11 16:15 |  |  |  | 210.6 | 150 | 210.6 |  |  |  | Antai monoposte | 9.0 | 0.0 | 324 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 9 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 210.6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 9 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Agrícola Pacifico Sur Los Tilos I - 14734 | 14734 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-26 |  | 210.6 | 150 | 210.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 6.0 | 6.0 | 324 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Antai monoposte | 6 | 6 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 210.6 | 1 | 64.8 | 6 | 6 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 6 | 6 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agroveen Agricultural SPA 12370 | 12370 |  | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-12-15 15:46 |  | 2026-05-01 |  | 210.6 | 150 | 210.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 8.0 | 2.0 | 324 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Antai monoposte | 8 | 2 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 210.6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 8 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Soc Agricola Avicola El Rincon - 12127 | 12127 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-02-27 | Avanzado | 210.6 | 175 | 210.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 8.0 | 2.0 | 324 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 8 | 2 | 30.77% | 2026-02-27 | 2026-04-17 |  | 2026-04-17 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 6 | 210.6 | 1 | 64.8 | 8 | 2 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 8 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Frutexsa Agr. Los Castores - 11410 | 11410 |  | Sí | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-08-29 | Pausado | 210.6 | 150 | 210.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 9.0 | 0.0 | 324 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 100 | 0 | MICHAEL KERR |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 9 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 210.6 | 1 | 64.8 | 9 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 9 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
FORACTION CHILI SA-10242 | 10242 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-10-15 | Pausado | 2119.0 | 1450 |  | 2119.0 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 3654 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  | HW 100 x 14 - HW 50x1 | DANIEL CABEZAS |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 1124 |  |  |  | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 2119 | 1 | 652 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Cran Chile | 6010 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2026-03-01 |  | 213.0 | 180 | 219.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [5 empty] | 540 | HW 50 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 14.46% | 2026-03-01 | 2026-04-19 |  | 2026-04-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 3 | 213 | 1 | 30.7952 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | TRUE
Trato Agricola Pobeña - 11760 | 11760 |  | No | N/A | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-12-23 12:27 |  |  |  | 215.0 | [9 empty] | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Lomas de Pocochay 216 kWp - 17936 | 17936 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 216.0 | 150 | 210.6 | [11 empty] | José Tomás Concha |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 216 | 1 | 40.5 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola San Juan | 445 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 15:57 |  | 2021-02-28 |  | 216.0 | 180 | [12 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Finso (Hospital Regional del Ñuble) | 2054 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-11-11 19:50 |  |  |  | 217.0 | 180 | [7 empty] | 402 |  |  |  |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Galvanizadora y Metales S.A - 12576 | 12576 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-07-31 |  | 217.6 | 200 | 0.0 | 184.96 | 0.0 | 32.64 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 316 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 97 |  |  |  | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 217.6 | 1 | 66.9538 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
EDS 20128-12721 | 12721 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-08-31 | Pausado | 219.0 |  | 219.0 | [11 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 219 | 1 | 41.0625 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
DIMERC LAMPA Coplanar - 10757 | 10757 | CVDI-38 | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-07-31 | Pausado | 219.0 | 150 | 0.0 | 219.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 378 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 50 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 116 |  |  |  | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 219 | 1 | 67.3846 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
APAS Chile deal | 7029 | CESC-86 |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-04-01 |  | 2024-08-22 10:26 |  |  |  | 219.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ancali El Dorado | 6781 | CESC-44 |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2024-06-26 13:24 |  | 2024-07-26 |  | 219.0 | 150 | 219.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 10.0 | 1.0 | 406 |  | 540 | HW 50 - HW 100 | 1 x HW 50, 1 x HW 100 | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 11 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 219 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 406 | 414 | 0 | 414 | 11 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Sur Inversiones | 6538 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-10-04 11:02 |  |  |  | 219.0 | 150 | 219.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [5 empty] | 540 |  |  | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Transportes Jorquera | 5568 | CESC-59 | No | N/A | lost | Negociación Contrato |  |  | 2025-10-15 10:08 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  | 219.0 | 150 | 0.0 | 219.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 378 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | HW 50 - HW 100 | HW 100 - HW 50 | Maria Veronica |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 0) Pausado en Gestión Comercial | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 7 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Dimarsa CD | 2265 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-10-20 08:45 |  |  |  | 219.0 | 190 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Alci | 1778 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-12-26 11:55 |  |  |  | 219.0 | [13 empty] | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CORPORACION SOFOFA LA CISTERNA-12431 | 12431 |  | No | N/A | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-04-22 15:53 |  |  |  | 219.24 | [13 empty] | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 219.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CORPORACION SOFOFA HUALPEN-11982 | 11982 |  | No | N/A | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-04-22 15:53 |  |  |  | 219.24 | [13 empty] | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 219.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Los Lilenes PVD 11541 | 11541 |  |  |  | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-02-26 14:29 |  | 2025-03-10 |  | 219.24 | 150 | 219.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 10.0 | 1.0 | 378 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 50 - HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 10 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 219.24 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 378 | 378 | 0 | 378 | 10 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Comercial Castro Vista Alegre 11172 | 11172 |  | No | na | open | En Contacto |  |  |  |  | 2025-06-30 | Pausado | 219.24 | 150 |  | 219.24 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 378 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 18 | 580 |  |  | 18.3 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 219.24 | 1 | 21.2168 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Agrícola Rio Melado - 9856 | 9856 |  | No | 0 | lost | Viabilidad Económica | 2025-01-30 |  | 2025-08-06 11:52 |  | 2025-09-30 |  | 219.24 | 150 | 219.24 |  |  |  | Antai monoposte | 8.0 | 5.0 | 378 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 50 - HW 100 | 0 | José Tomás Concha |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 8 | 5 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 219.24 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 378 | 378 | 0 | 378 | 8 | 5 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Seaweed Export Company Ovalle | 8311 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-07-24 10:09 |  |  |  | 219.24 | [13 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 219.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Engländer SPA Servicios Agrícolas | 8182 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-07-26 16:42 |  |  |  | 219.24 | [13 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 219.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Chacabuco | 7851 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-07-30 |  | 2024-07-30 13:44 | 2024-12-28 |  |  | 219.24 | [8 empty] | 406 |  | 540 |  |  | JAVIERA VARELA |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 219.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Transporte Ruiz | 8704 | CESC-129 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-11-15 12:48 |  | 2024-11-30 |  | 219.8 | 150 | 0.0 | 219.28 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar |  |  | 407 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 50 - HW 50 - HW 50 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 219.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
EDS 60076 (Reg) | 5232 |  |  |  | open | Propuesta definitiva entregada | [6 empty] | 22.0 | 20 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 22 | 1 | 6.7692 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Cervecería MOWA | 456 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-03-30 |  | 2021-04-07 16:29 |  |  |  | 22.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Alto fruit | 5332 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-02-29 |  | 2024-04-18 13:47 |  |  |  | 220.0 | [13 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Vivero Guillaume | 4940 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-05-17 11:34 |  |  |  | 220.0 | [13 empty] | JAVIERA JEREZ | HW 23x1 - HW 50 x1 | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Santa Alejandra (San José Farms) | 2798 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-09-05 16:03 |  |  |  | 220.0 | 300 | [12 empty] | Maria Veronica |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato CONSTRUCTORA SYO LTDA | 1232 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2021-12-30 09:37 |  |  |  | 220.0 | [13 empty] | Alfonso Salazar |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mina Candelaria | 520 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-14 09:54 |  |  |  | 220.0 | [13 empty] | Ariel Muchnick |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Bauza | 81 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-03-03 |  | 2022-09-14 09:58 |  |  |  | 220.0 | [13 empty] | Ariel Muchnick |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Grupo Provalle / MalPaso | 1741 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-05-09 |  | 2023-12-27 09:23 |  |  |  | 223.56 | [13 empty] | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 223.56 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
San Francisco (San José Farms) | 2796 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-09-05 16:18 |  |  |  | 225.0 | 300 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Comercial LT Pivote San Luis | 24 |  |  |  | lost | Negociación Contrato | 2021-01-28 |  | 2021-06-16 15:28 |  | 2020-09-21 |  | 225.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn | 300 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato EPYSA Huechuraba | 1350 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-13 17:28 |  |  |  | 226.0 | 200 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Buses Hualpén Galpones | 465 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2022-10-18 |  | 2022-12-07 17:22 |  | 2021-03-31 |  | 227.0 | 200 | [12 empty] | Alfonso Salazar |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Vinícola Patacón 2 - 13812 | 13812 |  | No | 0 | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-06-08 20:22 |  |  |  | 229.0 | 225 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar |  |  |  | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Trato Agricola Rivarola | 1904 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-02 17:36 |  |  |  | 23.0 | 20 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Casa de Campo Talagante | 914 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-02 17:17 |  |  |  | 23.0 | 20 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Laboratorio Regional Valparaíso | 1875 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-09-13 17:14 |  |  |  | 23.37 | 20 | [12 empty] | Josefa |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 23.37 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Paiguano Huillinco | 3686 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-11-14 |  | 2023-02-06 16:53 |  |  |  | 230.0 | 190 | [12 empty] | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 6 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Molinera y Comercial Carlos Marcenaro LTDA | 1684 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-03-10 |  | 2022-09-05 16:37 |  |  |  | 230.0 | 150 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Minuto Verde C&I | 4890 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-11-14 15:28 |  |  |  | 2315.0 | [13 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 2315 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CAF Manzanos | 6723 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-12-26 11:52 |  | 2023-12-29 |  | 233.0 | 175 | 233.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 432 |  | 540 | HW 25 - HW 50 - HW 100 |  | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola Los Abuelos | 6257 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2024-05-17 15:45 |  | 2023-11-17 |  | 233.0 | 175 | 236.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 25 - HW 50 - HW 100 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 4 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Freire | 5710 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-07-10 15:34 |  | 2023-07-13 |  | 233.0 | 200 | 233.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 432 |  | 540 |  |  | Danil Yu |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Parant | 3779 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-12-16 |  | 2023-05-05 16:29 |  |  |  | 233.0 | [13 empty] | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
DICOCHE TECHO - 14563 | 14563 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-11-14 |  | 234.0 | 200 | 0.0 | 282.88 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 442 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 136 |  |  |  | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 234 | 1 | 72 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
DICOCHE - 13339 | 13339 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-10-30 |  | 234.0 | 200 |  | 234.0 |  |  | Hopergy Coplanar |  |  | 360 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 68 |  |  |  | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2026-07-01 | #REF! | 4 | 234 | 1 | 43.875 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
EDS 20864 -12717 | 12717 |  | No | 0 | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 234.0 | 175 | 256.0 |  |  |  | Antai monoposte | 7.0 | 7.0 | 360 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 7 | 7 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 234 | 1 | 56.16 | 7 | 7 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 360 | 378 | 0 | 378 | 7 | 7 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
EDS 20057 -12552 | 12552 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 234.0 | 200 |  |  |  |  | Antai monoposte | 10.0 | 0.0 | 360 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 10 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 234 | 1 | 72 | 10 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 10 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Francisco Petricio SpA TPI - 11239 | 11239 |  | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-07-07 16:51 |  | 2025-07-31 | Avanzado | 234.0 | 200 | 0.0 | 105.3 | 58.5 | 70.2 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 360 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha | 150 150 100 | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Francisco Petricio SpA Casa Matriz - 11181 | 11181 |  | No | 0 | open | Negociación Contrato |  |  |  |  | 2026-02-13 | Avanzado | 234.0 | 200 | 0.0 | 105.0 | 58.0 | 70.0 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 360 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 | n/a | José Tomás Concha |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0 | 0 | 80% | 2026-02-13 | 2026-04-03 |  | 2026-04-03 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 288 |  |  |  | 0 | 46.4 | 84 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 234 | 1 | 187.2 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Calzado
Agrícola Marzem - 9582 | 9582 |  | No | 0 | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 234.0 | 200 | 234.0 |  |  |  | Antai monoposte | 10.0 | 0.0 | 360 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 10 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 234 | 1 | 56.16 | 10 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 10 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Codepol | 5546 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-02-29 |  | 2024-03-11 11:40 |  |  |  | 234.0 |  | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 25 - HW 50 - HW 100 |  | Josefa Olmedo |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Inmobiliaria San Tomás 12694 | 12694 |  | No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 235.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 235 | 1 | 33.9759 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Morex | 2793 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-11-13 18:10 |  |  |  | 235.0 | 190 | 0.0 | 233.28 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Josefa Olmedo |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Galvanizadora y Metales S.A 11819 | 11819 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-07-31 | Pausado | 235.48 | 175 | 0.0 | 146.16 | 89.32 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 360 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 68 |  |  |  | 0 | 16.7 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2026-07-01 | #REF! | 4 | 235.48 | 1 | 44.1525 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Trani - 10796 | 10796 |  | No | N/A | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-05-29 | Pausado | 235.48 | 175 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 9.0 | 5.0 | 406 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 9 | 5 | 24% | 2026-05-29 | 2026-07-17 |  | 2026-07-17 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 5 | 235.48 | 1 | 56.5152 | 9 | 5 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 406 | 414 | 0 | 414 | 9 | 5 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Agrícola Hott - 8636 | 8636 | CLEA-24 |  |  | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-01-08 17:16 |  | 2025-03-28 |  | 236.0 | 175 | 236.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 11.0 | 3.0 | 438 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 25 - HW 50 - HW 100 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 11 | 3 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 236 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 438 | 450 | 0 | 450 | 11 | 3 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Enrique Kruse | 2326 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-06-24 |  | 2022-09-05 11:51 |  |  |  | 236.0 | 190 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
COX | 4804 | CESC-43 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-02-01 16:14 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  | 237.0 | 200 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 441 |  | 540 | HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Dimarsa Autonáutica | 2962 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-10-20 08:45 |  |  |  | 238.0 | 200 | [12 empty] | Danil Yu |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitación Rengifo Streeter | 2482 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 13:21 |  |  |  | 238.7 | 200 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 238.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Seaweed Place | 4257 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-04-09 13:45 |  |  |  | 239.0 | 200 | [12 empty] | Danil Yu |  | José Tomás Concha |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Parant - Fundo San Miguel & El Refugio | 138 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-04-08 |  | 2021-06-02 12:28 |  |  |  | 239.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
UMAR | 2337 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:24 |  |  |  | 24.0 | 80 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Doña Julieta | 2136 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-06-16 |  | 2022-10-25 10:32 |  |  |  | 24.0 | 20 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Edificio Alcazar | 1975 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-06-10 |  | 2022-09-02 17:35 |  |  |  | 24.0 | 20 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Hostería Patricia | 1837 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 12:57 |  |  |  | 24.0 | 20 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Transportes Luis Rifo | 2561 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 24.48 | 20 | [12 empty] | GABRIEL CHACON |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 24.48 | 1 | 3.5393 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CIS Agro | 2844 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-09-06 09:58 |  |  |  | 24.84 | 20 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 24.84 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Astilleros Arica | 985 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:03 |  |  |  | 240.0 | [13 empty] | Ignacio Fernandez | HW 150 X4 | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
AZA - COX | 118 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-09-16 |  | 2022-09-08 10:41 |  | 2020-12-31 |  | 240.0 | [13 empty] | Rodrigo Aburto |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aviasur Solar | 84 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2021-03-30 |  | 2021-04-01 16:16 |  |  |  | 240.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Volvo Quilicura | 291 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-06-16 |  | 2021-11-15 15:49 |  |  |  | 241.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 241 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Hanania | 444 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:55 |  | 2021-02-28 |  | 247.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
El Mimbral | 1671 | CV383 |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2024-02-22 17:18 |  |  |  | 248.0 | 200 | 0.0 | 0.0 | 248.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Comercial LT Lechería | 23 |  |  |  | lost | Negociación Contrato | 2021-04-08 |  | 2021-06-16 15:29 |  | 2020-09-21 |  | 248.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Puerto Coronel CL | 2087 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-05-12 11:50 |  |  |  | 2480.76 | 0 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 2480.76 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña LFE Pupilla | 2593 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-03-21 11:16 |  |  |  | 249.48 | 200 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 249.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Asfalcom | 1650 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-02-02 |  | 2023-03-07 15:53 |  |  |  | 249.48 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 249.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDS 20094 (Reg) | 5234 |  |  |  | open | Propuesta definitiva entregada | [6 empty] | 25.0 | 20 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 25 | 1 | 7.6923 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Mondasol | 2022 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-02 17:34 |  |  |  | 25.0 | 25 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Planta de tratamiento Las Lilas | 1972 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-02 17:35 |  |  |  | 25.0 | 20 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Navegantes del Sur | 1825 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-10-03 |  | 2022-09-05 13:02 |  |  |  | 25.0 | 20 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Proyecto Lliu Lliu | 1813 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-08-15 |  | 2022-09-02 17:22 |  |  |  | 25.0 | 20 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez | 4 x 100 | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Rosario Norte | 1026 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-10-03 |  | 2022-09-05 12:57 |  |  |  | 25.0 | 17 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | José Tomás Concha |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Inv. Santa Fernanda | 413 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-01-05 |  | 2022-09-06 15:37 |  |  |  | 25.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato SODUCAM | 370 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 09:59 |  |  |  | 25.0 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Campos Australes Tres Esteros II - 12634 | 12634 |  | No | na | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-11-19 |  | 250.0 | 200 | 257.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 10.0 | 2.0 | 396 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 10 | 2 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 3.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 250 | 1 | 76.9231 | 10 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 10 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Los Pellines (3 Esteros) | 4957 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-07-02 17:21 |  |  |  | 250.0 | 200 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Bike Park Colina | 3517 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-10-04 12:02 |  |  |  | 250.0 | 200 | [12 empty] | Dusan Simunovic |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Food For Future (F4F) | 3299 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2023-10-04 |  | 2023-11-02 16:34 |  |  |  | 250.0 | 200 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | [8 empty] | Josefa Olmedo |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aridos Rio Maipo | 2693 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2023-01-13 11:16 |  |  |  | 250.0 | 200 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Quilamapu | 359 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-04-21 |  | 2022-07-11 15:56 |  | 2021-08-31 |  | 250.0 | 210 | [12 empty] | Alfonso Salazar |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Parque del Mar | 2785 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-05-12 11:53 |  |  |  | 250.56 | [8 empty] | 464 |  |  |  |  | Ignacio Fernandez |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 250.56 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sucesion Weber | 4968 |  |  |  | open | En Contacto |  |  |  |  | 2024-01-01 |  | 251.0 | 210 | 251.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 444 |  |  | HW 25 - HW 50 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 251 | 1 | 24.2903 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2024-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Frigorífico Temuco | 2255 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-11-28 15:36 |  |  |  | 253.0 | 220 | [12 empty] | Danil Yu |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Weber Chile | 5928 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-06-23 16:36 |  |  |  | 255.0 | 175 | [9 empty] | 540 |  |  | Danil Yu |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ID-9721 Trato Dilaco | 9721 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-02-20 11:29 |  |  |  | 255.96 | 175 | [12 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 255.96 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Syngenta - 8786 | 8786 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2024-11-29 |  | 255.96 | 175 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 474 |  |  |  |  | JAVIERA VARELA | 1 x HW 100 | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 255.96 | 1 | 37.0063 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2024-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Scania Carport - 8606 | 8606 | CESC-126 | No | N/A | open | Viabilidad Económica | 2024-10-22 |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | 255.96 | 175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 474 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 25 - HW 50 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Carport | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 114 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 255.96 | 1 | 61.4304 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Agrícola Alto Los Mayos Ltda | 8521 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-08-08 |  | 2024-08-09 12:32 | 2024-08-30 |  |  | 255.96 |  | 175.0 | [6 empty] | 474 |  |  |  |  | JAVIERA VARELA |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 255.96 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Engländer SPA Servicios Agrícolas | 8147 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-07-08 13:32 | 2024-09-30 |  |  | 255.96 | 175 | [12 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 255.96 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo Maria Estela (Carlos Alvarez) - 4966 | 4966 | CLEA-20 | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-07-31 | Pausado | 255.96 | 200 | 255.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 12.0 | 3.0 | 414 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 50 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 12 | 3 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 127 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 3.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 255.96 | 1 | 78.7569 | 12 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 414 | 486 | 0 | 486 | 12 | 3 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
ID-10423_Mies LTDA | 10423 |  |  |  | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-02-07 12:52 |  | 2025-07-01 |  | 256.0 | [8 empty] | 442 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | Robinson De La Fuente |  | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Parque SOFO | 8985 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2024-12-27 |  | 256.0 | 175 | 256.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte |  |  | 474 |  |  | HW 25 - HW 50 - HW 100 | NA | Danil Yu |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 256 | 1 | 37.012 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2024-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Ancali Los Cristales | 6782 | CESC-45 |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2024-06-26 13:24 |  | 2024-07-26 |  | 256.0 | 175 | 256.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 10.0 | 5.0 | 474 |  | 540 | HW 25 - HW 50 - HW 100 | 1 x HW 25, 1 x HW 50, 1 x HW 100 | José Kemp |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 10 | 7 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 256 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 474 | 486 | 0 | 486 | 10 | 7 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Invertalca SA- 10372 | 10372 |  | No | na | lost | En Contacto | 2025-05-23 |  | 2025-09-10 08:00 |  | 2025-11-01 |  | 256.36 | 186.71 | 256.36 |  |  |  | Antai monoposte | 12.0 | 1.0 | 442 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 - HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN | HW 25 x1 - HW 50 x1 | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 12 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 256.36 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 442 | 450 | 0 | 450 | 12 | 1 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Colegio San Esteban Martir - 9070 | 9070 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 256.36 | 175 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 442 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 256.36 | 1 | 37.0641 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Silvestres S.A MARCHIGUE 15380 | 15380 |  | No | NA | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 257.0 | 200 | 257.4 |  |  |  | Antai monoposte | 9.0 | 4.0 | 396 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 9 | 4 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 257 | 1 | 61.68 | 9 | 4 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 9 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Bodegas Coyancura Ltda 17541 | 17541 |  | No | no | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-11-25 15:54 |  |  |  | 257.4 | 200 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 257.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Maria Pinto DESCTO REMOTO I+P 15540 | 15540 |  | No | NA | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-02-02 |  | 257.4 | 200 |  |  |  |  | Antai monoposte | 11.0 | 0.0 | 396 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 11 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 257.4 | 1 | 61.776 | 11 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 11 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE
Silvestres - Marchigue 5668 | 5668 |  | No | na | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-09-10 08:11 |  |  |  | 257.4 | 200 | 257.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 9.0 | 4.0 | 396 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Diego Carrasco Calagaz | Diego Carrasco Calagaz | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 9 | 4 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 257.4 | 1 | 0 | 9 | 4 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 9 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
16424 - Lavado off Grid - Mall Plaza Sur | 16424 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 26.0 | 25 | [12 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | #REF! | 4 | 26 | 1 | 4.875 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16423 - Lavado off Grid - Tobalaba | 16423 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 26.0 | 25 | [12 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 26 | 1 | 4.875 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
María Teresa Irarrazabal Valdes (Segunda etapa) | 1182 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-05-12 11:32 |  |  |  | 26.79 | 20 | [12 empty] | Dusan Simunovic |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 26.79 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17748 - Ball Chile S.A | 17748 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 2600.0 | 2500 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 2600 | 1 | 487.5 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Walmart CD RFP | 3467 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-05-09 18:21 |  |  |  | 2600.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 2600 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Olmue | 1387 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-14 09:46 |  |  |  | 261.0 | 300 | [12 empty] | Ariel Muchnick |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Jensen Asociados | 3771 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-05-12 11:35 |  |  |  | 262.0 | 210 | [12 empty] | Dusan Simunovic |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Las Veletas | 4706 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-08-24 |  | 2023-10-02 13:33 |  |  |  | 262.44 | [13 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 262.44 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
MOWI (Calabozo) | 1992 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-02-06 13:21 |  |  |  | 263.0 | 220 | [12 empty] | Danil Yu |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
COMSA (Lautaro) | 2264 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-09-13 12:49 |  |  |  | 269.0 | 230 | [12 empty] | Danil Yu |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato SFC COMERCIAL CHILE S.A | 1773 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-09-08 |  | 2022-09-02 17:05 |  |  |  | 27.0 | 23 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Indomita | 3048 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2022-10-19 |  | 2023-01-31 12:05 |  |  |  | 270.0 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sigdo Koppers | 2356 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-12-23 |  | 2023-01-04 09:58 |  |  |  | 270.0 | 220 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CERÁMICAS CORDILLERA deal | 7094 | CVDI-16 |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2024-03-19 |  | 2024-08-22 10:26 |  |  |  | 271.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
PF Planta 1 Talca - 10183 | 10183 |  |  |  | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-05-01 | Pausado | 271.44 | 200 |  |  | 271.44 |  | Hopergy Inclinado |  |  | 468 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 |  | DANIEL CABEZAS |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Inclinado |  |  | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 72 | 580 |  |  | 72 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 271.44 | 1 | 83.52 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Frutexsa Procesadora del Maipo (Libre) - 11412 | 11412 |  | Sí | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-08-29 | Pausado | 272.0 | 200 | 272.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 11.0 | 3.0 | 425 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | HW 100 - HW 100 | 0 | MICHAEL KERR |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 11 | 3 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 131 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 3.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 272 | 1 | 83.6923 | 11 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 425 | 450 | 0 | 450 | 11 | 3 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
COLEGIO CONCEPCIÓN deal | 8571 | CVDI-45 |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2024-10-14 12:42 |  | 2024-11-30 |  | 272.0 | [8 empty] | 504 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  |  |  | José Tomás Concha |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Forestal Santa Elena II | 8642 | CESC-131 |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-08-15 |  | 2024-12-18 17:16 |  |  |  | 272.16 | [13 empty] | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 272.16 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Automotriz Rosselot S.A. | 8525 | CESC-128 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-09-05 |  | 2024-09-06 11:05 | 2024-09-30 | 2024-09-27 |  | 272.16 | 200 | 0.0 | 136.08 | 136.08 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado |  |  | 468 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 272.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Viña Casas del bosque - 10913 | 10913 |  | No | na | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-01-26 |  | 275.0 | 250 |  |  |  |  | Antai biposte con tornillos | 12.0 | 6.0 | 540 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai biposte con tornillos | 12 | 6 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 275 | 1 | 66 | 12 | 6 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 | 12 | 6 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Fundo Altar de la Virgen | 256 |  |  |  | open | En Contacto | 2021-02-01 |  |  |  | 2020-11-30 |  | 275.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  | Joaquin Guglielmetti |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 275 | 1 | 26.6129 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola San Juan (Cabilterra) - Bodega | 2741 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2022-10-28 18:30 |  |  |  | 275.4 | 230 | [7 empty] | 510 |  |  |  |  | Matias Chavalos |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 275.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Cristalerías Toro | 5856 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-08-31 |  | 2023-09-13 17:07 |  |  |  | 2751.84 | 2240 | 2751.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Josefa Olmedo |  | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 2751.84 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Jorge Willer | 4969 |  |  |  | open | En Contacto | [6 empty] | 278.0 | 230 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 278 | 1 | 26.9032 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGROINDUSTRIAL SIRACUSA VILLAPRAT 18029 | 18029 |  | No | NA | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 280.0 | 200 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 280 | 1 | 52.5 | 0 | 0 | 0) En evaluación comercial | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Lomas de Pocochay 470295-6 - 17935 | 17935 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-03-24 |  | 280.0 | 200 | 280.8 | [7 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-03-24 | 2026-05-12 |  | 2026-05-12 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 4 | 280 | 1 | 52.5 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | TRUE
LFE - LAS ROSAS 17905 | 17905 |  | Sí | d capital | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Pausado | 280.0 | 200 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 280 | 1 | 52.5 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Maria Pinto Impulsión Alvarado 15260 | 15260 |  | No | NA | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-08-19 09:47 |  |  |  | 280.0 | 200 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Kaufmann 15146 | 15146 |  | No | na | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-09-15 11:46 |  |  |  | 280.0 | 200 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 324 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN | 3 x HW 100 | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Sociedad Agrícola Las cañas Las Piedras 14961 | 14961 |  | No | NO APL | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-11-11 16:14 |  |  |  | 280.0 | 200 |  |  |  |  | Antai monoposte | 9.0 | 0.0 |  | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 9 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 280 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 | 9 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Agrícola Maria Pinto Pozos Alvarado 14770 | 14770 |  | No | NA | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-08-19 09:47 |  |  |  | 280.0 | 200 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sotraser Santiago | 5850 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2023-11-13 18:24 |  |  |  | 280.0 | 200 | [7 empty] | 0 |  | 540 |  |  | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 4 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola La Estrella | 4970 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2026-04-05 |  | 280.0 | 230 | 280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 540 |  |  | HW 50 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 14.46% | 2026-04-05 | 2026-05-24 |  | 2026-05-24 |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 3 | 280 | 1 | 40.4819 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | TRUE
Serviterra Ltda. | 978 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-08-06 |  | 2022-09-14 09:53 |  |  |  | 280.0 | [13 empty] | Ariel Muchnick |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Siemel | 119 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-12-18 |  | 2024-02-14 11:17 |  | 2020-10-31 |  | 280.0 | [13 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Bodegas Coyancura Ltda 17510 | 17510 |  | No | no | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 280.8 | 200 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 432 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 104 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 280.8 | 1 | 67.392 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
15888-Pozo Escorial ,Corpora | 15888 |  | No | 0 | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-12-03 14:27 |  |  |  | 280.8 | 200 | [12 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 280.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola La Estaquilla - 14556 | 14556 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-11-28 | Pausado | 280.8 | 200 | 280.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 12.0 | 0.0 | 432 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 12 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 133 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 280.8 | 1 | 86.4 | 12 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 432 | 432 | 0 | 432 | 12 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Alfredo Urzua - 14491 | 14491 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 280.8 | 200 | 280.8 | [7 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2026-07-01 | #REF! | 4 | 280.8 | 1 | 52.65 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Luminosos Alcaino - 13429 | 13429 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-08-22 |  | 280.8 | 200 | 0.0 | 280.8 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 432 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 133 |  |  |  | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 280.8 | 1 | 86.4 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Imahe SA Pto Montt- 12049 | 12049 |  | No | na | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-01-14 |  | 280.8 | 200 | 0.0 | 280.8 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 432 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 104 |  |  |  | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 280.8 | 1 | 67.392 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Fábricas y Maestranzas del Ejército Talagante - 11780 | 11780 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-26 | Pausado | 280.8 | 200 | 280.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 10.0 | 4.0 | 432 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 10 | 4 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 133 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 3.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 280.8 | 1 | 86.4 | 10 | 4 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 432 | 432 | 0 | 432 | 10 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
M. Eugenia de la Barra - 10923 | 10923 |  | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-19 | Pausado | 280.8 | 200 | 280.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 12.0 | 0.0 | 432 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Simón Bastías | Simón Bastías | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 12 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 133 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 280.8 | 1 | 86.4 | 12 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 432 | 432 | 0 | 432 | 12 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Scania Techo - 8320 | 8320 | CESC-116 | No | N/A | open | Viabilidad Económica | 2024-10-07 |  |  | 2024-11-30 | 2025-09-30 | Pausado | 280.8 | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 520 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 62 | 540 |  |  | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 280.8 | 1 | 67.392 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
CMF Envases Pudahuel - 15757 | 15757 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-02-13 | Adjudicado | 2800.0 | 2250 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 4536 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | DANIEL CABEZAS |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-02-13 | 2026-04-03 |  | 2026-04-03 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 1396 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-04-01 | 0 | 6 | 2800 | 1 | 861.5385 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE | Calzado
Equinix Datacenter | 804 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-08-13 18:43 |  |  |  | 282.0 | 240 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ARAMA prospecto | 2929 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-10-12 08:26 |  |  |  | 286.0 | [13 empty] | Maria Veronica |  | Joaquin Guglielmetti |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mid Mall Maipú S.A. | 4233 | CESC-19 |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-11-03 19:04 | 2023-06-23 | 2023-06-30 |  | 289.44 | 240 | 0.0 | 0.0 | 289.44 | 0.0 |  |  |  | 536 |  | 540 | HW 100 - HW 100 |  | Danil Yu |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 289.44 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 536 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Sierra Atacama, EMOACdeal | 9533 | PPA-8 | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-02 13:05 |  | 2025-07-31 |  | 2895.0 | 300X8 | 2895.0 |  |  |  | Tracker |  |  | 4992 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | No Estandar (Llenar abajo) | 330X8 | Joaquin Guglielmetti |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tracker |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 2895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
BCI Chicureo | 8393 | CVDI-39 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-11-15 12:48 |  | 2024-12-27 |  | 29.16 | 25 | 29.95 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |  |  |  | 54 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 25 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 29.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Agrícola La Vega | 243 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2021-01-29 09:02 |  | 2020-10-31 |  | 290.0 | [13 empty] | Clemente Alessandri |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Los Tilos PV Olivos & Ovejería | 25 |  |  |  | lost | Negociación Contrato | 2021-01-28 |  | 2021-06-16 15:30 |  | 2020-09-21 |  | 290.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17271-CD Walmart Quilicura | 17271 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 2900.0 | 0 | [12 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 2900 | 1 | 543.75 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
La Farfana, Aguas Andinas - 17021 | 17021 |  | Sí | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 2900.0 | 2500 | [12 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | #REF! | 4 | 2900 | 1 | 543.75 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CCU QUILICURA | 12445 |  | No |  | open | En Contacto | [6 empty] | 2900.0 |  | 0.0 | 2900.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | IGNACIO ALVAREZ |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 280.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 2900 | 1 | 280.6452 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EAGON Lautaro S.A Fotovoltaico - 9258 | 9258 | PPA-31 | Sí | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-08-31 |  | 2900.0 | 300 |  |  |  |  | Tracker |  |  | 5121 | Panel Solar 660 W bifacial |  |  | 8 | IGNACIO ALVAREZ | 300 | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tracker |  |  | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar 660 W bifacial |  |  |  | 1576 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 2900 | 1 | 892.3077 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
PacificHydro deal | 6998 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2023-12-28 |  | 2024-01-08 11:17 |  |  |  | 2900.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 2900 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Soc. Minera Pacífico Sur (SMPS) offgrid - 2840 | 2840 |  | No | No aplica | open | Propuesta definitiva entregada | 2025-01-22 |  |  |  | 2025-06-30 |  | 2900.0 | 2640 | 2990.0 |  |  |  | Antai biposte con tornillos | 128.0 | 7.0 | 4608 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai biposte con tornillos | 128 | 7 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 1418 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 39.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 2900 | 1 | 892.3077 | 128 | 7 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 4608 | 4734 | 0 | 4734 | 128 | 7 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
AGUNSA Planta Lampa (regulado) - 9729 | 9729 | CESC-141 |  | N/A | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-12-26 | Pausado | 291.0 | 200 |  | 292.0 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 502 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 60 | 580 |  |  | 60.2 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 291 | 1 | 69.84 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Metalúrgica Arauco | 7529 | CESC-95 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-08-09 15:57 |  | 2024-12-27 |  | 291.0 | 200 | 0.0 | 0.0 | 291.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar |  |  | 540 |  | 540 | HW 100 - HW 100 | HW 100 - HW 100 | Danil Yu |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
CAF Papelucho | 6724 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-12-26 11:51 |  | 2023-12-29 |  | 291.0 | 200 | 291.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 540 |  | 540 | HW 100 - HW 100 |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
CAF Arándanos | 6721 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-12-26 11:52 |  | 2023-12-29 |  | 291.0 | 200 | 291.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 540 |  | 540 | HW 100 - HW 100 |  | Danil Yu |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Andritz | 1601 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-02-05 11:16 |  |  |  | 291.0 | 240 | [12 empty] | Alfonso Salazar |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Metalmack - 9712 | 9712 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 291.6 | 200 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 |  |  |  |  | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 291.6 | 1 | 42.159 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato EPYSA Buses - 8997 | 8997 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-06-28 |  | 291.6 | [9 empty] | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 291.6 | 1 | 42.159 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Campofrut - 8785 | 8785 |  | No | No Aplica | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 291.6 | [13 empty] | JAVIERA VARELA |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 291.6 | 1 | 54.675 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Hodar Y Ossandon | 7565 | CESC-97 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-06-21 09:57 |  |  |  | 291.6 | 200 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 12.0 | 9.0 | 540 |  | 540 | HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 12 | 9 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 6 | 291.6 | 1 | 0 | 12 | 9 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 540 | 594 | 0 | 594 | 12 | 9 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Agrícola Ocoa - Loma 18 | 4891 |  |  |  | lost | Negociación Contrato | 2023-04-12 |  | 2023-05-25 12:03 |  | 2023-06-16 |  | 291.6 | 250 | 291.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 542 |  |  |  |  | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 291.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Requingua | 1641 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-04-19 |  | 2023-06-09 12:03 |  |  |  | 2911.16 |  | 2911.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 2911.16 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mall Curico Empalme Jumbo - 15614 | 15614 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada | [6 empty] | 292.0 | 500 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 450 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 150 | 100 + 150 | Joaquin Guglielmetti |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 138 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 292 | 1 | 89.8462 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Metalúrgica Mettal Ltda - 9583 deal | 9583 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-03-18 12:41 |  | 2025-04-30 |  | 292.0 | 225 | 292.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 13.0 | 1.0 | 532 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 13 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 292 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 532 | 486 | 0 | 486 | 13 | 1 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Viña Chadwick Parcela 6 - 10566 | 10566 |  | No | N/A | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-29 13:26 |  | 2025-05-30 |  | 292.32 | 200 | 292.32 |  |  |  | Antai monoposte | 14.0 | 0.0 | 504 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 | HW 100 x 2 | DANIEL CABEZAS |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte | 14 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 292.32 | 1 | 0 | 14 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 504 | 504 | 0 | 504 | 14 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Vitafoods Puyehue - 9477 | 9477 | PPA-34 | No | No aplica | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-07-31 | Pausado | 292.5 | 250 | 292.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 10.0 | 5.0 | 450 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 100 - HW 100 | 0 | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 10 | 5 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 138 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 292.5 | 1 | 90 | 10 | 5 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 10 | 5 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Goodyear CL | 262 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-02-15 15:33 |  | 2020-12-31 |  | 2950.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 2950 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2020-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ancali CL - 6783 | 6783 | PPA-3 | No | no | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-12-30 |  | 2956.0 | 2700 | 2956.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Artech | 0.0 | 0.0 | 5096 | Panel Solar 580 W bifacial | 580 | No Estandar (Llenar abajo) | 9 x HW 300 | José Kemp |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA | 0) Pausado en Gestión Comercial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Artech | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar 580 W bifacial |  |  |  | 1223 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 2956 | 1 | 709.44 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Agrícola Los varones - Pivote 7 y 8 | 3289 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-06-13 17:26 |  | 2023-08-31 |  | 298.08 | 250 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 298.08 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
COAGRA San Vicente | 2483 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-05-12 11:32 |  |  |  | 298.08 | 240 | [7 empty] | 552 |  |  |  |  | Dusan Simunovic |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 298.08 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Cerro Sombrero Saesa - 13591 | 13591 |  | Sí | Construcción Parques Fotovoltaicos Cerro Sombrero y Chile Chico | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-06-27 11:54 |  | 2025-06-30 |  | 2984.0 | 3000 | 2984.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No estándar | 0.0 | 0.0 | 4590 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 10 x 300 | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 5 | 2984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | > 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
OFS Minera Candelaria | 5238 | RVDI-22 |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-12-14 12:00 | 2023-04-18 |  |  | 3.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |  |  |  | 10 |  | 540 |  |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Oferta - SB2 | 354 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:45 |  |  |  | 3.0 | [13 empty] | Rodrigo Aburto |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Oferta - EMIN - Offgrid | 353 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:45 |  |  |  | 3.0 | [13 empty] | Rodrigo Aburto |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
OFS SQM | 5235 | NV683 |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-12-14 12:01 | 2023-02-22 |  |  | 3.24 | 5 | 0.0 | 0.0 | 3.24 | 0.0 |  |  |  | 8 |  | 540 |  |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 7 | 3.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 8 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Astara Autokas 10663 | 10663 |  | No | 0 | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | 30.0 | 25 |  | 30.0 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 52 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 6 | 580 |  |  | 6.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 30 | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
EDS 40512 (Reg) | 5230 |  |  |  | open | Propuesta definitiva entregada | [6 empty] | 30.0 | 20 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 30 | 1 | 9.2308 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Capra | 2832 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-09-23 16:13 |  |  |  | 30.0 | 25 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Feram | 1824 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 12:48 |  |  |  | 30.0 | 26 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola y Ganadera Lomas de Matanzas | 631 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-11-11 08:55 |  |  |  | 30.0 | [13 empty] | GABRIEL CHACON | 100-100-100-100-100-100 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato GAC | 545 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-10-03 |  | 2022-09-05 18:34 |  |  |  | 30.0 | [13 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Edificio Centinela | 471 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2021-04-01 12:33 |  | 2021-04-30 |  | 30.0 | [13 empty] | Clemente Alessandri |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Vialfi | 283 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 17:01 |  |  |  | 30.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Línea 5 Labranza | 425 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:00 |  |  |  | 30.24 | 20 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 30.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mall Plaza de Los Rios - 18018 | 18018 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica |  |  |  | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 300.0 | 300 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | [5 empty] | Tomas Bentjerodt |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-12-31 | 2027-02-18 |  | 2027-02-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2027-02-01 | 0 | 4 | 300 | 1 | 56.25 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2026-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  | Sin inversores | FALSE
Kupfer Antofagasta - 18010 | 18010 |  | No | N/A | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 300.0 | 200 | [12 empty] | JAVIERA VARELA | SUN2000-100KTL-M2 | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 300 | 1 | 56.25 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
17762 - Naraya Alto Atacama | 17762 |  | No | no | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 300.0 | 300 | [12 empty] | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 300 | 1 | 43.3735 | 0 | 0 | 0) En evaluación comercial | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Orica Mejillones - 15060 | 15060 |  | No | 0 | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 300.0 | 100 |  |  |  |  | No estándar | 0.0 | 0.0 | 0 | N/A (BESS) |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | N/A (BESS) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 300 | 1 | 72 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
CD Unilever (suelo) - 13012 | 13012 |  | No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-05-22 | Pausado | 300.0 | 250 |  |  |  |  | Antai monoposte | 1.0 | 13.0 | 517 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 1 | 13 | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 37 | 580 |  |  | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 300 | 1 | 43.3735 | 1 | 13 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 517 | 270 | 0 | 270 | 1 | 13 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
CD Unilever - 12448 | 12448 |  | No | 0 | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-11-07 10:30 |  | 2025-05-22 |  | 300.0 | 250 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 517 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 5 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Agrícola Rigada - 11428 | 11428 |  | No | No aplica | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-02-20 |  | 300.0 | 300 | 438.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 21.0 | 0.0 | 754 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA | 400 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 21 | 0 | 30.77% | 2026-02-20 | 2026-04-10 |  | 2026-04-10 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 232 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 134.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 6 | 300 | 1 | 92.3077 | 21 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 754 | 756 | 0 | 756 | 21 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Trato SAKURA | 10486 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-01-22 16:20 |  | 2025-03-14 |  | 300.0 | [13 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato guya spa prueba | 6464 | na |  |  | open | En Contacto |  |  |  | 2023-09-15 | 2023-09-16 |  | 300.0 | 300 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  | 2 |  | 410 |  |  | SOPORTE INDIGOTEC |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 300 | 1 | 29.0323 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aridos Alcides Vidal 2 | 5781 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-07-27 17:53 |  | 2023-11-30 |  | 300.0 | 250 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Tomas Bentjerodt |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Montes de Molina | 4973 |  |  |  | open | Propuesta definitiva entregada | 2023-02-20 | [5 empty] | 300.0 |  | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Gabriel Araneda |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 300 | 1 | 92.3077 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Longaví, La Tercera | 2795 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-09-05 16:19 |  |  |  | 300.0 | 300 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Pacific Hydro - Chacayes | 2742 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-11-07 |  | 2022-11-11 10:29 |  |  |  | 300.0 | 300 | [7 empty] | 554 |  |  |  |  | Ignacio Fernandez | 5x330 | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola Dalbosco | 2672 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-10-03 08:58 |  |  |  | 300.0 | 240 | [12 empty] | Maria Veronica |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ranco Cherries | 1591 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-04-11 |  | 2022-11-10 10:23 |  |  |  | 300.0 | 240 | [12 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Persica | 1429 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-03-17 |  | 2022-09-08 11:41 |  |  |  | 300.0 | 240 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Cencosud S.A. | 827 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2021-10-25 |  | 2022-06-07 14:00 |  | 2021-10-01 |  | 300.0 | 0 | [12 empty] | David Rau |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Espacio Riesco | 321 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2023-03-20 |  | 2024-11-11 08:53 |  |  |  | 300.0 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Tierra Nuestra | 29 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-06-20 |  | 2022-09-05 18:17 |  | 2020-11-23 |  | 300.0 | [13 empty] | Matias Chavalos |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Monfrut: CR Manzanos - CR Cerezas | 3488 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-02-07 11:53 |  |  |  | 300.24 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | José Tomás Concha |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 300.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Los Galpones | 2717 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-09-12 |  | 2022-10-24 14:50 |  |  |  | 300.24 | 240 | [12 empty] | Matias Chavalos |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 300.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña LFE Puquillay | 2594 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-02-28 |  | 2023-03-20 17:11 |  |  |  | 300.24 | 220 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 300.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña LFE Atalaya | 2590 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-03-21 11:15 |  |  |  | 300.24 | 250 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 300.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Monfrut: CR Nogales - CR Granny | 407 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-02-06 |  | 2023-03-24 10:30 |  |  |  | 300.24 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 300.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Softys TALAGANTE - 15624 | 15624 |  | No | NO | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 3000.0 | 3000 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 3000 | 1 | 562.5 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15561 - Garibaldi | 15561 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 3000.0 | 1200 |  | 1400.0 | [10 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 3000 | 1 | 562.5 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Respaldo Gen Diesel | 147 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2020-10-02 15:26 |  |  |  | 3000.0 | [13 empty] | David Rau |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Puerto Coronel CR | 2068 |  |  |  | lost | Negociación Contrato | 2022-10-28 |  | 2023-01-18 11:27 |  |  |  | 302.0 | 300 | [7 empty] | 700 |  |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
VOGT SANTIAGO TECHO+CARPORT OFICINA - 15749 | 15749 |  | No | N/A | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 304.2 | 250 | [12 empty] | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 304.2 | 1 | 57.0375 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
KSB | 1916 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-03-16 |  | 2023-07-07 17:18 |  |  |  | 306.72 | 250 | [7 empty] | 568 |  |  |  |  | Gabriel Araneda |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 306.72 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
SNA La Unión 1 - 10607 | 10607 |  |  |  | open | Información Recopilada | [6 empty] | 308.56 | 225 | 308.56 | [6 empty] | 532 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 308.56 | 1 | 32.48 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Megamedia - 6190 | 6190 | PPA-10 | No | 0 | open | Información Recopilada |  |  |  |  | 2025-05-01 | Pausado | 308.88 | 225 |  | 260.28 | 48.6 |  | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado |  |  | 572 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 25 - HW 100 - HW 100 | 3 | IGNACIO ALVAREZ |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 60 |  |  |  | 0 | 5.1 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 308.88 | 1 | 32.5137 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Urban Realty | 423 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2020-12-29 02:29 |  |  |  | 31.36 | [13 empty] | Diego Carrasco Calagaz |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 31.36 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Chalaco (San José Farms) | 2797 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-09-05 16:04 |  |  |  | 310.0 | 300 | [12 empty] | Maria Veronica |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 310 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Canelillo | 2817 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-10-20 |  | 2023-01-30 12:26 |  |  |  | 312.0 | 250 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Chocalan | 4152 | CESC-35 |  |  | lost | Negociación Contrato | 2023-09-04 |  | 2024-01-26 09:48 | 2023-09-06 | 2023-09-11 |  | 312.29 | 225 | 301.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 558 |  | 540 | HW 25 - HW 100 - HW 100 |  | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Artech | 8 | 15 | 0% |  | 1900-02-16 | 2024-01-02 | 2024-01-02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 0 | 7 | 312.29 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 558 | 558 | 0 | 558 | 8 | 15 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola Llahuen | 5156 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-11-02 14:15 |  |  |  | 313.0 | [13 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EMILIANA VINEYARDS CASA BLANCA I 17862 | 17862 |  | Sí | ENERGIA SIMPLE | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2026-01-21 16:12 |  |  |  | 315.9 | 250 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 315.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Siemel Planta-12958 | 12958 |  | No | N/A | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-08-15 | Pausado | 315.9 | 250 | 0.0 | 315.9 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 486 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 91 |  |  |  | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 315.9 | 1 | 59.2313 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
ICB CARPORT - 12822 | 12822 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-04-24 | Avanzado | 315.9 | 250 |  |  |  | 315.0 | Hopergy Carport |  |  | 486 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  | 250 | José Tomás Concha |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Carport |  |  | 18.75% | 2026-04-24 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-06-01 | 0 | 4 | 315.9 | 1 | 59.2313 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE | Calzado
Tattersall San Fernando - 11813 | 11813 |  | No | No aplica | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-09-26 |  | 315.9 | 250 | 0.0 | 315.9 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 486 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  |  |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 315.9 | 1 | 97.2 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Soluex - 11403 | 11403 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-11-28 | Pausado | 315.9 | 250 | 0.0 | 315.9 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 486 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) |  | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 315.9 | 1 | 97.2 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Tocornal, Puente Alto | 6426 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-12-27 09:26 |  |  |  | 320.0 | [13 empty] | Maria Veronica |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Frutizano - 17981 | 17981 |  | Sí | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 325.0 | 250 | [7 empty] | 500 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 325 | 1 | 60.9375 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Acmanet S.A - 12238 | 12238 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-07-31 |  | 325.0 | 250 | 0.0 | 339.4 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 522 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 150 |  | José Tomás Concha |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 161 |  |  |  | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 325 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Laboratorio Saval 1 | 10289 | PPA-5 | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-11-14 09:52 |  | 2025-05-30 |  | 325.0 | 225 | 0.0 | 325.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 560 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | No Estandar (Llenar abajo) | 12x100; 3x50 | José Tomás Concha |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Oferta - CFRUT | 352 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:44 |  |  |  | 326.0 | [13 empty] | Rodrigo Aburto |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDS 20074-12724 | 12724 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-08-31 | Pausado | 326.4 | 250 | 326.4 |  |  |  | Antai biposte con tornillos | 13.0 | 3.0 | 522 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai biposte con tornillos | 13 | 3 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 326.4 | 1 | 61.2 | 13 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 522 | 522 | 0 | 522 | 13 | 3 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Las Vertientes | 7381 | CESC-78 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-07-08 13:30 |  | 2024-06-28 |  | 328.0 | 225 | 328.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 15.0 | 4.0 | 608 |  | 540 | HW 25 - HW 100 - HW 100 | NA | Danil Yu |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 15 | 4 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 328 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 608 | 612 | 0 | 612 | 15 | 4 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
IECSA | 6878 | CESC-62 |  |  | lost | Negociación Contrato | 2025-04-09 |  | 2024-09-30 11:09 |  | 2025-08-06 |  | 328.0 | 225 | 328.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 14.0 | 6.0 | 608 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | HW 25 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 14 | 6 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 328 | 1 | 0 | 14 | 6 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 608 | 612 | 0 | 612 | 14 | 6 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Agrícola Forestal Santa Elena | 8641 | CESC-130 |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-12-18 17:16 | 2024-11-01 | 2024-10-15 |  | 328.32 | [8 empty] | 608 |  |  |  |  | JAVIERA VARELA |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 328.32 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2024-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Ventisquero - 12635 | 12635 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-12-31 | Pausado | 329.0 | 225 | 329.0 | [7 empty] | Panel Solar 580 W bifacial |  | HW 25 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha | 0 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar 580 W bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 329 | 1 | 61.6875 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Scotiabank ARICA 17772 | 17772 |  | No | no | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2026-01-21 15:34 |  | 2026-01-01 |  | 33.0 | 25 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mutual de Seguridad Viña del Mar - 13942 | 13942 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-06 | Avanzado | 33.15 | 25 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 51 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 | 0 | PEDRO FLEISCHMANN |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-06 | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 6 | 33.15 | 1 | 10.2 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Gonzagri MH Linares | 2418 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:24 |  |  |  | 33.48 | 28 | [12 empty] | Matias Chavalos |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 33.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Colegio El Niño Jesús OHiggins - 16641 | 16641 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-01-31 |  | 33.89 | 25 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 54 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 33.89 | 1 | 10.4277 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
DIMERC RENCA 9162 | 9162 |  |  |  | open | Propuesta definitiva entregada | 2024-11-13 |  |  |  | 2025-07-31 | Pausado | 330.6 | 225 | 0.0 | 168.2 | 0.0 | 162.4 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 570 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 175 |  |  |  | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 330.6 | 1 | 101.7231 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
FERRONOR deal | 7300 | CESC-73 | No |  | open | Propuesta definitiva entregada | 2024-10-14 |  |  |  | 2025-05-30 | Pausado | 333.0 | 225 | 219.0 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte,Hopergy Coplanar | 7.0 | 1.0 | 618 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 25- HW 50- HW 50 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Antai monoposte,Hopergy Coplanar | 7 | 1 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 190 |  |  |  | 0 | 0 | 35.1 | 67.4 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 333 | 1 | 102.4615 | 7 | 1 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 618 | 270 | 0 | 270 | 7 | 1 | No | No | No | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato EDS Terpel Panamá | 6027 |  |  |  | lost | Negociación contrato |  |  | 2024-08-20 15:56 | 2023-07-07 |  |  | 335.88 | 313 | 0.0 | 335.88 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 622 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 |  |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 335.88 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGRÍCOLA QUEBRADILLA PARCELAS - 16254 | 16254 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 339.0 | 250 | 339.0 | [6 empty] | 522 |  |  | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 339 | 1 | 63.5625 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
SNA EDUCA RIO BUENO 15864 | 15864 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 339.0 | 250 | [7 empty] | 522 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 339 | 1 | 63.5625 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Avícola Trinidad - 12935 | 12935 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 339.0 | 250 | 304.64 | [6 empty] | 474 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha | HW 100 x 19 - HW 50 x 2 - HW 25 x 1 | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 339 | 1 | 63.5625 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Colegio San Francisco Javier | 2542 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-04-28 12:04 |  |  |  | 339.0 | 290 | [12 empty] | José Kemp |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AutoClub Antofagasta - 10044 | 10044 |  | No | 0 | open | Negociación Contrato |  |  |  |  | 2025-11-28 | Pausado | 339.3 | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.4 | Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 522 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 | 0 | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Carport | 0 | 0 | 80% | 2026-01-16 | 2026-03-06 |  | 2026-03-06 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 418 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2026-03-01 | 0 | 7 | 339.3 | 1 | 271.44 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Almanorte | 2557 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-07-13 |  | 2022-11-21 17:12 |  |  |  | 34.0 | 28 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | VANESSA AVENDAÑO |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola San Juan del Olivar | 5304 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-03-20 |  | 2023-07-11 11:21 |  |  |  | 340.2 | [13 empty] | Josefa Olmedo |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 340.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Pacific Tango - La Esperanza -11283 | 11283 |  | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-06-17 16:46 |  | 2025-09-30 |  | 344.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 15.0 | 3.0 | 594 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 15 | 3 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 344 | 1 | 0 | 15 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 594 | 594 | 0 | 594 | 15 | 3 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Aguacoop planta - 12695 | 12695 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-09-30 |  | 344.52 | 250 | [8 empty] | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | José Tomás Concha |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 344.52 | 1 | 64.5975 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Chadwick Campo agricola Rocafuerte - 10567 | 10567 |  | No | N/A | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-29 13:27 |  | 2025-05-30 |  | 344.52 | 250 | 344.52 |  |  |  | Antai monoposte | 16.0 | 1.0 | 594 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | DANIEL CABEZAS |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 16 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 344.52 | 1 | 0 | 16 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 594 | 594 | 0 | 594 | 16 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
MIPLAST deal | 7497 | CVDI-28 |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2024-07-04 |  | 2024-07-30 17:10 |  |  |  | 345.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Oxxo | 454 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-10-25 15:10 |  |  |  | 345.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aquagro | 441 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-10-17 |  | 2023-03-23 09:49 |  |  |  | 345.0 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Curimapu - Semillas | 346 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2020-12-21 13:12 |  | 2020-12-31 |  | 345.0 | [13 empty] | Clemente Alessandri |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Don Emeterio | 295 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2021-04-05 |  | 2023-02-07 09:32 |  |  |  | 345.0 | [13 empty] | Maria Veronica |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Salfa Maipú Solar | 202 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-10-13 |  | 2021-02-03 11:01 |  |  |  | 345.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola La Palma | 76 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-01-04 |  | 2021-03-08 11:18 |  | 2020-08-31 |  | 345.0 | [13 empty] | Clemente Alessandri |  | Joaquin Guglielmetti |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola San Antonio | 34 |  |  |  | lost | Negociación Contrato | 2020-09-16 |  | 2021-08-02 12:56 |  | 2020-08-31 |  | 345.0 | [13 empty] | Clemente Alessandri |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Planta de Incubación Avícola Valle Central | 3159 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-11-08 |  | 2024-10-23 10:28 |  |  |  | 345.6 | 280 | [12 empty] | Ariel Muchnick |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 345.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
La Quisca | 7380 | CESC-77 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-07-08 13:30 |  | 2024-06-28 |  | 346.0 | 250 | 346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 16.0 | 4.0 | 640 |  | 540 | HW 50 - HW 100 - HW 100 | NA | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 16 | 4 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 346 | 1 | 0 | 16 | 4 |  | <= 500 | 2024-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 640 | 648 | 0 | 648 | 16 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Agrícola San Gerardo - 13811 | 13811 |  | No | 0 | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-06-08 20:22 |  |  |  | 347.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Santa Margarita | 1332 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-01-26 |  | 2022-09-08 10:22 |  |  |  | 347.0 | 300 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agromillora CL | 2491 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-11-03 |  | 2023-02-17 11:36 |  |  |  | 348.0 | 290 | [7 empty] | 646 |  |  |  |  | JAVIERA JEREZ |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitación ES - Megacentro Puerta Sur - 11648 | 11648 |  | Sí | sí | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-10-30 11:19 |  | 2025-11-28 | Avanzado | 348.16 | 250 |  | 348.16 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 544 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | HW 100 - HW 150 |  | DANIEL CABEZAS |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 0 | 640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 348.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Albemarle | 2258 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-02 17:31 |  |  |  | 35.0 | 30 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Nylyumar | 392 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:56 |  |  |  | 35.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Albemarle Electromovilidad | 218 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-05-12 11:46 |  | 2021-06-01 |  | 35.0 | 30 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Sta Mónica - 11254 | 11254 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-05-30 | Pausado | 35.1 | 50 | 37.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 2.0 | 0.0 | 64 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 50 |  | JAVIERA VARELA |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 2 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 35.1 | 1 | 10.8 | 2 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 64 | 72 | 0 | 72 | 2 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Santa Lucia I 15266 | 15266 |  | No | na | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-10-07 12:20 |  |  |  | 350.0 | 250 |  |  |  |  | Antai monoposte | 15.0 | 0.0 | 540 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 15 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 350 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 | 15 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Rapifresh | 5241 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-07-27 23:56 |  |  |  | 350.0 | 300 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 648 |  |  |  |  | Danil Yu |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Vital Aguas S.A | 4096 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-07-25 12:49 |  |  |  | 350.0 |  | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | [8 empty] | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sweet Dried Fruit (SDF) | 1499 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-03-06 |  | 2024-02-07 09:24 |  |  |  | 350.0 | 150 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Maria Veronica | NA | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Acenor | 1483 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-03-04 |  | 2022-09-05 17:31 |  |  |  | 350.0 | 300 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Torre Tagle | 496 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2021-03-12 14:51 |  |  |  | 350.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Los Aromos S.A | 241 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2020-10-05 |  | 2022-10-26 12:24 |  |  |  | 350.0 | 300 | [12 empty] | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Asesorías e Inversiones Navarra Ltda 18152 | 18152 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 351.0 | 250 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 351 | 1 | 65.8125 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Casas del bosque - 17544 | 17544 |  | No | na | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-01-26 |  | 351.0 | 250 |  |  |  |  | Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 540 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Carport | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 351 | 1 | 84.24 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Olivícola Valle Grande - 17161 | 17161 |  | No | N/A | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 351.0 | 300 | 351.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 12.0 | 6.0 | 540 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 12 | 6 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 2.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 351 | 1 | 84.24 | 12 | 6 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 | 12 | 6 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
16177 - ABASTIBLE PEÑON | 16177 |  | Sí | NO | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-12-30 12:17 |  |  |  | 351.0 | 250 |  |  |  |  | Antai monoposte | 13.0 | 2.0 | 504 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | IGNACIO ALVAREZ |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 13 | 2 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 351 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 504 | 504 | 0 | 504 | 13 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Comercial Castro Vista Hermosa 9471// 9431 - 11171 | 11171 |  | No | na | open | En Contacto |  |  |  |  | 2025-06-30 | Pausado | 351.0 | 250 |  | 351.0 |  |  | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 540 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 100 | 100 150 | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 351 | 1 | 33.9677 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Frigorífico San José | 4367 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-11-14 12:08 |  |  |  | 352.0 | 300 | [12 empty] | José Kemp |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Vitafoods Parral | 3513 |  |  |  | open | En Contacto |  |  |  |  | 2024-01-01 |  | 352.08 | 300 | 311.04 | 41.04 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Tomas Bentjerodt |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 352.08 | 1 | 34.0723 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2024-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Frigorifico Friomor CL | 2523 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-11-02 |  | 2023-05-17 11:38 |  |  |  | 352.62 | 500 | [7 empty] | 603 |  |  |  |  | JAVIERA JEREZ |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 352.62 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Transgesa | 667 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-04-30 |  | 2022-09-06 16:00 |  |  |  | 353.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 353 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sotraser | 5454 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-11-13 18:24 |  | 2023-11-16 |  | 354.26 | 300 | 194.4 | 126.36 | 33.48 | 0.0 | [8 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 354.26 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
El Maitenal Riego | 2640 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-02-23 |  | 2023-12-14 09:21 |  | 2023-08-30 |  | 359.0 | 250 | 359.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 359 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Fundo Vitahue | 1905 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 16:00 |  |  |  | 359.0 | 300 | [12 empty] | Maria Veronica |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 359 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Los Cristales | 4945 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-05-06 12:21 |  |  |  | 359.64 | 300 | 359.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 359.64 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDS 60284 - 6986 | 6986 | CEDS-9 | No | 0 | lost | En Contacto |  |  | 2025-06-18 17:27 |  | 2023-12-31 |  | 36.0 | 25 |  |  |  |  | Antai monoposte | 0.0 | 0.0 | 62 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | HW 25 |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
G&C Automotriz | 2216 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-05-06 |  | 2022-11-10 10:23 |  |  |  | 36.0 | 40 | [12 empty] | José Kemp |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Ranco Cherries | 2811 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 36.18 | 30 | [12 empty] | GABRIEL CHACON |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 36.18 | 1 | 5.2308 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Independencia Fondos de Inversión | 1699 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-08-29 |  | 2024-11-11 09:00 |  |  |  | 36.48 | 30 | [12 empty] | GABRIEL CHACON |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 36.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Serviu Atacama | 2132 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-02 17:32 |  |  |  | 36.7 | 30 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 36.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
San Miguel | 660 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2021-07-22 14:04 |  |  |  | 36.96 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 36.96 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Áridos Alcides Vidal | 5678 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-06-14 10:46 |  |  |  | 360.0 | 300 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | José Kemp |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Molino Fuentes | 5481 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-07-27 23:56 |  | 2023-07-17 |  | 360.0 | 300 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 666 |  |  |  |  | Danil Yu |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Los Pellines (DR + Riego) | 4958 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-07-02 17:21 |  |  |  | 360.0 | 300 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola El Manso | 4952 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2023-11-02 13:27 |  | 2024-01-01 |  | 360.0 | 300 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2024-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Sagalu | 4949 |  | No | NA | open | Información Recopilada |  |  |  |  | 2024-02-01 |  | 360.0 | 300 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 360 | 1 | 37.8947 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2024-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Diezco Ltda. | 3846 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-02-06 13:21 |  |  |  | 360.0 | [13 empty] | Danil Yu |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Semillas Generación 2000 | 3822 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-04-09 13:46 |  |  |  | 360.0 | [13 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agropecuaria HS | 3678 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-04-28 12:03 |  |  |  | 360.0 | [13 empty] | José Kemp |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viñedos y Frutales | 3624 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2023-11-15 12:20 |  |  |  | 360.0 | [13 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Espinoza y Compañía Limitada | 3357 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-11-14 16:31 |  |  |  | 360.0 | 300 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
STH - P1 | 2979 |  |  |  | open | En Contacto | [6 empty] | 360.0 |  | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 1300 |  |  |  |  | Tomas Bentjerodt |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 360 | 1 | 34.8387 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Frutber | 2905 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-04-09 13:46 |  |  |  | 360.0 | 300 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Lobert | 2904 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-11-11 12:39 |  |  |  | 360.0 | 300 | [12 empty] | Danil Yu |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Comfrut | 2834 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-04-09 13:46 |  |  |  | 360.0 | 300 | [12 empty] | Danil Yu |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo El Silo | 2833 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-20 08:45 |  |  |  | 360.0 | 300 | [12 empty] | Danil Yu | NA | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
ORIZON Conservas | 2604 | CV359 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-06-12 17:21 |  | 2022-08-31 |  | 360.0 | 300 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 666 |  |  | No Estandar (Llenar abajo) |  | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2022-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 666 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Pallets Viento Sur | 2404 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-02-05 11:16 |  |  |  | 360.0 | 300 | [12 empty] | Alfonso Salazar |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AD Retail | 2272 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-04-26 10:54 |  |  |  | 360.0 | 300 | [12 empty] | JAVIERA JEREZ |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Forestal Collicura Ltda. | 2020 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:36 |  |  |  | 360.0 | 250 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
MOWI (Trainel) | 2019 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-02-06 13:21 |  |  |  | 360.0 | 300 | [12 empty] | Danil Yu |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Los Varones - Don René | 1970 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-10-21 |  | 2023-06-12 18:22 |  | 2023-10-20 |  | 360.0 | 300 | 360.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 660 |  |  |  |  | José Kemp |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
MOWI - Trainel | 1794 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-12-19 |  | 2024-02-05 11:15 |  |  |  | 360.0 | 300 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 666 |  |  |  |  | Alfonso Salazar |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato ASENAV | 1442 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-11-03 10:26 |  |  |  | 360.0 | 720 | [12 empty] | José Kemp |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Bodegas Izarra | 1268 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-11-29 11:22 |  |  |  | 360.0 | 300 | 0.0 | 369.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Montolin 2 | 1113 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2023-01-04 |  | 2023-01-04 15:51 |  |  |  | 360.0 | [13 empty] | Alfonso Salazar |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Los Ciruelos | 1107 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:09 |  |  |  | 360.0 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Cutipay | 1084 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-09-26 |  | 2023-06-01 14:42 |  |  |  | 360.0 | 300 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 666 |  |  |  |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 6 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Cervecería Kunstmann | 1044 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-02-05 11:13 |  |  |  | 360.0 | 300 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt | 0 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Inversiones Farías | 980 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-13 17:51 |  |  |  | 360.0 | [13 empty] | Ariel Muchnick |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Molymet | 952 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2021-09-28 11:37 |  |  |  | 360.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CODELCO TENIENTE | 942 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-07-26 |  | 2024-11-11 08:56 |  |  |  | 360.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Paihuén | 791 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2021-09-30 11:30 |  |  |  | 360.0 | [13 empty] | Alfonso Salazar |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Diezescobar | 770 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-07-29 |  | 2022-09-06 17:00 |  |  |  | 360.0 | [13 empty] | Alfonso Salazar |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Lechería pozo brujo prospecto | 752 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-04-28 |  | 2022-09-07 10:49 |  |  |  | 360.0 | [13 empty] | Alfonso Salazar |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Rio Duero Ltda | 2343 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-05-12 11:51 |  |  |  | 360.72 | 290 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 360.72 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Weidenhamer ltda | 2342 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-05-12 11:51 |  |  |  | 360.72 | 290 | [12 empty] | Ignacio Fernandez | HW 150 - HW 150 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 360.72 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
De Prado | 4811 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-12-19 14:55 |  |  |  | 362.0 |  | 359.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 684 |  |  |  |  | JAVIERA JEREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 6 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Prado Verde | 2600 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-12-22 |  | 2023-01-03 12:19 |  |  |  | 364.0 | 300 | [12 empty] | Maria Veronica |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 364 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Transex [Hormigones] | 996 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2021-08-31 |  | 2024-04-18 11:05 |  |  |  | 364.0 | 1000 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 364 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
SNA EDUCA RIO NEGRO - 17448 | 17448 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-04-17 | Avanzado | 365.0 | 250 | 365.0 | [7 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 18.75% | 2026-04-17 | 2026-06-05 |  | 2026-06-05 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 0 | 4 | 365 | 1 | 68.4375 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | TRUE | Orgánico
EDS 40403 -12716 | 12716 |  | No | 0 | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-12-12 | Pausado | 365.0 | 250 | 365.0 |  |  |  | Antai monoposte | 14.0 | 3.0 | 540 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 14 | 3 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 3.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 365 | 1 | 87.6 | 14 | 3 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 540 | 558 | 0 | 558 | 14 | 3 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Templo Bahai - 10783 | 10783 |  | No | NA | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-04-16 15:03 |  | 2025-04-30 |  | 365.0 | 250 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 14.0 | 7.0 | 630 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 14 | 7 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 365 | 1 | 0 | 14 | 7 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 630 | 630 | 0 | 630 | 14 | 7 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricovial Ovoproductos mal ingresado | 7366 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-03-13 10:46 |  |  |  | 365.0 | [8 empty] | 630 |  | 580 |  |  | Maria Veronica |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGRÍCOLA MONTOLÍN deal | 6938 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-02-03 |  | 2024-02-27 12:01 |  | 2024-01-31 |  | 365.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2024-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fosko | 289 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-01-06 |  | 2022-09-06 17:01 |  |  |  | 365.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrofruta IV 9236836 | 8478 |  |  |  | open | Información Recopilada | [6 empty] | 365.04 | 250 | [7 empty] | 676 |  |  | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 365.04 | 1 | 38.4253 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrofruta III 9440039 | 8476 |  |  |  | open | Información Recopilada | [6 empty] | 365.04 | 250 | 365.04 | [6 empty] | 676 |  |  | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 365.04 | 1 | 38.4253 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrofruta II 9152196 | 8474 |  |  |  | open | Información Recopilada | [6 empty] | 365.04 |  | 365.04 | [6 empty] | 676 |  |  | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 365.04 | 1 | 38.4253 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Chep | 3231 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-12-20 11:24 |  |  |  | 365.04 |  | 0.0 | 0.0 | 365.0 | 0.0 |  |  |  | 210 |  |  |  |  | JAVIERA JEREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 365.04 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrofruta I 9361444 | 2545 |  |  |  | open | Información Recopilada | 2022-10-25 | [5 empty] | 365.04 | [8 empty] | 676 |  |  |  |  | Maria Veronica |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 365.04 | 1 | 38.4253 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Ruta del Maipo Angostura (Peaje ISA) I - 11153 | 11153 |  | No | N/A | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-04-02 16:26 |  | 2025-04-25 |  | 365.4 | 250 |  |  |  |  | Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 |  | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | JAVIERA VARELA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Carport | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 365.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Agrícola Tumán G2 - 10898 | 10898 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-01-23 | Pausado | 365.4 | 300 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 21.0 | 0.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 21 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 233 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 365.4 | 1 | 112.4308 | 21 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | 21 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Viña Chadwick Campo agricola Manzanar - 10568 | 10568 |  | No | N/A | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-29 13:27 |  | 2025-05-30 |  | 365.4 | 250 | 365.4 |  |  |  | Antai monoposte | 17.0 | 1.0 | 630 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 50 - HW 100 - HW 100 | HW 50 x1 - HW 100 x2 | DANIEL CABEZAS |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 17 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 365.4 | 1 | 0 | 17 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 630 | 630 | 0 | 630 | 17 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Agrícola Mercedario Fundo Romeral - 9681 | 9681 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  | 2024-12-31 |  |  | 365.4 | 250 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 630 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 365.4 | 1 | 52.8289 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Supermercado Del Neumático - 7070 | 7070 | CESC-51 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-06-03 |  | 2025-03-14 15:10 |  | 2025-07-31 |  | 365.4 | 250 | 0.0 | 365.04 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 640 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 580 | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 365.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Ocoa - Paltos Casas | 5452 |  |  |  | lost | Negociación Contrato | 2023-04-12 |  | 2023-05-25 12:02 |  | 2023-06-16 |  | 366.12 | 300 | 366.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 678 |  |  |  |  | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 366.12 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola La Torre | 5688 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-10-04 11:58 |  |  |  | 369.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Dusan Simunovic | 2 x HW 25 - 2 x H W 50 - 2 x H W 100 | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Colegio Trewhela´s | 5501 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2023-07-25 12:51 |  | 2023-09-30 |  | 369.0 | 300 | [12 empty] | Maria Veronica |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
PREUNIC | 5412 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-07-28 13:30 |  | 2023-07-17 |  | 369.0 | 300 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 |  |  |  | 683 |  |  |  |  | Maria Veronica | 8x HW 150 | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Tattersall | 5223 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-07-07 18:13 |  |  |  | 369.0 | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.0 |  |  |  | 684 |  |  |  |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
SAF | 4937 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-09-06 14:56 |  |  |  | 369.0 | 300 | [12 empty] | Maria Veronica |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Triofrut | 1685 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-09-06 16:34 |  |  |  | 369.0 | 300 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |  |  |  | 684 |  |  |  |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Plantel San Pedro | 2808 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-04-18 |  | 2023-12-26 12:27 |  |  |  | 369.36 | 300 | [12 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 369.36 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
FT Servicios Agroindustriales -12672 | 12672 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-11-28 | Pausado | 369.92 | 300 | 0.0 | 228.48 | 141.44 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 578 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA | 100x1 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 178 |  |  |  | 0 | 43.5 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 369.92 | 1 | 113.8215 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
CASA SOLAR PUENTE ALTO | 673 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2021-03-31 20:41 |  | 2021-03-05 |  | 369.94 | [13 empty] | Diego Carrasco Calagaz |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 369.94 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
El Renoval A - 16116 | 16116 |  | No | na | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2026-01-13 14:34 |  |  |  | 37.0 | 30 | [12 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Michael Grasty - 12324 | 12324 |  | No | N/A | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-12-01 11:20 |  | 2025-06-27 |  | 37.12 | 25 |  |  |  |  | Antai monoposte | 2.0 | 0.0 | 64 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type |  |  |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 2 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type | EXI-008852 | Panel Solar Jinko Jkm570N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type (Revalorizado 2025 Q1) | 570 | 0 | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 37.12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 64 | 72 | 0 | 72 | 2 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Trato Edificio Romero | 2706 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-09-22 16:32 |  |  |  | 37.3 | 32 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 37.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Cervecería Loa | 2070 |  |  |  | lost | Negociación Contrato | 2022-06-29 |  | 2022-10-21 12:34 |  |  |  | 37.72 | 30 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 37.72 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
SMU Unimarc Vitacura - 10185 | 10185 |  |  |  | open | En Contacto |  |  |  |  | 2025-10-31 | Pausado | 370.0 | [13 empty] | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 370 | 1 | 35.8065 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Unilever Panamericana - 2197 | 2197 | CVDI-27 | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-11-04 09:41 |  | 2025-12-19 | Avanzado | 371.0 | 500 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 572 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 5x100 | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Las Mercedes del Limarí | 2012 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 15:54 |  |  |  | 372.0 | 310 | [12 empty] | Maria Veronica |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 372 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Bodegas Coyancura Ltda 17364 | 17364 |  | No | no | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 374.0 | 300 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 576 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 138 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 374 | 1 | 89.76 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Sociedad Radiodifusora FM102 Ltda 17487 | 17487 |  | No | na | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 374.4 | 300 |  |  |  |  | Antai monoposte | 13.0 | 6.0 | 576 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 13 | 6 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 138 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 374.4 | 1 | 89.856 | 13 | 6 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 576 | 576 | 0 | 576 | 13 | 6 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Centro Comercial Multicenter Quilicura - 12250 | 12250 |  | No | No aplica | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-08 |  | 374.4 | 300 | 0.0 | 374.4 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 576 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 177 |  |  |  | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 374.4 | 1 | 115.2 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Pompeyo Carrasco - 8711 | 8711 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-08-29 | Pausado | 374.4 | 300 | 0.0 | 374.4 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 576 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 177 |  |  |  | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 374.4 | 1 | 115.2 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Cervecería aec - 8586 | 8586 | CESC-132 | No | No aplica | lost | Propuesta definitiva entregada | 2025-03-28 |  | 2025-05-05 10:48 |  | 2025-06-06 | Avanzado | 374.4 | 300 | 374.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 14.0 | 4.0 | 576 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 14 | 4 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 374.4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 576 | 576 | 0 | 576 | 14 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Club de Golf Las Brisas | 2360 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-06-15 |  | 2023-02-17 14:01 |  |  |  | 374.8 | 300 | [7 empty] | 696 |  |  |  |  | Gabriel Araneda | 0 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 374.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Exportadora san rafael | 4941 | CESC-38 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-03-22 10:36 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |  | 375.0 | 300 | 0.0 | 210.06 | 148.5 | 0.0 |  |  |  | 664 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy | - | - | 0% |  | 1900-02-16 | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-01 | 0 | 6 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 664 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato La Polar | 4380 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-11-15 11:30 |  |  |  | 375.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Frigorífico Santa Bárbara | 3855 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | 2023-03-07 | [5 empty] | 375.0 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 375 | 1 | 54.2169 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Pacifico Sur x Alianza civil agro | 3002 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-12-26 12:08 |  |  |  | 375.0 | [13 empty] | Maria Veronica |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Base Naval de Punta Arenas | 2810 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-04-28 12:04 |  |  |  | 375.0 | [13 empty] | José Kemp |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Santa Alejandra + Requinoa (San José Farms) | 2799 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-09-05 16:03 |  |  |  | 375.0 | 300 | [12 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
DGS | 2792 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-12-26 15:21 |  |  |  | 375.0 | 2100 | [12 empty] | Dusan Simunovic |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Roquefort packing service | 2753 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 12:04 |  |  |  | 375.0 | 300 | [12 empty] | Dusan Simunovic |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato GIDDINGS | 2750 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-09-28 17:05 |  |  |  | 375.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn | 0 | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Longaví, La Sexta (San José Farms) | 2540 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-09-05 16:19 |  |  |  | 375.0 | 300 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Fernando Olivero | Fernando Olivero | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Maquis | 2321 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | 2023-03-31 |  |  |  |  | Pausado | 375.0 |  | 0.0 | 0.0 | 186.84 | 0.0 |  |  |  | 346 |  |  |  |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 375 | 1 | 54.2169 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Santa Alicia | 1556 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-04-12 |  | 2022-09-21 13:34 |  |  |  | 375.0 | 300 | [12 empty] | Josefa Olmedo | GW80K-MT + GW60KN-MT | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Agrícola San gerardo | 1267 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 15:17 |  |  |  | 375.0 | [13 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
El Llano | 1243 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 18:19 |  |  |  | 375.0 | [13 empty] | Matias Chavalos |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato El Guapi | 1241 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:36 |  |  |  | 375.0 | [13 empty] | Matias Chavalos |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola La Providencia | 412 | CV174 |  |  | lost | Negociación Contrato | 2021-01-08 |  | 2023-12-19 08:29 | 2021-07-29 |  |  | 375.0 | 300 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 670 |  | 560 |  |  | Alexander Santana Prehn |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0% |  | 1900-02-16 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | - |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-01 | 0 | 7 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 670 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Inm. Sergio Escobar | 7527 | CESC-93 |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2025-01-07 08:39 |  | 2025-02-28 |  | 375.5 | 300 | 0.0 | 10.4 | 364.65 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 577 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 | NA | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 375.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
La Chimba | 2623 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2022-10-27 16:34 |  |  |  | 375.8 | 300 | [12 empty] | Ariel Muchnick |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 7 | 375.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricom - Recoleta | 1118 | CV404 |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-11-15 11:50 |  |  |  | 375.8 | 180 | 375.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0% |  | 1900-02-16 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | - |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 0 | 7 | 375.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo Las Palmas - Impulsión | 2602 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-10-24 14:50 |  |  |  | 375.84 | 300 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 375.84 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo Las Palmas - Tranque | 2601 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-10-24 14:49 |  |  |  | 375.84 | 300 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 375.84 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña LFE Retiro 3 Clientes | 2596 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-02-28 |  | 2023-03-20 17:10 |  |  |  | 375.84 | 300 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 375.84 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña LFE Retiro 2 Clientes | 2595 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-02-28 |  | 2023-03-20 17:11 |  |  |  | 375.84 | 300 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 375.84 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña LFE Leyda | 2591 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-02-13 |  | 2023-03-21 11:15 |  |  |  | 375.84 | 300 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 375.84 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña El Aromo | 2107 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-09-11 |  | 2023-11-15 12:22 |  | 2023-11-30 |  | 375.84 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 6 | 375.84 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Carén - Agrícola San Clemente | 1820 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-03-27 |  | 2023-06-09 11:53 |  |  |  | 375.84 | [8 empty] | 12345 |  |  |  |  | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 375.84 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 12345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Inmobiliaria Azul | 1727 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-08-18 18:09 |  |  |  | 375.84 | 300 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 375.84 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Salfa Copiapo Pan. Norte | 3707 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 38.0 | 30 | [12 empty] | Maria Veronica |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 38 | 1 | 5.494 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
San Miguel III | 661 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2021-07-22 14:04 |  |  |  | 38.08 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 38.08 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Comer. Alimentos los Cisnes | 1435 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:33 |  |  |  | 380.0 | 300 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Univiveros 1 | 7386 | CESC-82 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-07-08 13:31 |  | 2024-06-28 |  | 382.0 | 275 | 382.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 4.0 | 708 |  | 540 | HW 25 - HW 50 - HW 100 - HW 100 | NA | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 18 | 4 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 382 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 708 | 720 | 0 | 720 | 18 | 4 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Agrícola Terrandes | 6973 | CESC-57 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-09-30 09:08 |  | 2024-09-27 |  | 382.0 | 275 | 382.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 19.0 | 2.0 | 708 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | HW 25 - HW 50 - HW 100 - HW 100 | NA | Danil Yu |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai monoposte | 19 | 2 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 382 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 708 | 720 | 0 | 720 | 19 | 2 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Sun Harvest S.A. Cliente Libre | 3331 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-02-06 13:21 |  |  |  | 384.0 | 320 | [7 empty] | 712 |  |  |  |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Empresa Bagno - 12174 | 12174 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-07-31 |  | 386.1 | 275 | 0.0 | 339.3 | 46.8 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 594 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 100 - HW 25 |  | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 183 |  |  |  | 0 | 14.4 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 386.1 | 1 | 118.8 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Patagonia Food Yerbas Buenas - 15357 | 15357 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-01-02 |  | 387.8 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 18 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 387.8 | 1 | 119.3231 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Armony Sustentable | 949 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-11-16 |  | 2022-09-06 16:32 |  | 2021-09-01 |  | 390.0 | 100 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sitrans THN | 1454 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-02-20 |  | 2022-11-21 09:44 |  |  |  | 396.36 | 300 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 396.36 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EMILIANA VINEYARDS Los Robles 17865 | 17865 |  | Sí | ENERGIA SIMPLE | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 398.0 | 300 |  |  |  |  | Antai monoposte | 16.0 | 2.0 | 612 | Panel Solar Longi 650 W 66 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN | 10 x HW 100 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 16 | 2 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 66 celdas bifacial |  |  |  | 147 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 398 | 1 | 95.52 | 16 | 2 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 612 | 612 | 0 | 612 | 16 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Higuera Oriente Planta Frigorífica Parral - 12248 | 12248 |  | No | N/A | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 398.0 | 300 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 612 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 147 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 398 | 1 | 95.52 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Santa Rosario de Talcarehue | 2637 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-10-04 09:01 |  |  |  | 40.0 | 50 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Quintana & Compañía - 913 | 913 |  |  |  | open | En Contacto | [6 empty] | 40.0 | [13 empty] | Tomas Bentjerodt |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 40 | 1 | 3.871 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Eilers y Cia. | 885 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-10-05 15:48 |  |  |  | 40.0 | [13 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Edificio El Golf | 844 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-06-02 |  | 2023-05-12 11:48 |  | 2021-09-30 |  | 40.32 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 40.32 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17165 - Agrocommerce | 17165 |  | No |  | open | En Contacto | [6 empty] | 400.0 | [13 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 400 | 1 | 38.7097 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15885 - Santa Adela, Corpora | 15885 |  | No | 0 | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-12-03 14:20 |  |  |  | 400.0 | 200 | [12 empty] | Joaquin Guglielmetti | NA | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
15717 - O'higgins Herramientas | 15717 |  | No | NO | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2026-01-19 12:09 |  |  |  | 400.0 | 300 |  | 421.2 |  |  | Hopergy Coplanar | 648.0 | 648.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | IGNACIO ALVAREZ |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 648 | 648 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 400 | 1 | 0 | 648 | 648 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 34992 | 0 | 34992 | 648 | 648 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Licitación ES - Megacentro Chillán - 11651 | 11651 |  | Sí | sí | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-06-09 17:20 |  | 2025-06-20 | Avanzado | 400.0 | 150 |  | 152.1 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 234 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 |  | RODOLFO GUENCHOR |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Sotraser C | 6725 | CESC-47 |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2024-06-14 17:34 |  | 2024-07-26 |  | 400.0 | 300 | 0.0 | 348.84 | 51.3 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 702 |  | 570 | HW 100 - HW 100 - HW 100 | 3 x HW 100 | Danil Yu | 0 | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy | - | - | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | JINKO SOLAR JKM570M-7RL4-V | EXI-008853 | Panel Solar Jinko Jkm570M-7Rl4-V / Tr Monofacial (Revalorizado) | 570 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 702 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Sotraser AV | 6113 | CESC-46 |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2024-06-14 17:34 |  | 2024-07-26 |  | 400.0 | 300 | 0.0 | 348.84 | 51.3 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 702 |  | 570 | HW 100 - HW 100 - HW 100 | 3 x HW 100 | Danil Yu |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy | - | - | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | JINKO SOLAR JKM570M-7RL4-V | EXI-008853 | Panel Solar Jinko Jkm570M-7Rl4-V / Tr Monofacial (Revalorizado) | 570 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 702 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Trato Virutas de madera s.a | 4007 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-10-04 12:04 |  |  |  | 400.0 | [13 empty] | Dusan Simunovic |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
BESS La Farfana, Aguas Andinas - 18157 | 18157 |  | Sí | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 4000.0 | 4000 |  |  |  |  | No estándar | [7 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 4000 | 1 | 750 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  | Sin inversores | FALSE
9318 - EAGON Lautaro S.A BESS | 9318 | CVDI-54 | Sí | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-04-29 |  | 4000.0 | [13 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | David Rau | David Rau | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 4000 | 1 | 578.3133 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | > 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Terpel Panamá Parita | 6032 |  |  |  | open | Entrega propuesta definitiva | [6 empty] | 4000.0 | [13 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 4000 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
APRO TYC - 10096 | 10096 |  | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-05-12 16:35 |  | 2025-07-30 |  | 403.68 | 275 | 0.0 | 177.48 | 114.0 | 111.36 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado,Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 696 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado,Antai Carport | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 403.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola El Cerrito - 3396 | 3396 |  | No | N/A | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-03-04 |  | 2025-11-14 09:48 |  | 2025-04-30 |  | 407.0 | 300 | 407.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 19.0 | 1.0 | 702 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | RODOLFO GUENCHOR |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 19 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 407 | 1 | 0 | 19 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 702 | 702 | 0 | 702 | 19 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Eltit Valdivia - 10925 | 10925 |  | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-08-27 17:26 |  | 2025-07-01 | Pausado | 407.16 | 300 | 0.0 | 407.16 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 702 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 407.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Colegio Particular San José | 1478 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 13:33 |  |  |  | 41.0 | 30 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | si | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sala Gloria - 14994 | 14994 |  | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-09-01 11:48 |  | 2025-07-30 |  | 413.0 | 300 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 18 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 413 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Pesaro - 10367 | 10367 |  | No | na | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 413.0 | 300 |  |  |  |  | Antai biposte con tornillos | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai biposte con tornillos | 18 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 156 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 413 | 1 | 99.12 | 18 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Lemu Planta Rema - 15130 | 15130 |  | No | 0 | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-07-29 10:06 |  | 2025-10-31 | Pausado | 413.44 | 300 | 413.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 0.0 | 0.0 | 646 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 | 0 | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 0 | 640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 413.44 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola Los Coligues (Campos Australes) - 14981 | 14981 |  | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-11-30 | Pausado | 413.44 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 18 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 413.44 | 1 | 127.2123 | 18 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Fundo Tunca Arriba SA - 14373 | 14373 |  | No | no | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-10-06 14:43 |  | 2025-10-31 |  | 413.44 | 300 | 413.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 19.0 | 0.0 | 664 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | HW 150 - HW 150 |  | Tomas Bentjerodt |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 19 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 413.44 | 1 | 0 | 19 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 664 | 684 | 0 | 684 | 19 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola Muticao - 10963 | 10963 |  | No | no | lost | Negociación Contrato |  |  | 2025-10-01 10:35 |  | 2025-11-21 | Avanzado | 413.44 | 300 | 413.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 1.0 | 1.0 | 648 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 1 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 413.44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 54 | 0 | 54 | 1 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrofruta VI 1553756 | 8480 |  |  |  | open | Información Recopilada | [6 empty] | 417.96 | 300 | [7 empty] | 774 |  |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 417.96 | 1 | 43.9958 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Edificios Macul | 415 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-05-12 11:47 |  |  |  | 42.0 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Los Olmos | 2322 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | 2022-07-11 | [5 empty] | 42.12 | 35 | [12 empty] | GABRIEL CHACON |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 42.12 | 1 | 6.0896 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Hacienda Colchagua | 662 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2021-07-22 14:04 |  |  |  | 42.56 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn | 4 x HW 150 | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 42.56 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
16890 - Transantin | 16890 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 420.0 | 300 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 420 | 1 | 78.75 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16855 - FORESTAL COMACO S.A | 16855 |  | No | No Aplica | open | Información Recopilada | [6 empty] | 420.0 | [13 empty] | GIANCARLO HALABI |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 420 | 1 | 44.2105 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo Monte Verde - 15526 | 15526 |  | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-02-28 | Avanzado | 420.0 | 300 | 351.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 15.0 | 0.0 | 540 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 15 | 0 | 30.77% | 2026-02-28 | 2026-04-18 |  | 2026-04-18 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 166 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 6 | 420 | 1 | 129.2308 | 15 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 | 15 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
EMILIANA VINEYARDS CASA BLANCA II 17863 | 17863 |  | Sí | ENERGIA SIMPLE | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2026-01-26 13:55 |  |  |  | 421.0 | 250 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ICB REGULADO - 17472 | 17472 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-04-17 | Avanzado | 421.0 | 300 | [7 empty] | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 18.75% | 2026-04-17 | 2026-06-05 |  | 2026-06-05 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 0 | 4 | 421 | 1 | 78.9375 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | TRUE | Calzado
RESTOMARKET - 17240 | 17240 |  | No | 0 | open | Información Recopilada | [6 empty] | 421.0 | 300 | [12 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 421 | 1 | 44.3158 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Cooprinsem Rapaco - 17158 | 17158 |  | No | na | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-11-12 17:26 |  |  |  | 421.0 | 300 | [12 empty] | José Kemp |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Cooprinsem Frutillar - 17157 | 17157 |  | No | na | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-11-12 17:26 |  |  |  | 421.0 | 300 | [12 empty] | José Kemp |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16872 -STORCK CHILE SPA (BELLAVISTA) | 16872 |  | No | 0 | open | Información Recopilada | [6 empty] | 421.0 | [13 empty] | GIANCARLO HALABI |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 421 | 1 | 44.3158 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16353 - Campos Chile Galvarino | 16353 |  | No | no aplica | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2026-01-20 14:44 |  |  |  | 421.0 | 300 | [12 empty] | GIANCARLO HALABI |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16080 - Libesa | 16080 |  | No | no aplica | open | Propuesta definitiva entregada | [5 empty] | Pausado | 421.0 | 300 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 576.0 | 576 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | GIANCARLO HALABI |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 576 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 177 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 421 | 1 | 129.5385 | 0 | 576 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 576 | 10368 | 0 | 10368 | 0 | 576 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
15774- Planta 2, Sociedad Agricola Maquena | 15774 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 421.0 | 300 | [12 empty] | Joaquin Guglielmetti | 4 x 100 - 1 x 50 - 1 x 25 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421 | 1 | 78.9375 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Planta 1, 15773-Sociedad Agricola Maquena | 15773 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada | [5 empty] | Pausado | 421.0 | 300 |  |  |  |  | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 18 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 421 | 1 | 129.5385 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
15740 - Vima S.A Libre | 15740 |  | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-10-21 12:09 |  |  | Avanzado | 421.0 | 500 |  |  |  |  | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 18 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 421 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
15739 - Vima S.A Regulado | 15739 |  | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-12-03 14:02 |  |  |  | 421.0 | 300 |  |  |  |  | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 18 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 421 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Ponhuipa II - 15617 | 15617 |  | No | na | open | Negociación Contrato |  |  |  |  | 2026-02-13 | Negociación de contrato | 421.0 | 300 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | José Kemp |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 18 | 0 | 80% | 2026-02-13 | 2026-04-03 |  | 2026-04-03 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 518 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 336.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 421 | 1 | 336.8 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
NORFRUT PACHINGO - 15582 | 15582 |  | No | N/A | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-08-30 |  | 421.0 | 300 |  |  |  |  | Antai monoposte | 16.0 | 4.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | DANIEL CABEZAS |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 16 | 4 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421 | 1 | 78.9375 | 16 | 4 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 16 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Sociedad Agrícola DSCTO REMOTO Las cañas Las Piedras + Las cañas 15342 | 15342 |  | No | NO APL | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-11-11 08:44 |  |  |  | 421.0 | 300 |  |  |  |  | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 18 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 421 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Ponhuipa I - 14992 | 14992 |  | No | na | open | Negociación Contrato |  |  |  |  | 2026-01-30 | Pausado | 421.0 | 300 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 16.0 | 4.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 16 | 4 | 80% | 2026-01-16 | 2026-03-06 |  | 2026-03-06 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 518 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 336.8 | 0 | 12.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2026-03-01 | 0 | 7 | 421 | 1 | 336.8 | 16 | 4 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 16 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE | Orgánico
Sociedad Agrícola Las pataguas 14960 | 14960 |  | No | NO APL | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-11-17 11:18 |  |  |  | 421.0 | 300 |  |  |  |  | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 18 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 421 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
LICEO ALEMAN DEL V.D - 13495 | 13495 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 421.0 | 300 | [12 empty] | José Tomás Concha |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421 | 1 | 78.9375 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
TEXXA - 13326 | 13326 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-08-30 |  | 421.0 | 300 | [12 empty] | DANIEL CABEZAS |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421 | 1 | 78.9375 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Avilés - 13300 | 13300 |  | No | na | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-07-24 17:55 |  | 2025-09-25 |  | 421.0 | 300 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 629 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  |  |  | José Kemp |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Agricola Don Emeterio Ltda - 12915 | 12915 |  | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-07-21 15:43 |  | 2025-07-30 |  | 421.0 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 17.0 | 2.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | José Tomás Concha |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 17 | 2 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 421 | 1 | 0 | 17 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 17 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Campos Australes Tres Esteros I - 12633 | 12633 |  | No | na | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-20 | Avanzado | 421.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 15.0 | 6.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | José Kemp |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 15 | 6 | 30.77% | 2026-03-20 | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 0 | 4.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 421 | 1 | 129.5385 | 15 | 6 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 15 | 6 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Mérieux Nutrisciences 10507 | 10507 |  | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2026-01-08 14:40 |  | 2025-11-30 |  | 421.0 | 300 | 210.0 | 0.0 | 0.0 | 210.6 | Antai monoposte,Antai Carport | 6.0 | 6.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte,Antai Carport | 6 | 6 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 421 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 324 | 0 | 324 | 6 | 6 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agroganadera Cardal II - 10455 | 10455 |  | No | na | lost | Negociación Contrato |  |  | 2026-01-08 12:34 |  | 2025-12-20 | Pausado | 421.0 | 300 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 15.0 | 6.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 15 | 6 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 421 | 1 | 0 | 15 | 6 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 15 | 6 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
El Renoval - 8634 | 8634 | CVDI-43 | No | na | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2026-01-13 14:33 |  | 2025-09-26 |  | 421.0 | 300 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 17.0 | 4.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 17 | 4 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 421 | 1 | 0 | 17 | 4 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 684 | 0 | 684 | 17 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Manuka Canelo y 3 Montes - 7706 | 7706 | CESC-100 | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-09-01 11:48 |  | 2025-07-30 |  | 421.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 19.0 | 5.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 19 | 5 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 421 | 1 | 0 | 19 | 5 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 774 | 0 | 774 | 19 | 5 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
FORUS - 7336 | 7336 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada | 2024-07-22 |  |  |  | 2026-01-31 |  | 421.0 | 300 | 0.0 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 421 | 1 | 129.5385 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Yapack - 6944 | 6944 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | 2024-07-02 | [5 empty] | 421.0 | 300 |  | 421.0 |  |  | Hopergy Coplanar |  |  | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421 | 1 | 78.9375 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrosystems - 40 | 40 |  | No | NA | open | Viabilidad Técnica | 2021-01-05 |  |  |  | 2026-02-28 |  | 421.0 | 300 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-02-28 | 2026-04-18 |  | 2026-04-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-04-01 | 0 | 4 | 421 | 1 | 78.9375 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | TRUE
ICB CD - 17949 | 17949 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 421.2 | 300 |  | 540.0 | [5 empty] | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  | 300 | José Tomás Concha |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421.2 | 1 | 78.975 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
JUAN BAS TILTIL - 17931 | 17931 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-04-24 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.2 | [6 empty] | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-04-24 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-06-01 | 0 | 4 | 421.2 | 1 | 78.975 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | TRUE | Calzado
Juan Pablo Momberg - 17471 | 17471 |  | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-18 |  | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 17.0 | 2.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 17 | 2 | 30.77% | 2026-03-18 | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 5.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 129.6 | 17 | 2 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 17 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Agricola La Tropilla - 17470 | 17470 |  | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-31 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 0.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-31 | 2026-05-19 |  | 2026-05-19 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 129.6 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Agrícola La Laguna - 17469 | 17469 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 421.2 | 300 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | #REF! | 4 | 421.2 | 1 | 78.975 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Pampa Redonda - 17468 | 17468 |  | No | no | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-03-18 |  | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 18 | 0 | 24% | 2026-03-18 | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 156 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 421.2 | 1 | 101.088 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
INDUSTRIAL MP 17340 | 17340 |  | No | NA | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 421.2 | 300 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 156 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 421.2 | 1 | 101.088 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
ECOPAR 17289 | 17289 |  | No | na | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-01-08 |  | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 17.0 | 2.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 17 | 2 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 5.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 129.6 | 17 | 2 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 17 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
17252 - Caja Los Andes (Palomar) | 17252 |  | No | NO | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 421.2 | 300 | [12 empty] | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421.2 | 1 | 78.975 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17251 - Caja Los Andes (Machali) | 17251 |  | No | No | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 421.2 | 300 | [12 empty] | GIANCARLO HALABI |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421.2 | 1 | 78.975 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17248 - Caja Los Andes (Huayca) | 17248 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 421.2 | 300 | [12 empty] | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421.2 | 1 | 78.975 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Higuera Oriente Fundo Las Mercedes - 17166 | 17166 |  | No | N/A | open | En Contacto | [5 empty] | Pausado | 421.2 | 300 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 421.2 | 1 | 40.7613 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16911 - STORCK CHILE Naguilan | 16911 |  | No | NO | open | Información Recopilada | [6 empty] | 421.2 | [13 empty] | GIANCARLO HALABI | no | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 421.2 | 1 | 44.3368 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
16887 -STORCK CHILE (VITACURA) | 16897 |  | No | NO | open | Información Recopilada | [6 empty] | 421.2 | [13 empty] | GIANCARLO HALABI |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 421.2 | 1 | 44.3368 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
RUBBER TECH SPA 16711 | 16711 |  | No | NA | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 421.2 | 300 |  | 421.2 | [6 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421.2 | 1 | 78.975 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Forus Pudahuel - 16673 | 16673 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 421.2 | 300 |  | 421.0 |  |  | Hopergy Coplanar |  |  | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421.2 | 1 | 78.975 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Agricola ALCI María Pinto - 16517 | 16517 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-04-24 |  | 421.2 | 300 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 18 | 0 | 30.77% | 2026-04-24 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-06-01 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 129.6 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Sunsweet Suelo 16171 | 16171 |  | No | na | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-01 |  | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN | SUN2000-50KTL-M3 - SUN2000 20KTL-M5 - SUN2000-100KTL-M1 - SUN2000-100KTL-M1 | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 18 | 0 | 30.77% | 2026-03-01 | 2026-04-19 |  | 2026-04-19 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 129.6 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Agrícola Santa María - 15985 | 15985 |  | No | 0 | open | Información Recopilada | [6 empty] | 421.2 | 300 | [7 empty] | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | José Tomás Concha | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 421.2 | 1 | 44.3368 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15889-Pozo Palomar,Corpora | 15889 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 421.2 | 300 | [12 empty] | JAVIERA VARELA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421.2 | 1 | 78.975 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Olivos de Talca 15604 | 15604 |  | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-09-16 09:24 |  | 2025-11-08 |  | 421.2 | 300 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 18 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola las Dos Amalias III - 15284 | 15284 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-04-17 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 18 | 0 | 30.77% | 2026-04-17 | 2026-06-05 |  | 2026-06-05 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-06-01 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 129.6 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Calzado
Agrícola las Dos Amalias II - 15283 | 15283 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-04-17 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 18 | 0 | 30.77% | 2026-04-17 | 2026-06-05 |  | 2026-06-05 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-06-01 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 129.6 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Calzado
Agrícola las Dos Amalias I - 15195 | 15195 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-04-17 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 18 | 0 | 30.77% | 2026-04-17 | 2026-06-05 |  | 2026-06-05 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-06-01 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 129.6 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Calzado
Sunsweet TECHO 14769 | 14769 |  | No | na | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-01 |  | 421.2 | 300 | 0.0 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 612 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-01 | 2026-04-19 |  | 2026-04-19 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 188 |  |  |  | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 129.6 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Agrícola Pacifico Sur Los Tilos II - 14735 | 14735 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-26 |  | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 18 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 129.6 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Pacifico Sur Miraflores - 14516 | 14516 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-26 |  | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 18 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 129.6 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
14494 Promerco S.A. | 14494 |  | No | NA | open | Negociación Contrato |  |  |  |  | 2026-02-28 | Avanzado | 421.2 | 300 | 0.0 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | José Tomás Concha |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 80% | 2026-02-28 | 2026-04-18 |  | 2026-04-18 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 518 |  |  |  | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 421.2 | 1 | 336.96 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Agricola Cullaima 1 - 13915 | 13915 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-01-30 | Pausado | 421.2 | 300 | 0.0 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421.2 | 1 | 78.975 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola Cullaima 2 - 13914 | 13914 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-01-30 | Pausado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 0.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421.2 | 1 | 78.975 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Exp.y Comercializadora Rosales S.A - 13663 | 13663 |  | No | na | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 421.2 | [9 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 421.2 | 1 | 60.8964 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Mantos Verdes - 13618 | 13618 |  | No | no | open | En Contacto | [6 empty] | 421.2 | 300 | 421.2 |  |  |  | Antai biposte con tornillos |  |  | 421.2 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 421.2 | 1 | 40.7613 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola Los Maitenes - 13617 | 13617 |  | No | no | open | En Contacto | [6 empty] | 421.2 | 300 |  |  |  |  | Antai biposte con tornillos |  |  | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 421.2 | 1 | 40.7613 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
FULLGREEN F2 - 13517 | 13517 |  | No | 0 | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-11-16 | Pausado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 | 0 | KARINA OLAVARRIA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 18 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 156 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 421.2 | 1 | 101.088 | 18 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
FULLGREEN F1 - 13516 | 13516 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-12-30 | Pausado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 0.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 | 0 | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421.2 | 1 | 78.975 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Olivos - 13389 | 13389 |  | No | 0 | open | Información Recopilada | [6 empty] | 421.2 | 300 | 421.2 | [6 empty] | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 421.2 | 1 | 44.3368 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
EDS 40508-12720 | 12720 |  | No | 0 | open | Negociación contrato |  |  |  |  | 2026-03-20 | Adjudicado | 421.2 | 300 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 14.0 | 8.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 14 | 8 | 80% | 2026-03-20 | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 518 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 336.8 | 0 | 11.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 7 | 421.2 | 1 | 336.96 | 14 | 8 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 14 | 8 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Hogar Aleman - 12251 | 12251 |  | No | N/A | open | Negociación Contrato |  |  |  |  | 2026-03-27 | Adjudicado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 13.0 | 10.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | JAVIERA VARELA |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 13 | 10 | 80% | 2026-03-27 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 518 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 10.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 7 | 421.2 | 1 | 336.96 | 13 | 10 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 13 | 10 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Agrícola La Palma Suelo - 11610 | 11610 |  | No | na | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-07-31 | Pausado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 16.0 | 4.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | PEDRO FLEISCHMANN | 13 x 150 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 16 | 4 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 4.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 129.6 | 16 | 4 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 16 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Los maitenes de huinca spa - 11489 | 11489 |  | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-09-29 12:44 |  | 2025-11-28 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 16.0 | 4.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 | 300 | PEDRO FLEISCHMANN |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 16 | 4 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 16 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Orbe Agrícola Spa - 11487 | 11487 |  | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-09-29 12:44 |  | 2025-11-28 | Avanzado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 17.0 | 2.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 | 300 | PEDRO FLEISCHMANN |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai monoposte | 17 | 2 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 17 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Los Lilenes 11360 | 11360 |  | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-09-29 12:44 |  | 2025-08-01 |  | 421.2 | 300 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 17.0 | 2.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 17 | 2 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 6 | 421.2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 17 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
BODENOR Fase 1 ENEA, Nave 8 - 11301 | 11301 |  | Sí | Energía Simple | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-08 17:19 |  | 2025-04-18 |  | 421.2 | 300 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
BODENOR Fase 1 ENEA, Nave 5 - 11300 | 11300 |  | Sí | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-08 17:18 |  | 2025-04-18 |  | 421.2 | 300 |  | 421.2 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 6 | 421.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
BODENOR Lo Boza 120, Nave B - 11299 | 11299 |  | Sí | Energía Simple | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-08 17:18 |  | 2025-04-18 |  | 421.2 | 300 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN | 5 x 1 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
GRUPO HIJUELAS IN VITRO LAB SPA II - 10489 | 10489 |  | No | N/A | lost | Negociación Contrato |  |  | 2025-12-29 10:18 |  | 2025-12-30 | Pausado | 421.2 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 | HW - 150 - HW - 150 | JAVIERA VARELA |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 18 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 421.2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
SANTANDER - ARRIMAQ - 8983 | 8983 | CESC-137 | No | - | open | Viabilidad Económica |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-27 |  | 421.2 | 300 | 0.0 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado |  |  | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado |  |  | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 156 |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 421.2 | 1 | 101.088 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola Copihue - 7916 | 7916 | CVDI-36 | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 421.2 | 300 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 421.2 | 1 | 129.6 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola Cullaima 1 - 6459 | 6459 |  | No | no | open | En Contacto |  |  |  |  | 2025-10-01 |  | 421.2 | 300 | 0.0 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 63 |  |  |  | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 421.2 | 1 | 40.7613 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola los Castaños - 5175 | 5175 | CESC-67 | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 421.2 | 300 | 421.0 | 0.0 |  | 0.0 | Antai monoposte |  |  | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 | a | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 421.2 | 1 | 78.975 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Negreiros - Licitación Grupo Errazuriz - 15869 | 15869 |  | Sí | Energética S.A | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 4212.0 | 3900 | 4212.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 0.0 | 0.0 | 6480 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 13x300 | Joaquin Guglielmetti |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 1215 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 789.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 4212 | 1 | 789.75 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Agrícola Francisco Beya | 1701 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2024-11-11 09:01 |  |  |  | 43.0 | [13 empty] | GABRIEL CHACON |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aeropuerto Arica | 1046 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:04 |  |  |  | 430.14 | 0 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 430.14 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aragon Farms | 5456 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-11-13 09:02 |  |  |  | 432.92 |  | 615.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | JAVIERA JEREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 432.92 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDS Ruta 78- 12035 | 12035 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-05-31 |  | 437.0 | 300 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 612 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 188 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 437 | 1 | 134.4615 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Cumbre Gases SPA | 9657 | CESC-145 | No | no | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-05-31 |  | 437.0 | 300 | [8 empty] | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 437 | 1 | 63.1807 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola Forli - 9036 | 9036 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-06-28 | Pausado | 437.0 | 300 | 438.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 21.0 | 0.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 21 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 116 | 580 |  |  | 116.3 | 0 | 0 | 134.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 437 | 1 | 134.4615 | 21 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | 21 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Marine Farm Los Laureles | 8891 | CESC-133 |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2026-03-01 |  | 437.0 | 300 | 437.0 |  |  |  | Antai biposte con tornillos |  |  | 312 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos |  |  | 14.46% | 2026-03-01 | 2026-04-19 |  | 2026-04-19 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 3 | 437 | 1 | 63.1807 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Rucaray - 8709 | 8709 | PPA-24 | No | N/A | open | Viabilidad Técnica | 2024-09-09 |  |  |  | 2026-03-27 |  | 437.0 | 300 | 0.0 | 438.48 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 810 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA | HW100x3 | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 18.75% | 2026-03-27 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 152 |  |  |  | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 4 | 437 | 1 | 81.9375 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Agrícola C&H - 8635 | 8635 | CESC-125 |  |  | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2024-11-14 09:41 |  | 2024-11-21 |  | 437.0 | 300 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 18.0 | 9.0 | 810 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 18 | 9 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 437 | 1 | 0 | 18 | 9 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | 18 | 9 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Frigorífico San Agustín 2 | 8323 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-07-15 15:11 |  | 2024-12-25 |  | 437.0 |  | 437.0 | [11 empty] | Danil Yu |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2024-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ferramenta | 8207 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-08-02 23:53 |  |  |  | 437.0 | 300 | 0.0 | 0.0 | 437.0 | 0.0 | Hopergy Inclinado |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 | 3 x HW 100 | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Inclinado |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
GATEGROUP deal | 7791 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2024-06-06 |  | 2024-08-22 10:16 |  |  |  | 437.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Frigorífico San Agustín | 7782 | CESC-121 |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2024-06-12 |  | 2024-08-02 23:52 |  | 2024-09-25 |  | 437.0 | 300 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 45.0 | 0.0 | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 | NA | Danil Yu |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 45 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 437 | 1 | 0 | 45 | 0 |  | <= 500 | 2024-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 1620 | 0 | 1620 | 45 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Univiveros 2 | 7710 | CESC-105 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-07-08 13:31 |  | 2024-06-28 |  | 437.0 | 300 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 19.0 | 7.0 | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 | NA | Danil Yu |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 19 | 7 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 437 | 1 | 0 | 19 | 7 |  | <= 500 | 2024-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | 19 | 7 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Manuka Toromiro - 7705 | 7705 | CESC-99 | No | na | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-06-26 23:34 |  | 2025-06-27 |  | 437.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 20.0 | 3.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 20 | 3 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 437 | 1 | 0 | 20 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 774 | 0 | 774 | 20 | 3 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Ganadera La Engorda - 7616 | 7616 | CLEA-15 | No | no | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-07-07 12:41 |  | 2025-04-25 |  | 437.0 | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 810 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Dimak II | 7144 | CVDI-19 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-09-27 13:35 |  | 2024-09-27 |  | 437.0 | 300 | 0.0 | 0.0 | 438.0 | 0.0 | Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 810 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2024-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
CAF Forestales | 6722 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-12-26 11:52 |  | 2023-12-29 |  | 437.0 | 300 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Danil Yu |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Pozos Paine Aguas Andinas | 6427 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-12-27 09:25 |  |  |  | 437.0 | [13 empty] | Maria Veronica |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola El Cauchal | 6263 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-02-08 10:43 |  | 2023-12-29 |  | 437.0 | 300 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Buenos Aires | 5159 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2023-11-17 12:58 |  | 2023-12-18 |  | 437.0 | 300 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Danil Yu |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
El Almendro | 5158 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2023-11-17 12:58 |  | 2023-12-18 |  | 437.0 | 300 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Danil Yu |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Frigorífico Escuadrón | 2269 | CESC-94 | No | NA | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-06-02 |  | 2025-04-16 15:06 |  | 2025-04-30 |  | 437.0 | 300 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 22.0 | 1.0 | 810 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 | 3 x HW 100 | Maria Veronica |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 22 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 437 | 1 | 0 | 22 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | 22 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Grupo PROA Huinganes-PDI | 8583 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-08-26 12:44 |  |  |  | 437.4 | 437.4 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | JAVIERA VARELA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 437.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrofruta VII 1425504 | 8481 |  |  |  | open | Información Recopilada | [6 empty] | 437.4 | 300 | [7 empty] | 810 |  |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 437.4 | 1 | 46.0421 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrofruta V 9389014 | 8479 |  |  |  | open | Información Recopilada | [6 empty] | 437.4 | 300 | 437.4 | [6 empty] | 810 |  |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 437.4 | 1 | 46.0421 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agricola Seminario CHILLÁN 8422 | 8422 | cesc-122 | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-31 | Pausado | 437.4 | 300 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 21.0 | 0.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | José Tomás Concha |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 21 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 233 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 134.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 437.4 | 1 | 134.5846 | 21 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | 21 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
El Toqui | 7602 | CLEA-16 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-12-23 08:52 | 2024-06-30 | 2024-12-31 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 23.0 | 6.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 23 | 6 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 437.4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 936 | 0 | 936 | 23 | 6 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Agrícola Polpaico - Naltagua 3 - 7501 | 7501 | CESC-91 | No | N/A | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-04-30 17:29 |  | 2025-08-29 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 437.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Trato Agrícola Polpaico - Naltagua 2 - 7500 | 7500 | CESC-90 | No | N/A | lost | Viabilidad Técnica | 2024-06-11 |  | 2025-04-30 17:29 |  | 2025-06-27 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 21.0 | 3.0 | 810 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 21 | 3 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 437.4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | 21 | 3 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Leones de Tacamo | 7397 | CESC-83 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-12-23 08:52 |  | 2024-12-31 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 21.0 | 3.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 21 | 3 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 437.4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 810 | 0 | 810 | 21 | 3 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola Los Pellines - 7368 | 7368 | CESC-75 | No | no | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-07-31 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 22.0 | 1.0 | 810 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 22 | 1 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 76 | 540 |  |  | 75.9 | 0 | 0 | 82 | 0 | 4.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 437.4 | 1 | 82.0125 | 22 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | 22 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Esturiones Andes Chile | 6962 | Cesc-76 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-05-10 |  | 2024-05-15 11:43 |  | 2024-06-06 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 19.0 | 7.0 | 810 |  |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 19 | 7 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 437.4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 0) Cancelado (P&L) | > 500 | 2024-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | 19 | 7 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  |  | FALSE
Trato Rio Duero Packing | 6430 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-11-27 11:20 |  |  |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  | 540 |  |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 437.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Campos Chile | 6271 |  |  |  | open | Propuesta definitiva entregada | 2023-09-11 |  |  |  | 2023-11-30 |  | 437.4 | 300 | 0.0 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Joaquin Guglielmetti |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 134.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 437.4 | 1 | 134.5846 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Agrícola Polpaico_Tabalí 2 | 5760 | CESC-42 |  |  | lost | Negociación Contrato | 2023-11-29 |  | 2024-04-18 09:59 | 2023-11-22 | 2023-10-20 |  | 437.4 | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 21 | 3 | 0% |  | 1900-02-16 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-01 | 0 | 7 | 437.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | 21 | 3 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Agrícola Polpaico_Tabalí 1 | 5759 | CESC-41 |  |  | lost | Negociación Contrato | 2023-11-29 |  | 2024-04-18 09:59 | 2023-11-22 | 2023-10-20 |  | 437.4 | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  | 540 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Josefa Olmedo |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 21 | 3 | 0% |  | 1900-02-16 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-01 | 0 | 7 | 437.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | 21 | 3 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Sociedad Agrícola La Rotunda Ltda | 4993 | CESC-72 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-08-01 |  | 2024-11-14 16:42 |  | 2024-10-30 |  | 437.4 | 300 | 438.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 20.0 | 2.0 | 810 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 580 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 20 | 2 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 437.4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2024-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 756 | 0 | 756 | 20 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola Polloico | 4950 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-07-19 11:22 |  | 2023-10-12 |  | 437.4 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 810 |  |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 437.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Campos Australes Fundo Santa Ángela - 12515 | 12515 |  | No | NA | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-20 | Pausado | 438.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 16.0 | 4.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 - HW 150 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos | 16 | 4 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 0 | 4.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 438 | 1 | 134.7692 | 16 | 4 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 16 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agropecuaria el Trebol - 11809 | 11809 |  | No | no | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-10-01 13:54 |  | 2025-12-01 |  | 438.0 | 300 | 421.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 18.0 | 0.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt | HW 3 X150 - 1X50 | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 18 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 438 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 18 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Fundación Chinquihue - 11280 | 11280 |  | No | no | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-03-13 |  | 438.0 | 300 | 0.0 | 167.0 | 62.0 | 208.0 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm560N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0 | 0 | 24% | 2026-03-13 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | Panel Solar Jinko Jkm560N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type | EXI-008851 | Panel Solar Jinko Jkm560N-72Hl4-Bdv/Bifacial N-Type | 560 | 91 | 560 |  |  | 90.7 | 14.9 | 40.1 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 438 | 1 | 105.12 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Agrícola BYB - 10501 | 10501 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-07-31 |  | 438.0 | 300 | [7 empty] | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 55 | 580 |  |  | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 438 | 1 | 63.3253 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Agroganadera Cardal I - 10454 | 10454 |  | No | nA | lost | Negociación Contrato |  |  | 2026-01-08 12:34 |  | 2025-12-20 | Pausado | 438.0 | 300 | 421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 20.0 | 2.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 20 | 2 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 438 | 1 | 0 | 20 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 756 | 0 | 756 | 20 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Vanimajo - 10224 | 10224 |  | No | na | lost | Negociación Contrato |  |  | 2025-08-27 16:31 |  | 2025-12-30 | Pausado | 438.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 21.0 | 0.0 | 756 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 21 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 438 | 1 | 0 | 21 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | 21 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Pacific Tango - San Luis 10152 | 10152 |  | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-06-17 16:46 |  | 2025-07-31 |  | 438.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 18.0 | 6.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 18 | 6 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 438 | 1 | 0 | 18 | 6 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | 18 | 6 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Agrícola Mercedario Fundo Pencahue - 9680 | 9680 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  | 2024-12-31 |  |  | 438.0 | 300 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 55 | 580 |  |  | 54.7 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 438 | 1 | 63.3253 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Surpol - 9577 | 9577 | CVDI-58 |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-01-16 15:39 | 2024-12-20 | 2025-03-28 |  | 438.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 21.0 |  | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 | HW100x3 | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 21 |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 438 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | 21 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Fundo Hamburgo - 9402 | 9402 | CVDI-55 | No | na | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-03-27 12:03 |  | 2025-05-23 |  | 438.0 | [8 empty] | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | José Kemp |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Treimun - 9401 | 9401 | CVDI-56 | No | NA | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-06-17 13:30 |  | 2025-07-31 | Avanzado | 438.0 | 300 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 21.0 | 0.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 21 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 438 | 1 | 0 | 21 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | 21 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
AASA Leñadura - 7948 | 7948 | CESC-109 |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-01-30 08:57 |  | 2025-06-01 |  | 438.0 | 300 | 438.0 | [6 empty] | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 | 300 | Joaquin Guglielmetti |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
AASA Santa Anita - 7946 | 7946 | CESC-110 |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-01-30 08:58 |  | 2025-01-31 |  | 438.0 | 300 | 438.0 |  |  |  | Antai biposte con tornillos |  |  | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
AASA La Gloria - 7945 | 7945 | CESC-111 |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-01-30 08:58 |  | 2025-01-31 |  | 438.0 | 300 | 438.0 |  |  |  | Antai biposte con tornillos |  |  | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Joaquin Guglielmetti |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Manuka Vertientes y Manzano - 7707 | 7707 | CESC-101 | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-09-01 11:48 |  | 2025-07-30 |  | 438.0 | 300 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 21.0 | 1.0 | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 21 | 1 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 438 | 1 | 0 | 21 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 774 | 0 | 774 | 21 | 1 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Hipódromo Chile deal | 7409 | CESC-87 |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2024-07-15 |  | 2024-07-30 17:16 |  |  |  | 438.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Melitue - Riego | 6197 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-10-12 17:01 |  | 2023-12-22 |  | 438.0 | 300 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola Melitue Lecheria | 6196 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-10-12 17:01 |  | 2023-12-22 |  | 438.0 | 300 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp | 3 x 300 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Agricola La Torre | 6020 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-07-10 18:19 |  | 2023-08-10 |  | 438.0 | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Dusan Simunovic |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Autocolor 2 | 5946 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-07-25 10:32 |  | 2023-07-28 |  | 438.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Autocolor 1 | 5945 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-07-25 10:32 |  | 2023-07-28 |  | 438.0 | 300 | 438.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Kemp |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Sembrador - Frutícola Bellavista | 879 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | 2022-11-14 |  |  |  |  | Pausado | 438.0 | 300 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 109 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 438 | 1 | 63.3253 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Aguacoop Ltda. deal | 12530 |  | No | 0 | open | En Contacto | [6 empty] | 438.38 | 300 | 438.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 438.38 | 1 | 42.4239 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Cintazul - 11639 | 11639 |  |  |  | open | Información Recopilada | [6 empty] | 438.48 | 300 | [12 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 438.48 | 1 | 46.1558 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Rio Melado Empalme 2 - 11626 | 11626 |  | No | 0 | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-07-07 14:22 |  | 2025-04-30 |  | 438.48 | 300 |  |  |  |  | Antai monoposte | 19.0 | 4.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | José Tomás Concha |  | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 19 | 4 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 438.48 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | 19 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
ServiCenter Antofagasta - 11417 | 11417 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-10-21 |  | 438.48 | [5 empty] | Hopergy Coplanar | [7 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 438.48 | 1 | 82.215 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  | Sin inversores | FALSE
Trato Aceros Otero II (300 kWac) - 11258 | 11258 |  | No | N/A | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-04-23 12:44 |  | 2025-05-30 |  | 438.48 | 300 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 612 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 5 | 438.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Eltit Pucon Oriente - 10926 | 10926 |  | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-08-27 17:26 |  | 2025-07-01 | Pausado | 438.48 | 300 | 0.0 | 344.52 | 93.96 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt | NA | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 438.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola Trapi - 10924 | 10924 |  | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-08-31 | Pausado | 438.48 | 300 | 438.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 19.0 | 4.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 19 | 4 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 233 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 134.9 | 0 | 5.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 438.48 | 1 | 134.9169 | 19 | 4 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | 19 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Tumán Quillay - 10899 | 10899 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-01-23 | Pausado | 438.48 | 300 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 20.0 | 2.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 20 | 2 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 233 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | 6.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 438.48 | 1 | 134.9169 | 20 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | 20 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Tumán G1 - 10897 | 10897 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-01-23 | Pausado | 438.48 | 300 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 15.0 | 12.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 15 | 12 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 116 | 580 |  |  | 116.3 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | 4.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 438.48 | 1 | 134.9169 | 15 | 12 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 756 | 0 | 756 | 15 | 12 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
ProPavo 10861 | 10861 |  | No | na | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-12-24 11:59 |  |  |  | 438.48 | 300 | [7 empty] | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 438.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Flor Oriente- 10373 | 10373 |  | No | na | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-06-30 | Pausado | 438.48 |  | 438.0 | [11 empty] | PEDRO FLEISCHMANN | 3 | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 438.48 | 1 | 63.3947 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
AGRICOLA KNOOP - 9232 | 9232 | CESC-139 | No | no | open | Propuesta definitiva entregada | 2025-05-20 |  |  |  | 2025-11-30 | Pausado | 438.48 | 300 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 20.0 | 2.0 | 630 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Tomas Bentjerodt |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 20 | 2 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 194 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 134.6 | 0 | 6.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 438.48 | 1 | 134.9169 | 20 | 2 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 630 | 756 | 0 | 756 | 20 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Huanilla - Agrícola San Clemente | 4004 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-01-19 |  | 2024-02-29 10:21 |  |  |  | 438.48 | 100 | 437.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 18.0 | 9.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 18 | 9 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 438.48 | 1 | 0 | 18 | 9 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 810 | 0 | 810 | 18 | 9 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
EXSER - Jahuel | 1298 | CESC-66 |  |  | lost | Negociación Contrato | 2024-02-14 |  | 2024-04-16 16:09 | 2024-02-29 | 2023-10-31 |  | 438.48 | 300 | 438.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 19.0 | 4.0 | 756 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Josefa Olmedo |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-01 | 0 | 7 | 438.48 | 1 | 0 | 19 | 4 |  | <= 500 | 2023-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Rodolfo Silva- Centro Cultural Paine Trifasico | 2961 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | 2022-09-27 | [5 empty] | 44.6 | 36 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 44.6 | 1 | 6.4482 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Proyecto inmobiliario Los Andes deal | 7082 |  |  |  | open | En Contacto | [6 empty] | 440.0 | [13 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 440 | 1 | 42.5806 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Transportes Cotal | 1102 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-12-27 |  | 2022-09-07 17:36 |  |  |  | 444.05 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 444.05 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Complejo Deportivo Parque Austral | 2362 |  |  |  | open | En Contacto | [6 empty] | 45.0 | [13 empty] | GABRIEL CHACON |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 45 | 1 | 4.3548 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Comercializadora Ramírez | 2093 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-09-20 10:05 |  |  |  | 45.0 | 40 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Eral Chile | 2288 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-09-13 10:54 |  |  |  | 45.36 | 40 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 45.36 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ama Time | 1515 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-07 16:38 |  |  |  | 45.4 | [13 empty] | Nicolás González |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 45.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AquaGen Chile - 15913 | 15913 |  | Sí | 1 | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-11-14 12:04 |  |  |  | 450.0 | 400 | [12 empty] | DANIEL CABEZAS |  | Tomas Bentjerodt |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
WINPACK corporativo - 14931 | 14931 |  | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-27 | Avanzado | 450.0 | 325 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 702.0 | 702.0 | 702 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  | 2 x 150 HW - 1 x 25 HW | IGNACIO ALVAREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 702 | 702 | 30.77% | 2026-03-27 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 450 | 1 | 138.4615 | 702 | 702 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 702 | 37908 | 0 | 37908 | 702 | 702 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE | Calzado
Trato Terpel Peru Callao | 4382 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 450.0 | [13 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 450 | 1 | 65.0602 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Terpel Peru S.A.C. | 4370 |  |  |  | open | Información Recopilada |  |  |  |  | 2023-02-15 |  | 450.0 | 400 | [12 empty] | David Rau |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 450 | 1 | 47.3684 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mall Curico Empalme Mall - 15307 | 15307 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada | [6 empty] | 456.0 | 325 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 702 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Joaquin Guglielmetti | 300 | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 456 | 1 | 140.3077 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
BODENOR Fase 2 ENEA, Nave 11 11306 | 11306 |  | Sí | Energía Simple | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-08 17:17 |  | 2025-04-18 |  | 456.4 | 325 |  | 456.4 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 693 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 456.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
BODENOR Parque Los Alerces, Nave B - 11305 | 11305 |  | Sí | Energía Simple | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-08 17:17 |  | 2025-04-18 |  | 456.4 | 325 |  | 456.4 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 702 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  | 100-100-100-25 | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 456.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
15635 - Reemplazo Termo paneles Nos | 15635 |  | No | 0 | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-12-03 14:18 |  | 2025-12-19 | Avanzado | 46.8 | 50 | 0.0 | 46.8 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 72 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 | 0 | Joaquin Guglielmetti |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 46.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Sitrans Arica | 4738 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-02-23 16:17 |  |  |  | 46.8 | 40 | [12 empty] | JAVIERA JEREZ |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 46.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
COLUN Oficina Agropecuaria | 2698 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-06-13 17:29 |  |  |  | 46.87 | 40 | [7 empty] | 86 |  |  |  |  | Tomas Bentjerodt |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 46.87 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agr. La Cía N°80184 | 2048 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2022-09-07 11:40 |  |  |  | 47.0 | 40 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Carozzi Lontue - 9569 | 9569 | PPA-39 | Sí | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-08-30 | Pausado | 470.0 | 0 |  |  |  |  | Antai Carport,Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 936 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  | 2*SUN2000-150K-MG0_1*SUN2000-100KTL-M2_1*Sun2000-50Ktl-M3 | Joaquin Guglielmetti |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Antai Carport,Hopergy Carport | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 176 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 470 | 1 | 88.125 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Viña Ventisquero CL | 2044 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-05-31 |  | 2024-02-05 15:03 |  |  |  | 470.88 | 380 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 470.88 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Empresas Tucapel - 11201 | 11201 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | 478.0 | 350 | 478.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 22.0 | 0.0 | 748 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | No Estandar (Llenar abajo) | 350 | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 22 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 115 | 640 |  |  | 115.1 | 0 | 0 | 147.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 478 | 1 | 147.0769 | 22 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 748 | 792 | 0 | 792 | 22 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Gonzagri MH San Fernando | 2417 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-01-24 12:29 |  |  |  | 48.06 | 40 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 48.06 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
agrícola El Maitén | 461 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-13 16:46 |  |  |  | 480.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Gonzalo Tagle | 2382 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-02-02 10:49 |  |  |  | 49.68 | 40 | [12 empty] | Maria Veronica |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 49.68 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Luchetti Macul | 2522 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-05-12 11:53 |  |  |  | 490.0 | 0 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Walmart ODS771 Planta Masas - 10456 | 10456 |  | No | No aplica | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-07-31 | Pausado | 491.4 | 350 | 0.0 | 491.4 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 756 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 2 x 150 - 1 x 50 | KARINA OLAVARRIA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 233 |  |  |  | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 491.4 | 1 | 151.2 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
17615 - Molino Heredia Yungay | 17615 |  | No |  | open | En Contacto | [6 empty] | 497.0 | [13 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 497 | 1 | 48.0968 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Francisco Beya (PYME) | 1318 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2022-03-03 09:03 |  |  |  | 5.35 | [13 empty] | Josefa |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 5.35 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato BCI Maipú Los Pajaritos - 10384 | 10384 |  | No | N/A | lost | Propuesta definitiva entregada | 2025-01-08 |  | 2025-05-09 16:52 |  | 2025-08-22 |  | 50.0 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 126 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 50 |  | JAVIERA VARELA |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai Carport | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Aerodromo Valdivia | 3057 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 50.0 | [13 empty] | Ignacio Fernandez |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 50 | 1 | 7.2289 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Villalobos | 2801 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-23 16:13 |  |  |  | 50.0 | 50 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Metalysa Aceros | 2769 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-05-24 10:52 |  | 2022-09-15 |  | 50.0 | 40 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2022-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Bema | 2660 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-10-11 09:59 |  |  |  | 50.0 | 80 | [7 empty] | 76 |  |  |  |  | Josefa Olmedo |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato PKT1 | 2313 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-11-02 |  | 2022-10-26 09:42 |  |  |  | 50.0 | 40 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez | 1 x HW 50, 1 x HW 100 | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Comercial San Ignacio | 2237 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2022-06-28 |  | 2022-10-17 13:10 |  |  |  | 50.0 | 40 | [12 empty] | Ariel Muchnick |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Alta Cima | 2110 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-06-15 |  | 2022-09-05 11:55 |  |  |  | 50.0 | 40 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo Tres Puertas prospecto | 1709 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-04-21 |  | 2022-09-06 15:13 |  |  |  | 50.0 | 80 | [12 empty] | José Kemp |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Facultad derecho U Chile | 1564 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 16:34 |  |  |  | 50.0 | 40 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola TFC Spa | 1520 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 18:23 |  |  |  | 50.0 | 40 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sembrador - South Bloom | 876 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:43 |  |  |  | 50.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato José Miguel López Rodríguez | 271 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-02-02 |  | 2021-08-05 11:46 |  |  |  | 50.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mecánica Solar | 724 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-06-22 |  | 2022-09-05 13:34 |  |  |  | 50.4 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 50.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
7 Empalme 2993630 - Embotelladora Andina - 15971 | 15971 |  | Sí | ARIBA | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Avanzado | 500.0 | 400 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 769 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 | 0 | Joaquin Guglielmetti |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 500 | 1 | 93.75 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
6 Empalme 2993629 - Embotelladora Andina - 15970 | 15970 |  | Sí | ARIBA | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Avanzado | 500.0 | 400 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 769 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 | 0 | Joaquin Guglielmetti |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 500 | 1 | 93.75 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
5 Empalme 2989441 - Embotelladora Andina - 15969 | 15969 |  | Sí | ARIBA | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Avanzado | 500.0 | 400 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 769 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 | 0 | Joaquin Guglielmetti |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 500 | 1 | 93.75 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
4 Empalme 2989440 - Embotelladora Andina - 15968 | 15968 |  | Sí | ARIBA | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Avanzado | 500.0 | 400 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 769 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 | 0 | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 500 | 1 | 93.75 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
3 Empalme 2989439 - Embotelladora Andina - 15967 | 15967 |  | Sí | ARIBA | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Avanzado | 500.0 | 400 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 769 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 | 0 | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 500 | 1 | 93.75 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
2 Empalme 2989438 - Embotelladora Andina - 15966 | 15966 |  | Sí | ARIBA | open | Viabilidad Técnica | [5 empty] | Avanzado | 500.0 | 400 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 769 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 | 0 | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 500 | 1 | 93.75 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
1 Empalme 2989437 - Embotelladora Andina - 15960 | 15960 |  | Sí | ARIBA | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 500.0 | 400 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 769 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 | 0 | Joaquin Guglielmetti |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 500 | 1 | 93.75 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Aconcagua Foods - 15121 | 15121 |  | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-01-30 |  | 500.0 | 450 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 792 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | DANIEL CABEZAS |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 244 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 500 | 1 | 153.8462 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
HOSPITAL MILITAR - 13394 | 13394 |  | No | 0 | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-03-20 |  | 500.0 | 400 |  |  |  | 500.0 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 769 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0 | 0 | 24% | 2026-03-20 | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 185 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 500 | 1 | 120 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
Latam - 12460 | 12460 |  | Sí | aun no definido | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-01-31 |  | 500.0 | 412.5 |  | 500.0 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 782 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  |  | 100-100-150-25 | PEDRO FLEISCHMANN |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 188 |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 500 | 1 | 120 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
CEMENTOS BIO BIO - 12046 | 12046 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-10-27 |  | 500.0 | [13 empty] | DANIEL CABEZAS |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 500 | 1 | 72.2892 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Tega Industries Chile SpA - 9818 | 9818 |  | No | no hay grupo | open | Información Recopilada |  |  |  |  | 2025-05-01 |  | 500.0 |  |  | 500.0 | [10 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 500 | 1 | 52.6316 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Olisur | 4934 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-07-07 18:14 |  |  |  | 500.0 |  | 0.0 | 266.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Maria Veronica |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17800 - Minera Mariposa | 17800 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 5000.0 | 4500 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 5000 | 1 | 937.5 | 0 | 0 | 0) En evaluación comercial | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
GTD DATA CENTER | 916 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-07-22 |  | 2024-02-15 15:45 |  |  |  | 504.0 | 340 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 504 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Universidad Mayor deal | 6875 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-02-26 09:48 |  | 2024-03-31 |  | 505.0 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 505 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2024-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Garces Fruit | 457 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-05-09 |  | 2023-06-22 15:19 |  |  |  | 506.0 |  | 509.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Josefa Olmedo |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 506 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Colegio Alborada | 3697 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-12-13 17:47 |  |  |  | 51.84 | [8 empty] | 95 |  |  |  |  | JAVIERA JEREZ |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 51.84 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Empresas Tucapel - 10450 | 10450 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-05-31 | Pausado | 510.0 | 375 | 0.0 | 510.9 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 786 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 375 | José Tomás Concha |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 242 |  |  |  | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 510 | 1 | 156.9231 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Forestal Melinka | 8987 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2024-12-27 |  | 512.0 | 350 | 0.0 | 512.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 948 |  |  | No Estandar (Llenar abajo) | 2 x HW 25 - 2 x H W 50 - 2 x H W 100 | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 137 |  |  |  | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | #REF! | 3 | 512 | 1 | 74.0241 | 0 | 0 |  | > 500 | 2024-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  | Sin inversores | FALSE
Coexca TAK 450 - 15278 | 15278 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada | [6 empty] | 514.8 | 650 |  |  |  |  | Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 792 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | DANIEL CABEZAS |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai Carport | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 244 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 514.8 | 1 | 158.4 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
BODENOR Fase 2 ENEA, Nave 15 - 11303 | 11303 |  | Sí | Energía Simple | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-08 17:19 |  | 2025-04-18 |  | 514.8 | 400 |  | 525.0 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 808 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 514.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Luchetti CD Santiago | 1490 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-05-23 |  | 2022-09-08 10:30 |  |  |  | 517.0 | 450 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 517 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Mall Vivo Panorámico | 298 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-02-03 |  | 2024-02-15 14:57 |  |  |  | 52.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Joaquin Guglielmetti |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
WINPACK Reciclaje - 14474 | 14474 |  | No | NO | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-20 | Avanzado | 522.0 | 400 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 846.0 | 846.0 | 846 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  | 2x150 - 1x100 HW | IGNACIO ALVAREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 846 | 846 | 30.77% | 2026-03-20 | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 260 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.3 | 260.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 522 | 1 | 160.6154 | 846 | 846 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 846 | 45684 | 0 | 45684 | 846 | 846 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE | Calzado
Ñuble Alimentos S.A. - 11431 | 11431 |  | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-01-01 | Pausado | 526.5 | 400 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | 409.5 | Antai biposte con tornillos,Antai Carport | 5.0 | 0.0 | 810 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 150 150 100 | IGNACIO ALVAREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Antai biposte con tornillos,Antai Carport | 5 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 249 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 126 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 526.5 | 1 | 162 | 5 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 180 | 0 | 180 | 5 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Cooke Aquiculture - 6011 | 6011 |  |  |  | open | En Contacto | [6 empty] | 530.0 | 350 | [12 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 530 | 1 | 51.2903 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
SK Berge Irarrazal | 2193 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:24 |  |  |  | 54.0 | 50 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Donoso Ferrada | 26 |  |  |  | lost | Negociación Contrato | 2020-09-30 |  | 2020-10-01 18:34 |  | 2020-10-19 |  | 54.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
JUAN BAS QUILICURA - 17930 | 17930 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-04-24 | Avanzado | 540.0 | 450 |  | 540.0 | [6 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  | 450 | José Tomás Concha |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-04-24 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-06-01 | 0 | 4 | 540 | 1 | 101.25 | 0 | 0 |  | > 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | TRUE | Calzado
Yapack - 17154 | 17154 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-31 |  | 540.8 | 400 | 0.0 | 540.8 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 832 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 | 400 | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-31 | 2026-05-19 |  | 2026-05-19 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 256 |  |  |  | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 540.8 | 1 | 166.4 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
PF Planta 3 & 4 - 10199 | 10199 |  |  |  | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-06-01 | Pausado | 542.88 | 400 |  | 542.88 |  |  | Hopergy Coplanar |  |  | 936 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 | 4 x 100 | DANIEL CABEZAS |  | Fernando Olivero | Fernando Olivero | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar |  |  | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 542.88 | 1 | 167.04 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | > 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
ICB TECHO - 12820 | 12820 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-04-24 | Avanzado | 549.25 | 450 |  | 549.25 |  |  | Hopergy Coplanar |  |  | 845 | Panel Solar Longi 650 W monofacial |  |  |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar |  |  | 18.75% | 2026-04-24 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | Panel Solar Longi 650 W monofacial | EXI-009168 | Panel Solar Longi LR7-72HVH -650W Monofacial | 650 Monofacial | 79 | 650 Monofacial |  |  | 79.2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-06-01 | 0 | 4 | 549.25 | 1 | 102.9844 | 0 | 0 |  | > 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE | Calzado
Hotel Bellavista | 1792 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2022-05-18 |  | 2023-05-24 10:53 |  | 2023-05-31 |  | 55.0 | 40 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | [8 empty] | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitación - Sistema FV Emprendimientos Araucania | 162 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 18:13 |  |  |  | 55.5 | [13 empty] | Fernando Olivero |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 55.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Peaje Quinta (Peaje ISA) - 11287 | 11287 |  | Sí | ISA Peaje | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-07-18 13:30 |  | 2025-06-27 | Pausado | 55.9 | 50 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 23.4 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0.0 | 0.0 | 52 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 |  | JAVIERA VARELA | 100-100-100-25 | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA | 1) Gestión Comercial | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Antai Carport | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 55.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Frutizano 550 kWp - 18121 | 18121 |  | Sí | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 550.0 | 450 | [7 empty] | 500 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | José Tomás Concha |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 550 | 1 | 103.125 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Transportes Géminis - 86 | 86 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2021-06-16 |  | 2025-03-14 14:44 |  | 2024-12-31 |  | 551.0 | [13 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 551 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2024-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato 3M Providencia | 1181 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-02-23 |  | 2022-09-05 17:37 |  |  |  | 56.43 | 50 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 56.43 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Industrial Draft | 2290 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-02 17:29 |  |  |  | 57.0 | 50 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Coopeuch | 2014 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-02 17:34 |  |  |  | 57.0 | 46 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Rheem Maipú 2 - 11630 | 11630 |  | No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | 570.0 | 475 | 0.0 | 570.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 877 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 4 x 100 - 1 x 50 - 1 x 25 | PEDRO FLEISCHMANN |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 127 |  |  |  | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 570 | 1 | 82.4096 | 0 | 0 |  | > 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Trato Molinos BioBio | 468 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:53 |  |  |  | 570.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 570 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato ETEX GROUP (Empresas Pizarreño) - 7067 | 7067 |  | No | No aplica | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-09-02 |  | 2025-12-23 12:42 |  |  |  | 570.24 | 48 | [7 empty] | 1056 |  |  |  |  | JAVIERA VARELA |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 570.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
PF Planta 2 Talca - 10184 | 10184 |  |  |  | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-06-01 | Pausado | 574.2 | 500 |  | 417.6 | 156.6 |  | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado |  |  | 990 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | No Estandar (Llenar abajo) | 2 x 100 - 2 x 150 | DANIEL CABEZAS |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado |  |  | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 305 |  |  |  | 0 | 48.2 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 574.2 | 1 | 176.6769 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | > 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Ikea Mall Plaza Oeste | 1228 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-27 18:07 |  | 2022-02-28 |  | 577.0 | 450 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 577 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2022-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Ragusa | 2266 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2022-09-07 11:39 |  |  |  | 58.0 | 50 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Paltas Dos Ríos | 373 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-12-17 |  | 2022-09-06 15:59 |  |  |  | 58.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EMILIANA VINEYARDS CASA BLANCA II 58.5 kwp 18090 | 18090 |  | Sí | ENERGIA SIMPLE | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 58.5 | 50 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN | NA | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 58.5 | 1 | 10.9688 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Mutual Maipú 17380 | 17380 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-06 | Avanzado | 58.5 | 50 | 0.0 | 23.4 | 35.1 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 90 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 | 0 | PEDRO FLEISCHMANN |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-06 | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 28 |  |  |  | 0 | 10.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 6 | 58.5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA - 17024 | 17024 |  | No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 58.5 | 50 |  | 58.5 |  |  | Hopergy Coplanar |  |  | 85 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 | 0 | José Tomás Concha |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 58.5 | 1 | 8.4578 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Transportes Transver - 16891 | 16891 |  | No | N/A | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 58.5 | 50 | [12 empty] | JAVIERA VARELA |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 58.5 | 1 | 10.9688 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Scotiabank LAS CONDES 15841 | 15841 |  | No | no | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2026-01-21 15:34 |  | 2026-01-01 |  | 58.5 | 50 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 58.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) En evaluación comercial | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato SOC. AGRICOLA SANTA ELENA | 4922 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-01-26 |  | 2023-05-30 15:36 |  |  |  | 583.2 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 583.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Frusan | 1745 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-01-10 |  | 2023-12-26 11:25 |  |  |  | 583.2 | 400 | 0.0 | 583.0 | 0.0 | 0.0 | [6 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 | HW100 - HW100 - HW100 - HW100 | Maria Veronica |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 583.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Vinícola Patacón - 13810 | 13810 |  | No | 0 | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-06-08 20:24 |  |  |  | 596.0 | [5 empty] | Hopergy Coplanar |  |  |  | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 596 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
OFS CMT Futaleufu | 5237 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-11-14 15:26 |  |  |  | 6.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | [8 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Farmacia Veterinaria | 2364 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 6.48 | 5 | [12 empty] | GABRIEL CHACON |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 6.48 | 1 | 0.93687 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sacyr | 5807 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-12-27 09:26 |  |  |  | 60.0 | 50 | [12 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Cran | 3507 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2023-07-03 |  | 60.0 | 50 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 60 | 1 | 8.6747 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Bellavista (Viña Ventisquero Apalta) | 2700 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-01-03 09:06 |  |  |  | 60.0 | [13 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AMS Family F Santa María | 1218 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2021-11-04 |  | 2023-04-21 12:29 |  |  |  | 60.0 | 70 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ecocopter prospecto | 364 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-11-19 |  | 2022-09-06 16:58 |  |  |  | 60.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn | 100 150 | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Viña Ventisquero Apalta | 3429 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-02-05 15:04 |  |  |  | 60.48 | 50 | [12 empty] | Danil Yu |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 60.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
18164 - Grupo GTD | 18164 |  | Sí | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 600.0 | 400 | [12 empty] | GIANCARLO HALABI |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 600 | 1 | 112.5 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Gold Fields Centro Cívico - 17204 | 17204 |  | No | no | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 600.0 | 550 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 600 | 1 | 112.5 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16924 - CIC Maipú | 16924 |  | No | no | open | En Contacto | [6 empty] | 600.0 | 500 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 600 | 1 | 58.0645 | 0 | 0 | 0) VT Rechazada | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Hacienda Riesco | 521 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 08:54 |  |  |  | 600.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
VIÑA SANTA IRENE Bodega (Los Lirios) | 2134 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-11-02 15:21 |  |  |  | 61.0 | 50 | [7 empty] | 114 |  |  |  |  | Maria Veronica | 0 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Gonzagri MH Cauquenes | 2419 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-12-29 |  | 2023-01-24 12:30 |  |  |  | 61.56 | 50 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 6 | 61.56 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Distribuidora de Vidrios Multiglass SpA. | 1878 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-07-11 |  | 2022-09-02 16:59 |  |  |  | 61.6 | 50 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez | HW150x5 | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 61.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
EDELPA - 7773 | 7773 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | 2024-10-28 |  |  |  | 2025-05-28 |  | 611.9 | 450 | 0.0 | 611.9 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 1055 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | No Estandar (Llenar abajo) | 100 - 100 - 100 - 100 - 50 | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 198 |  |  |  | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | #REF! | 4 | 611.9 | 1 | 114.7313 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
EDS 60386 - 6988 | 6988 | CEDS-12 | No | 0 | lost | En Contacto |  |  | 2025-06-18 17:28 |  | 2023-12-31 |  | 62.0 | [5 empty] | Antai monoposte | 0.0 | 0.0 | 108 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | HW 50 |  | Joaquin Guglielmetti |  | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Aquila Australis - Campo El Carmen | 3981 |  |  |  | lost | Negociación Contrato | 2022-12-21 |  | 2023-01-03 17:10 |  |  |  | 62.68 | 50 | [7 empty] | 123 |  |  |  |  | Josefa Olmedo |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 62.68 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Planta LUB COPEC Quinteros - 6033 | 6033 | PPA-32 | No | 0 | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-06-16 11:12 |  | 2025-07-31 | Pausado | 626.0 | 450 |  |  | 624.0 |  | Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 1080 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | No Estandar (Llenar abajo) | 450 | Joaquin Guglielmetti |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 626 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Trato LEIS Maquinaria | 1447 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 13:34 |  |  |  | 63.4 | 80 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | KARINA OLAVARRIA |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 63.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
WINPACK Packaging - 14930 | 14930 |  | No | no | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-20 | Avanzado | 630.0 | 550 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 1098.0 | 1098.0 | 1098 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  | 3x150 - 1x100 HW | IGNACIO ALVAREZ |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 1098 | 1098 | 30.77% | 2026-03-20 | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 338 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.8 | 337.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 630 | 1 | 193.8462 | 1098 | 1098 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1098 | 59292 | 0 | 59292 | 1098 | 1098 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE | Calzado
Rheem Maipú 1 - 10787 | 10787 |  | No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | 630.0 | 525 | 0.0 | 630.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 969 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 5 x 100 - 1 x 25 | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 630 | 1 | 91.0843 | 0 | 0 |  | > 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Agrícola Transvaal CNR | 146 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-04-14 |  | 2023-05-12 14:14 |  |  |  | 64.0 | 50 | [12 empty] | Alfonso Salazar |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDS 20933-12723 | 12723 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-08-31 | Pausado | 65.0 |  | 110.0 | [7 empty] | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 0 | 640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 65 | 1 | 12.1875 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
MOWI (Copihue) | 1993 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-09-23 16:10 |  |  |  | 65.0 | 60 | [12 empty] | Danil Yu |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato GreenSpot | 1962 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:14 |  |  |  | 65.0 | 60 | [12 empty] | Danil Yu |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola San Felix | 1583 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:28 |  |  |  | 65.0 | 50 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AVO CT1 - 14119 | 14119 |  | Sí | Emoac | open | Propuesta definitiva entregada | [5 empty] | Pausado | 65.28 | 20 |  |  |  |  | No estándar | 100.0 | 100.0 | 102 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  |  |  | IGNACIO ALVAREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No estándar | 100 | 100 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 16 | 640 |  |  | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 65.28 | 1 | 20.0862 | 100 | 100 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 102 | 5400 | 0 | 5400 | 100 | 100 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
TUNICHE FRUITS LIMITADA | 2749 | PPA-2 |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-02-09 |  | 2024-08-27 16:06 |  |  |  | 650.0 | 560 | [12 empty] | José Tomás Concha |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Condensa | 715 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2021-07-26 |  | 2022-12-09 13:22 |  | 2021-06-30 |  | 654.0 | [13 empty] | Alfonso Salazar |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 654 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2021-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Porsche Zentrum Viña del Mar 60 kWP 17424 | 17424 |  | Sí | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-06-19 | Avanzado | 66.3 | 50 | 0.0 | 66.3 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 102 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-06-19 | 2026-08-07 |  | 2026-08-07 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 31 |  |  |  | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 6 | 66.3 | 1 | 20.4 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
AVO - CT2 - 14178 | 14178 |  | Sí | emoac | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-05-22 | Adjudicado | 66.56 | 200 |  |  |  |  | Antai monoposte | 2.0 | 2.0 | 104 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  |  |  | IGNACIO ALVAREZ |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 2 | 2 | 30.77% | 2026-05-22 | 2026-07-10 |  | 2026-07-10 | Panel Solar Jinko 650 W 66 celdas bifacial |  |  |  | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-07-01 | 0 | 6 | 66.56 | 1 | 20.48 | 2 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 104 | 108 | 0 | 108 | 2 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE | Orgánico
Colegio El Niño Jesús Trebulco - 16640 | 16640 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-01-31 |  | 66.68 | 50 | 0.0 | 70.2 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 108 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 66.68 | 1 | 20.5169 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Gonzagri MH Constitución | 2415 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-12-29 |  | 2023-01-24 12:30 |  |  |  | 66.96 | 60 | [12 empty] | Gabriel Araneda | 3 x HW 100 | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 66.96 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Viña Chadwick Viña Errazuriz - 10570 | 10570 |  | No | N/A | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-04-29 13:29 |  | 2025-05-30 |  | 673.96 | 475 |  | 673.96 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 1162 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  | HW 100X4 - HW 50X1 - HW25X1 | DANIEL CABEZAS |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 673.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
CIC | 3953 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-11-15 11:29 |  |  |  | 674.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 674 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Friosan Pudahuel | 1171 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-06-13 |  | 2022-09-08 10:20 |  |  |  | 674.1 | 0 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 674.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Martínez & Valdivieso | 269 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-12-23 |  | 2023-01-30 12:30 |  |  |  | 68.0 | [13 empty] | Gabriel Araneda |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Subsole Campos Copiapó | 1059 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-01-06 15:20 |  |  |  | 680.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 680 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ecosalmon - 2558 | 2558 |  | No | na | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-04-14 16:25 |  |  |  | 681.0 | [13 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 681 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitación ES - Megacentro Coquimbo II - 11650 | 11650 |  | Sí | sí | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-10-30 11:19 |  | 2025-11-28 | Avanzado | 696.32 | 550 |  | 696.32 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 1088 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | No Estandar (Llenar abajo) | 3xhw150 - 1xhw100 | DANIEL CABEZAS | 44xhw330 | DANIEL CABEZAS | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 696.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Locales Javiera Carrera | 1559 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:29 |  |  |  | 7.41 | 5 | [12 empty] | Matias Chavalos | 0 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Radio Santa Cruz (PYME) | 1324 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 08:58 |  |  |  | 7.49 | [13 empty] | GABRIEL CHACON |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 7.49 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Gastronomía Gonzalo Javier Pastorino (PYME) | 1323 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-04-13 |  | 2022-09-02 17:10 |  |  |  | 7.49 | 6 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 7.49 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Marty | 2458 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-08-08 |  | 2022-11-21 17:13 |  |  |  | 7.56 | 6 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 7.56 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrofresh | 2096 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-07-18 |  | 2022-09-05 13:08 |  |  |  | 70.0 | 60 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Salfa Calama-Circunvalación | 636 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-14 09:54 |  |  |  | 70.0 | [13 empty] | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Salfa Antofagasta Central (PAC 7022) | 232 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-14 09:58 |  |  |  | 70.0 | [13 empty] | Ariel Muchnick |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
FEDUCA MIRADOR 17514 | 17514 |  | No | NA | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 70.2 | 75 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 70.2 | 1 | 13.1625 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Futacuin (Quemas) (Campos Australes) - 14980 | 14980 |  | No | NO | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 70.2 | 50 |  |  |  |  | Antai biposte con tornillos | 3.0 | 0.0 | 108 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Tomas Bentjerodt | 6 x 150 | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai biposte con tornillos | 3 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 70.2 | 1 | 16.848 | 3 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 3 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola Camino Real (Campos Australes) - 12557 | 12557 |  | No | no | open | Negociación Contrato |  |  |  |  | 2026-01-30 |  | 70.2 | 50 | 70.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 3.0 | 0.0 | 108 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 |  | José Kemp | 0 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 3 | 0 | 80% | 2026-01-16 | 2026-03-06 |  | 2026-03-06 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-01 | 0 | 7 | 70.2 | 1 | 56.16 | 3 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2026-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 3 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Empresas Donar - 12379 | 12379 |  | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-07-29 16:04 |  | 2025-12-31 |  | 70.2 | 50 | 70.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 3.0 | 0.0 | 108 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 |  | Tomas Bentjerodt |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 3 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 70.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 3 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Proyecto LD - 12186 | 12186 |  | No | 0 | open | Negociación contrato |  |  |  |  | 2026-02-20 | Negociación de contrato | 70.2 | 50 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 108 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 |  | Joaquin Guglielmetti |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 80% | 2026-02-20 | 2026-04-10 |  | 2026-04-10 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 86 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 7 | 70.2 | 1 | 56.16 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Trato Colegio Mariano de Schoenstatt | 1428 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-02-25 |  | 2023-01-24 09:47 |  |  |  | 70.85 | 60 | [7 empty] | 130 |  |  |  |  | Gabriel Araneda |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 70.85 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17196 - CIC Chillán | 17196 |  | No |  | open | En Contacto | [6 empty] | 700.0 | [13 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 700 | 1 | 67.7419 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Maersk San Antonio Depot RFP | 3471 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-11-15 11:27 |  |  |  | 700.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Nexans | 372 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-13 16:47 |  |  |  | 700.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Buses Cordillera -12176 | 12176 |  | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-11-17 11:29 |  | 2025-12-02 |  | 702.0 | 500 | 631.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 0.0 | 0.0 | 1080 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 3x150 ; 1x50 | PEDRO FLEISCHMANN |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 702 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Licitación ES Megacentro Buenaventura (Sur) - 11640 | 11640 |  | Sí | Sí | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-06-09 17:17 |  | 2025-06-20 | Avanzado | 702.0 | 500 |  | 702.0 |  |  | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 1080 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | HW 3 X150 - 1X50 | RODOLFO GUENCHOR |  | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 702 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
WINPACK Huechuraba - 14921 | 14921 |  | No | NO | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-20 | Avanzado | 703.0 | 700 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar | 1366.0 | 1366.0 | 1366 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  | 4x150 - 1x100 HW | IGNACIO ALVAREZ |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 1366 | 1366 | 30.77% | 2026-03-20 | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 420 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.3 | 420.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 703 | 1 | 216.3077 | 1366 | 1366 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1366 | 73764 | 0 | 73764 | 1366 | 1366 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE | Calzado
Trato Gersa | 678 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-08-10 |  | 2022-09-06 16:04 |  |  |  | 71.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Lactalis | 1106 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-02-07 |  | 2022-09-08 10:29 |  |  |  | 710.21 | 0 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 710.21 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola La Greda | 5305 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-03-14 |  | 2023-11-15 12:13 |  |  |  | 719.0 |  | 1100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Josefa Olmedo |  | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 719 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Esfo | 3886 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-12-06 11:53 |  |  |  | 72.0 | 60 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Parronal | 2406 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-03-28 17:31 |  |  |  | 72.0 | 60 | [12 empty] | José Kemp |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Club de Equitación La Candelaria | 1052 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-02-16 |  | 2022-09-08 11:55 |  |  |  | 72.0 | 57.6 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn | 11 x HW 100 + 1 x HW 50 + 1 x HW 25 | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Condominio Inmobiliaria Arauco | 416 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:37 |  |  |  | 72.0 | [13 empty] | Diego Carrasco Calagaz |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Jokr Chile | 2189 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-07-25 |  | 2022-09-02 17:26 |  |  |  | 72.9 | 50 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 72.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo Santa Elena | 769 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-10-06 |  | 2022-09-06 17:20 |  |  |  | 720.0 | [13 empty] | Alfonso Salazar |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ripley CD | 1782 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-11-11 09:01 |  |  |  | 720.48 | [13 empty] | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 720.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AASA Campesino - 7943 | 7943 | CESC-112 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-01-16 16:44 | 2024-11-05 | 2025-04-30 |  | 723.84 | 660 | 723.84 |  |  |  | Antai monoposte | 1248.0 | 0.0 | 1248 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | No Estandar (Llenar abajo) | 2 x 330 | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 1248 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 723.84 | 1 | 0 | 1248 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1248 | 44928 | 0 | 44928 | 1248 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
B&C Concepción - 9775 | 9775 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-03-07 10:06 |  | 2025-06-20 |  | 725.0 | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 1116 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | HW150x4 | José Kemp |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | > 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
SANCO SAGRADA FAMILIA (panel 640) - 14343 | 14343 |  | No | 0 | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-09-03 08:59 |  | 2025-11-19 | Avanzado | 725.76 | 550 | 725.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 30.0 | 3.0 | 1134 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | No Estandar (Llenar abajo) | 3x150 - 1x100 | KARINA OLAVARRIA |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Antai monoposte | 30 | 3 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 725.76 | 1 | 0 | 30 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1134 | 1134 | 0 | 1134 | 30 | 3 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Terranoble | 1648 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-04-28 |  | 2023-06-02 16:33 |  |  |  | 728.0 | 580 | [7 empty] | 1337 |  |  |  |  | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 728 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Punto Azul | 6025 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-11-27 11:20 |  | 2023-12-29 |  | 729.0 | 500 | 729.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 1350 |  | 540 |  |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 729 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Salfa Copiapo Ramon Freire | 3706 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 73.22 | 50 | [12 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | #REF! | 3 | 73.22 | 1 | 10.586 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Panimex - 10794 | 10794 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-03-18 18:35 |  | 2025-03-31 |  | 730.0 |  |  |  |  | 730.0 | Hopergy Carport |  |  | 1200 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | RODOLFO GUENCHOR |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Carport |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 730 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | > 500 | 2025-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Goldenfrost 2 - 10694 | 10694 | PPA-29 | No | 0 | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-09-30 |  | 730.8 | 500 |  | 689.04 | 41.76 |  | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 1260 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | No Estandar (Llenar abajo) | 100-100-100-100-100 | José Tomás Concha |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 302 |  |  |  | 0 | 10 | 165.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 730.8 | 1 | 175.392 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Fiordo Austral - 9988 | 9988 |  | Sí,No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-06-30 | Pausado | 730.8 | 500 | 730.8 |  |  |  | Antai biposte con tornillos | 34.0 | 2.0 | 1260 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 | 5 x 100 | Joaquin Guglielmetti |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Antai biposte con tornillos | 34 | 2 | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 182 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 730.8 | 1 | 105.6578 | 34 | 2 | 0) Pausado (P&L) | > 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | 34 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
SANCO SAGRADA FAMILIA - 12745 | 12745 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-11-20 | Avanzado | 737.1 | 550 | 737.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 30.0 | 3.0 | 1134 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 3x150 - 1x100 | KARINA OLAVARRIA |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Antai monoposte | 30 | 3 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 349 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 9.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 737.1 | 1 | 226.8 | 30 | 3 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1134 | 1134 | 0 | 1134 | 30 | 3 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Viña LFE Pumanque | 2592 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-02-13 |  | 2023-03-21 11:16 |  |  |  | 74.52 | 60 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 74.52 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo Los Pinos | 1967 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-05-23 |  | 2023-01-20 09:40 |  |  |  | 74.52 | 60 | [12 empty] | Maria Veronica |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 74.52 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CAROZZI CALDERAS - 11336 | 11336 |  |  |  | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-10-15 |  | 7400.0 | [5 empty] | Tracker | [7 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tracker |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 7400 | 1 | 1387.5 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  | Sin inversores | FALSE
INDUSTRIAL GLOVER FOTOVOLTAICO - 11987 | 11987 |  | Sí | 0 | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2026-03-20 |  | 748.8 | 550 | 748.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 32.0 | 0.0 | 1152 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 3 x 150 - 1 x 100 | GIANCARLO HALABI |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Antai biposte con tornillos | 32 | 0 | 24% | 2026-03-20 | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 276 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 179.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 748.8 | 1 | 179.712 | 32 | 0 | 0) Pausado (P&L) | > 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1152 | 1152 | 0 | 1152 | 32 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | TRUE
Cavalieri Quilicura - 18171 | 18171 |  | No | N/A | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 75.0 | 75 | [12 empty] | JAVIERA VARELA |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 75 | 1 | 14.0625 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Raccourssier - 14993 | 14993 |  | No | na | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 75.0 | 50 | [12 empty] | José Kemp |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 75 | 1 | 14.0625 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Campos Australes Fundo Santa Amanda - 12551 | 12551 |  | No | na | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-06-23 12:01 |  | 2025-05-30 |  | 75.0 | 150 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai biposte con tornillos | 16.0 | 4.0 | 270 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 150 |  | José Kemp |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Antai biposte con tornillos | 16 | 4 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 75 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 270 | 648 | 0 | 648 | 16 | 4 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Sodexo Oficina talcahuano | 5224 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-07-25 12:49 |  |  |  | 75.0 | 60 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | [8 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Stocksur Chile Ltda | 2129 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-08-15 |  | 2022-09-02 17:28 |  |  |  | 75.0 | 60 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez | 250 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato APR Máfil | 1112 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-02-05 11:13 |  |  |  | 75.0 | [13 empty] | Alfonso Salazar |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sembrador Dos Antonias | 878 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:42 |  |  |  | 75.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Salfa RAC | 300 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-14 09:57 |  |  |  | 75.0 | [13 empty] | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ICESTAR QUILICURA EVEREST - 13306 | 13306 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 750.0 | 0 |  | 750.0 |  |  | Hopergy Coplanar |  |  | 1154 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 750 | 1 | 140.625 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Golden Omega - 10474 | 10474 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 756.6 | 500 | 0.0 | 666.9 | 0.0 | 89.7 | Hopergy Coplanar,Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 1164 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) |  | José Tomás Concha |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Carport | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 358 |  |  |  | 0 | 0 | 205.2 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 756.6 | 1 | 232.8 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
La Islita Farms | 6043 |  |  |  | open | Información Recopilada | [6 empty] | 758.16 | 500 | [12 empty] | Maria Veronica |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 758.16 | 1 | 79.8063 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Crossville | 1295 | PPA-1 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-06-13 |  | 2024-09-30 09:13 |  | 2024-12-27 |  | 760.0 | 600 | 0.0 | 760.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 1310 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | No Estandar (Llenar abajo) | 5xHW100, 2xHW50 | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | > 500 | 2024-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Norfrut Clientes Libres | 5310 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-02-01 16:15 |  |  |  | 767.0 | [13 empty] | Maria Veronica |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 767 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mall Plaza Maule - 11056 | 11056 |  | Sí | Asesor Externo al cliente. | lost | Viabilidad Económica |  |  | 2025-03-24 |  | 2025-07-31 |  | 769.6 | 600 | 0.0 | 769.6 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 1184 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 6 x 100 | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 5 | 769.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Gourmet Peñaflor | 1206 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 08:57 |  |  |  | 77.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato StripCenter Chamisero (IFB) | 1481 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 18:22 |  |  |  | 77.52 | [13 empty] | Matias Chavalos |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 77.52 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16461 - Gold Fields | 16461 |  | Sí | No | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 7700.0 | 7300 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | VANESSA AVENDAÑO | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 7700 | 1 | 1443.75 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Valle del Aconcagua 1 deal | 9291 |  |  |  | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-05-31 |  | 772.0 | 550 | 772.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 32.0 | 2.0 | 1188 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 100 - 100 - 100 - 100- 100 - 50 | José Tomás Concha |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 32 | 2 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 366 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 0 | 9.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 772 | 1 | 237.5385 | 32 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1188 | 1188 | 0 | 1188 | 32 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Anasac | 2194 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-06-17 |  | 2024-02-15 15:05 |  |  |  | 774.36 | 680 | [12 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 774.36 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Talbots Hotels Aeropuerto - 12725 | 12725 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | 79.95 | 75 |  | 0.0 | 79.95 |  | Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 123 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 | 1x75 | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 38 |  |  |  | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 79.95 | 1 | 24.6 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agricola san carlos ltda | 4462 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2023-05-30 15:44 |  |  |  | 790.0 |  | 797.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 1472 |  |  |  |  | Dusan Simunovic |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 790 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Glamping Pucón | 1013 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:34 |  | 2021-08-31 |  | 8.0 | [13 empty] | Rodrigo Aburto |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola El Guitarrón | 1322 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2025-06-24 |  | 2022-09-07 12:44 |  |  |  | 80.0 | [13 empty] | Matias Chavalos |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17213 - FUNDICIÓN LAS ROSAS | 17213 |  | No | no | open | En Contacto | [6 empty] | 800.0 | 750 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 800 | 1 | 77.4194 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17041 - TresMontes Luchetti | 17041 |  | No |  | open | En Contacto | [6 empty] | 800.0 | [13 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 800 | 1 | 77.4194 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Vía Limpia - 11657 | 11657 |  | No | No aplica | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-07-31 | Pausado | 800.0 |  | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte |  |  |  | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 800 | 1 | 115.6627 | 0 | 0 |  | > 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Trato Multifruta Fátima Paine | 10948 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2025-01-17 16:58 |  | 2025-03-31 |  | 800.0 | 650 |  | 800.0 | [6 empty] | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 800 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 | 2025-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Aconcagua 2 deal | 9292 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-12-20 10:39 |  |  |  | 800.0 | 550 | 800.0 | [11 empty] | José Tomás Concha |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 800 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Multifruta Fatima - 11185 | 11185 |  | No | no | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-03-26 11:15 |  | 2025-04-30 |  | 803.88 | 550 | 0.0 | 803.88 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 1386 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | No Estandar (Llenar abajo) | 5 x 100 - 1 x 50 | Joaquin Guglielmetti |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 803.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Agrícola Los Cortes prospecto | 2412 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-11-03 10:25 |  |  |  | 816.0 | 680 | [12 empty] | José Kemp |  | JAVIERA VARELA |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 816 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
B&C Temuco - 9774 | 9774 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-03-07 10:06 |  | 2025-06-20 |  | 819.0 | 750 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 1260 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | HW150x5 | José Kemp |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | > 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
San Miguel | 5418 |  |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-07-10 15:33 |  | 2023-07-13 |  | 82.0 | 70 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 152 |  | 540 |  |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
KD PACK, EMOAC | 9241 | PPA-26 | No | 0 | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-05-14 18:19 |  | 2025-07-31 |  | 824.0 | 660 |  | 824.0 |  |  | Hopergy Coplanar |  |  | 1420 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | No Estandar (Llenar abajo) | 330X2 | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | > 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Trato ProBins - 8969 | 8969 | CVDI-53 | No | N/A | lost | Propuesta definitiva entregada | 2025-05-27 |  | 2025-09-04 15:07 |  | 2025-12-26 | Avanzado | 83.52 | 75 | 0.0 | 83.52 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 144 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | HW 25 - HW 50 |  | JAVIERA VARELA |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 83.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Globalmarket Enterprise | 2695 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-10-18 |  | 2023-03-23 14:19 |  |  |  | 84.0 | 70 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Buena Esperanza | 1976 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-04-29 |  | 2022-09-06 15:17 |  |  |  | 84.0 | 70 | [12 empty] | José Kemp |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CBC- Hotel Arauco | 1130 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-07 17:34 |  |  |  | 84.0 | 70 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Hotel Explora RAPA NUI - 17683 | 17683 |  | No | N/A | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-12-31 |  | 840.0 | 800 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |  | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | DANIEL CABEZAS |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 840 | 1 | 157.5 | 0 | 0 |  | > 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Alifrut Planta San Fernando | 3261 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-02-05 15:06 |  |  |  | 840.0 | 720 | [12 empty] | Danil Yu |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 840 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Cementos Melón | 749 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-06-22 |  | 2022-09-06 16:05 |  | 2021-07-31 |  | 85.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Porsche Zentrum Viña del Mar 85.8 kwp 17422 | 17422 |  | Sí | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-02-01 | Pausado | 85.8 | 75 | 0.0 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 132 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 41 |  |  |  | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | #REF! | 6 | 85.8 | 1 | 26.4 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE
18050-CD Lo Aguirre WALMART CHILE S.A. | 18050 |  | Sí | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 850.0 | 700 | [12 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 850 | 1 | 159.375 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15884-Agustinos y La Redonda, Corpora | 15884 |  | No | 0 | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-11-18 12:46 |  |  |  | 850.0 | 700 | [12 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Portal Angamos - CENCO - 8754 | 8754 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | 850.0 | 1175 |  |  | 850.0 |  |  |  |  | 2932 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | No Estandar (Llenar abajo) | 11 x HW 100 + 1 x HW 50 + 1 x HW 25 | KARINA OLAVARRIA |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 424 |  |  |  | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 850 | 1 | 122.8916 | 0 | 0 |  | > 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Parroquia Sagrado Corazón 86,24 kWp | 813 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-11-01 |  | 2022-09-02 16:43 |  |  |  | 86.24 | [13 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 86.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Blue Express | 6539 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 874.0 | 600 | 0.0 | 876.96 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | No Estandar (Llenar abajo) | 100HW-100HW-100HW-100HW-100HW-100HW | Maria Veronica |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 874 | 1 | 126.3614 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitacion Nestle Maipu Carport - 7378 | 7378 |  | Sí | Nestle | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2025-07-14 18:35 |  | 2025-07-31 | Avanzado | 877.5 | 600 |  |  |  | 877.5 | Antai Carport,Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 1350 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | HW 150 X4 | DANIEL CABEZAS |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Antai Carport,Hopergy Carport | 0 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 877.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Goldenfrost - 9098 | 9098 | PPA-29 | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | 879.96 | 600 | 0.0 | 835.2 | 41.76 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 1512 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  | No Estandar (Llenar abajo) | 100-100-100-100-100-100 | José Tomás Concha |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 465 |  |  |  | 0 | 12.8 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 879.96 | 1 | 270.7569 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | > 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Licitación - Sistemas FV Vivendas Futrono | 251 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2020-10-23 |  | 2020-11-18 15:54 |  | 2020-11-17 |  | 88.0 | [13 empty] | Fernando Olivero |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mas Center PIE ANDINO 17349 | 17349 |  | No | na | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-12-05 |  | 88.4 | 75 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 136 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 88.4 | 1 | 21.216 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Generadora Metropolitana | 4229 |  |  |  | open | En Contacto | [6 empty] | 89.0 | 60 | [12 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 89 | 1 | 8.6129 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
HOTEL MANDARIN 17838 | 17838 |  | No | NA | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 89.5 | 75 | [12 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 89.5 | 1 | 16.7812 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mutual Quilicura 17376 | 17376 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-06 | Avanzado | 89.7 | 75 | 0.0 | 0.0 | 89.7 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 138 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 50 - HW 50 - HW 50 | 0 | PEDRO FLEISCHMANN |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-06 | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 42 |  |  |  | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 6 | 89.7 | 1 | 27.6 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Porsche Zentrum Lo Barnechea 89kWp - 16339 | 16339 |  | Sí | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-10-03 | Pausado | 89.7 | 75 | 0.0 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 138 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 89.7 | 1 | 27.6 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
ARKETIPO - 16287 | 16287 |  | No | 0 | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-10-08 18:16 |  |  |  | 89.7 | [9 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | José Tomás Concha |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 89.7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
VOGT SANTIAGO CARPORT OFICINA - 15750 | 15750 |  | No | N/A | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 89.7 | 75 | [12 empty] | JAVIERA VARELA |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 89.7 | 1 | 16.8188 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mutual de Seguridad Temuco - 13943 | 13943 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-06 | Avanzado | 89.7 | 75 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 138 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 | 0 | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-06 | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 42 |  |  |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-01 | #REF! | 6 | 89.7 | 1 | 27.6 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Mutual de Seguridad Rancagua - 13941 | 13941 |  | No | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2026-03-06 | Avanzado | 89.7 | 75 | 0.0 | 66.3 | 23.4 | 0.0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0.0 | 0.0 | 138 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 | 0 | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 0 | 0 | 30.77% | 2026-03-06 | 2026-04-24 |  | 2026-04-24 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 42 |  |  |  | 0 | 7.2 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-01 | 0 | 6 | 89.7 | 1 | 27.6 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2026-03-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | TRUE | Orgánico
Brilux - 10949 | 10949 |  | No | 0 | open | Negociación Contrato |  |  |  |  | 2025-10-03 | Pausado | 89.7 | 75 | 0.0 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | Hopergy Coplanar | 0.0 | 0.0 | 138 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | José Tomás Concha |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar | 0 | 0 | 80% | 2026-01-16 | 2026-03-06 |  | 2026-03-06 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-01 | 0 | 7 | 89.7 | 1 | 71.76 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Viña Lacre Rojo | 2295 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-10-03 |  | 2022-09-02 17:07 |  |  |  | 9.72 | 8.6 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 9.72 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Servicios Odontológicos EIRL | 2294 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 9.72 | 8.6 | [12 empty] | GABRIEL CHACON |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 9.72 | 1 | 1.4053 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña I Wines | 2238 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | 2022-07-25 | [5 empty] | 9.72 | 8 | [12 empty] | GABRIEL CHACON |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 9.72 | 1 | 1.4053 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Opitz y Cardenas | 1548 | NV 1438 |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2024-03-05 12:30 |  |  |  | 9.72 | 8.6 |  |  |  | 0.0 | [8 empty] | Simón Bastías | 4x100 +2x50+2x25 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 9.72 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrocamelio | 1219 |  |  |  | lost | Negociación Contrato | 2022-10-17 |  | 2023-03-15 16:14 |  |  |  | 9.72 | 8.6 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | Simón Bastías |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 9.72 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Margarita Calderón | 1943 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-07-01 |  | 2022-09-05 11:55 |  |  |  | 90.0 | 70 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Casa Costanera | 1692 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 13:25 |  |  |  | 90.0 | 100 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Escuela Luis Cruz Martinez | 1690 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-11-02 15:22 |  |  |  | 90.0 | 75 | [12 empty] | Maria Veronica |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola El Sembrador | 451 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-06-24 |  | 2022-09-05 17:37 |  |  |  | 90.0 | 70 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Grupo Trans. Maquehua prospecto | 369 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-06-16 |  | 2022-09-08 10:35 |  |  |  | 90.0 | [13 empty] | Ignacio Fernandez | 3 x HW 100 | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Breden Master ENEA - 17634 | 17634 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 900.0 | [13 empty] | DANIEL CABEZAS |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 900 | 1 | 130.1205 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16213 - Hospital Curicó | 16213 |  | No | No Aplica | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2026-04-17 |  | 900.0 | 750 | [12 empty] | GIANCARLO HALABI |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-04-17 | 2026-06-05 |  | 2026-06-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-06-01 | 0 | 4 | 900 | 1 | 168.75 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | > 500 | 2026-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | TRUE
16022 - Propal Packing Sur | 16022 |  | Sí | 1 | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-11-28 |  | 900.0 | 800 |  |  |  |  | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 108.0 | 1278.0 | 1386 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | GIANCARLO HALABI |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Inclinado | 108 | 1278 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 333 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 306.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 900 | 1 | 216 | 108 | 1278 | 4) Presupuesto enviado | > 500 | 2025-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1386 | 26892 | 0 | 26892 | 108 | 1278 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
SMU (Unimarc) | 5565 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-12-26 12:08 |  |  |  | 900.0 | [13 empty] | Maria Veronica |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17829 -Synthon Chile | 17829 |  | No | no | open | Oferta Preliminar Entregada | [6 empty] | 906.0 | [13 empty] | GIANCARLO HALABI |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 906 | 1 | 130.988 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CopeFrut CenKiwi - 2001 | 2001 |  | Sí | si | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 912.6 | 700 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 912.6 | 1 | 171.1125 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Hotel Yachting | 1378 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2022-10-17 12:40 |  |  |  | 92.0 | 100 | [12 empty] | Dusan Simunovic |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato StripCenter Chamisero-Tarragona (IFB) | 1482 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 18:21 |  |  |  | 92.34 | [13 empty] | Matias Chavalos |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 92.34 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Salfa Calama-Balmaceda | 231 | NV1303 |  |  | lost | Negociación Contrato |  |  | 2023-12-19 08:30 |  |  |  | 92.4 |  |  |  |  | 0.0 | [8 empty] | Ariel Muchnick |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA | 0) Cancelado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 7 | 92.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Municipalidad Curanilahue | 1498 |  | Sí | ley del lobby | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-05-09 |  | 2025-04-14 16:23 |  |  |  | 93.0 | 80 | [12 empty] | José Kemp | 100 - 100 - 100 - 100 - 50 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Laboratorio Valma prospecto | 2931 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-10-17 11:40 |  |  |  | 93.42 | [13 empty] | Maria Veronica |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 93.42 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola El Carmen 16000 | 16000 |  | No | na | open | Viabilidad Económica | [6 empty] | 93.6 | 100 |  |  |  |  | Antai monoposte | 3.0 | 2.0 | 144 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN | 5x100 | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte | 3 | 2 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 93.6 | 1 | 22.464 | 3 | 2 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 3 | 2 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Hotel Vento | 590 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-04-08 |  | 2021-06-16 15:22 |  | 2021-05-31 |  | 94.6 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 94.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Carozzi ANT | 4013 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2023-08-31 |  | 95.0 | 80 | [12 empty] | Ignacio Fernandez |  | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 95 | 1 | 13.7349 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
TotalEnergies | 1863 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2022-10-20 |  | 2022-11-23 08:57 |  |  |  | 95.0 | 80 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Cavas Online | 577 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:46 |  |  |  | 95.0 | [13 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Greennova 2 | 7722 | CESC-106 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-07-02 |  | 2025-01-23 11:35 | 2024-09-20 | 2025-06-28 |  | 96.12 | 75 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte,Hopergy Inclinado | 2.0 | 2.0 | 178 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | HW 25 - HW 50 |  | JAVIERA VARELA |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte,Hopergy Inclinado | 2 | 2 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 96.12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 178 | 108 | 0 | 108 | 2 | 2 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Progranja | 1240 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-10-03 |  | 2024-11-11 08:57 |  |  |  | 96.32 | [13 empty] | Ariel Muchnick |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 96.32 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Algas Marinas | 1614 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 13:30 |  |  |  | 96.33 | 100 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 96.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16247 - Clinica Los Coihues - Asch | 16247 |  | No | no | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-10-24 10:27 |  |  |  | 97.0 | 75 | [12 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Fundación Agro UC | 2457 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-10-05 16:19 |  |  |  | 97.2 | 80 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 97.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Santa Ines- 12544 | 12544 |  | No | N/A | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-08-29 |  | 97.92 | 75 | 97.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 4.0 | 1.0 | 154 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | JAVIERA VARELA |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 4 | 1 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  | 2026-05-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 6 | 97.92 | 1 | 30.1292 | 4 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 154 | 162 | 0 | 162 | 4 | 1 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Coopeuch 2 | 2607 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-11-04 |  | 2022-11-07 11:55 |  |  |  | 98.4 | 80.5 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Joaquin Guglielmetti |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 98.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Frutexsa Agr. Nueva Buin - Buin & Paine - 11404 | 11404 |  | Sí | 0 | open | Propuesta definitiva entregada |  |  |  |  | 2025-08-29 | Pausado | 98.56 | 75 | 98.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Antai monoposte | 4.0 | 1.0 | 154 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  | HW 25 - HW 50 | 0 | MICHAEL KERR |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 2) Planning & Procurement | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Antai monoposte | 4 | 1 | 30.77% | 2026-03-16 | 2026-05-04 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 650 | 24 | 650 |  |  | 23.7 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-01 | #REF! | 6 | 98.56 | 1 | 30.3262 | 4 | 1 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 154 | 162 | 0 | 162 | 4 | 1 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Agrícola Maria Luisa LTDA | 2678 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-11-08 10:42 |  |  |  | 99.0 | 100 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Santa Clara | 1563 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2022-05-18 12:52 |  |  |  | 99.18 | 80 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 99.18 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGRIFRUT - 17036 | 17036 |  | No | 0 | open | Viabilidad Técnica | [6 empty] | 990.0 | 750 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 990 | 1 | 185.625 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Campos Chile - 15929 | 15929 |  | No | 0 | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-09-30 15:51 |  |  |  | 999.7 | 800 |  | 999.7 |  |  | Hopergy Coplanar |  |  |  | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 4 | 999.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Hogar Aleman Limache - 18202 | 18202 |  | No | N/A | open | Información Recopilada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Club de Golf Lomas de la Dehesa - 18195 | 18195 |  | No | N/A | open | Información Recopilada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
18187 - Frigorífico Trapen | 18187 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | CAMILA FIGUEROA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
18186 - Polpaico | 18186 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | CAMILA FIGUEROA |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Brisa del Sol Ltda - 18183 | 18183 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
18182 - Petroquim | 18182 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | CAMILA FIGUEROA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
18177 - Tecnología y Alimentos | 18177 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | CAMILA FIGUEROA |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Hotel Atton Enea - 18028 | 18028 |  | No | N/A | open | Información Recopilada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Kupfer CD (Regulado) - 18009 | 18009 |  | No | N/A | lost | Información Recopilada |  |  | 2026-01-21 19:25 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Kupfer CD (Libre) - 18008 | 18008 |  | No | N/A | lost | Información Recopilada |  |  | 2026-01-21 19:24 | [17 empty] | JAVIERA VARELA | 3 | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Kupfer Libertad (Libre) - 17998 | 17998 |  | No | N/A | lost | Información Recopilada |  |  | 2026-01-19 18:02 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Montes Zapallar - 17994 | 17994 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ebema Quilicura - 17986 | 17986 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Kemp |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Portuaria Cabo Froward - 17900 | 17900 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Kemp |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Pitanita 17816 | 17816 |  | No | na | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-12-31 09:10 | [17 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Lomas de Pocochay - 17815 | 17815 |  | No | 0 | lost | Información Recopilada |  |  | 2026-01-08 14:40 | [5 empty] | 200.0 | [11 empty] | José Tomás Concha | NA | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Agrícola Rauquén - 17742 | 17742 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA | 7) Operando |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 2020-11-23 | 2021-01-11 |  | 2021-01-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-01 | 0 | 7 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | <= 500 |  | 2020-11-01 | FALSE | 2020 | 11 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sí | Sí | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Breden Master Off grid - 17597 | 17597 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | DANIEL CABEZAS |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Condominio Encomendero - 17593 | 17593 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Klassik Car - 17552 | 17552 |  | No | N/A | open | Información Recopilada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aerotel - 17548 | 17548 |  | No | n/a | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Taller Eme Bus Santiago - 17427 | 17427 |  | No | N/A | open | Información Recopilada | [20 empty] | JAVIERA VARELA | 100-100-100-100-100 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Taller Eme Bus Concepcion - 17409 | 17409 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
VOGT Centro de Distribución - 17394 | 17394 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sonacol Viluco - 17367 | 17367 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [15 empty] | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | DANIEL CABEZAS |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Sonacol MAIPU - 17366 | 17366 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [12 empty] | Hopergy Coplanar,Hopergy Carport |  |  | 228 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | DANIEL CABEZAS |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar,Hopergy Carport |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Agrícola Calleuque - 17332 | 17332 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Comercial Ambiento - 17262 | 17262 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17254 - Caja Los Andes (La Serena) | 17254 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17249 - Caja Los Andes (Pirque) | 17249 |  | No | No | open | En Contacto | [20 empty] | GIANCARLO HALABI |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Higuera Oriente Fundo Las Mercedes II - 17167 | 17167 |  | No | N/A | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-10-29 22:00 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Olivícola Valle Grande II - 17164 | 17164 |  | No | N/A | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-10-29 15:46 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17155 - ORIZON CORONEL | 17155 |  | No |  | open | En Contacto | [20 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Ana Luisa Edwards - 17147 | 17147 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola San Luis - 17144 | 17144 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Las Pataguas - 17143 | 17143 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola BA Farms SPA - 17127 | 17127 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17119 -Salmones Blumar S.A | 17119 |  | No | no | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | GIANCARLO HALABI |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
17114 -STORCK CHILE SPA (Torca) | 17114 |  | No | no | open | Información Recopilada | [20 empty] | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Colegio Wenlock School - 17091 | 17091 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Importadora Pacific Color -17050 | 17050 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
B. Bosch Galva Sur Puerto Varas - 17031 | 17031 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
B. Bosch Galva 8 Coronel - 17030 | 17030 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA | 2 | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
B. Bosch Galva Vespucio - 17029 | 17029 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
B. Bosch Galva Buenaventura - 17027 | 17027 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sociedad Elaboradora Lo Espejo - 16966 | 16966 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | KARINA OLAVARRIA | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16917 - Servitierra | 16917 |  | No |  | open | En Contacto | [20 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Siptel - 16814 | 16814 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Cabo Osmer - 16793 | 16793 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Mallarauco - 16775 | 16775 |  | No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | José Tomás Concha |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud Web CI juan ignacio taglel | 16654 |  | No | NA | lost | En Contacto |  |  | 2025-12-16 09:44 | [17 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Club de Padel Peñalolén - 16577 | 16577 |  | No | N/A | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-09-23 15:10 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGRÍCOLA ANTILCO | 16528 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola ALCI Melipilla - 16521 | 16521 |  | No | N/A | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-09-17 13:56 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
V.H Manufactura de Tubos de Aceros - 16510 | 16510 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGRÍCOLA QUEBRADILLA - 16446 | 16446 |  | No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada | [8 empty] | 421.0 | [6 empty] | 648 |  |  |  |  | José Tomás Concha |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16442 - Coopagua | 16442 |  | No | No | open | En Contacto | [20 empty] | José Tomás Concha |  | José Tomás Concha |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16323-Ampere EDS 60312 | 16323 |  | No | 0 | lost | En Contacto |  |  | 2026-01-19 10:48 | [17 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Indumotora Kia Santiago - 16303 | 16303 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Indumotora Lo Barnechea - 16301 | 16301 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Indumotora Hyundai San Bernardo - 16299 | 16299 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Club de Yates Higuerillas - 16296 | 16296 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
DIRECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE DE HUECHURABA - 16288 | 16288 |  | No | 0 | open | Información Recopilada | [9 empty] | 105.3 | [6 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 25 - HW 50 |  | José Tomás Concha | NA | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Eme Bus - 16241 | 16241 |  | Sí | 0 | open | Información Recopilada | [20 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato APIA S.A - 16238 | 16238 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16216 - DOITE International S.A. | 16216 |  | No | No aplica | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
16214 - barry-callebaut | 16214 |  | No | 0 | open | En Contacto | [20 empty] | GIANCARLO HALABI |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Multicompany - 16157 | 16157 |  | No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada | [7 empty] | 100 |  | 105.3 |  |  | Hopergy Coplanar |  |  | 162 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | HW 100 |  | José Tomás Concha |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hopergy Coplanar |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Huillinco L1 - 16021 | 16021 |  | No | no | open | Información Recopilada | [20 empty] | Tomas Bentjerodt |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola San Mateo 15997 | 15997 |  | No | na | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-09-02 13:12 | [13 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Exportadora Geofrut -15981 | 15981 |  | No |  | open | En Contacto | 2025-08-20 | [19 empty] | GIANCARLO HALABI |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agropecuaria Las Hortensias del Llano - 15959 | 15959 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA | HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 100 - HW 50 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Diana Food Chile/SYMRISE - 15894 | 15894 |  | No | 0 | open | Información Recopilada | [16 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sociedad Los Copihues - 15878 | 15878 |  | No | no | open | Información Recopilada | [20 empty] | Tomas Bentjerodt |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
COPIN 15825 | 15825 |  | No | NA | open | Información Recopilada | [20 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
COMACO 15823 | 15823 |  | No | NA | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-08-28 19:57 | [17 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15720 - SAAM Coyhaique | 15720 |  | No | NO | open | En Contacto | [20 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato DESA - 15681 | 15681 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Innovalim SpA - 15626 | 15626 |  | No | 0 | lost | Información Recopilada |  |  | 2026-01-12 12:51 | [17 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGRICOLA LA ESTERLINA SPA 15622 | 15622 |  | No | na | open | Oferta Preliminar Entregada | [16 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Proalsa S.A - 15619 | 15619 |  | No | 0 | open | Información Recopilada | [20 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15608 - Forestal Foresol | 15608 |  | No | NO | open | En Contacto | [20 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Maria Pinto MAITEN II 15546 | 15546 |  | No | NA | lost | En Contacto |  |  | 2025-08-19 15:35 | [17 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Maria Pinto MAITEN I 15543 | 15543 |  | No | NA | lost | En Contacto |  |  | 2025-08-19 15:35 | [17 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CASINO OVALLE - 15510 | 15510 |  | No | 0 | open | Información Recopilada |  |  |  | 2026-02-28 | [12 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15492 - BLUMAR Corral | 15492 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | GIANCARLO HALABI |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15480 - BLUMAR Coronel | 15480 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | GIANCARLO HALABI |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
IPAL Innovalim 15457 | 15457 |  | No | NA | open | En Contacto | [7 empty] | 75 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
IPAL Proalsa 15456 | 15456 |  | No | NA | open | En Contacto | [7 empty] | 75 | [8 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola San Sebastián Spa 15414 | 15414 |  | No | na | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-07-17 12:27 | [17 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo La Higuera - 15393 | 15393 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA | 0 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
AITUE 15379 | 15379 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | PEDRO FLEISCHMANN | HW150x4 | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Patagonia Food Auco - 15370 | 15370 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [9 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Santa Lucia II 15356 | 15356 |  | No | na | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-07-14 17:11 | [17 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Las Brisas de Santo Domingo - 15281 | 15281 |  | No | 0 | open | Información Recopilada | [16 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Ñancul S.A - 15235 | 15235 |  | No | na | open | Información Recopilada | [20 empty] | José Kemp |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola La Obra Ltda 15222 | 15222 |  | No | na | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Grupo TIsel 15117 | 15117 |  | No | na | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-07-17 09:15 | [13 empty] | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko |  |  |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar 640 W Bifacial Jinko | EXI-009275 | Panel Solar Longi LR7-72HVD -640W Bifacial | 640 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15070 Fundo Quivolgo Puangue | 15070 |  | No | no aplica | open | Información Recopilada | [20 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15057 Fundo Quivolgo | 15057 |  | No | no aplica | open | Información Recopilada | [20 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
15023 Sport Francés (Club de Golf) | 15023 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Don Pollo 2 - 14951 | 14951 |  | No | no | open | Información Recopilada | [20 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
14789 Estadio Mayor | 14789 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
14754 Fundo Amalia Caseta | 14754 |  | No | NA | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
14705 Bradford School. | 14705 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sodimac 14682 | 14682 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Jonhson Fruit 14675 | 14675 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Pesco 14674 | 14674 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
San Clemente Fruits Huanilla- 14672 | 14672 |  | No | no | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud Web CI ricardo barona | 14569 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ÁRIDOS Y MAQUINARIAS GARRIDO - 14558 | 14558 |  | No | 0 | open | Información Recopilada | [20 empty] | José Tomás Concha |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
14376 - Agricola Las Palmeras 5917072 | 14376 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
14375 - Agricola Las Palmeras 5917071 | 14375 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Yanguas - 14334 | 14334 |  | No | NA | open | En Contacto | [20 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | José Tomás Concha |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI - 14028 | 14028 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Fundacion Educacional Santa Úrsula - 13999 | 13999 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato AGRICOLA TERRA - 13983 | 13983 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Huawei Teleco 13972 | 13972 |  |  |  | open | En Contacto | [8 empty] | 25.0 | [11 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Stadio Italiano- 13854 | 13854 |  | No | na | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Nexfin - 13773 | 13773 |  | No | no | open | En Contacto | [20 empty] | Tomas Bentjerodt |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Rebels II - 13772 | 13772 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Rebels I - 13770 | 13770 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Alimentos Formosa - 13685 | 13685 |  | No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada | 2025-05-15 | [11 empty] | Hopergy Coplanar |  |  |  | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hopergy Coplanar |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Sotraser PMGD Casa de Lata- 13610 | 13610 |  | No | na | open | En Contacto | [20 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Garibaldi - 13583 | 13583 |  | No | N/A | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-06-03 15:49 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Futball7 -13561 | 13561 |  | No | NA | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-08-07 12:49 | [17 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Colegio Pucalan - 13455 | 13455 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGRICOLA TERRAVITA - 13450 | 13450 |  | No | no | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Rivarola - 13445 | 13445 |  | No | N/A | open | Información Recopilada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
13349 - Alcaíno | 13349 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Frutera San Fernando S.A. - 13228 | 13228 |  | No | NO | open | En Contacto | [16 empty] | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | IGNACIO ALVAREZ |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato GeoBrugg Andina - 13220 | 13220 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Quilacoya - 13218 | 13218 |  | No | na | open | Información Recopilada | [20 empty] | José Kemp |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Logistica Buenaventura - 13214 | 13214 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Prunesco 13158 | 13158 |  | No | NO | open | En Contacto | [20 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Millahue 13157 | 13157 |  | No | NA | open | En Contacto | [20 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
TASACOOP - 13070 | 13070 |  | No | 0 | open | Información Recopilada |  |  |  | 2025-11-30 | [16 empty] | José Tomás Concha |  | José Kemp |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Luxottica Chile - 13036 | 13036 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ingham - 13033 | 13033 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Los Queltehues - 13017 | 13017 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
FORESTAL LOS MAQUIS - 12896 | 12896 |  | No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada | [7 empty] | 300 | [7 empty] | 648 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Soho - 12821 | 12821 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Scania Antofagasta - 12802 | 12802 |  | No | N/A | open | Información Recopilada | [5 empty] | Pausado | [14 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EDUDOWN-12669 | 12669 |  | No | N/A | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-04-28 17:10 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Ventisquero - 12636 | 12636 |  | No | 0 | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-04-01 12:28 | [13 empty] | Panel Solar 580 W bifacial |  |  |  | José Tomás Concha |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar 580 W bifacial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
FRIGORIFICO DE OSORNO SA - 12492 | 12492 |  | No | no | open | Información Recopilada | [20 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CORPORACION SOFOFA SAN JOAQUIN - 12465 | 12465 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CORPORACION SOFOFA RENCA - 12464 | 12464 |  | No | N/A | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-03-27 17:12 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CORPORACION SOFOFA RANCAGUA-12463 | 12463 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | #REF! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CORPORACION SOFOFA QUINTA NORMAL -12462 | 12462 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CORPORACION SOFOFA MAIPU-12461 | 12461 |  | No | N/A | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-03-27 17:10 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola el Nectarin 12374 | 12374 |  | No | no | lost | En Contacto |  |  | 2025-03-31 07:48 | [17 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
IANSAGRO ÑUBLE PLANTA - 12323 | 12323 |  | No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-08-29 | Pausado | [14 empty] | GIANCARLO HALABI |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
IANSAGRO ÑUBLE LAGUNAS - 12322 | 12322 |  | No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-08-29 | Pausado | [14 empty] | GIANCARLO HALABI |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
IANSA QUEPE - 12319 | 12319 |  | No | 0 | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-08-29 | Pausado | [14 empty] | GIANCARLO HALABI |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGRICOLA LOS PUNTALES - 12296 | 12296 |  |  |  | open | En Contacto | [5 empty] | Pausado | [14 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Comercial Aysen - 12249 | 12249 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Empresa Bagno II - 12175 | 12175 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-03-10 17:31 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Muebles Donoso Ltda - 12070 | 12070 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Polpaico - 12062 | 12062 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | 2025-03-07 | [19 empty] | Robinson De La Fuente |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
valco spa | 11983 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ARIZTIA ARICA - 11933 | 11933 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | DANIEL CABEZAS |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ARIZTIA MELIPILLA - 11932 | 11932 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | DANIEL CABEZAS |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ARIZTIA PAICO - 11931 | 11931 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | DANIEL CABEZAS |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
United Warehouse - 11922 | 11922 |  | No | na | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-09-02 17:08 |  | 2025-06-30 | Pausado |  |  |  | 421.0 | [8 empty] | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Fundo San José | 11869 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | José Kemp |  | Josefa | Josefa | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Geobrugg - 11867 | 11867 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud Web CI matias Castro | 11852 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2025-02-20 15:03 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Antillanca Spa | 11810 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | Tomas Bentjerodt |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
SALFA CORP - 11778 | 11778 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
11735 - Ag Santa Cecilia | 11735 |  | No | no | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | Tomas Bentjerodt |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Felipe Miranda Rendic_LOGINSA | 11730 |  |  |  | open | En Contacto | 2025-02-11 | [19 empty] | Robinson De La Fuente |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Parrilladas Argentina Melipilla - 11706 | 11706 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola del Olivar S.A. (Inca) - 11698 | 11698 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola del Olivar S.A. (Almazara) - 11697 | 11697 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-02-21 14:26 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Parrilladas Argentina Malloco - 11692 | 11692 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aguas San Pedro - 11685 | 11685 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | 2025-02-20 | [19 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Parrilladas Argentina Hipódromo - 11666 | 11666 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola del Olivar S.A. (Punilla) - 11663 | 11663 |  | No | N/A | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ID-11528_Solicitud Web CI Ramon Montenegro | 11528 |  |  |  | lost | En Contacto | 2025-01-30 |  | 2025-02-20 18:14 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato VULCO S.A - 11525 | 11525 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola La Rigada | 11475 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-01-27 16:49 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ID-11469_ Work clean spa | 11469 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2025-02-20 18:10 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud Web CI Claudio Stange Garrido | 11457 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2025-01-27 09:31 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Pet Master - 11434 | 11434 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2025-01-30 14:13 | [17 empty] | JORGE PINTO |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Parrilladas Argentina Alameda - 11409 | 11409 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud Web CI Francisco Parada | 11408 |  |  |  | open | En Contacto | 2025-01-23 | [19 empty] | Robinson De La Fuente |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Carozzi Teno Zona C - 11400 | 11400 | PPA-40 |  |  | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado |  |  | 1000.0 |  |  |  | Antai Carport,Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 1143 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai Carport,Hopergy Carport | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 137 | 580 |  |  | 137.2 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
Carozzi Teno Zona B - 11399 | 11399 | PPA-40 |  |  | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  |  | 1000.0 | [6 empty] | 1143 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | Joaquin Guglielmetti | 50 25 | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 214 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Cabañas Banco Estado La Serena - 11358 | 11358 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-01-22 17:06 | [17 empty] | JORGE PINTO |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Terminal de Buses BUPESA - 11350 | 11350 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ID-11321_Sociedad Isaul Bernal e hijos spa | 11321 |  |  |  | open | En Contacto | 2025-02-18 | [19 empty] | Robinson De La Fuente |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Corpesca IQQ | 11251 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-03-18 18:37 | [17 empty] | RODOLFO GUENCHOR |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Monterra | 11240 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Dasy Congelado - 11213 | 11213 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JORGE PINTO |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Knop Laboratorios S.A. deal | 11203 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2025-01-13 12:32 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
V. Montes cliente libre -11199 | 11199 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-03-14 16:30 | [17 empty] | José Tomás Concha |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Montes Chimbarongo - 11178 | 11178 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-03-14 16:31 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Maria Solorzano Marchant - 11148 | 11148 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agua Potable Santa Filomena | 11132 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-01-08 08:58 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
DISCENTRO S.A. - 11131 | 11131 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-01-21 10:35 | [17 empty] | JORGE PINTO |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ID-11124 _ Comercial Las Mellizas | 11124 |  |  |  | lost | En Contacto | 2025-01-27 |  | 2025-02-20 18:25 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Mir y Cía - 11092 | 11092 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-01-23 10:07 |  | 2025-06-30 | [15 empty] | JORGE PINTO |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Peuma Dry Fruit - 11062 | 11062 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGROIND. HACIENDA ALTO TRICAHUE LTDA - 10999 | 10999 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-01-14 16:39 | [17 empty] | JORGE PINTO |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
FLSmidth - 10998 | 10998 |  |  |  | open | Información Recopilada |  |  |  |  | 2025-10-21 | [15 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Viento Sur - 10951 | 10951 |  | No | N/A | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-04-02 17:22 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
KSB LTDA 10939 | 10939 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-02-19 16:02 | [17 empty] | José Tomás Concha |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Asmin Industrial Antillanca Sur 550 | 10911 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-02-19 15:33 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Asmin Industrial Antillanca Sur 561 | 10910 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-02-19 15:34 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Asmin Industrial Antillanca Sur 565 | 10909 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-02-19 15:34 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Club Aéreo de Santiago - 10887 | 10887 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JORGE PINTO |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Sociedad Agrícola Y Forestal Santa Margarita | 10882 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-12-17 13:19 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola el Peumo Spa | 10881 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-12-16 12:08 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Orizon Conservas - 10857 | 10857 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-04-10 | [15 empty] | Robinson De La Fuente |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-04-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Maderas Wood - 10856 | 10856 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JORGE PINTO |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato GHM Chile S.A. | 10855 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-12-19 11:51 | [17 empty] | JORGE PINTO |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Dreamtec | 10854 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-12-19 11:51 | [17 empty] | JORGE PINTO |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Colegio Nido de Aguilas - 10853 | 10853 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JORGE PINTO |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Geodiesel Combustibles | 10691 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-12-05 12:52 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola y Forestal Santa Margarita - 10578 | 10578 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Heredia - 10522 | 10522 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Pitreño - 10519 | 10519 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Codepol - 10517 | 10517 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Llahuen - 10514 | 10514 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Tumán Fundo El Solar | 10511 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-12-17 12:55 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato FORRAHUE | 10491 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-01-23 11:50 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato AGRICOLA SAN PABLO | 10490 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-12-04 15:37 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Inmobiliaria Monjitas SA | 10480 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-11-28 16:06 | [17 empty] | JORGE PINTO |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud Web CI José Luis López Castillo | 10472 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Carpol Yanguas - 10369 | 10369 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Mall Paseo Quilpue | 10237 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-02-14 00:31 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Mall Paseo Ross | 10236 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-02-14 00:31 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrovial - 10153 | 10153 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Atacalco - 10085 | 10085 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Veterquimica - 10070 | 10070 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Inv Com e Inmob Atb Sa-9963 | 9963 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | 2024-11-18 |  |  |  | 2025-07-31 | [15 empty] | Robinson De La Fuente |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-07-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Bayona - 9914 | 9914 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Curtiembres Fischer C&F - 9913 | 9913 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Unión técnica - 9898 | 9898 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-06-30 | [11 empty] | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | José Tomás Concha | 3x150 ; 1x50 | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-06-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras |  | FALSE
Eurofarma - 9895 | 9895 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-05-31 | [15 empty] | José Tomás Concha |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-05-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Empresas Demaria Valparaiso - 9888 | 9888 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [15 empty] | 756 |  |  |  |  | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 109 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AB InBev - 9769 | 9769 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | DANIEL CABEZAS |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Veterquimica Yacimientos | 9738 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-12-12 17:18 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Veterquimica Lonquen | 9737 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-12-12 17:18 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Glasser Sur SPA - 9602 | 9602 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | José Tomás Concha | 3 x HW 100 | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Carozzi Teno Zona A- 9571 | 9571 | PPA-40 |  |  | open | Viabilidad Técnica |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  |  | 1000.0 | [6 empty] | 1188 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | Joaquin Guglielmetti |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 223 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4) Presupuesto enviado | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Carozzi Reñaca - 9570 | 9570 | PPA-41 |  |  | open | Viabilidad Económica |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado |  | 450 |  |  |  |  | Antai Carport,Hopergy Carport | 0.0 | 0.0 | 936 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  | No Estandar (Llenar abajo) | 2 X 150 kWh y 1 X 100 kWh | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Antai Carport,Hopergy Carport | 0 | 0 | 24% | 2026-04-02 | 2026-05-21 |  | 2026-05-21 | Panel Solar Longi 650 W 72 celdas bifacial |  |  |  | 225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 2026-05-01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | No | Faltante |  |  | Sin inversores | FALSE
INTERANDINOS - 9488 | 9488 | CESC-143 | No | 0 | open | Información Recopilada | [5 empty] | Pausado | [14 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0) Pausado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CASTAÑO Huechuraba - 9486 | 9486 | PPA-36 |  |  | open | En Contacto |  |  |  |  | 2025-12-31 | Pausado | [14 empty] | KARINA OLAVARRIA |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CASTAÑO Quilicura - 9485 | 9485 | PPA-35 |  |  | open | En Contacto |  |  |  |  | 2025-12-31 | Pausado | [14 empty] | KARINA OLAVARRIA |  | Joaquin Guglielmetti |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud WEB CI Prueba | 9453 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud Web CI Nabil Kharrat | 9043 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-09-09 08:50 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud Web CI rodolfo cambiaso | 8947 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-02-14 11:33 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
JOSE MOLINA | 8946 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Inversiones Campo Bello Ltda.____Sebastian Aguirre | 8945 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2025-01-29 17:31 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Touchmediala Spa___ Mauricio Brito | 8944 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud Web CI Javier Cordoba | 8943 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CARMONA, SORREL E HIJOS SPA | 8942 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Travel Norte Spa | 8941 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Haras Dadinco | 8939 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EMPRESA RALIA_Manuela Hevia | 8933 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-10-22 17:59 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Empresa Legno__Felipe Aguad | 8932 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud Web CI Rodrigo Arriagada | 8929 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Carmona y hermanos CIA - 8925 | 8925 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Tomas Bentjerodt |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
inmob e inver amonites ltda | 8872 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Corporación educacional alianza francesa | 8871 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud Web CI Ignacio Miquel | 8870 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Frutícola el tambo | 8863 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-08-21 14:46 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
agrícola santa catalia | 8857 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Empresa Entre aguas | 8855 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Edificio Centro San Damián | 8846 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-08-20 17:02 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
solicitud de cotización PFV | 8844 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2025-02-14 11:02 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Soc com tyc spa | 8840 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sociedad de Inversiones Louta Ltda. | 8839 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Maria Del Rosario cliente libre | 8838 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-02-06 16:44 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Insumos y servicios médicos spa | 8835 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Maria Del Rosario | 8834 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | Robinson De La Fuente |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Balsu industries Chile Spa | 8833 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-09-09 14:43 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  | José Tomás Concha |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ID-8832_Colegio Terraustral Oeste deal | 8832 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-01-27 10:25 | [17 empty] | Robinson De La Fuente |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
PREMIUM Grupo Proa - 8783 | 8783 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-08-13 18:03 | 2024-12-30 | [16 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Frutísima | 8765 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-09-06 |  | 2024-11-11 09:30 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Portal Osorno - CENCO - 8753 | 8753 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | [14 empty] | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Portal Belloto - CENCO - 8750 | 8750 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | [14 empty] | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Portal Temuco - CENCO - 8749 | 8749 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | [14 empty] | KARINA OLAVARRIA |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Portal Ñuñoa - CENCO - 8748 | 8748 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | [14 empty] | KARINA OLAVARRIA |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Costanera Center - CENCO - 8747 | 8747 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | [14 empty] | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Portal Valparaíso - CENCO - 8746 | 8746 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | [14 empty] | KARINA OLAVARRIA |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Portal La Dehesa - CENCO - 8745 | 8745 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | [14 empty] | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Portal El Llano - CENCO - 8744 | 8744 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | [14 empty] | KARINA OLAVARRIA |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Portal La Reina - CENCO - 8743 | 8743 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | [14 empty] | KARINA OLAVARRIA |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Florida Center - CENCO - 8742 | 8742 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | [14 empty] | KARINA OLAVARRIA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Portal Rancagua - CENCO - 8741 | 8741 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | [14 empty] | KARINA OLAVARRIA |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Alto Las Condes - CENCO - 8740 | 8740 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2025-09-30 | Pausado | [14 empty] | KARINA OLAVARRIA |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Santa Magdalena - 8553 | 8553 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | José Tomás Concha |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CIAL ALIMENTOS QUILICURA | 8451 | PPA-25 |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-09-30 12:03 | [12 empty] | 3449 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | José Tomás Concha |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CIAL ALIMENTOS PUDAHUEL deal | 8450 | PPA-23 | No | 0 | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-03-28 12:55 |  | 2025-09-17 | [10 empty] | 3449 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type |  |  |  | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | EXI-009477 | Panel Solar Jinko Jkm580N-72Hl4-V/Monofacial N-Type | 580 | 0 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante |  | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato PROA II | 8138 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-08-13 18:00 | [17 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
VIA LIMPIA - 8088 | 8088 |  | No | 0 | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-03-31 09:08 | [17 empty] | José Tomás Concha |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
VALLE VERDE deal | 8078 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-03-14 16:29 | [17 empty] | José Tomás Concha |  | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGRÍCOLA SICOR 2 deal | 8077 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-03-14 16:29 | [17 empty] | José Tomás Concha |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola San Benito deal | 8063 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-08-22 11:05 | [17 empty] | José Tomás Concha |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AASA AGUAS CLARAS-7944 | 7944 | CESC-113 |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2025-01-16 16:45 |  | 2025-02-28 |  |  | 300 |  |  |  |  | Antai monoposte | 45.0 | 0.0 | 810 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type |  | HW 100 - HW 100 - HW 100 |  | Joaquin Guglielmetti |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  | Huawei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Antai monoposte | 45 | 0 | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | EXI-008848 | Panel Solar Jinko Jkm540M-72Hl4-Bdvp/Bifacial P-Type | 540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 | 2025-02-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 810 | 1620 | 0 | 1620 | 45 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | No | Sin faltante |  |  |  | FALSE
Trato Green Pack Service SPA | 7904 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-06-27 19:52 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
KOOLAR deal | 7690 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-07-01 09:38 | [17 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Mall Plaza Vespucio | 7617 | CESC-92 |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-08-13 10:40 | [17 empty] | Martin Vega |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
El Olivar de Manantiales | 7540 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Termas de Jahuel | 7440 | CVDI-23 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2024-06-07 12:21 |  |  |  |  | 100 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Maria Veronica |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo Buenos Aires | 7428 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-05-17 15:46 | [17 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Nexans | 7427 | CVDI-22 |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2024-06-21 09:57 | [17 empty] | Maria Veronica |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Gonpiza | 7425 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-04-17 |  | 2024-04-26 12:54 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Fruka Fruits | 7414 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Parque del Recuerdo | 7317 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2024-02-29 |  | 2024-04-18 11:05 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
FORESTAL YUKON deal | 7299 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-12-31 |  | 2024-09-30 11:19 | [17 empty] | José Tomás Concha |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato GEOQUIM | 7296 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-04-18 13:45 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
COLEGIO EVEREST | 7281 | CESC-89 |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2024-07-05 |  | 2024-07-08 09:32 |  |  |  |  | 150 | 0.0 | 129.0 | 71.0 | 0.0 | [8 empty] | José Tomás Concha |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Municipalidad de Santo Domingo | 7147 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2024-03-19 |  | 2024-04-26 13:27 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Valle Maule deal | 7056 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Tomás Concha |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Alyplas deal | 7034 |  |  |  | open | En Contacto | 2024-01-15 | [19 empty] | José Tomás Concha | 330X2 | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
TECNASIC deal | 7020 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ecokorp deal | 7001 |  |  |  | open | En Contacto | 2024-03-06 | [19 empty] | José Tomás Concha | 5 x 100 - 1 x 25 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Voy Santiago SpA deal | 6983 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2024-03-20 |  | 2024-07-01 09:38 | [17 empty] | José Tomás Concha |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Transportes Bello | 6982 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-03-27 |  | 2024-04-26 13:26 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
DHL | 6971 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | Maria Veronica |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Iguazú Santo Domingo deal | 6959 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-01-08 |  | 2024-03-18 10:23 | [17 empty] | José Tomás Concha |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Iguazú Algarrobo deal | 6958 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-01-05 |  | 2024-03-18 10:23 | [17 empty] | José Tomás Concha |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Turbus - Ando inmobiliaria deal | 6942 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2024-02-08 |  | 2024-02-15 08:50 | [17 empty] | José Tomás Concha |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
General Velásquez | 6885 | CEDS-75 |  |  | open | Análisis técnico económico | [12 empty] | Antai monoposte | [7 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Antai monoposte |  |  | 19.44% | 2026-03-08 | 2026-04-26 |  | 2026-04-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-04-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel |  | Sin inversores | FALSE
Probando firma | 6883 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Femsa salud | 6877 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-10-02 12:30 | [17 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Fernando Olivero | Fernando Olivero | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Avícola El Molino | 6839 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2024-01-30 11:33 | [14 empty] | 540 |  |  | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola El Bosque Ltda | 6836 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-02-19 16:26 | [17 empty] | Maria Veronica |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CV Trading | 6835 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-12-26 11:54 | [17 empty] | Maria Veronica |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola El Bosque Ltda | 6827 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-12-26 15:52 | [17 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Watts | 6778 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-08-13 10:40 | [17 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5) Entregable enviado a DN (PPTO) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Dimak Coronel - Solo Ingeniería | 6774 | CVDI-18 |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-09-30 16:18 | [17 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA | 8) Servicio especializado terminado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0) Cancelado (P&L) | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Nefuen Trading | 6773 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-09-27 13:35 | [17 empty] | José Kemp |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Teuber | 6717 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2024-05-17 15:44 | [17 empty] | José Kemp |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Frigosorno | 6710 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2024-01-04 15:47 | [17 empty] | José Kemp |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Millahue - 6635 | 6635 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada |  |  |  |  | 2023-12-22 | [15 empty] | José Kemp | 100 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Planta de Abatimiento, Aguas Andinas | 6428 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-12-27 09:25 | [17 empty] | Maria Veronica |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola MT | 6344 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-08-24 19:36 | [17 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola MH - 6333 | 6333 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2025-01-16 15:17 |  | 2023-11-01 |  |  | 300 | [12 empty] | José Kemp |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Bottai S.A | 6331 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Assa Abloy | 6324 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-12-26 12:06 | [17 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato San Joaquín Frigoríficos y Bodegas | 6272 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-01-12 15:33 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato FAMAE (Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile) | 6194 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2023-08-07 |  | 2023-10-02 13:31 |  |  |  |  | 75 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agunsa | 6191 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-10-28 12:11 | [17 empty] | JAVIERA VARELA |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Olivos de Talca prospecto | 6133 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2024-02-28 09:03 | [17 empty] | Maria Veronica |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Fundo El Peral | 6120 |  |  |  | open | En Contacto | 2023-07-18 | [19 empty] | Josefa Olmedo | a | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Red Megacentro | 6118 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-08-24 |  | 2024-01-12 12:47 |  | 2023-10-31 | [15 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Mall Sport | 6070 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agroroff | 6069 |  |  |  | open | En Contacto |  |  |  |  | 2023-09-30 | [15 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-09-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Ecocopter | 5997 |  |  |  | lost | En Contacto | 2023-06-27 |  | 2023-07-19 17:47 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Bergstrom | 5995 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2023-08-21 19:31 |  | 2023-10-27 | [15 empty] | José Kemp |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Ama Time | 5981 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Nevados De Chillan | 5962 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | JORGE PINTO | JORGE PINTO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aura Olive Oil | 5958 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Polpaico - Pomaire | 5925 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2023-07-20 |  | 2023-07-25 17:50 | [5 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [8 empty] | Josefa Olmedo |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Floresta La Ermita | 5916 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
MIT | 5915 |  |  |  | open | Viabilidad Técnica | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Granotec | 5838 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2023-10-04 12:03 |  | 2023-08-17 | [15 empty] | Dusan Simunovic |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2023-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AC Marriott | 5837 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato domu saurea | 5836 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-10-04 12:05 | [17 empty] | Dusan Simunovic |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Klammer | 5800 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Irritec | 5780 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Puerto Seco | 5763 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-05-22 11:10 | [17 empty] | Danil Yu | 1x25 + 1x100 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
VSPT Wine Group | 5739 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Esmeralda deal | 5567 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-11-29 11:28 | [17 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AD Retail | 5564 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Tuman | 5561 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Corporación Flores | 5544 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-09-06 15:06 | [17 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Holding Curimapu | 5541 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-08-24 |  | 2023-08-11 11:25 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Hotel Plaza San Francisco | 5528 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-08-22 13:45 | [17 empty] | Maria Veronica |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Emiliana | 5512 |  |  |  | open | En Contacto | 2023-06-15 | [19 empty] | JAVIERA JEREZ |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Soho | 5505 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Alonso | 5504 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Santa Beatriz Panguipulli | 5459 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | Tomas Bentjerodt |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Addvise | 5443 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-07-19 13:44 | [17 empty] | José Kemp |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
EME Bus | 5429 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-06-23 16:37 | [17 empty] | Danil Yu |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Hortifrut | 5397 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Frutisima | 5396 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Schwager Lácteos y Energía - 5331 | 5331 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Colegio Alemán Valdivia | 5329 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-02-05 11:09 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Colegio Alemán Chillán | 5328 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-02-05 15:08 | [17 empty] | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Melado | 5322 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrofruta Tocornal ltda | 5314 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sociedad Agricola Convento viejo | 5313 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Cresente Molina | 5312 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Ballerina | 5291 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Cosecha Mecanizada | 5267 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Alfaberries | 5266 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
veal spa | 5264 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
OFS Thiess | 5239 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | NA | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Frutera aguas blancas | 5221 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Henkel-Bekron | 5219 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Core Export | 5193 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola El principal deal | 5191 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-11-29 11:29 | [17 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud WEB CI Alimentos Cakao LTDA | 5172 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Simón Bastías |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Komatsu | 5171 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sandvik | 5170 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Crest | 5169 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Santa Magdalena | 5151 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
H Export lead | 5140 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-11-15 10:24 | [17 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Comagro | 4989 |  |  |  | open | En Contacto | 2024-01-09 | [19 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Flsmidth | 4984 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Colegio Aleman de Temuco | 4980 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Tomas Bentjerodt |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Collipulli Red Soil | 4979 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Tomas Bentjerodt |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Cabilfrut | 4946 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA JEREZ |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Santiago Agrisupply | 4935 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Tomás Concha |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Ruiz-Tagle y Cía | 4926 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-02-06 13:16 | [17 empty] | Danil Yu |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola AASA deal | 4907 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2023-11-29 11:21 | [17 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Las Doscientas | 4899 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-02-03 10:18 | [17 empty] | Dusan Simunovic |  | JAVIERA VARELA |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Valentín Díaz de Valdés | 4841 |  |  |  | open | Información Recopilada | 2023-01-26 | [19 empty] | Simón Bastías |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Austral Chemicals | 4812 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato proex | 4793 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola aitue ltda | 4790 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-03-01 12:33 | [17 empty] | Dusan Simunovic |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Rio King Exportadora BB Trading SpA prospecto | 4773 |  |  |  | open | En Contacto | 2023-02-22 | [19 empty] | Josefa Olmedo |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Jorge Schmidt prospecto | 4759 |  |  |  | lost | En Contacto | 2023-01-13 |  | 2023-06-23 17:11 | [17 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aislantes Surpol | 4726 | CeCo-1 |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-04-09 13:45 | [17 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Maderas Purulón | 4724 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-02-06 13:17 | [17 empty] | Danil Yu |  | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña y Bodega Estampa | 4723 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-01-12 15:55 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Golden Omega | 4455 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-11-28 14:23 | [17 empty] | JORGE PINTO |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Lácteos del Sur | 4404 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-11-14 18:06 | [17 empty] | José Kemp |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Coca Cola Company | 4379 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | DANIEL CABEZAS |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Arcos Dorados | 4377 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
ALSEA (all deals) | 4376 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Organic Fruits Chile S.A. | 4289 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Lapostolle | 4231 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Aguas Andinas | 4202 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-11-15 11:30 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Vivero Los Olmos prospecto | 4158 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Josefa Olmedo |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Edyce | 4149 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-04-09 13:45 | [17 empty] | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Santa elena grapes prospecto | 4050 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Tulsa S.A. | 4015 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-02-06 13:20 | [17 empty] | VANESSA AVENDAÑO |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Unipapel | 4001 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-02-06 13:22 | [17 empty] | Danil Yu |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Comercial Guivar Ltda. | 3998 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-04-09 13:45 | [17 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitación Derco | 3891 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-06-07 12:02 | [17 empty] | Dusan Simunovic |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitación Derco | 3888 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Copramar | 3867 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-06-14 17:34 | [17 empty] | Dusan Simunovic |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Avensur | 3826 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-11-28 15:37 | [17 empty] | Danil Yu | 5 x 100 - 1 x 50 | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
ALC (Agrícola La Campana/Agroindustria de Avellanas SpA) prospecto | 3816 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Josefa Olmedo | 0 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Salmones Aysen | 3778 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-02-05 14:57 | [17 empty] | Alfonso Salazar |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Forestal Foresol | 3758 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-11-28 15:37 | [17 empty] | Danil Yu |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Corrmadera | 3757 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-04-09 13:46 | [17 empty] | Danil Yu |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sercomad | 3756 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-02-06 13:22 | [17 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricultural Land Corporation prospecto | 3701 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
KBM prospecto | 3679 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | GABRIEL CHACON |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Kuncar | 3641 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-11-28 16:23 | [17 empty] | Danil Yu |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Alifrut CD | 3615 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-10-25 15:10 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
MOLINERA GORBEA LTDA | 3587 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-15 10:31 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola El Carrizal | 3556 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Maersk San Vicente RFP | 3474 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-02-14 14:17 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Maersk Casa Blanca RFP | 3473 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-10-25 15:12 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Maersk San Antonio Cold Store RFP | 3472 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-11-15 11:28 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Quesería Mondion | 3407 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-11-04 11:08 | [17 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aluminios 2000 | 3406 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-11-14 16:51 | [17 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viñedos Veramonte | 3325 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-06-14 17:30 | [17 empty] | Dusan Simunovic |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Gildemeister - San Bernardo | 3209 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-15 10:32 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  | PEDRO FLEISCHMANN |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Casa Montero prospecto | 3122 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-10-28 |  | 2024-01-12 15:54 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Chilean Grape Group (Viña Morande) | 3068 |  |  |  | open | Información Recopilada | 2022-10-12 | [19 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
South Organics Fruits S.A. | 3056 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-11-28 15:38 |  |  |  |  | 300 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Grin Group | 3053 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-06-14 17:32 | [17 empty] | Dusan Simunovic |  | Joaquin Guglielmetti |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Los Vascos prospecto | 3046 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-10-17 12:45 | [17 empty] | Dusan Simunovic |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Mesa Bozzolo prospecto | 3042 |  |  |  | open | Información Recopilada | 2022-12-14 | [19 empty] | GABRIEL CHACON |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
UPL | 2959 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [7 empty] | 30 | [12 empty] | GABRIEL CHACON |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Avícola Andina | 2957 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-10-12 11:43 |  |  |  |  | 220 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
OVO trading | 2956 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-10-12 11:44 |  |  |  |  | 120 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Avícola Valle Central | 2955 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2022-10-12 11:44 |  |  |  |  | 190 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Universidad del Desarrollo DR | 2952 |  |  |  | open | En Contacto |  |  |  |  | 2022-12-31 | [15 empty] | David Rau |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2022-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrovic Hacienda Colchagua | 2902 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-01-23 08:21 | [17 empty] | PEDRO FLEISCHMANN |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Artisa | 2891 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | Ignacio Fernandez |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Metro S.A. | 2890 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-02-15 15:47 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Productos Centro Sur | 2831 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-20 08:48 |  |  |  |  | 300 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato INDIGOTEC SOLUCIONES INTEGRALES | 2821 |  |  |  | open | [21 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Santa Solange | 2800 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-23 16:13 |  |  |  |  | 50 | [12 empty] | Danil Yu |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Los Andes | 2773 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-24 14:53 | [17 empty] | Matias Chavalos |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola el Roble | 2735 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-13 14:37 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | José Tomás Concha | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Estec | 2705 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-05-12 11:34 |  |  |  |  | 150 | [12 empty] | Dusan Simunovic |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Ocana | 2694 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Linea 8 Temuco | 2692 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-11-11 11:22 | [17 empty] | Ignacio Fernandez |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato ICB | 2688 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Ariel Muchnick |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Molinera Aconcagua | 2685 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica |  |  | 2022-10-17 15:10 |  |  |  |  | 300 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Quelen Export / Quelen Fruits (Grupo Penta) | 2674 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2023-06-15 |  | 2023-06-23 17:09 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Bomberos de Concepción | 2659 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-10-05 15:58 | [17 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Luis Vergara brinon | 2658 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 12:47 |  |  |  |  | 8 | [12 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Vitafoods | 2648 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-13 13:11 | [17 empty] | Matias Chavalos |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Plásticos Haddad | 2638 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-12 12:12 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Casa Sur | 2636 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:54 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Integra Servicios | 2635 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-12 11:41 | [17 empty] | Matias Chavalos |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fruna | 2634 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Servifruit | 2633 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Ariel Muchnick |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Mahuida group | 2632 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-02-14 17:10 | [17 empty] | Ariel Muchnick |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Greenpan | 2625 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-06-14 17:32 | [17 empty] | Dusan Simunovic |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Los Arroyos | 2617 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-10-18 11:12 | [17 empty] | Gabriel Araneda |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola inmboliaria e inversiones Los Gomeros | 2616 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-10-18 11:12 | [17 empty] | Gabriel Araneda |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrosano | 2614 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
PF alimentos | 2612 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-17 12:45 | [17 empty] | Dusan Simunovic |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
PF alimentos prospecto | 2611 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-17 12:43 | [17 empty] | Dusan Simunovic |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Imperial | 2608 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Tomás Concha |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato BMW | 2603 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-03-01 16:38 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Geofrut | 2552 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-06-29 |  | 2023-06-23 17:15 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Los Peumos | 2551 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2022-09-12 |  | 2023-02-10 13:29 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrofine Export | 2544 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Montes | 2525 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-11-04 17:34 | [17 empty] | Maria Veronica | 100HW-100HW-100HW-100HW-100HW-100HW | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Olivo Export | 2521 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Tomás Concha |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Prodalam | 2518 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada |  |  | 2023-11-15 11:21 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
RUKAN FRUIT | 2515 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
HUASCO | 2514 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Ariel Muchnick |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
GREENEX | 2513 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
AGROVIC | 2511 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-10-17 09:13 | [17 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato San Anselmo Export | 2510 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Josefa Olmedo |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Exportadora Santisfrut | 2509 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Josefa Olmedo |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Exportadora Santa marta | 2508 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Josefa Olmedo |  | Joaquin Guglielmetti |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Exportadora Mifruta | 2490 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Tomás Concha |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Transportes Kruse | 2488 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-10-02 11:05 | [17 empty] | Danil Yu |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Acograpes | 2487 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Contopsa | 2481 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:10 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Danil Yu |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Europcar | 2473 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-05-12 11:52 | [17 empty] | Ignacio Fernandez |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Caze Salud | 2471 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-11-14 10:23 | [17 empty] | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Sican | 2470 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Ariel Muchnick |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Basaul | 2469 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-11-14 10:22 | [17 empty] | Ariel Muchnick |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato River (Casino y plantas) | 2468 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-11-11 14:49 | [17 empty] | Ariel Muchnick |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Clínica de Heridas | 2467 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Ariel Muchnick |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Imporper (Maestranza) | 2466 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Universidad Católica del Norte | 2465 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Hielos Exposición | 2463 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | GABRIEL CHACON |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Atacama Grapes | 2440 |  |  |  | open | Información Recopilada | [20 empty] | Ariel Muchnick |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 10.53% | 2026-07-07 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo Los Nichos prospecto | 2432 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-11-11 14:50 | [17 empty] | Ariel Muchnick |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agroex | 2429 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-06-07 |  | 2023-08-04 16:32 | [17 empty] | Danil Yu |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato AGRISOUTH ESTATES (CHILE) S.A | 2427 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Tamaya Fruit | 2425 |  |  |  | lost | En Contacto | 2023-01-30 |  | 2023-07-11 14:01 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato ANDESBHUMI FARMERS INTERNATIONAL SPA | 2424 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-04-03 13:37 | [17 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agua Río Cristal prospecto | 2413 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2022-06-03 |  | 2022-11-11 14:49 | [17 empty] | Ariel Muchnick |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Bodega Volcanes de Chile | 2399 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-04-27 16:04 | [17 empty] | Maria Veronica |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Aresti | 2396 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-06-07 |  | 2023-02-17 10:09 | [17 empty] | Gabriel Araneda |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Casa Silva | 2395 |  |  |  | open | En Contacto | 2022-06-01 | [19 empty] | Josefa Olmedo |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Panagro | 2390 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-06 14:57 | [17 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Alcohuaz | 2385 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-09-29 10:32 | [17 empty] | Ariel Muchnick |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Maxagro | 2376 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-12-12 |  | 2023-03-23 10:26 | [17 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Lácteos Matthei prospecto | 2375 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-11-03 10:30 | [17 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Silec | 2369 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-06 15:00 | [17 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Corporación Educacional Aprendizaje Nomada | 2367 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | GABRIEL CHACON |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Sociedad Lagniel | 2366 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-06 17:31 | [17 empty] | Maria Jesus Lopez |  | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato UC Christus | 2363 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Corporafruit | 2349 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 10:56 | [17 empty] | Ariel Muchnick |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Correa Albano | 2348 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-11 11:55 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato COAGRA | 2341 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-05-24 |  | 2022-11-24 10:18 | [17 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato COVISA | 2335 |  |  |  | open | En Contacto | 2024-01-22 | [19 empty] | José Tomás Concha |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agricola el Boldo | 2333 |  |  |  | open | En Contacto | 2022-10-24 | [19 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Departamento de Educación Ovalle | 2328 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:52 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña el Principal | 2327 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2022-07-04 |  | 2023-02-10 13:29 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Santa Luisa | 2300 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Cerasus | 2293 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Tomás Concha |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Armecor | 2278 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-10-17 09:13 | [17 empty] | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato SOCIEDAD COMERCIAL CARRASCO Ltda | 2276 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-06 17:29 | [17 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Wood | 2275 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | GABRIEL CHACON |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato TDM Climatización | 2274 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-06 17:41 | [17 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Optimiza Ingeniería | 2273 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-06 17:41 | [17 empty] | Maria Jesus Lopez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Balduzzi | 2271 |  | No | NA | lost | En Contacto |  |  | 2025-05-02 15:24 | [17 empty] | Maria Veronica |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Casa Donoso | 2260 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Survalles | 2257 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Avícola Evita | 2256 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:11 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Danil Yu |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Echeverria family wines | 2249 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Korta Wines | 2245 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Altamana | 2240 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Josefa Olmedo |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Lautaro | 2239 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Josefa Olmedo |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Izaro Ltda. | 2235 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:46 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Caliterra | 2219 |  |  |  | open | En Contacto | 2022-05-27 | [19 empty] | Josefa Olmedo |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Oxiquim | 2215 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-05-26 |  | 2024-11-15 10:32 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Montgras | 2213 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-05-10 |  | 2023-07-05 10:09 | [17 empty] | Maria Veronica |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Andes Plateau | 2212 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 10:55 | [17 empty] | Ariel Muchnick |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Santa Ema | 2211 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-05-10 |  | 2022-09-05 16:05 | [17 empty] | Maria Veronica |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Calcu | 2210 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-05-10 |  | 2024-11-11 10:56 | [17 empty] | Maria Veronica | HW 100 - HW 100 | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Viña Clos de Luz | 2209 |  |  |  | open | En Contacto | 2022-05-10 | [19 empty] | Maria Veronica |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Villard | 2208 |  |  |  | open | En Contacto | 2024-01-10 | [19 empty] | José Tomás Concha |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Garces Silva | 2207 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-05-10 |  | 2024-11-11 10:55 | [17 empty] | Maria Veronica |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Banco Itaú | 2196 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2022-11-10 |  | 2024-11-14 08:23 | [17 empty] | Gabriel Araneda |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agromarchigue | 2190 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agricola San Osvaldo | 2188 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-06-08 |  | 2024-11-11 11:00 | [17 empty] | Josefa Olmedo | 8 x 100 - 1 x 50 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Viña Tamm | 2185 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agricola Las Campanas | 2184 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Southern Bulbs prospecto | 2183 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-11-14 18:06 | [17 empty] | José Kemp |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Hospedaje San Luis | 2182 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:11 |  |  |  |  | 8 | [12 empty] | Danil Yu |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrosaturno | 2179 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Huevos Kutulas | 2177 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-01-09 14:13 | [17 empty] | Maria Veronica |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Don Pollo 1 - 2171 | 2171 |  | No | no | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | IGNACIO ALVAREZ |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Avicola Cintazul | 2167 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2025-02-05 15:56 | [17 empty] | Maria Veronica |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Frumerc | 2164 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-10-24 14:59 | [17 empty] | Matias Chavalos |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Avicola San Antonio | 2161 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Avicola El Monte | 2157 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Huevos Talca | 2156 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Avicola Cachagua | 2152 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agricola La Virgen | 2150 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viñedos Alamo | 2147 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | David Rau | David Rau | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agronoble | 2145 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Salmones SISA prospecto | 2139 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-11-14 18:07 | [17 empty] | José Kemp |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola La Rotunda | 2133 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-12 11:01 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Textil Jadue | 2130 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-01-19 11:55 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato tecnocitrus | 2127 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
SALMONES ANTARTICA SA prospecto | 2114 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-04-28 |  | 2023-11-14 18:07 | [17 empty] | José Kemp |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Yolito Centro Ferretero | 2112 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:51 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Lácteos Tinguiririca | 2111 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 10:59 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrolab | 2109 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 10:59 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Grupo Hijuelas prospecto | 2108 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2022-04-27 |  | 2024-05-17 15:45 | [17 empty] | José Kemp |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Alianza Aproleche | 2106 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:11 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Danil Yu |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Vivero Corcolen | 2105 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 10:59 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Plantec | 2104 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:04 |  |  |  |  | - | [12 empty] | Josefa Olmedo | HW 100 x 2 | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Ingeniería Prodol Chile | 2102 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 10:58 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Alianza Agrollanquihue | 2101 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:12 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Envapack | 2098 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Capra 2.0 | 2086 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 10:58 | [17 empty] | Ignacio Fernandez |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Vera Gianini | 2080 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:27 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Vivero VitroMaule | 2077 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:51 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato SynergiBio | 2076 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:51 |  |  |  |  | - | [12 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Copequen | 2075 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-04-28 |  | 2022-09-20 15:53 |  |  |  |  | - | [12 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato MM Packaging Marinetti | 2074 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:51 |  |  |  |  | - | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Vidrios Lirquen | 2073 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-05-12 11:50 | [17 empty] | Ignacio Fernandez |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Garden House | 2071 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 10:58 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Dagaz | 2067 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-24 11:45 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Gillmore | 2066 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:58 |  |  |  |  | - | [12 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Antiyal | 2065 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:57 |  |  |  |  | - | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Encierra | 2063 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-01-23 08:54 | [17 empty] | Josefa Olmedo | NA | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Viña Chateau Los Boldos | 2043 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2023-08-10 |  | 2023-07-24 10:49 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Maturana | 2033 |  |  |  | open | En Contacto | 2022-04-14 | [19 empty] | Maria Veronica |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato AAgricola Santa Ana de Las Bandurrias Ltda | 2030 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agro Industria Santa Catalina | 2029 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agricola El Cienago | 2028 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Fruticola Dosal | 2027 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato EXFF SPA | 2025 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Nicolas Hoppe | 2024 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Frutam | 2023 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | David Rau | David Rau | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agricola Maitenal | 2021 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato agricola cerro campanario | 2017 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica | HW 100 x 14 - HW 50x1 | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Semillas Altue | 2011 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Exportadora Valle del Sol | 2010 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Super Frut | 2008 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 10:57 | [17 empty] | GABRIEL CHACON |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola La Islita | 2007 |  |  |  | open | Oferta Preliminar Entregada | [20 empty] | Maria Veronica |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 14.46% | 2026-06-21 | 2026-08-09 |  | 2026-08-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-08-01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Pacific Nut | 2006 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 10:57 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Huertos del Valle | 2005 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2022-07-07 |  | 2023-01-19 12:09 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Huelquen | 2004 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:56 |  |  |  |  | - | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato ValbiFrut | 2002 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:50 |  |  |  |  | - | [12 empty] | Josefa Olmedo | HW 25 - HW 50 | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Caballo de Oro | 2000 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:49 |  |  |  |  | - | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrizano | 1999 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solfrut | 1998 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2024-02-29 |  | 2024-03-11 11:53 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agricola Mansel | 1997 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Apaltagua | 1989 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | JAVIERA VARELA |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTICOLAS EX | 1987 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Copramar | 1986 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-03-23 09:50 | [17 empty] | Gabriel Araneda |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agricola Santa Ximena | 1977 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola San Nicolas Wines | 1974 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Fruka | 1971 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Fruticola Dos Rios | 1969 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agricola La pandina | 1968 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica | 8 | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Ferretería Higuerillas | 1966 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:48 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Montes de lo Aguirre | 1958 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 10:54 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato quimetal | 1957 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 09:03 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Vicar | 1954 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:48 |  |  |  |  | - | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Naguilan | 1953 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 09:03 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Metalfort | 1952 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 11:47 |  |  |  |  | - | [12 empty] | Josefa Olmedo |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Entrerios | 1948 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 09:02 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Altamira Frozen | 1946 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 09:02 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Diego Carrasco Calagaz | Diego Carrasco Calagaz | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Johnson Fruit | 1869 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-06-03 |  | 2024-11-11 09:02 | [17 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Frigorifico Guerra e Hijos | 1867 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Superfruit | 1862 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agricola y forestal Vista Volcan | 1861 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agricola Lev Valvalle | 1860 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Mahuida Group | 1858 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Fiume | 1857 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | DANIEL CABEZAS |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Tololo | 1852 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-05-10 |  | 2024-11-11 09:02 | [17 empty] | Gabriel Araneda |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Calbu | 1844 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
trato Florencia Santuber | 1823 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 09:01 | [17 empty] | GABRIEL CHACON |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato socovesa | 1817 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sofruco | 1810 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Mercofrut | 1808 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Land Growers | 1807 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Good Valley | 1806 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Frunut | 1803 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Carter Dried Fruits | 1802 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Comercial Industrial Flux Solar | Comercial Industrial Flux Solar | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Multix | 1799 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-02-05 14:59 | [17 empty] | Alfonso Salazar |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
INVERMAR S.A - 1798 | 1798 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-11-19 11:23 | [17 empty] | José Kemp |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Econexus | 1797 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Tomas Bentjerodt |  | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Effigen | 1796 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-11-14 18:06 | [17 empty] | José Kemp |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Hendrix Genetics | 1795 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-02-05 15:00 | [17 empty] | Alfonso Salazar |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrocepia | 1789 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Aconcagua Foods | 1788 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Parmex | 1787 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Prize | 1786 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Baika | 1780 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Carlos Musalem | 1777 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-06 17:33 | [17 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
LQ Fruit | 1776 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Greenagro | 1775 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CYL FRUIT | 1774 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-10-17 09:13 | [17 empty] | Maria Veronica |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Grupo Esmeralda | 1769 |  |  |  | open | En Contacto | 2022-10-18 | [19 empty] | Maria Veronica |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Priagro | 1768 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
RED & BLUE BERRIES | 1767 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
CARSOL FRUIT S.A. | 1765 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Rosen | 1764 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Grupo Rosales | 1755 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Fruticola Zebra | 1754 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrichile | 1753 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Frucentro | 1752 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agricamex | 1751 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agricola Jacusiel | 1750 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Merex | 1749 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Greenvic | 1748 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Giddings Fruit | 1747 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Tuniche | 1746 |  |  |  | lost | Viabilidad Técnica | 2024-05-15 |  | 2024-08-27 16:06 | [17 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Allegria Foods | 1744 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agroberries | 1743 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Lafrut | 1740 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agricola Frontera | 1739 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-20 16:33 | [17 empty] | Maria Veronica |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola Brown | 1738 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Rinconada Walnuts | 1737 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrisol | 1735 |  |  |  | open | En Contacto | 2024-01-11 | [19 empty] | José Tomás Concha |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Friomach | 1734 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Tomás Concha |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Multifruta | 1733 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | José Tomás Concha |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Cecinas Bavaria | 1732 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-20 09:22 | [17 empty] | Maria Veronica |  | José Tomás Concha |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Geofrut | 1731 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-11-14 14:58 | [17 empty] | Maria Veronica |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Masisa | 1730 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Aquabuin | 1694 |  |  |  | open | En Contacto | 2022-03-22 | [19 empty] | José Tomás Concha |  | Josefa | Josefa | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Comercial Francisco Toso | 1693 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 13:22 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | Tomas Bentjerodt |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Grupo Arrigoni | 1691 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 16:38 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Piscowiluf | 1678 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-26 14:36 | [17 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato BADINOTTI CHILE SA | 1663 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato LAGO SOFIA BESS | 1662 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato CALETA BAY BESS | 1661 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato ECOFOOD BESS | 1660 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  | Joaquin Guglielmetti |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato ALISUR BESS | 1659 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato MOLINO RAHUE BESS | 1658 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Quillayes BESS | 1657 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Felipe Ferreira de Moraes | SUN2000-100KTL - SUN2000-100KTL - SUN2000-20KTL-M5 | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Trato Valle Verde BESS | 1656 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato LOW O2 BESS | 1655 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
SALMONES CAMANCHACA SA prospecto | 1654 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2022-04-11 |  | 2023-09-06 07:10 | [17 empty] | José Kemp |  | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Rucahue | 1649 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-07-12 |  | 2024-01-12 15:54 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Doña Aurora | 1647 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-03-24 12:21 | [17 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Lacre Rojo | 1646 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:19 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Taag-Genetics | 1634 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 13:29 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Fundo Hott prospecto | 1605 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-11-03 10:28 | [17 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Cooprel prospecto | 1604 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-11-03 10:28 | [17 empty] | José Kemp | 5 x 100 | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
Fundo El Mirador prospecto | 1603 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-11-14 18:07 | [17 empty] | José Kemp |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
David del Curto SpA | 1600 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-02-28 |  | 2024-11-11 09:00 | [17 empty] | SOPORTE INDIGOTEC |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Contenedores San Fernando | 1599 |  |  |  | open | En Contacto | 2022-03-23 | [19 empty] | Maria Veronica |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Precisa Frozen | 1595 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 16:35 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Universidad del Desarrollo prospecto | 1594 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 16:34 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Engatel | 1579 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-11-29 17:53 | [17 empty] | Joaquin Guglielmetti |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Mall Sport | 1578 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Minera Candelaria | 1566 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:18 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Aguas Izarra PTAP | 1561 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:29 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato CPP - Casino | 1558 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:29 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Parque Acuatico Rapauten | 1554 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-11-15 10:18 | [17 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Las Araucarias | 1550 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-02-25 |  | 2022-09-05 16:32 |  |  |  |  | 100 | [12 empty] | Gabriel Araneda |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Aguas Izarra PTAS | 1536 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 17:31 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Pedidos Ya | 1535 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-05 18:23 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | Matias Chavalos |  | Joaquin Guglielmetti |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Koyle | 1527 |  |  |  | open | En Contacto | [20 empty] | Maria Veronica |  | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Hugo Naritelli Llanquihue | 1516 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-11-15 21:21 | [17 empty] | Alfonso Salazar |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Fastpack | 1511 |  |  |  | open | En Contacto | 2024-01-18 | [19 empty] | José Tomás Concha |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Euclid Chemical Cave | 1510 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-02-17 |  | 2024-11-11 09:00 | [17 empty] | Ariel Muchnick |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Mallarauco | 1506 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-02-05 14:53 | [17 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato CDUC Club House | 1501 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-04-18 10:36 | [17 empty] | Maria Veronica |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Acuapark el ilidio | 1500 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-02-08 |  | 2023-11-15 10:24 | [17 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Bitumix | 1495 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-11-03 10:28 | [17 empty] | José Kemp |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Castellón prospecto | 1493 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-11-03 10:31 | [17 empty] | José Kemp |  | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Mora Reyes prospecto | 1485 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-01-27 |  | 2023-11-03 10:30 | [17 empty] | José Kemp |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Bouchon | 1468 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-02-17 14:01 | [17 empty] | Gabriel Araneda |  | Matias Chavalos | Matias Chavalos | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Gran Hidalgo prospecto | 1463 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2022-01-27 |  | 2022-10-18 11:04 | [17 empty] | José Kemp |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Lomas de Llahuen prospecto | 1462 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2023-11-03 10:27 | [17 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña San Esteban | 1453 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-10-12 11:44 | [17 empty] | Matias Chavalos |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Coca Cola Company | 1446 |  |  |  | open | Viabilidad Técnica | [7 empty] | 0 | [12 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 18.75% | 2026-05-16 | 2026-07-04 |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2026-07-01 | #REF! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña el Escorial | 1445 |  |  |  | open | En Contacto | 2022-03-14 | [19 empty] | José Tomás Concha |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Rucaray | 1439 |  |  |  | open | En Contacto | 2022-01-20 | [19 empty] | José Tomás Concha |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña San Jose de Apalta | 1437 |  |  |  | open | En Contacto | 2022-03-03 | [19 empty] | José Tomás Concha |  | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Fruticola Olmue | 1425 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-01-31 |  | 2023-03-28 16:31 | [17 empty] | Gabriel Araneda |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Colegio Nido de Aguilas | 1424 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2022-01-20 |  | 2022-10-17 13:00 | [17 empty] | Maria Jesus Lopez |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Santiago college | 1423 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-01-20 |  | 2024-11-11 08:59 | [17 empty] | Ariel Muchnick |  | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Casas del Bosque | 1418 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-01-17 |  | 2023-07-12 12:59 | [17 empty] | Josefa Olmedo |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Rootman | 1383 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2024-03-11 10:45 | [17 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud WEB felipe lazcani | 1377 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-02-05 11:18 | [17 empty] | Alfonso Salazar |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud WEB Javiera Inostroza | 1376 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-02-05 11:18 | [17 empty] | Alfonso Salazar |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Solicitud WEB Nicolas Valenzuela | 1375 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-02-05 11:18 | [17 empty] | Alfonso Salazar |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Sencorp | 1373 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-07 17:32 | [17 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato SERCAL | 1343 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 08:59 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Lavandería Simon | 1317 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-21 10:39 | [17 empty] | Matias Chavalos |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Strip Center Inmobiliaria FG | 1309 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-01-24 |  | 2022-09-07 17:31 | [17 empty] | Ignacio Fernandez |  | José Kemp | José Kemp | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | > 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Petricio Industrial | 1290 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-01-10 |  | 2022-11-11 10:57 | [17 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Le Grand Chic | 1289 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-01-10 |  | 2022-11-11 10:59 | [17 empty] | Ignacio Fernandez |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Viña Miguel Torres | 1287 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 08:58 | [17 empty] | Ignacio Fernandez |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Grupo Campos | 1286 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 08:58 | [17 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Municipalidad Los Angeles | 1266 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-05-12 14:14 | [17 empty] | Alfonso Salazar |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Molino Collico | 1131 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-08 10:56 |  |  |  |  | 50 | [12 empty] | Tomas Bentjerodt |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Camancha | 1129 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-07 17:23 | [17 empty] | Ignacio Fernandez |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Comercial Parada | 1121 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-07 17:35 | [17 empty] | Ignacio Fernandez |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Contacto Falabella | 1085 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-07-08 |  | 2024-10-25 15:09 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Santa Angela | 997 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2022-11-28 13:50 | [17 empty] | Gabriel Araneda |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Scania Perú | 915 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-11-16 |  | 2022-09-23 19:05 | [17 empty] | David Rau |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Astaldi Ingeniería y COnstrucción Ltda | 833 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:02 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Lecheria/Riego Ustaritz | 733 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-04-22 |  | 2022-09-06 16:56 |  |  |  |  | 150 | [12 empty] | Alfonso Salazar |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agricola El Membrillo | 494 |  |  |  | open | En Contacto | 2021-04-08 | [19 empty] | Maria Veronica |  | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
MDT Fruit | 474 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-10-25 12:39 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
TrucaoBerries | 446 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-04-13 |  | 2022-09-06 16:15 |  |  |  |  | 300 | [12 empty] | Danil Yu |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Metales Amal | 443 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-02-24 |  | 2024-11-11 08:54 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Australis Seafood | 406 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 16:55 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Vinos Santa Teresita | 404 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 08:53 | [17 empty] | Gabriel Araneda |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Rio Blanco | 385 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-01-25 |  | 2023-05-12 11:57 | [17 empty] | Maria Veronica |  | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Aliservice | 339 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-11-24 |  | 2023-05-12 11:57 | [17 empty] | Maria Veronica |  | Danil Yu | Danil Yu | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Dole | 337 |  |  |  | lost | En Contacto | 2022-06-24 |  | 2024-08-12 13:43 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Prolesur | 302 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 15:20 | [17 empty] | José Kemp |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Morgan Impresiones prospecto | 297 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-02-04 |  | 2022-09-06 17:00 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Frigoríficos karmac | 280 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2023-11-14 18:06 | [17 empty] | José Kemp |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Friofort | 272 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-01-25 |  | 2023-05-12 11:46 | [17 empty] | Ignacio Fernandez |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Polytex prospecto - 240 | 240 |  |  |  | open | En Contacto | 2021-01-25 | [19 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | José Tomás Concha | José Tomás Concha | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 9.68% | 2026-07-26 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2026-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato APR Tunca | 141 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2022-09-06 17:02 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
San Antonio Wines | 120 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-02-14 11:18 |  | 2020-11-30 | [15 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Francisco Ochagavía | 117 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-12-29 |  | 2022-09-06 15:39 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Lácteos Longaví | 111 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-11-13 |  | 2023-01-23 13:47 | [17 empty] | Felipe Ferreira de Moraes |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Licitación Municipalidad de Melipeuco | 82 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2020-09-04 |  | 2020-09-09 10:54 | [17 empty] | Fernando Olivero |  | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Embonor Coca-Cola | 74 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2024-11-11 08:53 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Verfrut | 72 |  |  |  | lost | Información Recopilada | 2020-08-31 |  | 2022-11-10 12:24 | [17 empty] | Maria Jesus Lopez |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Hacienda Colchagua | 67 |  |  |  | lost | Información Recopilada |  |  | 2020-08-25 19:11 |  | 2020-11-30 | [15 empty] | Clemente Alessandri |  | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Energía Pyme - Patagonia Nativa | 63 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2020-09-11 |  | 2020-09-03 13:28 | [17 empty] | Fernando Olivero |  | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Abasible - Centro tecnológico U. De Chile | 59 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada |  |  | 2020-08-17 17:55 |  | 2020-12-31 | [15 empty] | Clemente Alessandri |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
180810_Unifrutti_Ovalle_Vicuna_PPA_FV | 53 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-09-11 |  | 2024-08-19 11:34 |  | 2020-11-30 | [15 empty] | Danil Yu |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Meyer | 43 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2020-08-27 |  | 2020-09-08 19:07 |  | 2020-10-31 | [15 empty] | Clemente Alessandri |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Agrícola Los Encinos | 39 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-09-16 |  | 2022-09-13 17:36 |  | 2021-01-01 | [15 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Maria Veronica | Maria Veronica | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2021-01-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Cherry Berry | 38 |  |  |  | lost | En Contacto | 2021-01-07 |  | 2022-09-06 15:36 |  | 2020-08-31 | [15 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-08-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Bunster & Tagle Paico | 37 |  |  |  | lost | Propuesta definitiva entregada | 2020-10-05 |  | 2020-08-27 16:00 |  | 2020-10-31 | [15 empty] | Clemente Alessandri |  | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-10-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Agrícola Las Siete Hermanas | 33 |  |  |  | lost | En Contacto | 2020-09-11 |  | 2022-09-06 16:36 |  | 2020-12-31 | [15 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-12-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Trato Viña Trabún | 32 |  |  |  | lost | Oferta Preliminar Entregada | 2020-08-12 |  | 2020-08-27 15:04 |  | 2020-11-30 | [15 empty] | Clemente Alessandri |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Recycling | 30 |  |  |  | lost | En Contacto | 2025-04-30 |  | 2022-09-06 15:36 | [17 empty] | Alexander Santana Prehn |  | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
Bandelsur Talca | 28 |  |  |  | lost | En Contacto |  |  | 2020-08-18 11:12 |  | 2020-11-16 | [15 empty] | Alexander Santana Prehn |  |  |  | VENTA ORGÁNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% |  | 1900-02-16 |  | 1900-02-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-31 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 | 2020-11-01 |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | WH 100 - SUN 200 20 KTL M5 | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | HW - 150 - HW - 150 | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Matias Chavalos | Matias Chavalos | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | 100 - 100 - 100 - 100- 100 - 50 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[29 empty] | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | 3x100 1x50 | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[29 empty] | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JORGE PINTO | JORGE PINTO | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | 100 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[29 empty] | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | 6 x 150 + 1 x 100 | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | David Rau | David Rau | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Matias Chavalos | Matias Chavalos | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Simón Bastías | Simón Bastías | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Matias Chavalos | Matias Chavalos | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | 300 | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha |  | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | 2x100 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | 1 x HW 25, 1 x HW 50, 1 x HW 100 | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA |  | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JORGE PINTO | JORGE PINTO | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA |  | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Rodrigo Aburto | Rodrigo Aburto | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | 9 x HW 300 | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[29 empty] | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Matias Chavalos | Matias Chavalos | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | 2X HW150 - 1XHW100 | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Simón Bastías | Simón Bastías | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | 6 x 100 | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[29 empty] | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | Lucas Soulodre Ruiz-Tagle | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Matias Chavalos | Matias Chavalos | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JORGE PINTO | JORGE PINTO | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Diego Carrasco Calagaz | Diego Carrasco Calagaz | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Matias Chavalos | Matias Chavalos | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp |  | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Robinson De La Fuente | Robinson De La Fuente | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | 3 | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | HW 100X4 - HW 50X1 - HW25X1 | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Diego Carrasco Calagaz | Diego Carrasco Calagaz | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Joaquin Guglielmetti |  | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Diego Carrasco Calagaz | Diego Carrasco Calagaz | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ignacio Fernandez | Ignacio Fernandez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Joaquin Guglielmetti | Joaquin Guglielmetti | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | HW 100 X 13 | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | PEDRO FLEISCHMANN | PEDRO FLEISCHMANN | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | SOPORTE INDIGOTEC | SOPORTE INDIGOTEC | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | HW - 150 - HW - 150 | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Matias Chavalos | Matias Chavalos | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JORGE PINTO | JORGE PINTO | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Matias Chavalos | Matias Chavalos | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp | José Kemp | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | HW 50 x1 - HW 100 x2 | DANIEL CABEZAS | DANIEL CABEZAS | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Kemp |  | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | RODOLFO GUENCHOR | RODOLFO GUENCHOR | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | VANESSA AVENDAÑO | VANESSA AVENDAÑO | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Matias Chavalos | Matias Chavalos | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[28 empty] | NA | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras |  | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | José Tomás Concha | José Tomás Concha | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Dusan Simunovic | Dusan Simunovic | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Matias Chavalos | Matias Chavalos | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | David Rau | David Rau | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Clemente Alessandri | Clemente Alessandri | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA VARELA | JAVIERA VARELA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alfonso Salazar | Alfonso Salazar | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | KARINA OLAVARRIA | KARINA OLAVARRIA | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | GABRIEL CHACON | GABRIEL CHACON | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #REF! | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Ariel Muchnick | Ariel Muchnick | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Tomas Bentjerodt | Tomas Bentjerodt | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | JAVIERA JEREZ | JAVIERA JEREZ | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Danil Yu | Danil Yu | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Veronica | Maria Veronica | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Alexander Santana Prehn | Alexander Santana Prehn | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Gabriel Araneda | Gabriel Araneda | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Maria Jesus Lopez | Maria Jesus Lopez | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Josefa Olmedo | Josefa Olmedo | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[31 empty] | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE
[29 empty] | Felipe Ferreira de Moraes | Felipe Ferreira de Moraes | GRANDES CLIENTES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0% | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <= 500 |  |  | FALSE | 1899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Faltante | Sin panel | Sin estructuras | Sin inversores | FALSE